|  | деревьев и кустарников на пришкольной территории и прилегающей к школе территории |  | Липская Ю. И. | пришкольного участка. 2) Нанесение на картосхему местонахождение интродуцированных деревьев и кустарников. 3) Занесение информации о биоразнообразии аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников в он-лайн базу данных florafauna.by. 4) Размещение фотоотчёта на сайте учреждения образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.Изучить разнообразие птиц на пришкольной территории и прилегающей к школе территории | Июнь 2021, май 2022 | Герасименко В. Г. Фролова А. Н. | 1) Определение места для наблюдения на пришкольном участке. 2) Обучение методиками работы с определителями. 3) Определение видов птиц и наблюдение за их деятельностью 4) Организация акции “Осеннее наблюдение за птицами”. 5) Занесение информации о dидах. птиц в он-лайн базу данных florafauna.by |
|  | 1.7. Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | сентябрь 2021 – май 2022 | Галеня И. Г. Сыпченко С. П. Ягодкина И. А. Юцевич Н. В. Агейчик М. А. Корж Д. И. Даниловская Т. Н. Купрей Л. Л. Фролова А. Н. Герасименко В. Г. Боскин Г. С. | 1.Изготовление кормушек 2.Изучение информации о правилах подкормки 3.Определение видов прилетающих на кормушки птиц. 4.Организация регулярной подкормки 5. Участие в республиканских акциях «Покормите птиц зимой», «Птушкі ля кармушкі» |
|  | 1.8.Создать и разместить на территории учреждения образования и и территории природного окружения учреждения образования (Петриковский лесхоз), искусственные гнездовья для птиц. | май 2021. | Фролова А. Н. Герасименко В. Г. Боскин Г. С. | 1)Изучение искусственных гнездовий для птиц. 2)Определение места создания и типа гнездовья. 3) Изготовление и размещение гнездовья. 4) Участие в республиканской акци «Сделай скворечник, помоги птицам» |  | 1.8 Создать и разместить на территории учреждения образования и и территории природного окружения учреждения образования (Петриковский лесхоз), искусственные гнездовья для птиц. | май 2021. | Фролова А. Н. Герасименко В. Г. Боскин Г. С. | 1)Изучение искусственных гнездовий для птиц. 2)Определение места создания и типа гнездовья. 3) Изготовление и размещение гнездовья. 4) Участие в республиканской акци «Сделай скворечник, помоги птицам» |
|  | 1.9. Создать и разместить на пришкольной территории убежища для беспозвоночных животных. | Июль 2021 | Герасименко В. Г. Ковальчук В. А. | 1) Изучение примеров убежищ для беспозвоночных животных, размещённых на сайтах интернет - ресурсах 2) Создание проекта убежища для беспозвоночных животных 3) Изучение школьной территории и определение места для создания убежищ 4) Сбор необходимого материала для создания убежищ. 5) Создание убежища для насекомых. |
|  | 1.10. Создать и размесить на пришкольной территории «Клумбу для бабочек». | Октябрь 2021, май 2022 | Герасименко В. Г. Боскин Г. С. | 1) Определение место-расположения клумбы. 2) Создание схемы клумбы 3) Посадка многолетних и двулетних растений 4 ) Посев семян декоративных растений. 5) Обозначение местонахож-дения клумбы на картосхеме пришкольной территории. 6)Фотографирование клумбы и насекомых на ней. |
|  | 1.11 Провести изучения состояния старого пруда размещённого на пришкольной территории, описать его биоразнообразие | Май 2022 | Герасименко В. Г. | 1) Сотавление списка видов растений и животных обитающих в пруду. 2) Фотографирование пруда и его обитателей 3) Обозначение местонахождения пруда на картосхеме пришкольной территории. |
| Направление 2. «Энергосбережение». |  |  |  |  |
|  | 2.1. Изучение потребления электроэнергии в школе | Февраль - Май 2022 | Липский И.Н. Мицура Ю.М. Липская Ю.И. | 1) Составление подробной описи электрооборудования и оргтехники закрепленного за кабинетами и вспомогательными помещениями. 2) Ежемесячный мониторинг расхода электроэнергии |
|  | 2.2. Изучение расхода тепла в учреждении образования | Ноябрь 2021- апрель 2022 | Липский И.Н. Мицура Ю.М. Липская Ю.И. | 1) Ежемесячный мониторинг расхода теплоэнергии. 2) Определение мест утечки тепла Изучение способов оптимизации расходов тепла. 3) Составление плана мероприятий направленных на оптимизацию расходов тепла |
|  | 2.5. Проведение изучения потребления электроэнергии дома. Разработка семейные памяток по рациональному использованию энергии дома | Февраль-май 2022г. | Липский И.Н. Мицура Ю.М. | 1.Изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. 2.Оформление результатов изучения потребления электроэнергии и расходования тепла дома и обсуждение на уроках физики. 3.Разработака семейных памяток по рациональному использованию электроэнергии и тепловой энергии дома. 4.Размещение памяток на сайте учреждения образования. |
| Направление 3. «Водосбережение». |  |  |  |  |
|  | 3.1 Провести изучение потребления воды в учреждении образования | апрель 2021-сентябрь2021 октябрь 2021-апрель 2022. | Нестерчук Н.Н. Завтура Н.Г. | 1) Изучение приборов учёта воды в школе 2) Изучение потребления воды в школе. 3) Определение мест потребления воды, режим их работы. |
|  | 3.2. Провести анализ ситуации по эффективнос-ти использования воды в школе и составить план действий по её сбережению | Ноябрь 2021-апрель 2022. | Нестерчук Н.Н., Завтура Н.Г. Зенкевич Т.В. | 1.Анализ использования воды в школе. 2.Составление плана действий по сбережению воды в школе 3.Согласование плана с администрацией школы 4.Доведение плана до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей. 5.Размещение плана на стенде «Зелёная школа» и сайте учреждения образования. |
|  | 3.4. Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома. | Апрель 2021-апрель 2022 | Нестерчук Н.Н., Мицура Ю.М. | 1) Ознакомление и изучение принципа работы счётчика на воду. 2) Сбор информации по потреблению воды ежедневно в течение 10-ти дней с последующим анализом данных. 3) Разработка памятки по рациональному использованию воды и её сбережению дома |
| Направление 4. «Обращение с отходами». |  |  |  |  |
|  | 4.1. Изучение состава образующихся в учреждении образования отходов, анализ источников их образования | Сентябрь 2021. | Герасименко В.Г. Фролова А.Н. Дубяга Н.И. | 1) Изучение источников отходов в учреждении образования. 2) Изучение состава отходов в учреждении образования. 3) Составление отчета. Размещение информации на сайте учреждения образования. |
|  | 4.2. Составление плана работы по минимизации объёма образования отходов в школе | Сентябрь 2021. | Герасименко В.Г. Фролова А.Н. . | Разработка и размещение на сайте учреждения образования плана работы по минимизации объёма образования отходов в учреждении образования родителей. 2. План разместить на сайте гимназии. 3. Указать дату выполнения задания и участников. |
|  | 4.3.Выполнение плана действий на год по минимизации отходов в учреждении образования | Сентябрь 2021 | Герасименко В.Г. Фролова А.Н | Выполнение пунктов плана работы по минимизации объёма образования отходов в учреждении образования |
|  | Создание на территории учреждения образования приспособления для компостирования органических отходов (сорняки, листья и т.п.) | Сентябрь-октябрь 2021 | Герасименко В.Г. Фролова А.Н. | 1) Создать компостную яму. 2) Складировать биоразлагаемые отходы |
| Направление 5. «Качество атмосферного воздуха». |  |  |  |  |
|  | 5.2. Определить степень загрязнения воздуха посредством изучения снежного покрова и атмосферных осадков в микрорайоне учреждения образования | Январь 2022 | Нестерчук Н.Н. | 1)Узнать степень загрязнения воздуха по снежному покрову. 2)Определить степень загрязнения воздуха по атмосферным осадкам |
|  | 5.3. Оценить уровень загрязнения приземного слоя атмосферы выбросами автотранспортных средств (по концентрации углерода) в микрорайоне учреждения образования | март 2022 | Нестерчук Н.Н. | 1.Выявить основные причины загрязнения атмосферного воздуха. 2.Составить отчет. |
|  | 5.4 Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | Май 2022 | Нестерчук Н.Н. | 1) Изучить литературу по теме. 2) Установить основные источники загрязнения воздуха 3) Определить основные причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. |
| Направление 6. «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)». |  |  |  |  |
|  | 6.2. Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися (не реже одного раза в год). | Сентябрь 2021 Май 2022 | Липская Ю. И. Липский И.Н. Фролова А.Н. | 1) Изготовление памяток, плакатов на природоохранную тематику в течение года. 2) Выставка рисунков экологической тематики . |
|  | 6.4. Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ | Апрель, май 2022 | Герасименко В.Г. Липская Ю. И. Фролова А.Н. | 1.Участие в акциях « Неделя леса», «Украсим планету цветами», «Планету ты оберегай, раздельно мусор собирай! и освещение в СМИ 2.Размещение отчёта на сайте учреждения образования.3.Указать дату выполнения задания и участников. |