Министерство образования Республики Беларусь

Управление образования  Гродненского облисполкома

Отдел образования, спорта и туризма администрации

Октябрьского района г.Гродно

Государственное учреждение образования

«Средняя школа №38 г. Гродно»

| СОГЛАСОВАНО | утверждаю |
| --- | --- |
| Начальник | Директор |
| отдела образования, спорта и туризма | ГУО «Средняя школа №38 г. Гродно» |
| администрации Октябрьского района г.Гродно ________________ Е.В. Адамович «___»____________________ 2016 | ____________________ С.Н.Киселёв «_____»________________ 2016 |

Инновационный проект

«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа»

2016 – 2019 гг.

| Руководитель проекта Киселев Сергей Николаевич ____________________________ Директор ГУО «Средняя школа №38 г.Гродно» Тел: (80152) 57-21-87 Моб.+375297846916 ул. Вишневецкая, 14, 230020, г.Гродно е-mail: sh38_oktroo@tut.by | Консультанты: Наумчик Виктор Николаевич, ______________________________________ профессор кафедры общей и профессиональной педагогики УО «Республиканский институт профессионального образования», доктор педагогических наук, профессор; Кадол Федор Владимирович, ______________________________________ заведующий кафедрой педагогики УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины», доктор педагогических наук, профессор Финькевич Людмила Владимировна, ______________________________________ доцент кафедры общей и детской психологии УО «БГПУ им. М.Танка», кандидат психологических наук, доцент. Бройко Александр Васильевич, ______________________________________ директор Центра православного просвещения преподобной. Евфросинии Полоцкой |
| --- | --- |

г. Гродно, 2016

Оглавление

1.	Информационная характеристика проекта	3

2.	Цель инновационного проекта	5

3.	Задачи инновационного проекта	5

4.	Общие сведения об инновационном проекте	5

5.	Актуальность инновационного проекта	9

6.	Научно-теоретическое обоснование модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа	13

7.	Содержание и формы организации инновационного проекта	17

8.	Программа и сроки инновационной деятельности	20

9.	Календарный план инновационной деятельности	23

10.	Критерии и показатели определения эффективности инновационной деятельности	28

11.	Кадровое обеспечение инновационного проекта	29

12.	Материально-техническое обеспечение	31

13.	Финансово-экономическое обеспечение	31

14.	Нормативное  правовое и научно-методическое обеспечение инновационного проекта	31

# Информационная характеристика проекта

1.1. Название проекта:

«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа»  2016 – 2019 гг.

  - Научное сопровождение проекта

Авторы проекта:

В.Н. Наумчик, Ф.В. Кадол, Л.В. Финькевич, Н.В. Тимошенко,   А.В. Бройко, Т.Е. Сергеенко.

Научные консультанты:

Наумчик Виктор Николаевич, профессор кафедры общей и профессиональной педагогики учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования», доктор педагогических наук, профессор;

Кадол Федор Владимирович, заведующий кафедрой педагогики государственного учреждения образования «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины», доктор педагогических наук, профессор;

Финькевич Людмила Владимировна, доцент кафедры общей и детской психологии государственного учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет   имени  Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент;

Бройко Александр Васильевич, директор общественного объединения «Центр православного просвещения преподобной Евфросинии Полоцкой».

1.3. Перечень учреждений образования, на базе которых планируется осуществление инновационной деятельности:

1. ГУО «Обольская средняя школа имени Героя Советского Союза З.М. Портновой Шумилинского района“ Витебской области;

2. ГУО «Ясли-сад № 39 г. Витебска“;

3. ГУО «Средняя школа № 30 г. Гомеля“;

4. ГУО «Ясли-сад № 22 г. Гомеля»;

5. ГУО «Ясли-сад № 73 г. Гомеля»;

6. ГУО «Ясли-сад № 111 г. Гомеля“;

7. ГУО «Ясли-сад № 150 г. Гомеля»;

8. ГУО «Санаторный ясли-сад № 153 г. Гомеля“;

9. ГУО ”Ясли-сад № 170 Открытого акционерного общества ”Ратон“ г. Гомеля“;

10. ГУО «Даниловичский детский сад-начальная школа“ Гомельской области;

11. ГУО «Ясли-сад № 3 г.Ветки» Гомельской области;

12. ГУО «Сыродский детский сад» Гомельской области»;

13. ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Наровли» Гомельской области;

14. ГУО «Ясли-сад № 1 г.Ельска» Гомельской области;

15. ГУО «Ясли-сад № 7 г. Рогачева“ Гомельской области;

ГУО ”Средняя школа № 7 г. Рогачева“ Гомельской области;

16. ГУО «Ясли-сад № 15 г. Калинковичи“ Гомельской области;

17. ГУО «Гимназия г. Калинковичи“ Гомельской области;

18. ГУО «Средняя школа № 20 г. Гродно»;

19. ГУО «Средняя школа № 26 г. Гродно»;

20. ГУО «Средняя школа № 38 г. Гродно»;

21. ГУО «Ясли-сад № 46 г. Гродно»;

22. ГУО «Ясли-сад № 69 г. Гродно»;

23. ГУО «Ясли-сад № 77 г. Гродно“;

24. ГУО «Ясли-сад № 102 г. Гродно»;

25. ГУО «Лунненский детский сад“ Мостовского района Гродненской  области;

26. ГУО «Жировичский ясли-сад“ Слонимского района Гродненской  области;

27. ГУО «Ясли-сад №  г. Новогрудок»;

28. ГУО «Ясли-сад № 2 г. Лиды»;

29. ГУО «Ясли-сад № 380 ОАО ”Управляющая компания холдинга ”ГОРИЗОНТ“ г. Минска;

30. ГУО «Ясли-сад № 4 ”Кораблик детства“ г. Несвижа“ Минской области;

31. ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа“ Минской области;

32. ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района“ Минской области;

33. ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа № 24 г. Борисова“ Минской области;

34. ГУО «Зембинская средняя школа“ Минской области;

35. ГУО «Ясли-сад № 19 г. Жодино“ Минской области;

36. ГУО «Жодинский детский дом“ Минской области;

37. ГУО «Средняя школа № 9 г. Жодино“ Минской области;

38. ГУО «Средняя школа № 3 г. Любани “ Минской области;

39. ГУО «Средняя школа № 2 г. Копыля имени Тишки Гартного“ Минской области;

40. ГУО «Демидовичский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа“ Дзержинского района Минской области.

1.4. Сроки реализации инновационного проекта: 2016-2019 годы

# Цель инновационного проекта:

Разработать и апробировать модель формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа и профилактики моральных девиаций.

# Задачи инновационного проекта:

3.1. Определить оптимальные варианты и параметры взаимодействия учреждений и организаций (органов государственного управления и управления образования, учреждений образования, семьи, структур Белорусской Православной Церкви, общественности) в формировании личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа, что выступит фактором гармоничного развития личности, сохранения и укрепления её психологического здоровья и профилактики отклонений в формировании (нарушений поведения, моральных девиаций);

3.2. Разработать методические рекомендации по формированию личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа;

3.3. Создать учебно-методические  пособия, комплексы нового поколения по реализации программного содержания формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа;

3.4. Организовать работу ресурсных центров, обеспечивающих психолого-педагогическое и социальное сопровождение и содействие в реализации инновационного проекта.

# Общие сведения об инновационном проекте

4.1. Участники инновационного проекта:

- обучающиеся учреждения общего среднего образования;

- законные представители или лица их замещающие;

- педагогические работники;

- социальные партнеры.

4.2. Предполагаемые результаты:

Проект даст возможность реализовать модель формирования личностной и социальной идентичности детей  школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа на основе программ Духовно-нравственного воспитания дошкольников и школьников на православных традициях белорусского народа в учреждениях образования – инновационных площадках, которые выполнят функцию ресурсных центров.

Реализация инновационного проекта, использование в воспитательном процессе потенциала духовно-нравственных традиций отечественного образования, значительно повысит эффективность воспитательной работы по духовно-нравственному развитию  детей и взрослых, повысит компетентность педагогов,  родителей.

Предполагается расширение возможностей цивилизованного воспитательного влияния на ребёнка, обеспечивающее формирование полиролевой структуры его личности, позитивной и адекватной православным ценностям и культуре белорусского народа,  личностной и социальной идентичности.

Актуальность проекта определяется потребностью общества в духовно – нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.  Проект предполагает определённую систему содержания, форм, методов и приёмов педагогической деятельности. Важное  место отводится семье, как основному институту социализации личности на ранних этапах онтогенеза.

Реализация инновационного проекта  позволит:

- Создать систему воспитательной работы учреждения образования по формированию личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа;

- создать    систему    комплексного     взаимодействия    с   семьями воспитанников   с учетом индивидуальных потребностей, социального заказа;

- создать методический продукт (учебно-методические пособия)    на основе принципа интеграции учреждений дошкольного образования и общеобразовательной школы;

- совершенствовать компетентность педагогических кадров  учреждения образования, повысить качество педагогического труда;

- разработать  учебно-методическое обеспечение процесса формирования  личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста, включающее методику реализации педагогических задач.

Обучающиеся:

- обогащение духовного мира личности воспитанников ценностями православной культуры, составляющими основу семейных, гражданско-патриотических традиций белорусского народа;

- формирование позитивной непротиворечивой личностной и социальной идентичности детей (гендерной, этнической, мировоззренческой, семейной) как фактора сохранения и укрепления их психологического здоровья;

- формирование ценностных ориентаций, нравственной устремленности в поведении и деятельности, созидательной направленности личности, основанных на православных ценностях и традициях белорусского народа;

- развитие потребностей и мотивации к самопознанию и саморазвитию как  внутренних детерминант дальнейшего  личностного роста;

- развитие социального и эмоционального интеллекта личности ребёнка как условия и средства воспринимать, понимать собственные  эмоциональные состояния, состояния других людей и адекватно на них отзываться, управлять ими; способности прогнозировать развитие межличностного взаимодействия и выбирать гуманные способы конструктивного общения и поведения;

- формирование положительной самооценки и самоотношения личности, высокого уровня притязаний, как источников её жизнестойкости, высокой стресс толерантности.

Педагогические кадры:

- формирование способностей генерировать новые идеи, самостоятельно решать проблемы через реализацию творческих идей на практике;

- приведение  в единую интегративную систему научно-методическую и предметно-развивающую базу по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного возраста;

- достижение   высокого   уровня   профессиональной   педагогической деятельности, основанной на связи с наукой, постоянном совершенствовании и высоких этических нормах;

- выявление   потенциала   проектной  воспитательной   деятельности учреждения образования по формированию личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста;

- усиление  ориентации  педагогических кадров учреждения образования на запросы и оценки родителей;

- трансляция передового педагогического опыта  в учреждения образования города, республики, на международном уровне.

Законные представители обучающихся или лица их замещающие:

- достижение  оптимального уровня взаимодействия учреждения образования и семьи по вопросам духовно-нравственного воспитания детей;

- формирование  адекватной оценочной  деятельности родителей, направленной на анализ собственного поведения и  поступков  ребенка;

- приобретение    навыков  самоконтроля    поведения,  эмоциональной устойчивости  в  ходе  общения  с  ребенком;

- получение доступа к дистанционному общению с педагогическими работниками учреждения образования;

- включение в общую систему работы с ребенком и общаться с другими родителями.

Модель формирования личностной и социальной идентичности дошкольников и школьников на православных традициях и ценностях белорусского народа

Педагогические условия:  организация единого образовательно-воспитательного пространства учебной и творческой деятельности педагогов;   информационно-диагностическое обеспечение процесса формирования личностной и социальной идентичности у детей дошкольного и школьного возраста  на православных традициях белорусского народа.

Цель: повышение уровня  личностной и социальной идентичности дошкольников и школьников школьников

Содержательно-организационный  компонент

Организация процесса формирования  личностной и социальной идентичности у детей дошкольного и школьного возраста

Формы: коммуника-тивные моно- и поли-ситуативные игры,  консультации, мастер-класс, выставка и др.

Результативно-коррекционный  компонент

Критерии: православные традиции и ценности белорусской семьи, знания, способы поведения и др.

Уровни

Результат: переход детей на более высокий уровень личностной и социальной идентичности

Анализ и коррекция

Теоретико-методологическое основание: антропологический и аксиологиеский, деятельностнай  подходы

Методы: проектные,  игровые, проблемные, рефлексивные, интерактивные, тренинговые, диалоговые, стимулирования и др.

Средства: личностно-ориентированные ситуации, игры, правила, коммуникативные задачи, ситуации успеха, др.

Социальный заказ- формирование личностной и социальной идентичности дошкольников и школьников на православных традициях и ценностях белорусского народа

Целеполагающий

компонент

низкий

средний

Функция компонента: ориентирующая

Субъекты взаимодействия: педагоги школы, педагоги учреждение дошк. образования, педагоги-психологи, родители и дети.

педагоги

Функции компонента: просветительская, воспитывающая, информационная

родители

Функция компонента: аналитическая

высокий

Воздействие на эмоции и чувства художественными средствами (мастер-классы, выставки и т.д.)

Организация познан личностной и социальной идентичности   через программу «Духовно-нравственное формирование культуры семьи» дошкольников и младших школьников»

Стимулирование формирования  личностной и социальной идентичности через вовлечение в работу творческого объединения «Конструктивное предложение»

Приобретение знаний о личностной и социальной идентичности

Проявление отношения  к формированию идентичности  на православных традициях  и ценностях белорусской семьиавственным ценностям; осознание нравственных ценностей

Осознание мотивов  поступков, стремление действовать на основе усвоенных ценностей.

# Актуальность инновационного проекта

Общемировой кризис, переживаемый в настоящее время, вырабатывает новый тип экономики, которая базируется на знаниях и информационных технологиях. Социальные сдвиги в современном постиндустриальном или информационном обществе создают ситуацию ценностной неопределенности в современной культуре, размытости нравственных норм, вероучительного хаоса, стирания границ между добром и злом, отрицания всяких различий: национальных, культурных, религиозных, гендерных.

Нормой становится отсутствие всякой нормы, что является педагогической трагедией. Отсутствие в обществе четкого «понятия нормы создают значимые проблемы для растущего человека, начиная с трудностей личностной и моральной самоидентификации» и заканчивая множественностью девиаций, – отмечает профессор А.С. Лаптенок.

В условиях агрессивной пропаганды и навязывания нам чуждых ценностей – культа наживы, разрушения семейных ценностей, вседозволенности – восточнославянские народы поставлены в современном мире перед выбором: отстаивать свою духовно-нравственную и культурную идентичность или превратиться в безликую и безвольную толпу потребителей массовой «культуры». Президент Республики Беларусь заявил с трибуны ООН: «Необходимо на деле признать, что мы все разные и что каждый народ, каждая страна имеет право на выбор своего пути развития. Именно в нашем многообразии – залог общего прогресса и успеха каждого».

Все более определенно высказывается мнение о необходимости разграничения между европейскими тенденциями развития и тенденциями развития в нашей стране, о необходимости учитывать ошибки западного общества и сохранить свои ценности, сохранить единство морального поля, христианские ценности как основу духовной и нравственной жизни народа. «Бездуховность, - отмечает профессор А.И. Осипов, - представляет собой стратегическую угрозу, опасность для нашего народа и государства… Без преодоления потребительско-гедонистических ценностных ориентаций невозможно решить проблему духовной безопасности страны. В нынешних условиях необходимо опираться на отечественные культурно-исторические и религиозные традиции и ценности».

Кризис личностной и социальной идентичности человека как массовое явление современного общества возникает как следствие разрушения привычного социокультурного окружения, воспринимаемого людьми как естественного, когда человек не понимает процессов, происходящих вокруг него и не может определить свое место в мире.

Очевидно, что механизмы традиционного формирования  личностной и социальной идентичности стали давать сбой. Все большее число людей начинают испытывать затруднения процесса самоидентификации, усиливающиеся в настоящее время. Это обусловлено определенной девальвацией духовного содержания самого процесса социализации личности, в рамках которого отношение человека к высшим ценностям своего бытия оказалось в значительной степени подмененным конъюнктурными ценностными ориентациями текущего характера. В современном социуме человек всё яснее осознаёт, что полнота жизни во многом зависит от эффективности личности.

Идентичность формируется в условиях определенной социальной и культурной среды, окружающей личность, что является необходимым условием ее. Человек четко отождествляет себя с определенной «своей» группой, и определяет себя через принадлежность к ней. Ученик должен иметь четкое представление об окружающей действительности, чтобы найти свое место в ней. «В обществе, социальный уклад жизни которого основана на традиционных культурно-исторических и религиозно-нравственных ценностях, самоидентификация не вызывала особых затруднений».

В условиях поликультурного открытого внешнему миру общества «формирование и совершенствование культуры поведения современного обучающегося должны быть продолжением опыта жизнедеятельности народа, зафиксированного в обычаях, стереотипах мышления, образе жизни, исторически сложившихся организационных формах поддержания социального порядка и обеспечения социальной преемственности. Проблемы нравственного воспитания, становление культуры человека, его духовности приобретают первостепенное значение, так как общество, не заботящееся о своем нравственном здоровье, обречено», - отмечает Г.Ф. Бедулина.

Самоидентификация как соотнесение себя с конкретным образом человека и социальной группой и презентация себя другим являются важнейшими условиями социализации личности, путь к жизненным перспективам, базирующийся на целях, ценностях и идеалах индивидуума.  Негативная или позитивная самоидентификация кардинальным образом влияет на все поведение человека и его социализацию.

Природа устойчивости личности коренится в ее духовном самоопределении, ее духовно-нравственной идентичности. Иначе говоря, устойчивость как предикат целостной личности формируется в рамках духовной социализации.

Специфика социальной адаптации в современных условиях и характер духовно-нравственной самоидентифицации личности в современном обществе показывают, что на первый план все чаще выходит именно личностный аспект. Но этот личностный аспект свидетельствует о том, что личность часто оказывается не в состоянии по достоинству оценить и тем более творчески развить духовное наследство, которое ей достается. В условиях системного кризиса общества молодое поколение оказалось в ситуации, когда оно логикой истории призвано продолжать своё «развитие» на базе унаследованных материальных и духовных ценностей. Это поколение также вынуждено, находясь в стадии социальной адаптации, участвовать в выработке новых (современных) духовных ценностей.

В Республике Беларусь законодательно определены приоритеты  духовного развития и роста человека. В «Кодексе Республики Беларусь об образовании» в статье 18 «Воспитание в системе образования» говорится, что одной из задач воспитания является формирование гражданственности, патриотизма и  национального самосознания на основе государственной идеологии; воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и государства». Закон «О правах ребенка» направлен на «…обеспечение его физического, нравственного и духовного здоровья, формирование национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации». Провозглашается право каждого ребенка на условия жизни, необходимые для его полноценного развития, на свободу вероисповедания, развитие своей общественной активности, получение соответствующей своему возрасту информации и свободу выражения мысли.

В Постановлении Министерства образования Республики Беларусь от 15.06.2015 № 82 «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи» указывается, что воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. Воспитание отражает интересы личности, общества и государства. Четвертая глава Концепции посвящена духовно-нравственному воспитанию, и оно направлено на формирование нравственной культуры личности и предполагает приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловеческим и национальным ценностям. Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимися морального опыта общества, мере воплощения этого опыта в поведении и в отношении с другими людьми, выражается в потребности в нравственном самосовершенствовании. В инструктивно-методическом письме Министерства образования «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего образования в 2015/2016 году» обозначено, что особое внимание в новом учебном году необходимо уделять созданию условий для духовно и нравственно здоровой, активной и творческой жизни подростков и молодежи. Министерством образования совместно с Академией последипломного образования подготовлены методические рекомендации по организации сотрудничества учреждений образования с Белорусской Православной Церковью, в рекомендациях определены основные направления работы по православному просвещению подрастающего поколения и требования к ее организации.

На основании вышеизложенного приобретает особую актуальность проблема выявления необходимых условий успешного формирования личностной и социальной идентичности воспитанников и учащихся и соблюдения их в образовательно-воспитательной деятельности субъектов социализации детей дошкольного и школьного возраста (детский сад, школа, семья, общественные организации и др.). Ведущая роль принадлежит в данном аспекте системе духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста, основанного на ценностях отечественной культуры и ее культурно-историческом фундаменте.

Формирование личностной и социальной идентичности рассматривается обязательным требованием к личностным достижениям развития ребенка, в качестве критериев сформированности которых выступают следующие качества:

- становление соответствующих возрастному этапу компонентов личностной и социальной идентичности;

- позитивное самоотношение и самооценка, высокий уровень притязаний личности;

- любовь к своему народу, своему краю, своей Родине;

- институционализация (присвоение ценностей семьи, труда, гуманизма и осознание их как приоритетных в иерархии ценностно-смыслового конструкта собственной личности;

- интеллектуальная и социальная активность личности, направленность на созидание в социальных отношениях;

- обязательность и ответственность, саморегуляция поведения, основанные на высоком уровне нравственного сознания и эмоционально-волевого развития личности;

- коммуникативная компетентность личности, умение предупреждать конфликты и использовать миролюбивые формы их разрешения;

- осознанный выбор  здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Развитие этих качеств определяют: принятие ребенком предложенных педагогом нравственных установок и национальных ценностей как регуляторов его поведения в обществе; наличие возможности для социальной практики, позволяющей ребенку  «примерить» предложенные обществом моральные нормы, чтобы перевести их в нормы «абсолютной морали».

Понятие «абсолютной морали» предполагает принятие человеком добровольно присвоенных моральных норм как внутренних обязательств, регламентирующих его поведение. Уверенность в положительных результатах работы по данному направлению исходит из того, что  воспитание в различные периоды своей истории достигало высоких результатов в формировании духовности и нравственности тогда, когда оно опиралось на традиционную духовную и православную культуру.  Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск путей духовного возрождения Беларуси, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования

Проект даёт возможность решать проблемы формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа. Воспитательный процесс строится на основе использования программ Духовно-нравственное воспитание дошкольников на православных традициях белорусского народа, Основы православной культуры: учебная программа факультативных занятий для I-IV классов учреждений общего среднего образования, Основы православной культуры: учебная программа факультативных занятий для V-IX классов учреждений общего среднего образования.

Использование названных программ обеспечивает целостность и системность воспитательного процесса по формированию личностной и социальной идентичности детей школьного и школьного возраста, преемственность с инновационными проектами, реализованными ранее.

Актуальность проекта определяется потребностью общества в духовно-нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.  Проект предполагает определённую систему содержания, форм, методов и приёмов педагогических действий. Особое место отводится семье, как первому институту воспитания ребёнка.

# Научно-теоретическое обоснование модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа

Способность человека к обретению им собственной идентичности, самоидентификации (от лат. identificus – тождественный, одинаковый), является одной из существенных ключевых элементов личности человека.

Э. Эриксон (1902–1994) был одним из первых, кто стал изучать в середине прошлого века проблему идентификации. Согласно Э. Эриксону, постепенная интеграция всех социально значимых моделей поведения, привычек, черт характера, занятий идеалов, гендерных и др. идентификаций создает чувство идентичности, которая формируется в период ранней взрослости, когда становятся доступными множество социальных ролей. Э. Эриксон рассматривает идентичность как основу целостности личности, обеспечивающую непрерывность личности во времени и определяющую способность справляться с внутренними конфликтами.

Уже исследования Э. Эриксона и его последователей показали, что проблема идентичности выходит за рамки психологии. В современной науке эта проблема изучается не только психологами, но педагогами, философами, социологами, культурологами.

Идентичность человека в социологическом понимании – это устойчивое отождествление себя с определенными социальными группами, принятие их целей и системы ценностей, осознание себя членом этих групп, которые воспринимаются как «свои», по отношению к которым он в наибольшей степени способен почувствовать и сказать «мы» (гендер, семья, религия, этнос, профессия и т.п.).

Идентичность в психологическом и философском плане – это процесс самопостижения, осознания себя личностью, формирование персональной идентичности, своего «Я».  Это «чувство самотождественности, собственной истинности, сопричастности миру и другим людям; чувство обретения, адекватности и стабильного владения личностью собственным «Я» независимо от изменений последнего и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, встающих перед ней на каждом этапе развития».

Так В. Хёсле отмечает различие реальной (эмпирической) и формальной (логической) идентичности. Логическая идентичность является условием мыслимости любого объекта, т.е. выполнения логического принципа тождества мыслимого объекта самому себе. Реальная же идентичность – это тождество себе эмпирического объекта во времени, которое, согласно В. Хёсле, определяется конкретной, свойственной данному объекту способностью противостоять, сопротивляться меняющей силе времени. В. Хёсле показывает, что эти оба значения связаны в человеке, который мыслит о себе самом и таким способом включает понятие о себе в осуществление своей реальной идентичности, что требует соотнесения понятия о себе с собой реальным.

Педагога-практика волнует вопрос о содержании идентичности как способности сохранения личности во времени, о том, как происходит процесс ее формирования, что следует сохранять человеку. Практически под самоидентификацией мы будем понимать процесс формирования человеком представления о себе самом как о самотождественной, цельной и уникальной личности, сформировавшейся в определенной социокультурной среде.

Идентичность формируется в условиях определенной социальной и культурной среды, окружающей личность, что является необходимым условием самоидентификации человека, который интериоризирует ценности и нормы  определенной социокультурной общности. Человек четко отождествляет себя с определенной «своей» группой, и определяет себя через принадлежность к ней. Ученик должен иметь четкое представление об окружающей действительности, чтобы найти свое место в ней. В обществе, социальный уклад жизни которого основан на традиционных культурно-исторических и религиозно-нравственных ценностях, самоидентификация не вызывает особых затруднений.

Идентичность начинает формироваться у человека в раннем детстве на основе синтеза фрагментарных переживаний реальности собственного тела и его собственного образа, который отличается от него самого. Это, прежде всего, образ в зеркале, который ребенок начинает узнавать достаточно рано, причем в данном случае имеет место двойное отличение – от реальности, образ которой воспроизводится, и от образа, который через синтез воспринимается в качестве воспроизведения реальности, т.е. чего-то отличного от образа (нереальности). Следует отметить, что возникающий у человека образ – это символ, и этот символизм является результатом рефлексии, свойственной человеку. Причем, самоидентификация становится возможной при условии, что человек осознает не только внешнее отличие от других, но и отличие в культурно-информационном отношении.

Личностная и социальная идентичность – это принятие личностью, освоение и присвоение культурных норм и ценностей. Данный комплекс действий осуществляется изначально в процессе сознательного прогнозирования адаптационной среды и изменения (от этих результатов) своей адаптивной деятельности, умения находить новые адаптационные стратегии, ведущие к гармонизации внешнего и внутреннего приспособления к соответствующей ролевой идентичности личности в обществе. Высшей фазой духовно-нравственной социализации личности является социальное творчество – процесс креативного развития и использования культурных норм и ценностей, накопленных и сохраненных духовным опытом прошлых поколений. В этой связи справедливо следующее суждение И.А. Ильина: «Судьба каждого отдельного человека, целых поколений и национальных культур зависит от того, живут ли люди духовным опытом, умеют ли они его ценить, развивать и творчески пользоваться источниками его… Весь современный духовный кризис, переживаемый человечеством, объясняется тем, что человечество в течение вот уже нескольких поколений пренебрегало источниками этого опыта и отвыкло, отучилось пользоваться ими…».

Для формирования некоего общего философского понимания духовности за рамками строгих трактовок в конкретных религиозных традициях в настоящее время наиболее перспективными, на наш взгляд, являются суждения А.Ф. Лосева, Г.С. Батищева, Л.П. Буевой, связывающих понимание духовности с ценностным измерением сознания человека. Можно заметить, пишет Буева, что сфера деятельности человека, даже рутинной, не лишена ценностного содержания. Духовное пространство, как и духовная культура, всегда включают в свое построение вертикаль, разделяющую возвышенное (священное, сакральное) и земное, а еще ниже – низменное. Введение понятия «духовность» необходимо для определения не утилитарно-прагматического, а высших ценностей, мотивирующих внутреннюю жизнь человека и его деятельность

Примерно в таком же аспекте определяет духовность В.А.Лекторский: «Общим как для религиозного, так и для светского сознания является понимание духовности, которое связывается с выходом за пределы эгоистических интересов, личной пользы, своекорыстия. Духовное предполагает, что цели и смысло-жизненные ориентиры личности, укоренены в системе надындивидуальных ценностей». По Г.С. Батищеву, духовный человек – это объект-личность, «своеобразная инстанция», «духовный судия», способный взвешивать и иерархизировать все большие и малые альтернативы и делать сознательный выбор независимо от высшего влияния.

Это возможно потому, что внутри себя человек выстроил и соблюдает иерархию смыслов, вплоть до абсолютных ценностей, когда более высокое чтится как таковое и не допускается перестановка высокого и низкого. Такое ценностное, иерархически связанное построение не дано человеку априори. Оно является результатом сложной и напряженной работы человека над собой. Прежде всего, оно складывается в его сознании в процессе осмысления конкретных фундаментальных проблем человеческого бытия, так называемых «вечных вопросов» типа: создана кем-либо или существует вечно Вселенная; как произошел человек, каковы его сущность и природа; в чем его предназначение; смертен он или бессмертен? С этой «вечной проблемой», замечает выдающийся русский философ А.Ф.Лосев, связано истинное достоинство человека, его способность выйти из состояния «общественного животного».

Ценностные ориентации личности не могут мыслиться вне культурного контекста, которым в конечном итоге они и определяются. Здесь категория ценности употребляется применительно к надындивидуальному образованию – духовной культуре, где ценности выступают в качестве важнейших компонентов, создающих ее единство, целостность и иерархию. Для наделения набора просто «хороших» слов (добро, истина, семья, природа и т.д.) качеством набора ценностей необходимо наличие над всеми этими словами мировоззренческого определенного принципа их взаимного соотношения и оценивания.

В отечественном обществознании стало признанным суждение (М.К. Мамардашвили, В.С. Степина и др.), что в основании духовной культуры независимо от ее исторического типа лежит определенное мировоззрение, интегрирующее содержание всех ее форм. Основными формами мировоззренческого сознания являются – религия и философия. На протяжении многих столетий становления культуры функцию ее духовного основания во многом выполняла религия. Ею задавалась иерархически выстроенная картина мира, где содержались предельно обобщенные представления о божестве, природе и человеке. Религиозные образы мира были той основой, из которой вырастала устойчивая система ценностей, цементируемая представлениями о сверхценности, определяющими лицо той или иной культуры, образ жизни, ментальность народа и ценностные ориентации индивидов. Мировоззрение личности составляет глубинный слой духовно-душевной жизни человека. Оно локализируется в той сфере сознания, где человек осмысливает фундаментальные проблемы бытия, ранжируя их в виде ценностно-смысловой вертикали. Личностное мировоззрение есть результат напряженной внутренней работы самого человека. Оно пронизано нашей волей, нашими переживаниями «вечных проблем», потому что их трудное решение сопровождается часто тяжелыми душевными трудами, усилиями и даже страданиями человека. И хотя личностное мировоззрение соотносимо с существующими в культуре мировоззрениями, картинами мира, более того, на их основе человек и включается в систему ценностей и смыслов соответствующей культуры, – оно всегда уникально, неповторимо. Каждый человек вносит в эти общие фундаментальные вопросы свой личностный смысл в соответствии со своим жизненным опытом.

Таким образом, картина мира представляет когнитивный, интеллектуальный аспект мировоззрения, а система морали – эмоционально-оценочный и деятельностный. Система морали фактически является частью мировоззрения определенного типа, его практическим компонентом и способом утверждения в действительности. Мировоззрение без системы морали – абстракция, как и система морали без мировоззренческого основания.

# Содержание и формы организации инновационного проекта

Формирование личностной и социальной идентичности личности – одна из самых сложных задач педагогики и психологии. Представленный инновационный проект строится на признании 3-компонентной модели «Я-концепции», включающей: когнитивный, аффективный  и поведенческий компоненты.

Когнитивный компонент – это основные характеристики самовосприятия и самоописания личности, составляющие представления человека о себе. Этот компонент часто называют "Образом Я". Составляющими "Образа Я" являются: Я-физическое, Я-психическое, Я-социальное.

Эмоционально-оценочный компонент – это самооценка образа Я, которая может обладать различной модальностью, поскольку отдельные черты, особенности, свойства личности могут вызывать различные эмоции, связанные с удовлетворенностью или неудовлетворенностью ими.

Поведенческий компонент – построение разных форм активности личности: познавательной, физической, социальной, в основе которых лежит внутренняя мотивация, основанная на приоритете тех или иных ценностей.

Исходя из этого, созданы три блока направлений педагогического взаимодействия, которые дифференцируются по основанию специфики задач и целей, а также методов их реализации.

- Формирование  у детей нравственных категорий, отражающих на базисном,  суперординатном и субординатном уровнях, сущность православных ценностей  и традиций белорусского народа

Цель данного блока – сформировать адекватный возрастному развитию детей уровень нравственных представлений, знаний, отражающий сущность духовно-нравственных традиций и ценностей белорусского народа.

Задача данного блока – формирование алгоритма осознаваемого нравственного поведения, нравственного выбора у дошкольников и школьников в разных ситуациях реальной жизнедеятельности.

2. Первичная социализация ребенка в семье и ближайшем микросоциуме.

Цель данного блока – сформировать понимание окружающего ребенка социума на доступном ребенку уровне. В данном блоке ведется работа по формированию у ребенка представления об окружающих его людях исходя из вариабельности возможных ситуаций и уровнях взаимодействия. Больше делается акцент на последствия принятых ребенком решений и отражения этих последствий (решений) на других людях или их действиях и поступках.

Задача данного блока – формирования навыка оценивать последствия своих действий на окружающих до приведения самих действий в исполнение. Очень непростая задача, которая зачастую недоступна многим взрослым, но основа, которой закладывается именно в детском возрасте. Точнее в детском возрасте закладывается основа для того, чтобы подобные алгоритмы социализации работали на уровне рефлекса.

3. Социализация личности в системе учреждений образования и широкой социальной среде.

Цель данного блока – обозначить себя в конкретной плоскости, проработать себя как индивидуальность, проговорить себя как личность.

Задача данного блока – спровоцировать ребенка на самоопределение и внутриличностный конфликт с последующим разрешением.

Проект соединяет  внешкольный опыт учащихся со школьным. Через игру, общение, познание создается возможность освоения ребенком социальной жизни. Как показывает опыт, и школьная,  и социальная адаптация ребенка вообще осуществляется более успешно, если ребенку присущи не только высокий уровень познавательного развития и сформированность учебных навыков, но и игровая культура,  культура общения и поведения. Таким образом, проект способствует успешной адаптации учащихся к школьной жизни и адекватного восприятия социальной жизни.

Проект также позволяет педагогам создать в классе атмосферу внутреннего комфорта и защищенности, что обусловлено личностно–ориентированным стилем общения. Программа уроков социальной жизни предполагает проведение занятий с детьми как во внеурочное время, так и включенными в структуру урока, что позволяет учителю решать широкий спектр учебно-воспитательных задач и разнообразить методический арсенал.

Особенностью проекта  является ее построение на основе принципа событийности. Это означает, что усвоение социальных, психологических, этических и других знаний является результатом анализа собственного опыта, что позволяет придать информации личностный смысл, облегчает ее дальнейшее применение в жизни. Это также предполагает живой отклик педагога и класса на реальные события, происходящие в жизни детей.

Содержательным стержнем проекта, определяющим цели работы, является понятие “нравственность”. Выделенные нами аспекты позитивного взгляда на жизнь составляют основу содержания проекта. Интеграция этих аспектов позволяет построить в сознании   детей адекватную возрасту целостную “картину человека” и целостный образ “Я”.

Наряду с традиционными методами используются адаптированные психологические методы:

- групповая дискуссия;

- анализ конкретных жизненных ситуаций, художественных  текстов, решение проблемных задач межличностного взаимодействия и личностного выбора;

- анализ конфликтных ситуаций, их анализ в микрогруппах с последующей рефлексией;

- элементы наблюдения, самонаблюдения, эксперимент;

- ролевые игры;

- драматизация;

- тестирование и другие психодиагностические процедуры;

- элементы социально-психологического тренинга.

# Программа и сроки инновационной деятельности

утверждаю

Директор

Государственного учреждения

образования «Средняя школа №38 г.Гродно»

_____________________ С.Н.Киселёв

«_____»_____________________ 2016

Программа и сроки проведения инновационной деятельности

на 2016/2019 учебные годы

| Этапы | Сроки | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | Апрель - май 2016 г: | Определение основных целей, задач и перечня мероприятий по реализации проекта. Определение ответственных исполнителей, сроков и ресурсов для реализации проекта. Методическое обеспечение проекта: - Определение группы участников реализации проекта. - Формирование информационного банка данных. - Выделение основных этапов направлений работы. - Подбор и расстановка педагогических работников, определение функциональных обязанностей участников проекта. - Проведение общего родительского собрания. - Диагностика знаний воспитанников о духовно-нравственных ценностях. - Пополнение учебно-методических ресурсов для обеспечения образовательного процесса. |
| Организационно-подготовительный | Май-сентябрь 2016 г. | 1. Организация работы по внедрению проекта. Осуществление инструктивно – методической работы с участниками проекта. Подготовка и выпуск презентационных материалов, посвященных реализации проекта. 2. Методическая работа с педагогами по комплексному использованию проекта. Изучение педагогами программно-методического обеспечения инновационного проекта, содержания программ и методического обеспечения. 3. Организационно-разъяснительная работа с родителями. Ознакомление родителей с содержанием и задачами инновационного проекта, выявление социальных партнеров. Проведение учебно-методических семинаров-практикумов с родителями. Изучение семейных традиций, стилей семейного воспитания, родительско-детских отношений. 4. Создание инновационных классов. Планирование инновационной деятельности учреждения образования и взаимодействия с православными приходами, формирование образовательно-воспитательного пространства. 5. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза проведения отдельных мероприятий проекта. Диагностика результатов работы. Коррекция, регулирование направления деятельности. |
| Внедренческий | Октябрь 2016 г. – май 2019 г. | 1. Реализация программы основного этапа работы. Создание организационной модели внедрения программ формирования личностной и нравственной самоидентификации у детей школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа. 2. Учёба и самообразование участников проекта. Проведение курсовой переподготовки педагогов по проблемам духовно-нравственного воспитания. Проведение индивидуальных консультаций, научно-практических конференций, семинаров по вопросам организации методического обеспечения воспитательной работы в учреждении образования. 3. Внедрение программ постоянно действующих семинаров и лекториев по проблемам духовно-нравственного воспитания для родителей. 4. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив. Обобщение и описание опыта инновационной деятельности. Подготовка методических пособий для педагогов и промежуточного отчета. Публикации материалов о ходе реализации проекта. 5. Регулярное информирование участников проекта о ходе реализации проекта. 6. Проведение контрольного среза показателей сформированности личностной и социальной идентичности воспитанников, анализ и оценка эффективности реализации инновационного проекта. |
| Рефлексивно-обобщающий | Май-июнь 2019г | 1. Анализ проделанной работы по реализации проекта. 2. Формирование банка методических разработок по формированию личностной и нравственной самоидентификации на православных традициях и ценностях белорусского народа. 3. Анализ и оценка продуктивности проекта (обработка полученных данных психодиагностических срезов, соотнесение результатов с поставленными целями и задачами. Итоговый анализ результатов инновационной деятельности, формулирование выводов и заключения). 4. Подготовка методических рекомендаций для их внедрения в педагогическую практику. 5. Публикации научных и методических материалов, отражающих результаты работы. 6. Подготовка итогового отчета. |

# Календарный план инновационной деятельности

утверждаю

Директор

Государственного учреждения

образования «Средняя школа №38 г.Гродно»

____________________ С.Н.Киселёв

«_____»_____________________ 2016

Календарный план работы

государственного учреждения образования

«Средняя школа №38 г.Гродно»

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа»

2016 – 2019 гг.

| № п/п | Содержание работы | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |
| 1.1. | Планирование деятельности в рамках инновационного проекта | Февраль-март 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.2. | Разработка локальных документов | Март 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.3. | Определение теоретико-методической базы разработки и содержания инновационной деятельности | Март 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.4. | Определение инновационных групп | Февраль 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.5. | Диагностические исследования: - готовность к инновационной деятельности; - уровень оптимистического восприятия; - диагностика уровня личностной и нравственной самоидентификации у педагогов; - диагностика эмоционального состояния | Апрель-май 2016 Сентябрь 2016 | Педагог-психолог |
| 1.6. | Подготовка методических рекомендаций по вопросам формирования оптимистического мировосприятия школьников на православных традициях белорусского народа. | Май-август 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог |
| 1.7. | Определение содержания образовательного процесса | Август 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.8. | Консультирование педагогов по работе в инновационный период. | Первая пятница месяца | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.9. | Проведение инструктивно-методических совещаний | Первый понедельник месяца | Заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.10. | Разработка системы педагогического взаимодействия между участниками инновационного проекта | Сентябрь 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.11. | Разработка методического обеспечения образовательного процесса (планы и занятия с обучающимися) | Сентябрь 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.12. | Организация участия в цикле методических семинаров по формированию оптимистического мировосприятия «Семья - величайшая христианская ценность» | Октябрь, декабрь 2016, февраль, апрель 2017 | Участники инновационного проекта, священнослужители прихода Собора Всех Белорусских Святых |
| 1.13. | Повышение квалификации участников инновационного проекта | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |
| 1.14. | Презентация учебно-методических пособий по формированию оптимистического типа мировоззрения | Май 2017 | Заведующий ИБЦ, педагог-психолог |
| 1.15. | Круглый стол по результатам работы в инновационном проекте за 2016/2017 учебный год | май 2017 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.16. | Создание условий для сотрудничества с социальными партнерами | В течение учебного года | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.17. | Подготовка материалов для статей в средствах массовой информации | Октябрь 2016-май 2017 | Участники инновационного проекта, заведующий ИБЦ |
| 1.18. | Посещение храма Собора Всех Белорусских Святых | Ноябрь 2016, май 2017 | Священнослужители прихода Собора Всех Белорусских Святых |
| 1.19. | Организация проведения республиканского семинара «Семья и социализация подрастающего поколения» | Апрель-май 2016, 2017 | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.20. | Сотрудничество с приходом Храма Собора Всех Белорусских святых в рамках реализации Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы | В течение учебного года | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 2. Работа с обучающимися |  |  |  |
| 2.1. | Диагностические исследования: -знаний обучающихся о духовно-нравственных ценностях; -коммуникативных навыков детей; - диагностика уровня личностной и нравственной самоидентификации; - диагностика эмоционального состояния обучающихся | Май-сентябрь 2016 | Педагог-психолог |
| 2.2. | Посещение храма Собора Всех Белорусских Святых | Октябрь-ноябрь 2016 | Руководитель школьного музея, участники инновационного проекта |
| 2.3. | Участие в благотворительных акциях «Рождественское чудо», «Чудеса на Рождество», «Милосердие» и др. | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |
| 2.4. | Участие в праздничных мероприятиях «Твори добро» ко Дню инвалидов, «Рождественская сказка» | Декабрь 2016 | Учитель музыки, педагоги-организаторы, участники инновационного проекта |
| 2.5. | Организация массовых мероприятий в соответствии с православным календарем: «Рождественские встречи», «Пасха - светлое Воскресение Христово» и др. | В течение учебного года | Священнослужители, учитель музыки, педагоги-организаторы, участники инновационного проекта |
| 2.6. | Организация посещения книжных выставок в ИБЦ «Жить в мире и согласии», «О добре и Милосердии» и др. | В течение учебного года | Заведующий ИБЦ, участники инновационного проекта |
| 2.7. | Проведение Недели духовно-нравственного воспитания «От сердца к сердцу» | Март 2017 | Учитель музыки, педагоги-организаторы, участники инновационного проекта |
| 2.8. | Посещение театра «Батлейка» | Декабрь 2016 | Участники инновационного проекта |
| 2.9. | Организация посещения экскурсий на базе школьного музея по темам: - «Музей праздников в семье» (1-2 залы); - «Христианские ценности и народные традиции в семье» (1-3 залы) - «Святыни земли белорусской» (4 зал) - «Хата з матчынай душою» - «Ад калыскі да нябес» и др. | В течение учебного года | Руководитель школьного музея, участники инновационного проекта |
| 2.10. | Проведение факультативных занятий “Основы православной культуры” | В течение учебного года | Учитель факультативных занятий |
| 2.11. | Участие в конкурсе детского рисунка «Красота Божьего мира» | Октябрь-ноябрь 2016 | Педагоги-организаторы |
| 2.12. | Проведение совместных мероприятий, посвящённых традиционным праздникам и памятным датам: -проведение бесед и классных часов, посвященных Дню памяти предков – «Связь поколений»; -«Светлый праздник - Рождество»; - праздничное мероприятие «Пасха – праздник праздников, торжество торжеств»; - проведение тематических классных часов, посвященных Дню Победы «Жизнь сохранившие» (духовный подвиг священников в годы Великой Отечественной войны) и др. | Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Апрель 2017 Май 2017 | Заместитель директора по воспитательной работе Участники инновационного проекта Руководитель школьного музея Представители БПЦ, священнослужители прихода Собора Всех Белорусских Святых |
| 2.13. | Организация совместно с представителями Гродненской епархии БПЦ воспитательной работы в оздоровительном лагере в каникулярный период | В течение учебного года | Педагоги-организаторы |
| 2.14. | Проведение уроков духовности «Семья - великая христианская ценность» | В течение учебного года | Гродненский Центр защиты материнства, руководитель школьного музея, Гродненская епархия БПЦ |
| 2.15. | Работа православного военно-патриотического клуба «Братство» | В течение учебного года | Руководитель православного военно-патриотического клуба «Братство» |
| 2.16. | Проведение бесед и классных часов посвященных: - 915-летию со дня рождения Ефросинии Полоцкой; -проведение бесед и классных часов, посвященных Дню памяти предков «Связь поколений», Дню Победы «Жизнь сохранившие», «Духовный подвиг священников в годы Великой Отечественной войны» | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |
| 3. Работа с родителями |  |  |  |
| 3.1. | Проведение родительского собрания «Семья и школа в формировании оптимистического типа мировоззрения у детей на православных традициях и ценностях белорусского народа» | Апрель-май 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители инновационных классов |
| 3.2. | Изучение семейных традиций воспитанников, стилей семейного воспитания, детско-родительских отношений | Сентябрь 2016 | Педагог-психолог |
| 3.3. | Организация системы информирования родителей о ходе инновационной работы | Октябрь2016- ноябрь 2017- | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители инновационных классов |
| 3.4. | Лекционно-практический курс «Семейная педагогика» в рамках работы Школы для родителей | Раз в месяц, по субботам | Педагог-психолог |
| 3.5. | Привлечение родителей к участие в разноплановых совместных мероприятиях в рамках инновационного проекта | Сентябрь 2016 – май 2017 | Классные руководители, педагоги-организаторы, учитель музыки, педагог-психолог, классные руководители инновационных классов |
| 3.6. | Организация экскурсий для семей в школьный музей «Суббота - день семейных посещений» | В течение учебного года | Руководитель школьного музея, классные руководители инновационных классов |
| 3.7. | Проведение родительских собраний на базе школьного музея «Семья – творец цивилизации» | В течение учебного года | Руководитель школьного музея, классные руководители инновационных классов |
| 3.8. | Содействие в пополнении фондов школьного музея литературой по духовно-нравственному воспитанию в православных традициях | В течение учебного года | Представители БПЦ, священнослужители прихода храма в честь Собора Всех Белорусских Святых |

# Критерии и показатели определения эффективности инновационной деятельности

Для определения эффективности инновационной деятельности по внедрению программ духовно-нравственного воспитания в аспекте ее влияния на становление личности и социальных отношений детей определены следующие критерии и показатели:

| №№ п/п | Критерии | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Личностное развитие учащихся | - преобладание созидательной направленности личности; - приоритет нравственных мотивов в мотивационно-потребностной сфере ребенка; - положительные личностные черты: честность, правдивость, отзывчивость, доброта, позитивная этническая самоидентичность, гуманность; |
|  | Воспитанность учащихся | - миролюбивое отношение к сверстникам, педагогам, членам семьи и окружающим; - проявление внимания и заботы о своих близких, одноклассниках, других людях; - конвенциальная корректность в построении отношений с представителями других конфессий; - стремление оказать помощь друзьям и близким, попавшим в затруднительное положение; |
|  | Обученность учащихся | - знание общечеловеческих ценностей как основ социальной жизни; - знание социально одобряемых норм и правил взаимодействия с людьми; - представление о гражданственности, патриотизме, семейном долге, о нравственных основах и этике взаимоотношений юношей и девочек, младших и старших; |
|  | Поведение | - соответствие поведения, общения социально-одобряемым требованиям; - владение конструктивными способами предупреждения и разрешения конфликтов. |
|  | Инновационная компетентность | - создание профессиональной среды для обмена опытом; - наличие эффективной системы повышения квалификации учителей в школе по теме проекта; - личностные достижения педагогов. |
|  | Состояние здоровья учащихся | - снижение уровня тревожности и эмоциональной напряженности; - овладение навыками здорового образа жизни; - снижение уровня вредных привычек; - овладение навыками саморегуляции. |

Предполагается использование различных методов психолого-педагогической диагностики состояния нравственной воспитанности дошкольников и школьников, для уменьшения разрыва между знаниями детей о морали и их поведением.

# 11. Кадровое обеспечение инновационного проекта

| Ф. И. О. | Занимаемая должность | Функция в проекте |
| --- | --- | --- |
| Киселев Сергей Николаевич | Директор государственного учреждения образования «Средняя школа №38 г.Гродно» | Руководство инновационным проектом |
| Маркевич Кристина Ивановна | Заместитель директора по учебной работе | Методическое обеспечение, организация работы с участниками инновационного процесса, аналитическая деятельность |
| Щербинская Ольга Александровна | Педагог-психолог | Психолого-педагогическое сопровождение Диагностическое сопровождение, проведение работы с участниками инновационного процесса |
| Рожко Дмитрий Петрович | Педагог-организатор | Организация и проведение воспитательных мероприятий духовно-нравственной направленности |
| Тульева Вероника Сергеевна | Педагог-организатор | Организация и проведение воспитательных мероприятий духовно-нравственной направленности |
| Чиркова Людмила Семеновна | Заведующий библиотекой | Информационное обеспечение |
| Ходор Светлана Юльевна | Руководитель школьного музея, учитель факультативных занятий | Проведение инновационной работы с детьми, факультативных занятий |
| Тищенко Елена Николаевна | Учитель начальных классов, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Опекун Светлана Михайловна | Учитель начальных классов, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Рушницкая Ольга Станиславовна | Учитель начальных классов, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Скоморошко Ирина Вацлавовна | Учитель начальных классов, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Сильченко Наталья Степановна | Учитель начальных классов, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Яринская Екатерина Валерьяновна | Учитель начальных классов, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Гришук Ирина Ежевна | Учитель русского языка и литературы, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Беняшевская Ольга Михайловна | Учитель белорусского языка и литературы, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |
| Пашкевич Марина Николаевна | Учитель музыки, классный руководитель | Проведение инновационной работы с детьми |

# 12. Материально-техническое обеспечение

Для  управления инновационным процессом     и  реализации программы по духовно-нравственному воспитанию  в учреждении образования создана соответствующая материально-техническая база:

- Решение задач инновационной программы на базе школьного музея «Христианские ценности и народные традиции в семье» по следующим направлениям:

- «Народные традиции в семье» (I зал музея)

- «Христианские ценности в семье» (II зал)

- «Святыни земли Белорусской (IV зал музея)

- Информационные ресурсы:

- выход в интернет;

- сайт;

- электронная почта;

- методический кабинет, содержащий научно-методические разработки и информационные материалы по вопросам организации методической работы с педагогическими кадрами, информатизации образования,

- компьютерная техника,

- программные продукты для обеспечения эффективной деятельности педагогов.

# 13. Финансово-экономическое обеспечение

Инновационный проект «Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей  дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа» в  государственном учреждении образования не требует дополнительного финансирования.

# 14. Нормативное  правовое и научно-методическое обеспечение инновационного проекта

- Конвенция о правах ребенка

- Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правах дзіцяці”. – 1993г

- Закон Республики Беларусь “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О правах ребенка”// Настаўніцкая газета – 2001. – 24 сакавіка – С.3

- Канцэпцыя выхавання ў нацыянальнай школе Беларусi. – Мн.: НІА, 1993 – 15с.

- Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15.06.2015 № 82 «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи»;

- Кодекс Республики Беларусь об образовании 2010 г;

- Азаров Ю.П. Семейная педагогика. 238с.

- Богословская В.С. Школа и семья: Конструктивный диалог: Учебн-метод. пособие.- Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 88с.

- Гавриловец К.В. Ценность родительской педагогики. – Мн.: МГПИ, 1989. -25с.

- Кабуш В.Т. Гуманистическая воспитательная система: Теория и практика. – Мн.: АПО,2001. – 332 с.

- Кадол Ф.В. Воспитательная и управленческая системы современной школы. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2010. – 231 с.

- Лаптенок С.Д. Нравственная сущность семейно-брачных отношений. – М.: Знание, 1990. – 48

- Чечет В.В. Педагогика семейного воспитания. – Мозырь: Белый Ветер, 2003. – 291 с.

- Чечет В.В., Коростелева Т.М. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – Мн.: Университетское, 2000.- 158с.

- Батурин, Н. А. Циринг, Д.А. Методика диагностики атрибутивного стиля у детей//Теоретическая, экспериментальная и прикладная психология: Сборник научных трудов/под ред. Н.А.Батурина. – Челябинск: Изд – во ЮУрГУ, 2002. – Том 2. – С.105-116.

- Божович, Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте /Л. И. Божович. М.:Педагогика. -  1968. – 464 с.

- Гордеева, Т. О. Оптимистическое мышление личности как составляющая личностного потенциала /Т.О.Гордеева//Психологическая диагностика. – 2007. - № 1. – С. 32 – 37.

- Коломинский, Я. Л. Психология детского коллектива/Я. Л. Коломинский. Минск: Народная асвета. -  1984. -  238 с.

- Муздыбаев, К. В. Оптимизм и пессимизм личности /К. В. Муздыбаев //Социология культуры. – 2003. – С.87 – 96.

- Селингман, М. Э. Как научиться оптимизму /М. Э. Селингман. М.:Вече,1997. – 145 с.

- Финькевич, Л.В. Психологическое здоровье дошкольника в контексте его мировосприятия /Л.В.Финькевич //Ценности современного образования в интересах личности, общества, государства: сб. науч. статей 13 Международной научно-практической конференции (3-5 апреля 2013 г.). – Калининград: Балтийский федеральный университет им. И.Канта, 2013. – С. 164-168.

- Финькевич, Л.В. К вопросу социально-психологических факторов здоровьесберегающей системы дошкольного учреждения / Л.В.Финькевич //Вестник Института развития ребёнка. Выпуск 17. – Киев, 2011. – С. 228-233.

- Эльконин,  Д. Б. Развитие личности ребёнка-дошкольника /Д. Б. Эльконин.  Избр. психол. труды. – Москва: Педагогика, 1989. – 134 с.

В ходе реализации инновационного проекта воспитательная работа ведется на основе следующих методических рекомендаций и программ:

1) Л.В. Финькевич, А.В. Бройко, Н.В. Тимошенко, А.А. Петрикевич (Под ред. А.В. Бройко, А.А. Петрикевич)

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ духовно-нравственного воспитания дошкольников на православных традициях белорусского народа (для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования).

Рекомендовано Координационным советом Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по вопросам сотрудничества.

2) А.В Бройко, М.И. Далецкая, Т.Е. Сергеенко, В.В. Чечет (под ред. А.В. Бройко)

Основы православной культуры: Учебная программа факультативных занятий для V-IX классов учреждений общего среднего образования.

3) Бройко А.В, Николаева Т.О., Суханова А.М., Трубач М.Н. (под ред. А.В. Бройко)

Основы православной культуры: КРУГ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ. Православный народный календарь.  Учебная программа факультативных занятий для V классов учреждений общего среднего образования.

4) Бройко А.В, Николаева Т.О., Суханова А.М., Трубач М.Н. (под ред. А.В. Бройко)

Основы православной культуры: ПОДВИГ СВЯТОСТИ И БЛАГОЧЕСТИЯ в судьбе белорусского народа.  Учебная программа факультативных занятий для VI классов учреждений общего среднего образования.

5) А.В Бройко, М.И. Далецкая, Л.Н. Лапенок, Т.Е. Сергеенко, В.В. Чечет (под ред. А.В. Бройко)

Основы православной культуры: Учебная программа факультативных занятий для X – XI классов учреждений общего среднего образования.

II. Учебно-методический комплекс Основы православной культуры: факультативные занятия для I-IV классов учреждений общего среднего образования.

В соответствии с Программой сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2011 – 2014 гг. президиум Научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь утвердил Учебно-методический комплекс для проведения факультативных занятий «Основы православной культуры» в I-IV классах учреждений общего среднего образования (протокол № 1 от 13.01.2015 г.). Рекомендовано к публикации Издательским советом Белорусской Православной Церкви ИС Б15-507-0272

Настоящий комплекс включает:

1) А.В Бройко, Г.А. Лаврецкий, Т.О. Николаева, А.М. Суханова, В.И. Писаренко, Л.В. Финькевич, В.В. Чечет (под ред. А.В. Бройко, И.М. Стремок ).

Основы православной культуры: Учебная программа факультативных занятий для I-IV классов учреждений общего среднего образования (на русском и белорусском языках).

2) Л.В. Финькевич, А.В. Бройко, Т.Е. Сергеенко, Н.В. Тимошенко, В. В. Чечет (под ред. А.В. Бройко, Н.В. Тимошенко).

Духовно-нравственное воспитание учащихся на православных традициях белорусского народа: Пособие для педагогов.

3) Ю.А. Аленишко, А.В Бройко, В.С. Вятский, М.Н. Сорокун (под ред. А.В. Бройко, В.С. Вятский).

Основы православной культуры: Факультативные занятия для I-IV классов учреждений общего среднего образования: Рабочая тетрадь для учащихся 1 - 4 классы.

4) А.В. Бройко, Т.Е. Сергеенко, Н.В. Тимошенко.

Электронное средство обучения «Дидактический материал для учителей и учащихся по Учебной программе факультативных занятий «Основы православной культуры» для I-IV классов учреждений общего среднего образования.

При планировании и организации инновационной работы участники инновационного проекта руководствуются

Соглашением о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Беларусь и Белорусским Экзархатом от 20 сентября 1994 года,

ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия учреждений образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся (УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24.06.2011 № 838),

инструктивно-методическими письмами Министерства образования Республики Беларусь от 15.08.1995 № 21-12/799 «Об отношении к религиозной деятельности зарубежных миссионеров в государственных учебно-воспитательных учреждениях»,

от 06.06.96 № 12-13/16 «Об организации религиозными общинами детских оздоровительных лагерей»,

от 16.09.1997 № 12-3/363 «Об отношении государственных учебно-воспитательных учреждений к религиозному обучению и воспитанию учащихся»,

от 14.06.1999 № 12-4/566 «О взаимоотношениях государственных учебно-воспитательных учреждений с религиозными организациями и противодействии деструктивным сектам в учреждениях образования Республики Беларусь»,

от 23.08.2000 № 12-4/414 «Рекомендации по организации воспитательной работы»,

от 14.12.2000 № 20-12/264 «О дифференцированном подходе к сотрудничеству с традиционными для республики конфессиями»,

постановлением коллегий Министерства образования Республики Беларусь и Государственного комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь от 6.03.2000 г. № 4/4 «О духовно-нравственном воспитании и преодолении влияния деструктивных сект и организаций на учащуюся и студенческую молодежь»,

от 09.09.2005 г. № 21-12/193 – 2 «О порядке, условиях, содержании и формах сотрудничества органов управления образованием и учреждений образования Республики Беларусь со структурами Белорусской Православной Церкви в вопросах воспитательной и образовательной деятельности».