|  |
| --- |
| утверждаю |
| Директор |
| Государственного учреждения |
| образования «Средняя школа №38 г.Гродно» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Киселёв |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 |

**Программа и сроки проведения инновационной деятельности**

**на 2016/2019 учебные годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы | Сроки | Содержание деятельности |
| Подготовительный | Апрель - май 2016 г: | Определение основных целей, задач и перечня мероприятий по реализации проекта.  Определение ответственных исполнителей, сроков и ресурсов для реализации проекта.  **Методическое обеспечение проекта:**   1. Определение группы участников реализации проекта. 2. Формирование информационного банка данных. 3. Выделение основных этапов направлений работы. 4. Подбор и расстановка педагогических работников, определение функциональных обязанностей участников проекта. 5. Проведение общего родительского собрания. 6. Диагностика знаний воспитанников о духовно-нравственных ценностях. 7. Пополнение учебно-методических ресурсов для обеспечения образовательного процесса. |
| Организационно-подготовительный | Май-сентябрь 2016 г. | 1. Организация работы по внедрению проекта. Осуществление инструктивно – методической работы с участниками проекта. Подготовка и выпуск презентационных материалов, посвященных реализации проекта.  2. Методическая работа с педагогами по комплексному использованию проекта. Изучение педагогами программно-методического обеспечения инновационного проекта, содержания программ и методического обеспечения.  3. Организационно-разъяснительная работа с родителями. Ознакомление родителей с содержанием и задачами инновационного проекта, выявление социальных партнеров. Проведение учебно-методических семинаров-практикумов с родителями. Изучение семейных традиций,  стилей семейного воспитания, родительско-детских отношений.  4. Создание инновационных классов. Планирование инновационной деятельности учреждения образования и взаимодействия с православными приходами, формирование образовательно-воспитательного пространства.  5. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза проведения отдельных мероприятий проекта. Диагностика результатов работы. Коррекция, регулирование направления деятельности. |
| Внедренческий | Октябрь 2016 г. – май 2019 г. | 1. Реализация программы основного этапа работы. Создание организационной модели внедрения программ формирования личностной и нравственной самоидентификации у детей школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа.  2. Учёба и самообразование участников проекта. Проведение курсовой переподготовки педагогов по проблемам духовно-нравственного воспитания. Проведение индивидуальных консультаций, научно-практических конференций, семинаров по вопросам организации методического обеспечения воспитательной работы в учреждении образования.  3. Внедрение программ постоянно действующих семинаров и лекториев по проблемам духовно-нравственного воспитания для родителей.  4. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив. Обобщение и описание опыта инновационной деятельности. Подготовка методических пособий для педагогов и промежуточного отчета. Публикации материалов о ходе реализации проекта.  5. Регулярное информирование участников проекта о ходе реализации проекта.  6. Проведение контрольного среза показателей сформированности личностной и социальной идентичности воспитанников, анализ и оценка эффективности реализации инновационного проекта. |
| Рефлексивно-обобщающий | Май-июнь 2019г | 1. Анализ проделанной работы по реализации проекта.  2. Формирование банка методических разработок по формированию личностной и нравственной самоидентификации на православных традициях и ценностях белорусского народа.  3. Анализ и оценка продуктивности проекта (обработка полученных данных психодиагностических срезов, соотнесение результатов с поставленными целями и задачами. Итоговый анализ результатов инновационной деятельности, формулирование выводов и заключения).  4. Подготовка методических рекомендаций для их внедрения в педагогическую практику.  5. Публикации научных и методических материалов, отражающих результаты работы.  6. Подготовка итогового отчета. |

|  |
| --- |
| утверждаю |
| Директор |
| Государственного учреждения |
| образования «Средняя школа №38 г.Гродно» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Киселёв |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 |

Календарный план работы

государственного учреждения образования

«Средняя школа №38 г.Гродно»

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа» (2016 – 2019 гг.)

на 2016/2017 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание работы** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. **Работа с педагогическим коллективом** | | | |
| 1.1. | Планирование деятельности в рамках инновационного проекта | Февраль-март 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.2. | Разработка локальных документов | Март 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.3. | Определение теоретико-методической базы разработки и содержания инновационной деятельности | Март 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.4. | Определение инновационных групп | Февраль  2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.5. | Диагностические исследования:  - готовность к инновационной деятельности;  - уровень оптимистического восприятия;  - диагностика уровня личностной и социальной  идентичности у педагогов; - диагностика эмоционального состояния | Апрель-май  2016  Сентябрь 2016 | Педагог-психолог |
| 1.6. | Подготовка методических рекомендаций по вопросам формирования оптимистического мировосприятия школьников на православных традициях белорусского народа. | Май-август 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог |
| 1.7. | Определение содержания образовательного процесса | Август 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.8. | Консультирование педагогов по работе в инновационный период. | Первая пятница месяца | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.9. | Проведение инструктивно-методических совещаний | Первый понедельник месяца | Заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.10. | Разработка системы педагогического взаимодействия между участниками инновационного проекта | Сентябрь 2016 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.11. | Разработка методического обеспечения образовательного процесса (планы и занятия с обучающимися) | Сентябрь 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.12. | Организация участия в цикле методических семинаров по формированию оптимистического мировосприятия «Семья - величайшая христианская ценность» | Октябрь, декабрь 2016,  февраль, апрель 2017 | Участники инновационного проекта, священнослужители прихода Собора Всех Белорусских Святых |
| 1.13. | Повышение квалификации участников инновационного проекта | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |
| 1.14. | Презентация учебно-методических пособий по формированию оптимистического типа мировоззрения | Май 2017 | Заведующий ИБЦ, педагог-психолог |
| 1.15. | Круглый стол по результатам работы в инновационном проекте за 2016/2017 учебный год | май 2017 | Директор, заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.16. | Создание условий для сотрудничества с социальными партнерами | В течение учебного года | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| 1.17. | Подготовка материалов для статей в средствах массовой информации | Октябрь 2016-май 2017 | Участники инновационного проекта, заведующий ИБЦ |
| 1.18. | Посещение храма Собора Всех Белорусских Святых | Ноябрь 2016,  май 2017 | Священнослужители прихода Собора Всех Белорусских Святых |
| 1.19. | Организация проведения республиканского семинара «Семья и социализация подрастающего поколения» | Апрель-май 2016, 2017 | Заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта |
| 1.20. | Сотрудничество с приходом Храма Собора Всех Белорусских святых в рамках реализации Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы | В течение учебного года | Директор, заместитель директора по воспитательной работе |
| **2. Работа с обучающимися** | | | |
| 2.1. | Диагностические исследования:  -знаний обучающихся о духовно-нравственных ценностях;  -коммуникативных навыков детей;  - диагностика уровня личностной и социальной идентичности;  - диагностика эмоционального состояния обучающихся | Май-сентябрь 2016 | Педагог-психолог |
| 2.2. | Посещение храма Собора Всех Белорусских Святых | Октябрь-ноябрь 2016 | Руководитель школьного музея, участники инновационного проекта |
| 2.3. | Участие в благотворительных акциях «Рождественское чудо», «Чудеса на Рождество», «Милосердие» и др. | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |
| 2.4. | Участие в праздничных мероприятиях «Твори добро» ко Дню инвалидов,  «Рождественская сказка» | Декабрь 2016 | Учитель музыки, педагоги-организаторы, участники инновационного проекта |
| 2.5. | Организация массовых мероприятий в соответствии с православным календарем: «Рождественские встречи», «Пасха - светлое Воскресение Христово» и др. | В течение учебного года | Священнослужители, учитель музыки, педагоги-организаторы, участники инновационного проекта |
| 2.6. | Организация посещения книжных выставок в ИБЦ «Жить в мире и согласии», «О добре и Милосердии» и др. | В течение учебного года | Заведующий ИБЦ, участники инновационного проекта |
| 2.7. | Проведение Недели духовно-нравственного воспитания «От сердца к сердцу» | Март 2017 | Учитель музыки, педагоги-организаторы, участники инновационного проекта |
| 2.8. | Посещение театра «Батлейка» | Декабрь 2016 | Участники инновационного проекта |
| 2.9. | Организация посещения экскурсий на базе школьного музея по темам:  - «Музей праздников в семье» (1-2 залы);  - «Христианские ценности и народные традиции в семье» (1-3 залы)  - «Святыни земли белорусской» (4 зал)  - «Хата з матчынай душою»  - «Ад калыскі да нябес» и др. | В течение учебного года | Руководитель школьного музея, участники инновационного проекта |
| 2.10. | Проведение факультативных занятий “Основы православной культуры” | В течение учебного года | Учитель факультативных занятий |
| 2.11. | Участие в конкурсе детского рисунка «Красота Божьего мира» | Октябрь-ноябрь 2016 | Педагоги-организаторы |
| 2.12. | Проведение совместных мероприятий, посвящённых традиционным праздникам и памятным датам:  -проведение бесед и классных часов, посвященных Дню памяти предков – «Связь поколений»;  -«Светлый праздник - Рождество»;  - праздничное мероприятие «Пасха – праздник праздников, торжество торжеств»;  - проведение тематических классных часов, посвященных Дню Победы «Жизнь сохранившие» (духовный подвиг священников в годы Великой Отечественной войны) и др. | Ноябрь 2016  Декабрь  2016  Апрель  2017  Май  2017 | Заместитель директора по воспитательной работе  Участники инновационного проекта  Руководитель школьного музея  Представители БПЦ, священнослужители прихода Собора Всех Белорусских Святых |
| 2.13. | Организация совместно с представителями Гродненской епархии БПЦ воспитательной работы в оздоровительном лагере в каникулярный период | В течение учебного года | Педагоги-организаторы |
| 2.14. | Проведение уроков духовности «Семья - великая христианская ценность» | В течение учебного года | Гродненский Центр защиты материнства, руководитель школьного музея,  Гродненская епархия БПЦ |
| 2.15. | Работа православного военно-патриотического клуба «Братство» | В течение учебного года | Руководитель православного военно-патриотического клуба «Братство» |
| 2.16. | Проведение бесед и классных часов посвященных:  - 915-летию со дня рождения Ефросинии Полоцкой;  -проведение бесед и классных часов, посвященных Дню памяти предков «Связь поколений»,  Дню Победы «Жизнь сохранившие», «Духовный подвиг священников в годы Великой Отечественной войны» | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |
| **3. Работа с родителями** | | | |
| 3.1. | Проведение родительского собрания  «Семья и школа в формировании оптимистического типа мировоззрения у детей на православных традициях и ценностях белорусского народа» | Апрель-май 2016 | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители инновационных классов |
| 3.2. | Изучение семейных традиций воспитанников, стилей семейного воспитания, детско-родительских отношений | Сентябрь 2016 | Педагог-психолог |
| 3.3. | Организация системы информирования родителей о ходе инновационной работы | Октябрь2016-  ноябрь 2017- | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители инновационных классов |
| 3.4. | Лекционно-практический курс «Семейная педагогика» в рамках работы Школы для родителей | Раз в месяц, по субботам | Педагог-психолог |
| 3.5. | Привлечение родителей к участие в разноплановых совместных мероприятиях в рамках инновационного проекта | Сентябрь 2016 –  май 2017 | Классные руководители, педагоги-организаторы, учитель музыки, педагог-психолог, классные руководители инновационных классов |
| 3.6. | Организация экскурсий для семей в школьный музей «Суббота - день семейных посещений» | В течение учебного года | Руководитель школьного музея, классные руководители инновационных классов |
| 3.7. | Проведение родительских собраний на базе школьного музея «Семья – творец цивилизации» | В течение учебного года | Руководитель школьного музея, классные руководители инновационных классов |
| 3.8. | Содействие в пополнении фондов школьного музея литературой по духовно-нравственному воспитанию в православных традициях | В течение учебного года | Представители БПЦ, священнослужители прихода храма  в честь Собора Всех Белорусских Святых |