|  |
| --- |
| утверждаю |
| Директор |
| государственного учреждения |
| образования «Средняя школа №38 г.Гродно» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Киселёв |
| «20» апреля 2018 года |

Календарный план работы

государственного учреждения образования

«Средняя школа №38 г.Гродно»

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели формирования личностной и социальной идентичности детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа» (2016 – 2019 гг.)

на 2018/2019 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| 1. | Рассмотрение вопроса на педагогическом совета с целью определения дальнейшей работы по инновационному проекту на практическом этапе его реализации | Август  2018 | Директор учреждения образования  Киселёв С.Н. |
| 2. | Разработка календарных планов инновационной деятельности участниками проекта на текущий учебный год | Сентябрь 2018 | Педагоги-инноваторы |
| 3. | Организация и постоянное обновление выставки научно-методической литературы по теме проекта в ИБЦ школы | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы, Чиркова Л.С. |
| 4. | Пополнение банка электронных диагностических, практических материалов по проекту | Сентябрь  2018 – май 2019 | Педагоги-инноваторы |
| 5. | Совершенствование, обновление материально-технической базы | В течение учебного года | Директор учреждения образования  Киселёв С.Н. |
| 6. | Общешкольное родительское собрание с целью ознакомления родителей с содержанием дальнейшей работы по инновационному проекту, итогами работы за 2017/2018 учебный год | Сентябрь 2017 | Администрация учреждения образования, педагоги-инноваторы |
| 7. | Промежуточная диагностика «Удовлетворённость родителей работой школы в инновационном режиме» | Сентябрь 2018, январь 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагог-психолог педагоги-инноваторы |
| 8. | Организация работы постоянно действующего семинара, образовательных чтений «На пути к любви» | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 9. | Методическая учёба участников проекта с целью расширения представлений о теоретических и практических основах, касающихся инновационной деятельности | Август 2018 – май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 10. | Индивидуальные и групповые консультации для педагогов по вопросам инновационной деятельности, содержательной наполняемости, оформлению наработанных материалов | Август 2018 – май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 11. | Организация практико-исследовательской деятельности педагогов-инноваторов, работа по темам самообразования в режиме инновационной деятельности | Август 2018 – май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 12. | Участие педагогов-инноваторов в семинарах различного уровня, организованных на базе ГУО «ГрОИРО», ГУО «АПО», учреждений образования, участвующих в реализации проекта | Август 2018 – май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 13. | Курсовая подготовка педагогов-инноваторов на базе ГУО «ГрОИРО», ГУО «АПО» в разрезе реализуемого проекта | Август 2018 – июнь 2019 | УМК отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района  г. Гродно, координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 14. | Организация встреч участников проекта с научным консультантом по вопросам реализуемого проекта с целью консультирования педагогов-инноваторов, оказания необходимой методической помощи | Август 2018 – май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 15. | Изучение запросов родителей с целью открытия факультативов, объединений по интересам по направлениям инновационной деятельности | Август  2018 | Координатор проекта Маркевич К.И., руководители методических объединений |
| 16. | Планирование деятельности объединений по интересам, факультативов и других постоянно действующих форм, работающих в инновационном режиме (факультатив «Основы православной культуры») | Сентябрь  2018 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 17. | Деятельность волонтерского отряда «Десант добрых дел» | Сентябрь 2018 – май 2019 | Педагог-организатор |
| 18. | Инструктивно-методическое совещание с педагогами - инноваторами по планированию работы по проекту на текущий учебный год | Сентябрь  2018 | Координатор проекта К.И.Маркевич |
| 19. | Проведение мониторинговых исследований по оценке уровня сформированности личностной и социальной идентичности детей на православных традициях и ценностях белорусского народа, обновление банка данных на основе проведённых диагностик, необходимого для реализации проекта на практическом этапе | Октябрь 2017 – апрель  2018 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы, педагог-психолог |
| 20. | Индивидуальное консультирование педагогов-инноваторов по ведению дневников наблюдений, оформлению методических разработок по проекту | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 21. | Промежуточная диагностика «Удовлетворённость педагогов деятельностью в инновационном режиме» | Декабрь  2018, май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И, педагог-психолог |
| 22. | Публикация промежуточных результатов проекта в изданиях периодической печати | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 23. | Мониторинг качества результатов воспитания, качества воспитательной системы, качества управления инновационным проектом, удовлетворённости родителей | Февраль – март 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы, педагог-психолог |
| 24. | Заседание творческой группы педагогов-инноваторов | Январь - февраль  2019 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 25. | Организация методической выставки по инновационному проекту, творческая презентация педагогами-инноваторами своих разработок | Апрель 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 26. | Рассмотрение вопроса «Результаты инновационной деятельности в учреждении образования на практическом этапе» (анализ работы с учётом проведённых диагностических исследований среди педагогов и учащихся, проделанной работы за 2018/2019 учебный год) на педагогическом совете. | Май  2019 | Директор учреждения образования  Киселёв С.Н., координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 27. | Подготовка материалов инновационной работы для публикации в печати | Январь – август 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 28. | Выпуск сборника методических материалов по реализации проекта | Март – июнь 2019 | Педагоги-инноваторы |
| 29. | Подготовка итоговых отчётов о реализации проекта | Февраль – март 2019 | Педагоги-инноваторы |
| 30. | Подготовка справки о реализации проекта | Апрель – май 2019 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 31. | Реализация мини-проектов для детей с особенностями здоровья «Мир без границ», «Теплые книги» | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 32. | Проведение праздников «От сердца к сердцу», «Свет Христова Рождества», «Тепло сердец» и др. | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 33. | Организация экскурсий для семей в школьный музей «Суббота - день семейных посещений» | В течение учебного года | Ходор С.Ю., педагоги-инноваторы |
| 34. | Проведение уроков духовности «Семья - великая христианская ценность» | В течение учебного года | Ходор С.Ю., педагоги-инноваторы |
| 35. | Организация посещения экскурсий на базе школьного музея по темам:  «Музей праздников в семье» (1-2 залы);  «Христианские ценности и народные традиции в семье» (1-3 залы)  «Святыни земли белорусской» (4 зал)  «Хата з матчынай душою»  «Ад калыскі да нябес» и др. | В течение учебного года | Ходор С.Ю., педагоги-инноваторы |
| 36. | Сотрудничество с приходом Храма Собора Всех Белорусских святых в рамках реализации Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 37. | Участие в конкурсе детского рисунка «Красота Божьего мира» | Октябрь-ноябрь 2018 | Педагоги-инноваторы |
| 38. | Планирование инновационной деятельности учреждения образования и взаимодействия с православными приходами, формирование образовательно-воспитательного пространства | Сентябрь 2018 | Координатор проекта Маркевич К.И., |
| 39. | Проведение факультативных занятий “Основы православной культуры” | В течение учебного года | Ходор С.Ю., |
| 41. | Участие в республиканском семинаре «Семья и социализация подрастающего поколения» | Апрель-май 2018 | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |
| 42. | Работа православного отряда в оздоровительном лагере | Июнь 2018 | Координатор проекта Маркевич К.И. |
| 43. | Участие в благотворительных акциях «Рождественское чудо», «Чудеса на Рождество», «Милосердие» и др. | В течение учебного года | Педагоги-инноваторы |
| 44. | Экскурсионная деятельность учащихся, родителей, педагогов-инноваторов по храмам и православным святыням Беларуси | В течение учебного года | Координатор проекта Маркевич К.И., педагоги-инноваторы |