Календарный план работы по реализации программы

«Внедрение модели формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа посредством использования историко-культурных ресурсов региона в учебной и внеклассной работе учреждений общего среднего образования» на 2023/2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Методический практикум по ведению дневника педагога-инноватора | до 31.10.2023 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 2 | Собеседования-консультации с участниками проекта  по определению критериев эффективности инновационной деятельности | до 31.10.2023 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 3 | Составление планов самообразования участников проекта | до 01.10.2023 | Участники проекта |
| 4 | Проведение информационных родительских собраний по участию учреждения образования в инновационной деятельности | до 15.10.2023 | Классные руководители |
| 5 | Собеседования-консультации с участниками проекта  по определению критериев эффективности инновационной деятельности | до 31.10.2023 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 6 | Реализация системы ПК педагогов | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 7 | Организация творческого взаимодействия участников проекта | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 8 | Изучение опыта других учебных заведений  РБ по аналогичной  тематике инновационной деятельности | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 9 | Мониторинг процесса инновационной деятельности | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 10 | Педагогическое наблюдение, беседа с учащимися | до 31.05.2024 | педагог-психолог |
| 11 | Индивидуальные беседы с родителями и учителями | до 31.05.2024 | педагог-психолог |
| 12 | Постоянно действующий семинар «Формирование социально-гражданских компетенций обучающихся в условиях современного учреждения образования» | до 01.12.2023 | зам. директора по УР |
| 13 | Заседания  методических  объединений:  -научно-методические   основы формирования социально-гражданских компетенций обучающихся;  -программные средства создания туристско-краеведческих медиапутешествий | до 31.12.2023 | Руководители методических объединений |
| 14 | Определение актуального уровня методической культуры учителей | до 31.12.2023 | педагог-психолог |
| 15 | Диагностика и психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их законных представителей и педагогов | до 31.12.2023 | педагог-психолог |
| 16 | Анализ результатов диагностического этапа инновационной деятельности, поэтапного вступления педагогов в реализацию программы инновационной деятельности | до 31.12.2023 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 17 | Педагогический совет «Ресурсное и психолого-педагогическое обеспечение реализации модели формирования социально-гражданских компетенций обучающихся на основе создания и реализации туристско-краеведческих медиапутешествий» | март 2024 г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 18 | Постоянно действующий семинар «Формирование социально-гражданских компетенций обучающихся в условиях современного учреждения образования» | до 01.04.2024 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 19 | Проведение семинара «Профессиональное развитие педагога как условие эффективности инновационной деятельности» | февраль 2024г | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 20 | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | март 2024г. | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 21 | Семинар-совещание «Мониторинг условий, процесса, и результативности  работы  по  формированию социально-гражданских компетенций обучающихся» | март 2024г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 22 | Консультации для педагогов, участников инновационной деятельности по подготовке годовых отчетов | апрель 2024г. | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 23 | Мониторинг промежуточных результатов инновационной деятельности | апрель 2024г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 24 | Отчет за  третий  год реализации инновационного проекта. Планирование работы на следующий год | апрель 2024г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 25 | Постоянно действующий семинар «Формирование социально-гражданских компетенций обучающихся в условиях современного учреждения образования» | май 2024 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 26 | Педагогический совет «О промежуточных итогах реализации инновационного проекта» | июнь 2024г. | Силицкая Л.С.., директор школы, Богдевич А.Я.., зам. директора по УР |

Туристическое краеведение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сроки | Содержание / направления работы | Форма оформления результатов | Ответственные/  Примечания |
| сентябрь | 1.Корректировка планирования по проекту на 2023/2024 год   1. Открытие фотовыставки «Поезд памяти» 2. Участие в международном инновационном проекте «Моя Отчизна» 3. Посещение выставки "Геноцид белорусского народа в годы войны" | Календарный  план работы  фотовыставка в фойе школы  исследовательская работа  выставка | Гарбина Т.И.  Юзвик Т.С.  Мацкевич В.В.  Гарбина Т.И.  Гарбина Т.И.  Юзвик Т.С. |
| октябрь | 1. Акция ко Дню пожилых людей "От всей души с поклоном и любовью" 2. Участие в Международном инновационном проекте «Моя Отчизна» 3. Экскурсия на военный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы | Акция  Исследовательская работа  Экскурсия | Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И.  Юзвик Т.С. |
| ноябрь | 1. Экскурсия в Лидский историко-художественный музей 2. Участие волонтерского отряда «Память и долг» в благоустройстве захоронений ветеранов ВОВ. | Экскурсия  Акция | Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. |
| декабрь | 1. Участие в районном этапе научно-практической конференции « Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 2. ШАГ «"Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее" (Итоги Года исторической памяти) 3. Создание экспозиции в музее ГУО «Беняконская СШ» «Геноцид белорусского народа» | Видеоролик  ШАГ  Экспозиция | Мацкевич Т.Э.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И.  Юзвик Т.С. |
| сроки | Содержание / направления работы | Форма оформления результатов | Ответственные/  Примечания |
| Январь | 1. Коллективное планирование по проекту на 1-е полугодие 2023 года. 2. Участие волонтерского отряда в акции «От всей души». 3. Школьный этап конкурса "Я патриот своей страны", в рамках белорусско-российского проекта "Поезд Памяти" | Календарный  план работы  Акция  конкурс | Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э.  Юзвик Т.С. |
| февраль | 1. Урок мужества  " Маленькие герои великой войны" 2. Урок мужества " Афганистан: память и боль" | Урок  Встреча с воинами -интернационалистами | Юзвик Т.С.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э. |
| март | 1. Подготовка к школьному этапу конкурса исследовательских работ «Дорога в будущее» 2. Общешкольное мероприятие «Мы помним…» 3. Единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни» | Исследовательская работа  Общешкольное мероприятие  Урок | Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э. |
| апрель | 1. Участие в акции по благоустройству территории школы и акции «Чистый пруд» 2. Встреча с несовершеннолетним узником концлагеря. 3. Участие в районном этапе конкурса исследовательских работ «Дорога в будущее» | Субботник  Встреча  Конкурс | Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. |
| май | 1. Единый урок посвященный Дню семьи. 2. Участие в районном этапе конкурса инсценировки военной песни 3. Анализ работы по реализации программы «Внедрение модели формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа посредством использования историко-культурных ресурсов региона в учебной и внеклассной работе учреждений общего среднего образования» | Урок  Конкурс  Отчет | Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И.  Мацкевич Т.Э.  Гарбина Т.И. Юзвик Т.С. |

Семейное краеведение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сроки | Содержание/ направления работы | Форма оформления результатов | Ответственные/ примечания |
| сентябрь | 1. Коллективное планирование по проекту на 2023/2024 год  2. Изучение жизненной позиции семей, через их отношение к семейному наследию и семейным ценностям  3. День Народного единства | Календарный план работы  Анкета  Информационный час | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| октябрь | 1. Семейные традиции и праздники  2. Родительское собрание по теме: «Традиции и праздники моей семьи»  3. Празднование «Дня матери» в моей семье | Беседа  Фото  Фото отчет, утренник | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| ноябрь | 1. Фото вернисаж: «Я и моя семья»  2. Беседа: «Зачем нужен семейный фотоархив» | Фото выставка  Презентации | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| декабрь | 1. Адвент календарь нашей семьи  2. Традиции празднования Нового года и католического Рождества в нашем селе | Объемная аппликация  Фото отчет, беседа, экскурсия (костел аг. Бенякони) | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| январь | 1. Один счастливый день моей семьи  2. «Родительский дом – начало начал…» | КТД  Конкурс рисунков | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| февраль | 1. Профессии наших родителей  2. «Порядок время бережёт» | Деловая игра  Практикум | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| март | 1. «Азбука больших и малых дел нашей семьи»  2. Творчество в моей семье | Беседа  Выставка предметов творчества | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| апрель | 1. «Вот моя деревня, вот мой дом родной»  2. «Семьёй на природу» | Экскурсии  Конкурс фотографий | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |
| май | 1. «Память и долг». Знакомство с информацией о ветеранах и узниках концлагеря, проживавших в нашей местности.  2. «Святое место – чистое место», акция по благоустройству | Материалы, литература  Фото | Чучва Ч.Д.  Герасимчик Л.А. |