Календарный план работы по реализации программы

«Внедрение модели формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа посредством использования историко-культурных ресурсов региона в учебной и внеклассной работе учреждений общего среднего образования» на 2023/2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Методический практикум по ведению дневника педагога-инноватора | до 31.10.2023 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 2 | Собеседования-консультации с участниками проекта  по определению критериев эффективности инновационной деятельности | до 31.10.2023 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 3 | Составление планов самообразования участников проекта | до 01.10.2023 | Участники проекта |
| 4 | Проведение информационных родительских собраний по участию учреждения образования в инновационной деятельности | до 15.10.2023 | Классные руководители |
| 5 | Собеседования-консультации с участниками проекта  по определению критериев эффективности инновационной деятельности | до 31.10.2023 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 6 | Реализация системы ПК педагогов | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 7 | Организация творческого взаимодействия участников проекта | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 8 | Изучение опыта других учебных заведений  РБ по аналогичной  тематике инновационной деятельности | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 9 | Мониторинг процесса инновационной деятельности | до 31.05.2024 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 10 | Педагогическое наблюдение, беседа с учащимися | до 31.05.2024 |  педагог-психолог |
| 11 | Индивидуальные беседы с родителями и учителями | до 31.05.2024 |  педагог-психолог |
| 12 | Постоянно действующий семинар «Формирование социально-гражданских компетенций обучающихся в условиях современного учреждения образования» | до 01.12.2023 | зам. директора по УР |
| 13 | Заседания  методических  объединений:-научно-методические   основы формирования социально-гражданских компетенций обучающихся;-программные средства создания туристско-краеведческих медиапутешествий | до 31.12.2023 | Руководители методических объединений |
| 14 | Определение актуального уровня методической культуры учителей | до 31.12.2023 | педагог-психолог |
| 15 | Диагностика и психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их законных представителей и педагогов | до 31.12.2023 |  педагог-психолог |
| 16 | Анализ результатов диагностического этапа инновационной деятельности, поэтапного вступления педагогов в реализацию программы инновационной деятельности | до 31.12.2023 | Богдевич А.Я.,зам. директора по УР |
| 17 | Педагогический совет «Ресурсное и психолого-педагогическое обеспечение реализации модели формирования социально-гражданских компетенций обучающихся на основе создания и реализации туристско-краеведческих медиапутешествий» | март 2024 г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 18 |  Постоянно действующий семинар «Формирование социально-гражданских компетенций обучающихся в условиях современного учреждения образования» |  до 01.04.2024 |  Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 19 |  Проведение семинара «Профессиональное развитие педагога как условие эффективности инновационной деятельности» |  февраль 2024г |  Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 20 | Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | март 2024г. | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 21 | Семинар-совещание «Мониторинг условий, процесса, и результативности  работы  по  формированию социально-гражданских компетенций обучающихся» | март 2024г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 22 | Консультации для педагогов, участников инновационной деятельности по подготовке годовых отчетов | апрель 2024г. | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 23 | Мониторинг промежуточных результатов инновационной деятельности | апрель 2024г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 24 | Отчет за  третий  год реализации инновационного проекта. Планирование работы на следующий год | апрель 2024г. | Силицкая Л.С., директор школы, Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 25 | Постоянно действующий семинар «Формирование социально-гражданских компетенций обучающихся в условиях современного учреждения образования» | май 2024 | Богдевич А.Я., зам. директора по УР |
| 26 | Педагогический совет «О промежуточных итогах реализации инновационного проекта» | июнь 2024г. | Силицкая Л.С.., директор школы, Богдевич А.Я.., зам. директора по УР |

Туристическое краеведение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сроки | Содержание / направления работы | Форма оформления результатов | Ответственные/Примечания |
| сентябрь | 1.Корректировка планирования по проекту на 2023/2024 год1. Открытие фотовыставки «Поезд памяти»
2. Участие в международном инновационном проекте «Моя Отчизна»
3. Посещение выставки "Геноцид белорусского народа в годы войны"
 | Календарный план работыфотовыставка в фойе школыисследовательская работавыставка | Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич В.В.Гарбина Т.И.Гарбина Т.И.Юзвик Т.С. |
| октябрь | 1. Акция ко Дню пожилых людей "От всей души с поклоном и любовью"
2. Участие в Международном инновационном проекте «Моя Отчизна»
3. Экскурсия на военный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы
 | АкцияИсследовательская работаЭкскурсия | Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И.Юзвик Т.С. |
| ноябрь | 1. Экскурсия в Лидский историко-художественный музей
2. Участие волонтерского отряда «Память и долг» в благоустройстве захоронений ветеранов ВОВ.
 | ЭкскурсияАкция | Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. |
| декабрь | 1. Участие в районном этапе научно-практической конференции « Моя семья в годы Великой Отечественной войны»
2. ШАГ «"Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее" (Итоги Года исторической памяти)
3. Создание экспозиции в музее ГУО «Беняконская СШ» «Геноцид белорусского народа»
 |  ВидеороликШАГЭкспозиция | Мацкевич Т.Э.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И.Юзвик Т.С. |
| сроки | Содержание / направления работы | Форма оформления результатов | Ответственные/Примечания |
| Январь | 1. Коллективное планирование по проекту на 1-е полугодие 2023 года.
2. Участие волонтерского отряда в акции «От всей души».
3. Школьный этап конкурса "Я патриот своей страны", в рамках белорусско-российского проекта "Поезд Памяти"
 | Календарныйплан работыАкцияконкурс | Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э.Юзвик Т.С. |
| февраль | 1. Урок мужества  " Маленькие герои великой войны"
2. Урок мужества " Афганистан: память и боль"
 | УрокВстреча с воинами -интернационалистами | Юзвик Т.С.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э. |
| март | 1. Подготовка к школьному этапу конкурса исследовательских работ «Дорога в будущее»
2. Общешкольное мероприятие «Мы помним…»
3. Единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни»
 | Исследовательская работаОбщешкольное мероприятиеУрок | Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э. |
| апрель | 1. Участие в акции по благоустройству территории школы и акции «Чистый пруд»
2. Встреча с несовершеннолетним узником концлагеря.
3. Участие в районном этапе конкурса исследовательских работ «Дорога в будущее»
 | СубботникВстречаКонкурс | Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. |
| май | 1. Единый урок посвященный Дню семьи.
2. Участие в районном этапе конкурса инсценировки военной песни
3. Анализ работы по реализации программы «Внедрение модели формирования эмоционально-ценностного отношения учащихся к героическому прошлому белорусского народа посредством использования историко-культурных ресурсов региона в учебной и внеклассной работе учреждений общего среднего образования»
 | УрокКонкурсОтчет | Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И.Мацкевич Т.Э.Гарбина Т.И. Юзвик Т.С. |

Семейное краеведение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сроки | Содержание/ направления работы | Форма оформления результатов | Ответственные/ примечания |
| сентябрь | 1. Коллективное планирование по проекту на 2023/2024 год2. Изучение жизненной позиции семей, через их отношение к семейному наследию и семейным ценностям3. День Народного единства | Календарный план работыАнкетаИнформационный час | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| октябрь | 1. Семейные традиции и праздники 2. Родительское собрание по теме: «Традиции и праздники моей семьи»3. Празднование «Дня матери» в моей семье | БеседаФото Фото отчет, утренник | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| ноябрь | 1. Фото вернисаж: «Я и моя семья»2. Беседа: «Зачем нужен семейный фотоархив» | Фото выставкаПрезентации | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| декабрь | 1. Адвент календарь нашей семьи2. Традиции празднования Нового года и католического Рождества в нашем селе | Объемная аппликацияФото отчет, беседа, экскурсия (костел аг. Бенякони) | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| январь | 1. Один счастливый день моей семьи2. «Родительский дом – начало начал…» | КТДКонкурс рисунков | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| февраль | 1. Профессии наших родителей2. «Порядок время бережёт» | Деловая играПрактикум | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| март | 1. «Азбука больших и малых дел нашей семьи»2. Творчество в моей семье | БеседаВыставка предметов творчества | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| апрель | 1. «Вот моя деревня, вот мой дом родной»2. «Семьёй на природу» | ЭкскурсииКонкурс фотографий | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |
| май | 1. «Память и долг». Знакомство с информацией о ветеранах и узниках концлагеря, проживавших в нашей местности.2. «Святое место – чистое место», акция по благоустройству | Материалы, литератураФото | Чучва Ч.Д.Герасимчик Л.А. |