Календарный план реализации инновационного проекта «**Внедрение модели организации образовательных практик в интересах устойчивого развития с целью формирования творческого потенциала обучающихся**» **на 2017/2018 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | сроки | ответственный | примечание |
| 1 | Организация работы инновационного совета, творческих групп, определение направлений их работы | Сентябрь 2017 | Директор Шаплыко Т.И., заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 2 | Организация работы постоянно-действующего проблемного семинара «Организация социально значимой деятельности в интересах устойчивого развития местных сообществ как условие обеспечения социальной успешности учащихся и педагогов» | Сентябрь 2017 | Заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 3 | Родительское собрание «Деятельность школы в режиме инновационного проекта». | Сентябрь 2017 | Директор УО Шаплыко Т.И., |  |
| 4 | Планирование работы научного общества учащихся в рамках реализации проекта. | Сентябрь 2017 | Руководитель школьного научного общества Смольская Е.А. |  |
| 5 | Организация работы школьного консультационного пункта для участников инновационного проекта по вопросам реализации инновации | Сентябрь 2017 | Администрация УО, педагог-психолог Шнырко Е.Г. |  |
| 6 | Проведение диагностики учащихся с целью определения уровня сформированности и развития ключевых компетенций | Октябрь, 2017Апрель, 2018 | Педагог-психолог Шнырко Е.Г. |  |
| 7 | Проведение диагностики среди педагогов | Октябрь, 2017Апрель, 2018 | Педагог-психолог Шнырко Е.Г. |  |
| 8 | Диагностика удовлетворенности педагогов, учащихся и родителей условиями, итогами и содержанием образовательного процесса в рамках инновационного проекта | Октябрь, 2017Апрель, 2018 | Педагог-психолог Шнырко Е.Г. |  |
| 9 | Проблемная мастерская «Расширение влияния детско-взрослых инициатив на процессы устойчивого развития местного сообщества» | Октябрь 2017 | Педагог-организатор Пилецкая Т.А. |  |
| 10 | Мастер – класс «Использование интерактивных методик при использовании метода проектов» | Октябрь 2017 | Заместитель директора по УР Пастухова И.И. |  |
| 11 | Заседание Совета учреждения образования «Совместная разработка системы мер по недопущению режима перегрузок учащихся в условиях реализации инновационного проекта» | Октябрь 2017 | Заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 12 | Выступления театра «Мирская батлейка» с целью представления культурных традиций национальных обществ, проживающих на территории поселка | Октябрь 2017 | Руководитель театра Орсич Н.К. совместно с УК «Замковый комплекс «Мир» |  |
| 13 | Фольклорный праздник «Богач» | Ноябрь 2017 | Заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 14 | Психолого – педагогический семинар «Осмысление своего «Я» как части природы и культуры» | Ноябрь 2017 | Заместитель директора по ВР Квач Н.В., СППС |  |
| 15 | Проектная и поисковая деятельность по изучению культурного наследия поселка, осмыслению культурных универсалий архитектурных объектов, сохранению и развитию культурного наследия поселка: «Языки, на которых разговаривают учащиеся и культурные наследия старшего поколения, сохраненные и развивающиеся в условиях межкультурного взаимодействия субъектов в поликультурном образовательном пространстве.», «Мирщина партизанская», «Точка на карте» | Ноябрь 2017 - май 2018 | Руководитель школьного научного общества Смольская Е.А., руководитель музея Брант В.И. совместно с УК «Замковый комплекс «Мир» |  |
| 16 | Составление этнокалендаря участников местного сообщества | Ноябрь 2017 - май 2018 | Руководитель проектной группы Бакач А.И. |  |
| 17 |  Практикум «Сохранение традиционных культурных ценностей и самобытности в условиях информатизации и глобализации» | Декабрь 2017 | Заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 18 | Заседание Совета учреждения образования «Обсуждение хода реализации инновационного проекта» | Декабрь 2017 Май 2018 | Директор УО Шаплыко Т.И. |  |
| 19 | Диагностика педагогического взаимодействия в процессе поликультурного образования и творческого развития (для педагогов, учащихся, родителей) | Январь 2017 | Педагог-психолог  |  |
| 20 | Семинар – практикум «Создание условий для организации творческого пространства, которое способствует развитию личностного и творческого потенциала педагога и обучающегося» | Февраль 2018 | Директор УОШаплыко Т.И. |  |
| 21 | Педсовет «От имиджа личности- к имиджу УО» | Апрель 2018 | Директор УО Шаплыко Т.И. |  |
| 22 | Медиафестиваль «Каков ты – такой и мир вокруг тебя …» | Апрель-май 2018 | Классные руководители 5-11 классов |  |
| 23 | Методический совет «Анализ работы коллектива в условиях инновационной деятельности в 2017/2018 учебном году» | Апрель 2018 | Руководитель методического совета Пастухова И.И. |  |
| 24 | Школьная научно-практическая конференция «Шаги в науку» | Апрель 2018 | Руководитель научного общества Смольская Е.А. |  |
| 25 | Подготовка отчета о результатах инновационной деятельности | Апрель 2018 | Директор Шаплыко Т.И., заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 26 | Музей в чемодане «Мирские гончары» | Май 2018 | Руководитель школьного музея Брант В.И. |  |
| 27 | Неделя педагогического мастерства «Инициатива, творчество, поиск» по развитию творческого потенциала | Май 2018 | Заместитель директора по УР Пастухова И.И. |  |
| 28 | Представление реализованных проектов «Древнейшие артефакты истории края», «Старинные промыслы и мастера», на международном образовательном портале ePals | Май 2018 | Руководитель проекта Богуш Е.А. |  |
| 29 | Круглый стол «Сопровождение социально-значимой деятельности учащихся- метод расширения влияния образования на процессы устойчивого развития» | Май 2018 | Заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 30 | Планирование инновационной работы на 2018/2019 учебный год | Май 2018 | Директор УО Шаплыко Т.И. |  |
| 31 | Организация работы по обмену опытом среди творческих групп инновационного проекта | 1 раз в месяц | Директор УОШаплыко Т.И. |  |
| 32 | Организация тематических выставок и информационных стендов, посвященных тематике инновации | 1 раз в четверть | Библиотекарь Путята Е.В. |  |
| 33 | Тематически - групповые консультации для родителей по вопросам реализации инновационного проекта  | 1 раз в четверть | Руководители творческих групп Бакач А.И., Орсич Н.К., Брант В.И., Осташко А.С., Богуш Е.А., Смольская Е.А., Сергиеня С.Л.  |  |
| 34 | Корректирование инновационной деятельности по итогам промежуточного контроля | 1 раз в полугодие | Администрация УО |  |
| 35 | Реализация мероприятий по воспитанию толерантности участников образовательного процесса «Мир – город веротерпимых», «История Мирского костела» | В течение года | Классные руководители Бакач А.И., Орсич Н.К., Брант В.И., Осташко А.С., Богуш Е.А. Смольская Е.А.,Сергиеня С.Л |  |
| 36 | Обмен информацией с музеями стран ближнего и дальнего зарубежья на международном образовательном портале ePals | В течение года | Руководитель проекта Богуш Е.А. |  |
| 37 | Реализация проектов волонтерской деятельности  | В течение года | Руководитель волонтерского отряда Пилецкая Т.А. |  |
| 38 | Формирование банка данных методических разработок по теме проекта | Постоянно  | Заместитель директора по ВР Квач Н.В. |  |
| 39 | Психологические тренинги, самооценка, самоконтроль учащихся | По мере необходимости | Педагог-психолог Шнырко Е.Г. |  |

Заместитель директора по воспитательной работе Н.В.Квач