|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Цуденишский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа _______________М.А.Куликович «___»__________________2017 г. |
| --- | --- |

Календарный план инновационной деятельности

на 2017-2018 учебный год

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с кадрами |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение состава участников инновационного проекта на 2017-2018 учебный год. | август 2017 |  | Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 2 | Реализация контрольно-управленческой функции администрации «Педагогические дневники инновационной деятельности» | август 2017-июнь 2018 |  | Куликович М.А., директор. Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 3 | Заседание творческой группы: обсуждение и согласование основных направлений инновационной деятельности на 2017-2018 учебный год | август 2017 |  | Куликович М.А., директор. Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 4 | Согласование программы инновационной деятельности с материалами годового плана работы учреждения образования | август 2017 |  | Куликович М.А., директор Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 5 | Составление и согласование календарных планов работы участников инновационного проекта | август-сентябрь 2017 |  | Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 6 | Научное консультирование участников инновационной деятельности | в течение периода |  | Сагайдак С.С., научный консультант |
| 7 | Контроль за выполнением программы психолого-педагогического сопровождения инновационного проекта | в течение периода |  | Куликович М.А., директор Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 8 | Контроль за ведением документации, регламентирующей инновационную деятельность | в течение периода |  | Куликович М.А., директор Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 9 | Контроль за проведением классных часов, мероприятий по профориентации | в течение периода |  | Куликович М.А., директор Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 10 | Педагогический совет «Анализ результатов инновационной деятельности учреждения образования по итогам 2017/2018 учебного года» | август 2017 |  | Куликович М.А., директор |
| 11 | Презентация результатов инновационной деятельности | май 2018 |  | Творческая группа |
| 12 | Обработка данных, анализ результатов и оформление результатов диагностики инновационной деятельности | март 2018 |  | Педагог-психолог |
| Инновационная работа |  |  |  |  |
| 13 | Повторное тестирование | Январь-февраль |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 14 | Встречи с представителями рабочих профессий | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 15 | Родительское собрание с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году Знакомство с результатами диагностик | август 2017 - февраль 2018 |  | Педагоги-участники инновационного проекта, администрация |
| 16 | Организация сотрудничества с учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, центрами, организациями. | август 2017 |  | Куликович М.А., директор |
| 17 | Вовлечение учащихся в олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы, выставки | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 18 | Организация работы кружка «Познай себя», факультативов «Моё профессиональное будущее», «Профессия моей мечты» | август 2017 |  | Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 19 | Оформление стенда “В помощь выпускнику” | постоянно |  | педагог-психолог |
| 20 | Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и учебные заведения | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 21 | Проведение месячников по профориентации | ноябрь 2017 |  | Педагоги-участники инновационного проекта, обучающиеся |
| 22 | Организация предметных недель | в течение периода |  | Администрация, педагоги-предметники, обучающиеся |
| 23 | Организация и проведение с учащимися выставок “В мире профессий” | в течение периода |  | Библиотекарь Рунович Л.С. |
| 24 | Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта, обучающиеся |
| 25 | Выпуск тематических буклетов к профессиональным праздникам | в течение периода |  | педагог-психолог, Толочко Е.И., учитель информатики |
| 26 | Освещение результатов инновационной деятельности на сайте учреждения образования, в СМИ | в течение периода |  | Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе. Толочко Е.И., учитель информатики |
| 27 | Трансляция опыта работы участников ученического школьного сообщества в практику других учреждений образования региона. | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 28 | Открытые классные часы, внеклассные мероприятия | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 29 | Обобщение результатов деятельности участников ученического школьного сообщества. Рефлексия проделанной работы. Выявление направлений и путей дальнейшей инновационной деятельности. | в течение периода |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 30 | Публикация статьи о ходе инновационной деятельности в средствах массовой информации | март 2017-2018 |  | Члены творческой группы |
| 31 | Создание банка-данных методических разработок, планов , программ | сентябрь-май |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| 32 | Анализ результатов по методике инновационной деятельности за учебный год | март-апрель 2018 |  | педагог-психолог |
| 33 | Составление отчётов участниками инновационной деятельности о ходе и результатах инновационной деятельности за 2017-2018 учебный год и весь период. | март-апрель 2018 г. |  | Педагоги-участники инновационного проекта |
| Участие в научно-практических семинарах и конференциях |  |  |  |  |
| 34 | Участие в научно-практической конференции по итогам первого года работы в инновационном режиме |  | на момент проведе-ния | педагоги-участники инновационного проекта |
| Подведение итогов |  |  |  |  |
| 35 | Подготовка отчета по результатам инновационной работы за 2017/2018учебный год |  | апрель 2018 | педагоги-участники инновационного проекта |
| 36 | Рассмотрение результатов инновационной работы в 2017/2018 учебном году |  | август 2018 | Плоская Т.С., заместитель директора по воспитательной работе |

СОГЛАСОВАНО Заведующая  лабораторией психофизиологии и профессиографии Научно-методического учреждения Белорусского государственного университета «Республиканский центр проблем человека», кандидат психологических наук

С.С. Сагайдак