| Этапы и сроки | Содержание работы |  |  | Информационно-методическое обеспечение | Внутришкольный контроль и мониторинг | Подведение итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с педагогами | с обучающимися | с родителями |  |  |  |
| Диагностический: Январь-февраль 2015 Цель: оценка состояния готовности коллектива к работе в инновационном режиме, создание оптимальных условий для реализации проекта | Информирование коллектива и общественности о целях и содержании проекта. |  |  | 1. Обсуждение идеи на всех уровнях, принятие коллективом идеи необходимых и целенаправленных изменений. 2. Изучение литературы по теме проекта. 3. Составление аннотированного списка материалов по теме. 4. Разработка модели внедрения устно-исторических исследований в образовательный процесс школы. 6. Организация взаимодействия с научным руководителем проекта, другими его участниками. | 1.Ориентация управленческой команды школы на инновационную деятельность 2. Самоопределение педагогического коллектива на участие в инновационной работе 3.Диагностика готовности и мотивации к инновационной деятельности учителей и учащихся. | 1.Определение проблемного поля, выявление наиболее актуальной и социально значимой проблемы. 2.Поиск и оценка инновационной идеи для ее разрешения. 3.Погружение учителей в теорию и практику инновации. 4.Годовой план работы школы в инновационном режиме 5. Наличие представления о ходе выполнения проекта |
|  | 1. Изучение творческих и профессиональных возможностей педагогов к внедрению инно-вационного проекта, 2. Анализ затруднений педагогов 3. Анализ воспи-тательного процесса, 4. Выявление и формулировка противоречий, которые можно разрешить с помощью инновации 5. Обучающий семинар «Устная история. Познава-тельные и исследова-тельские возмож-ности». 6.Заседание творческой группы «Составление программы инновационной дея-тельности» | 1. Диагностика уровня развития социально-гражданских компетенций 2. Диагностика уровня обученности 3.Классные часы «Я и моя малая родина» 4.Определение уровня состояния и динамики социальных и гражданских компетенций учащихся в процессе устно-исторического исследования | 1.Родительское собрание «Школа на пути к новым горизонтам» 2.Круглый стол для членов родительского комитета «Влия-ние инноваци-онной деятель-ности на качес-тво обучения и воспитания детей 3.Анкетирование на предмет включённости родителей в образовательный процесс и определение глубины понимания ими преобразований и личностного развития детей |  |  |  |
| Прогностичес-кий: Январь-февраль 2015 Цель: составление и оформление инновационного проекта | 1. Построение и описание модели инновационной деятельности, 2. Постановка цели и задач; 3. Формулирование гипотезы, прогнозирование ожидаемых положительных результатов. 4. Разработка программы реализации инновационного проекта, принятие коллективом идеи, необходимых и целенаправленных изменений | 1. Проведение внеклассных мероприятий: походов, экскурсий, встреч с ветеранами ВОВ и труда, узниками концлагерей | 1. Заседание попечительского совета школы «Взаимодействие школы и социальных партнеров в рамках реализации инновационного проекта» | 1. . Оформление документов для получения статуса инновационной площадки. 2. Консультирование с научным консультантом по идее модели инновационной деятельности 3. Индивидуальное собеседование с педагогами, интервьюирование по вопросам организации реализации проекта. 4.Подготовка плана реализации проекта на 2014/2015 учебный год | 1.Определение содержания и форм мониторинга и внутреннего контроля, форм отчетности, анализа и оформления полученных результатов, форм коррекции. | Разработка программы реализации инновационного проекта |
| Организационный Март-август 2015 Цель: обеспечение условий для успешной реализации проекта | 1.Подбор и подготовка помещений, базы для организации учебной и воспитательной работы 2. Подбор и расстановка кадров для реализации инновационного проекта 3. Мотивационная работа по стимулированию творческой деятельности педагогов. | 1. Работа бригады старшеклассников по ремонту помещения и оборудования для подготовки к работе в инновационном проекте | 1. Оказание помощи родителями в подготовке помещений и оборудования. | 1. Распределение функциональных обязанностей между членами администрации и участниками инновации 2. Разработка научно-методических и дидактических материалов. 3. Определение источников финансирования проекта. | Определение основных направлений исследований, форм мониторинга и внутреннего контроля, форм отчётности. | 1.Создание материальных условий для реализации проекта, 2. Определение участников реализации проекта 3. Научно-методические и дидактические материалы |
| Проектировоч-ный: Август-сентябрь 2015 г. Цель: определение основных направлений и механизмов реализации инновационного проекта | Осознание педколлективом, учащимися, родителями необходимости внедрения модели устно-исторического исследования в образовательное пространство школы |  |  | 1.Уточнение программы и плана её реализации. 2. Приказ школе. 3.Утверждение функциональных обязанностей. 4.Определение задач деятельности и ожидаемого результата. 5. Скорректированный подход к осуществлению годового планирования. | 1.Анализ и оформление полученных результатов, форм коррекции. | 1.Педсовет «Особенности организации образовательного процесса в новом учебном году». 2. План работы школы с учетом инновационной деятельности |
|  | Проектирование организационных структур управления, методической сети в соответствии с задачами проекта | Создание условий для приобретения способности планировать свою деятельность | Организация работы школьного самоуправления, Попечительского совета, родительского комитета по реализации проекта |  |  |  |
| Практический сентябрь 2015-апрель 2018 гг. Цель: обеспечение выполнения программы проекта | 1.Информационная, научно-методическая, психологическая деятельность педагогов по внедрению устно-исторического исследования в образовательное пространство школы (ведение дневника педагога-инноватора, самообразование по теме инновационной деятельности). 2.Планирование, организация и проведение обуча-ющих семинаров, тренингов, практикумов для педагогов, реа-лизующих инно-вационный проект. 3.Анализ и составление справки по итогам первого этапа | 1.Изучение отношения к инновации со стороны учащихся 2.Поэтапный мониторинг эффективности модели; участие в семинарах и научно-практических конференциях; 3.Проведение внутришкольных, межшкольных презентаций, конференций, круглых столов, дебатов, олимпиад и творческих конкурсов в рамках проекта; 4.Итоговый контроль обученности учащихся, уровня компетентности и удовлетворённости участников инновационной деятельности. 5.Самооценка, самоконтроль участия. | 1.Изучение отношения к инновации со стороны родителей учащихся 2.Участие родителей в накоплении материала по теме проекта 3.Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов внедрения модели. | 1.Самообразовательная деятельность участников проекта. 2.Организация работы по выполнению всех планов инновационной деятельности. 3.Стимулирование участников процесса. 4.Координация деятельности по реализации проекта. 5.Сотрудничество с научным руково-дителем проекта, консультирование им инновационной дея-тельности. 6.Создание банка данных методических разработок, планов, программ. 7.Организация взаимо-обмена опытом реализации иннова-ционного проекта с другими учреждениями образования. 8.Выпуск информационных материалов для обучающихся, родителей, педагогов на сайте школы | 1.Организация мониторинга динамики отношения субъектов инновационной деятельности к устноисторическому исследованию. 2.Организация мониторинга по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, внесение необходимых изменений. 3.Анализ проме-жуточных результатов. 4.Выявление наиболее эффективных приемов и механизмов орга-низации инно-вационной дея-тельности. 5.Коррекция процесса. | 1.Повышение уровня сформированности социальных и гражданских компетенций учащихся, исследовательской культуры участников проекта; 2.Повышение качественного уровня проводимых мероприятий с включением краеведческого материала. |
| Обобщающий Апрель- середина мая 2018 г. Цель: анализ полученных результатов, оценка положительного и отрицательного опыта работы | 1.Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в ходе круглого стола «Эффективность внедрения модели устноисторического исследования в образовательное пространство школы как условие развития социальных, гражданских компетенций учащихся. | 1.Соответствие критериям и показателям эффективности инновационной деятельности по внедрению модели устноисторических исследований в образовательное пространство школы 2.Коллективное творческое дело «Созвездие талантов» | 1.Участие родителей в создании музейной экспозиции 2.Участие в проведении круглого стола по результатам инновационной деятельности | 1.Систематизация и обобщение полученных результатов 2.Подготовка аналитического отчёта. 3.Обобщение опыта и оформление материалов 4.Разработка практических рекомендаций по использованию модели устноисторических исследований участниками образовательного процесса. | Обработка эмпирических данных, описание результатов реализации проекта | 1.Соответствие результатов цели и задачам проекта. 2.Готовность педколлектива к внедрению инновации 3.Проведение итогового семинара, презентация опыта и результатов инновационной деятельности в коллективе |
| Внедренческий 2017/2018 г. Цель: апробация проекта в других учебных заведениях | 1.Перенос опыта в практику работы других педагогов, других учреждений образования. 2.Подготовка методических рекомендаций по использованию результатов инновационной деятельности в массовой практике. | 1.Использование полученных материалов в создании экспозиции школьного музея. 2.Создание твор-ческих работ с применением устно-исторических исследований | 1.Активное участие родителей в работе школы 2.Повышение педагогической грамотности родителей 3.Презентация учащимися личных достижений перед родителями | 1.Подготовка методических рекомендаций. 2Публикации в СМИ опыта работы педагогов и учащихся | 1.Создание проекта «Страницы жизни Поречского края» 2.Разработка методических материалов по теме проекта | 1.Проведение семинаров- практикумов по теме проекта 2.Оформление результатов проекта и предложений по использованию результатов проекта 3.Консультирование педагогов других учебных заведений |