СТРУКТУРА ПРОЕКТА

1. Название Проекта.

2.Авторы. Наименование организации (полностью без сокращений). Авторы: указать Ф.И.О.  полностью, где  работают (полное название должности)  либо учатся (класс, какой общественный орган представляют).

3.География проекта ( т.е. место реализации). Укажите где будут проведены основные мероприятия  проекта.

4.Сроки реализации проекта.

5.Целевая группа, участники проекта.

Кто в существующей ситуации будет  потребителем услуг (целевой группы) проекта?

Опишите ясно, кого касается данная проблема (конкретных людей, структур, групп общества), приведите четкую количественную и качественную информацию.

6.Описание проекта.

а)  Описание проблемы.

Проблема, на решение которой направлен проект   (какой конкретной проблемой собирается заняться ваше учебное заведение (организация)? Опишите ситуацию, которая свидетельствует о наличии проблемы; причины возникновения ситуации; что уже было сделано для изменения этой ситуации. Приведите статистику и факты, свидетельствующие о существовании данной проблемы и о потребностях потребителей услуг (целевой группы) в ее разрешении).

б) Цели и задачи проекта:

Цель – одна. Цель - это планируемый позитивный конечный результат, который будет получен в обществе, если вы решите поставленную проблему.

Формулировка цели  начинается с отглагольного существительного (например, улучшение, повышение, снижение, искоренение, предотвращение и т.д.).

В цели должна быть указана основная проблема, которую решает в проекте ваше учебное заведение (организация) (например, формирование  здорового образа жизни, зависимость от наркотиков, низкая ценность понятия здоровья в семье, недостаток информации о правильном питании и т.д.); целевая группа, т.е. та группа населения, чью проблему решает проект.

Пример формулировки цели:

Повышение уровня знаний по вопросам здорового образа жизни среди учащихся СШ № 1 г.М.  путем создания молодежного информационно-пропагандистского центра  «Инициатива для здоровья»

Задачи - это краткие конкретные формулировки, более детально описывающие ожидаемые результаты, которые в совокупности

Пример формулировки задачи:

К окончанию действия проекта улучшить знания по вопросам здорового образа жизни у 70% учащихся СШ № 1 г.М.

б) Деятельность в рамках проекта (что будете делать для того, чтобы  достичь описанных результатов и решить проблему. Вы описываете, что будет происходить, когда, кому адресована эта деятельность, кто будет выполнять намеченное).

Рабочий план.

Рабочий план  проекта должен показывать процесс выполнения каждой из поставленных задач.

Каждая задача выполняется пошагово. Каждый шаг указывает виды деятельности, даты их начала и окончания, цель деятельности и методы, т.е. как будет выполняться каждый шаг.

в) Стратегии, планируемые результаты  (укажите количественные показатели, выделите краткосрочные – сразу после реализации проекта и долгосрочные результаты)

г) Мониторинг и оценка. Мониторинг - это постоянное отслеживание хода работ (в рамках проекта, программы) для сравнения текущего состояния дел с планом проекта. Систематический сбор информации о ходе работ (в рамках мониторинга) – своего рода «сканирование» ситуации - производится, главным образом, для того, чтобы вовремя обнаруживать отклонения от намеченных планов. Хорошо работающая система мониторинга помогает руководителю проекта, программы своевременно реагировать на упомянутые выше отклонения.

Оценка -  предполагает более глубокое (по сравнению с мониторингом) проникновение в сущность происходящего. Она направлена на анализ результатов деятельности или произведенного эффекта и соотнесение этих результатов с определенными критериями. По итогам оценки выносится суждение об эффективности программы, проекта  и формулируются рекомендации на будущее. В ходе оценки в числе других используются данные мониторинга.                                                                                                                            Как проводится оценка проектов?

Для этого необходимо сделать следующее:

1.Определить измеряемые показатели (индикаторы), по которым  можно будет отслеживать ход проекта.

2.Установить   источники    информации   для    проведения    мониторинга.

3.Выбрать методы сбора информации.

4.Определить   частоту   и   график   сбора   информации   с   учетом интенсивности оцениваемой  деятельности.

5.Назначить ответственных за получение необходимой информации и договориться с теми, кто эту информацию будет предоставлять.

6.Определить технологию обработки и анализа получаемой информации.

7.Спланировать, как и кому будут переданы данные мониторинга, а  также  кто и как будет их использовать.

д) Эффект проекта (стратегия) в долгосрочной перспективе. Как вы планируете обеспечить жизнеустойчивость организации  по окончании проекта? Опишите    кратко,    как    запрашиваемый  проект    укрепит    программную    и организационную деятельность вашего учреждения, организации и приблизит ее к достижению своей миссии.

7.Ресурсы для реализации проекта. (какими ресурсами Вы обладаете? Какие ресурсы будете использовать? Как будете привлекать  участников проекта).

Требования к оформлению материалов.

При разработке материалов проекта необходимо усвоить, что   это не обобщение опыта, это Ваши предложения по решению конкретной социальной задачи.

1.Материалы представляются объемом до 10 (десяти) страниц формата А4 (210x297 мм) должны быть набраны в редакторе Times New Roman размером 14 , полуторный интервал. Поля: верхнее, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм. Разделы и подразделы оформлять жирным шрифтом. Не использовать курсив.

2.В тексте проекта употребляются только те понятия, которые можно однозначно истолковать, как можно меньше научных и профессиональных терминов.

3.В тексте проектного предложения не должны включаться местоимения (например: я считаю, нами предлагается и т.д.). Проект оформляется в деловом стиле, а не публицистическом.

5.Не включать фотографии, так как это материалы для пособия.

6. Следует помнить: цель проекта –одна; задач не более  6 (шести).