|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Календарный план работы

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели развития предметно-методических компетенций педагогов в условиях обновления содержания образования на основе технологии «Исследование в действии»

по на 2020/2021 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Содержание работы | Сроки  | Ответственные | Форма оформления результатов работы |
| 1 | Заседание педагогического совета «Основные направ­ления работы школы в 2020/2021 учебном году. Реализация инновационного проекта - включение в практико-исследовательскую деятельность» | август 2020 | Директор И.В. Мартыненко | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 2 | Издание приказа о продолжении реализации инновационной деятельности | август 2020 |  Директор И.В. Мартыненко | Приказ |
| 3 | Проведение родительских собраний с целью инфор­мирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | август 2020 | Директор И.В. Мартыненко, классные руководители | Протоколы собраний, пакет информационных материалов |
| 4 | Анализ уровня мотивации педагогов на реализацию инновационного проекта | сентябрь 2020 | Педагог-психолог | Протокол результатов диагностики, сравнительная аналитика |
| 5 | Изучение материалов периодической печати, мате­риалов сети Интернет, тематической литературы | сентябрь 2020 | Участники проекта | Аннотированные (реферированные) списки ли­тературы, глоссарий (тезаурус) |
| 6 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы | В течение года | Модератор сайта | Страница сайта, гиперссылки |
| 7 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект | сентябрь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график повышения квалификации педагогов |
| 8 | Пополнение материалов электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | сентябрь 2020 | Модератор сайта, заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Материалы в электронном виде: методические и дидактические материалы, рекомендации, памятки, алгоритмы |
| 9 | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом проекта | сентябрь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Календарный план, рекомендации консультанта по организации педагогического исследования |
| 10 | Разработка индивидуальных планов инновационной деятельности учителей  | сентябрь 2020 | Члены инновационного проекта | Утвержденные методическим советом планы |
| 11 | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | сентябрь 2020 | Педагог-психолог | Программа педагогического сопровождения инновационной деятельности, определение схемы (режима, способов) взаимодействия психолога с педагогами |
| 12 | Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. Тематические консультации | сентябрь 2020 – май 2021 | Педагог-психолог Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Пакет измерительных материалов, справки с результатами и выводами, рекомендации педагогам, фиксация в дневниках педагогического исследования |
| 13 | Организация тренингов «Определение затруднений в профессиональной деятельности педагогов» | 1 раз в четверть | Педагог-психолог | Результаты диагностик |
| 14 | Организация постоянно действующего семинара «Процесс рефлексивного исследования собственной практики педагога в системе методической работы учреждения образования» | 1 раз в четверть | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 15 | Организация деятельности инновационно-экспертного совета учреждения образования по направлениям:экспертная оценка материалов инновационной деятельности, предоставляемых на педагогические советы;экспертная оценка материалов педагогического опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д.;составление и анализ промежуточных отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности и УО | не менее 2 раз в год | Директор И.В. Мартыненко | Положение, протоколы заседаний, рекомендации |
| 16 | Организация деятельности информационно-аналитического центра | В течение года | Директор И.В. Мартыненко | Положение, материалы сайта, сборники методических материалов инновационной деятельности, эффективных образцов педагогического опыта, виртуальный методический кабинет |
| 17 | ПДС «Процесс рефлексивного исследования собственной практики педагога в системе методической работы учреждения образования»Организация и проведение методологического семинара «Интерактивная педагогическая практика участников педагогического сообщества». | октябрь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 18 | Разработка протокола урока (для организации наблюдений) | октябрь 2020 | Творческая группа учителей | Утвержденный методическим советом протокол урока |
| 19 | ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» | октябрь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график проведения открытых уроков, методические и дидактические материалы |
| 20 | Диагностика ключевых компетенций педагогов учреждения образования | В течение года | Педагог-психолог | Протокол результатов диагностики, сравнительная аналитика |
| 21 | Диагностика ключевых компетенций учащихся учреждения образования | В течение года | Педагог-психолог | Протокол результатов диагностики, сравнительная аналитика |
| 22 | Диагностика качества знаний учащихся | по итогам четверти в течение учебного года | Заместители директора по учебной работе Н.Б.Колесникова, Е.Л.Зайцева, классные руководители | Анализ итогов четверти, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 23 | ПДС «Процесс рефлексивного исследования собственной практики педагога в системе методической работы учреждения образования»Проведение методологического семинара «Рефлексивная деятельность учащихся» | ноябрь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 24 | Разработка протокола урока (для организации наблюдений) | декабрь 2020 | Творческая группа учителей | Утвержденный методическим советом протокол урока |
| 25 | ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» | декабрь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график проведения открытых уроков, методические и дидактические материалы |
| 26 | Диагностика исследовательских умений и инновационной компетентности всех участников проекта | декабрь2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева, педагог-психолог | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 27 | ПДС «Процесс рефлексивного исследования собственной практики педагога в системе методической работы учреждения образования»Мастер-класс «Как провести рефлексию?» | январь 2021  | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 28 | Заседание методического совета «Промежуточные итоги инновационной деятельности» | январь 2021 | Председатель методического совета Е.Л.Зайцева | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 29 | Разработка протокола урока (для организации наблюдений) | февраль 2021 | Творческая группа учителей | Утвержденный методическим советом протокол урока |
| 30 | ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» | февраль 2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график проведения открытых уроков, методические и дидактические материалы |
| 31 | Совещание при директоре «О ходе реализации республиканского инновационного проекта»  | март 2021 | ДиректорИ.В. Мартыненко | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 32 | Заседание педагогического совета ««Развитие рефлексивной культуры учителя через индивидуальную и коллаборативную работу в исследовании урока» | март 2021 | ДиректорИ.В. Мартыненко | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 33 | ПДС «Процесс рефлексивного исследования собственной практики педагога в системе методической работы учреждения образования»Учебно-методический практикум (менторство) «Составление рефлексивного отчета по реализации методического подхода «Исследование в действии» в своей профессиональной деятельности» | март 2021  | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 34 | Подготовка и написание справки «О промежуточных результатах реализации инновационного проекта» | апрель 2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Справка |
| 35 | Анализ реализации инновационного проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов по проектированию урока | май 2021 | Заместители директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Сравнительная аналитика, методические рекомендации |
| 36 | Корректировка программы реализации проекта и составления плана реализации инновационного проекта на 2021/2022 учебный год | июнь 2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Программа и план реализации инновационного проекта |

Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева