|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор Государственного  учреждения образования  «Средняя школа № 1 г.Дубровно»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Мартыненко  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 |

Календарный план работы

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели развития предметно-методических компетенций педагогов в условиях обновления содержания образования на основе технологии «Исследование в действии»

по на 2021/2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма оформления результатов работы |
| 1 | Заседание педагогического совета «Основные направ­ления работы школы в 2020/2021 учебном году. Проведение оценочно-рефлексивного и обобщающе-аналитического этапов инновационного проекта » | август 2021 | Директор  И.В. Мартыненко | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 2 | Издание приказа о продолжении реализации инновационной деятельности | август 2021 | Директор  И.В. Мартыненко | Приказ |
| 3 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы | в течение года | Модератор сайта | Страница сайта, гиперссылки |
| 4 | Диагностика качества знаний учащихся по итогам 2020/2021 учебного года и выпускных экзаменов | сентябрь 2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева, классные руководители | Анализ итогов (диаграммы, графики), фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 5 | Пополнение материалов электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | сентябрь 2021 | Модератор сайта, заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Материалы в электронном виде: методические и дидактические материалы, рекомендации, памятки, алгоритмы |
| 6 | Заседание творческих групп, использующих подходы Lesson Study, кураторская методика | сентябрь 2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Календарный план, протоколы заседаний |
| 7 | Разработка индивидуальных планов инновационной деятельности учителей | сентябрь 2021 | Члены инновационного проекта | Утверждение методическим советом планов |
| 8 | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | сентябрь 2021 | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Программа педагогического сопровождения инновационной деятельности, определение схемы (режима, способов) взаимодействия психолога с педагогами |
| 9 | Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. Тематические консультации | сентябрь 2021 – февраль 2022 | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Пакет измерительных материалов, справки с результатами и выводами, рекомендации педагогам |
| 10 | Организация тренингов, направленных на формирование микроклимата, ориентированного на обмен инновационным опытом и сотрудничество | 1 раз в четверть | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Изменение стратегии профессиональной деятельности: переход из режима управления в режим самоуправления |
| 11 | Организация деятельности инновационно-экспертного совета учреждения образования по направлениям:  экспертная оценка материалов инновационной деятельности, предоставляемых на педагогические советы;  экспертная оценка материалов педагогического опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д.;  анализ отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности | В течение года | Директор  И.В. Мартыненко | Положение, протоколы заседаний, рекомендации |
| 12 | Организация деятельности информационно-аналитического центра по направлениям:  пополнение банка данных эффективных образцов педагогического опыта;  популяризация, рекламные акции, отражающие профессиональные достижения, эффективный педагогический опыт участников инновационной деятельности | В течение года | Директор  И.В. Мартыненко | Положение, материалы сайта, сборники методических материалов инновационной деятельности, эффективных образцов педагогического опыта |
| 13 | ПДС «Интерактивная педагогическая практика участников педагогического сообщества».  Учебно-методический практикум (менторство) «Анализ и систематизация результатов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта» | I четверть 2021/2022 учебного года | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Сборники материалов участников инновационной деятельности |
| 14 | Диагностика ключевых компетенций педагогов учреждения образования:  уровень сформированности рефлексивных исследовательских, проектировочных умений;  уровень педагогической деятельности;  уровень педагогического опыта. | В течение года | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Протокол результатов диагностики, сравнительная аналитика |
| 15 | ПДС «Интерактивная педагогическая практика участников педагогического сообщества».  Учебно-методический практикум (менторство) «Обобщение инновационного опыта индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта» | II четверть 2021/2022 учебного года | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Сборники материалов участников инновационной деятельности |
| 16 | Консультационная помощь по вопросам продолжения личностно-профессионального развития педагогов, завершивших реализацию инновационного проекта | декабрь  2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева,  педагог-психолог Кабушева О.И. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 17 | Заседание методического совета «Итоги инновационной деятельности» | январь 2022 | Председатель методического совета Е.Л.Зайцева | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 18 | Организация мероприятий по представлению инновационного опыта:  методические декадники;  серии открытых уроков и мероприятий;  семинары | январь 2022 | Творческая группа учителей | Декада методического мастерства «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» |
| 19 | Организация мероприятий по обмену инновационным опытом с УО, работающими по аналогичной инновационной модели | декабрь 2021 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Вебинар «Практика применения методического подхода «Исследование в действии»» |
| 20 | ПДС «Интерактивная педагогическая практика участников педагогического сообщества»  Учебно-методический практикум (менторство) «Подготовка методических материалов по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику. Составление и анализ итоговых отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности» | III четверть 2021/2022 учебного года | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Сборники материалов участников инновационной деятельности |
| 21 | Совещание при директоре «О завершающем этапе реализации республиканского инновационного проекта» | март 2022 | Директор  И.В. Мартыненко | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 22 | Заседание педагогического совета «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития образования педагога» | март 2021 | Директор  И.В. Мартыненко | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 23 | Подготовка и написание справки «Об итоговых результатах реализации инновационного проекта» | апрель 2022 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Справка |
| 24 | Внесение корректив в Программу развития учреждения образования, изменение модели педагога в соответствии с эффективными результатами инновационной деятельности | июнь 2022 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Программа развития учреждения образования |

Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева