|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор Государственного  учреждения образования  «Средняя школа № 1 г.Дубровно»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Мартыненко  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 |

Календарный план работы

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели развития предметно-методических компетенций педагогов в условиях обновления содержания образования на основе технологии «Исследование в действии»

по на 2019/2020 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма оформления результатов работы |
| 1 | Проблемно-ориентированный анализ состояния об­разовательного процесса и его результатов, выявле­ние актуальных для учреждения образования проблем | январь 2019 | Директор  И.В. Мартыненко | Анализ работы |
| 2 | Обучающие курсы «Логико-структурный подход в планировании инновационных проектов» для руководящих и педагогических работников, потенциальных участников нового инновационного проекта «Внедрение модели профессионального развития педагогов на основе методического подхода «Исследование в действии» в условиях учреждения общего среднего образования» | февраль 2019 | Заместитель директора по учебной работе Н.Б.Колесникова | Свидетельство |
| 3 | Разработка программы и плана инновационной деятельности | март 2019 | Заместители директора по учебной работе Н.Б.Колесникова, Е.Л.Зайцева | Программа и план инновационной деятельности |
| 4 | Оформление документов для получения статуса инновационной площадки | март 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Заявка, договор, согласование |
| 5 | Внесение корректив в Программу развития учреждения образования | август 2019 | Директор  И.В. Мартыненко | Программа развития учреждения образования на 2019-2023 годы |
| 6 | Заседание педагогического совета «Основные направ­ления работы школы в 2019/2020 учебном году. Реализация инновационного проекта - включение в практико-исследовательскую деятельность» | август 2019 | Директор  И.В. Мартыненко | Выписка из протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 7 | Издание приказа об организации инновационной деятельности | август 2019 | Директор  И.В. Мартыненко | Приказ |
| 8 | Проведение родительских собраний с целью инфор­мирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | август 2019 | Директор  И.В. Мартыненко, классные руководители | Протоколы собраний, пакет информационных материалов |
| 9 | Анализ уровня мотивации педагогов на реализацию инновационного проекта | сентябрь 2019 | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 10 | Изучение материалов периодической печати, мате­риалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по ин­новационной деятельности каждого педагога | сентябрь 2019 | Участники проекта | Аннотированные (реферированные) списки ли­тературы, глоссарий (тезаурус) |
| 11 | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативных правовых документов, регламентиру­ющих инновационную деятельность. Разработка ло­кальных нормативных документов | сентябрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Протокол, локальные нормативные документы |
| 12 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы | сентябрь 2019 | Модератор сайта | Страница сайта, гиперссылки |
| 13 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект | сентябрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график повышения квалификации педагогов |
| 14 | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | сентябрь 2019 | Модератор сайта, заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Материалы в электронном виде: методические и дидактические материалы, рекомендации, памятки, алгоритмы |
| 15 | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом проекта | сентябрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Календарный план, рекомендации консультанта по организации педагогического исследования, базовый глоссарий |
| 16 | Организация и проведение методологического семинара «Теоретические основы внедрения модели профессионального развития педагогов на основе методического подхода «Исследование в действии»» | сентябрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 17 | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | октябрь 2019 | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Программа педагогического сопровождения инновационной деятельности, определение схемы (режима, способов) взаимодействия психолога с педагогами |
| 18 | Организация психологического мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.д. Тематические консультации | сентябрь 2019 – май 2020 | Педагог-психолог Кабушева О.И.,  заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Пакет измерительных материалов, справки с результатами и выводами, рекомендации педагогам, фиксация в дневниках педагогического исследования |
| 19 | Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности: дневников педагогического исследования» | октябрь  2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Протокол, рекомендации (памятки) по ведению дневников педагогического исследования |
| 20 | Диагностика исследовательских умений и инновационной компетентности всех участников проекта | октябрь  2019 | Педагог-психолог Кабушева О.И., заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 21 | Организация постоянно действующего семинара «Процесс рефлексивного исследования собственной практики педагога в системе методической работы учреждения образования» | 1 раз в четверть | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Методические и диагностические материалы семинара |
| 22 | Диагностика ключевых компетенций педагогов учреждения образования | октябрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева,  педагог-психолог Кабушева О.И. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 23 | Диагностика ключевых компетенций учащихся учреждения образования | октябрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева, учителя-предметники, педагог-психолог Кабушева О.И. | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 24 | Диагностика качества знаний учащихся | по итогам четверти в течение учебного года | Заместители директора по учебной работе Н.Б.Колесникова, Е.Л.Зайцева, классные руководители | Анализ итогов четверти, фиксация в дневниках педагогического исследования, сравнительная аналитика |
| 25 | Разработка индивидуальных планов инновационной деятельности учителей | ноябрь 2019 | Члены инновационного проекта | Утвержденные методическим советом планы |
| 26 | Разработка протокола урока (для организации наблюдений) | ноябрь 2019 | Творческая группа учителей | Утвержденный методическим советом протокол урока |
| 27 | Организация тренингов «Определение затруднений в профессиональной деятельности педагогов» | 1 раз в месяц | Педагог-психолог Кабушева О.И. | Результаты диагностик |
| 28 | ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» | декабрь 2019 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график проведения открытых уроков, методические и дидактические материалы |
| 29 | Заседание педагогического совета «Развитие профессиональных компетенций как условие проектирования эффективного урока и повышения качества образования» | январь 2020 | Директор  И.В. Мартыненко | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
| 30 | Заседание методического совета «Промежуточные итоги инновационной деятельности» | январь 2020 | Председатель методического совета Е.Л.Зайцева | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 31 | ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» | февраль 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график проведения открытых уроков, методические и дидактические материалы |
| 32 | Совещание при директоре «О ходе реализации республиканского инновационного проекта» | март 2020 | Директор  И.В. Мартыненко | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 33 | ШКОЛА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА «Коллаборативная среда как способ исследования и развития навыков наблюдения и обучения» | апрель 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | План-график проведения открытых уроков, методические и дидактические материалы |
| 34 | Анализ реализации инновационного проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов по проектированию урока | май 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Сравнительная аналитика, методические рекомендации |
| 35 | Подготовка и написание справки «О промежуточных результатах реализации инновационного проекта» | апрель 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Справка |
| 36 | Корректировка программы реализации проекта и составления плана реализации инновационного проекта на 2020/2021 учебный год | июнь 2020 | Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева | Программа и план реализации инновационного проекта |

Заместитель директора по учебной работе Е.Л.Зайцева