**Программа инновационной деятельности**

**«Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся и готовности к реализации общественно значимых инициатив посредством применения технологий**

**социального творчества и командообразования»**

 **ГУО «Мядельская средняя школа №1 им. В. Дубовки»**

|  |  |
| --- | --- |
| Этап/срок реализации | Основные направления |
| Организационно-управленческое обеспечение | Информационно-аналитическое обеспечение | Научно-методическое обеспечение | Работа с педагогами | Психолого-педагогическое сопровождение | Планируемые результаты |
| Подготовительный (январь 2023 – август 2023)  | 1.Формирование коллективного субъекта управления инновационной деятельностью:определение направления инновационной деятельности на основе проблемного анализа;формирование инновационной команды;разработка идеологии и стратегии деятельности педагогического коллектива в условиях реализации инновации. 2.Оформление документов (локальных нормативных актов) для получения статуса – учреждение образования, реализующее инновационный проект, и организации инновационной деятельности. 3. Разработка системы стимулирования и материального поощрения педагогов, участников инновационной деятельности. | 1.Анализ педагогической деятельности учреждения образования и выявление проблем реализации образовательного процесса.2.Популяризация инновационной идеи в рамках информационного поля учреждения образования.3.Составление и представление списков научной и научно-методической литературы по теме проекта. | 1.Консультационная помощь педагогическому коллективу в выборе инновационной идеи для разрешения вывяленных проблем.2.Разработка совместно с консультантом инновационной модели, технологии и программы ее реализации.3.Выявление рисков реализации инновационного проекта, определение мер по их предотвращению. | 1.Обсуждение и принятие педагогическим коллективом нововведений в деятельность учреждения образования.2.Осмысление теории и практики предстоящей инновационной деятельности.3.Обсуждение рисков реализации инновационного проекта и путей их предотвращения. | 1.Диагностика педагогического коллектива на предмет:выявления готовности к реализации инновационного проекта, наличия и преодоления барьеров инновационной деятельности. | 1.Инновационный проект как пакет документации; как стратегия и тактика инновационной деятельности учреждения образования.2.Мотивационная и когнитивная готовность инновационной команды и педагогического коллектива в целом к реализации проекта в учреждении образования. |
| Проектировочный этап (сентябрь 2023-декабрь 2023) | 1.Формирование локальной нормативной базы, регламентирующей инновационную деятельность в учреждении образования.2. Корректировка и реализация программы и плана мониторинговых мероприятий в рамках проекта.3.Организация инновационно-экспертной группы учреждения образования. | 1.Создание информационно-насыщенной среды:оптимизация информационных потоков, отражающих ход и содержание инновационной деятельности в рамках проекта;создание информационно-аналитического центра, обеспечивающего трансляцию образцов педагогического опыта.2. Обеспечение сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности с целью кооперации в области формирования педагогического опыта. | 1.Консультационная помощь в определении тем педагогических исследований в рамках проекта (на основе данных диагностики и самодиагностики).2. Организация и проведение обучающих вебинаров: «Технология коллективного творчества**», «Субъектно-ориентированные технологии», «Технология социального проектирования», «Технология командообразования»****3. Организация методического моста по решению актуальных проблем реализации проекта** | 1.Входная самодиагностика:рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений;уровня педагогической деятельности;уровня педагогического опыта.2.Освоение: цикла рефлексивной деятельности;технологии рефлексивного анализа педагогической деятельности.3. Организация постоянно действующего семинара «Гражданско-патриотическое воспитание как стратегический ресурс развития личности и общества».4. Организация и проведение тренингов «Определение затруднений в профессиональной деятельности педагогов». | 1.Определение диагностических методик, необходимых для выявления уровня сформированности рефлексивной компетентности субъектов инновационной деятельности.2. Осуществление входной диагностики. | 1.Выявление уровня сформированности рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; уровень педагогической деятельности;уровень педагогического опыта.2. Выявление проблемного поля в индивидуальной профессиональной деятельности педагогов.3. Организация обучения педагогов в рамках проекта и на основе диагностики. |
| Практический (январь 2024- декабрь 202) | 1. Организация деятельности инновационно-экспертной группы учреждения образования по направлениям:экспертная оценка материалов инновационной деятельности, предоставляемых на педагогические советы;экспертная оценка материалов педагогического опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д.;утверждение тем индивидуальных педагогических исследований в рамках инновационного проекта; составление и анализ промежуточных отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности и УО.2.Проведение педагогических советов «Презентация образцов эффективного педагогического опыта».3. Создание условий для повышения квалификации педагогов в области осуществления инновационной деятельности:внутри УО (тренинги, семинары);вне УО (МОИРО, АПО и др.).4. Создание условий для реализации педагогических инициатив.5. Создание условий для эффективной работы виртуального методического кабинета (отдельной рубрики кабинета), предоставляющего учебно-методические материалы для участников инновационной деятельности. | 1.Организация деятельности информационно-аналитического центра по направлениям:‒ информирование педагогической общественности о ходе инновационной деятельности;предоставление информации на сайт УО о реализации проекта;создание банка данных эффективных образцов педагогическогоопыта;предоставление научно-методических материалов инновационной деятельности в виртуальный методический кабинет;трансляция эффективных образцов педагогического опыта (локальный печатный орган, и т.д.).2. Организация онлайн-конференций, вебинаров, форумов и др.3. Консультирование по вопросам осуществления инновационной деятельности в онлайн-режиме.4. Поддержка сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности, основанного на принципах сотрудничества, сотворчества, конструктивного разрешения проблем профессиональной деятельности, и направленного на формирование эффективного педагогического опыта. | 1. Консультационная помощь по вопросу организации и проведения постоянно действующего семинара, учебных деловых игр, программы работы творческих и проблемных групп.2. Организация консультирования по вопросу определения программы и плана реализации индивидуальных педагогических исследований в рамках инновационного проекта.3. Проведение научно-методического семинара «Педагогический опыт как фактор непрерывного личностно-профессионального развития педагога».4. Проведение научно-методического семинара «Обобщение и представление опыта профессиональной деятельности педагога».5. Консультационная помощь при осуществлении экспертной оценки материалов педагогического опыта, представленных к трансляции и распространению. | 1. Организация постоянно действующего семинара «Рефлексивные навыки педагогов как средство формирования эффективного опыта профессиональной деятельности» по следующим направлениям:эффективный педагогический опыт как результат непрерывного личностно-профессионального развития и образования педагога;моделирование педагогического опыта; освоение технологии оформления педагогического опыта;разработка механизмов трансляции педагогического опыта;проектирование педагогического опыта;рефлексивность педагога как условие рефлексивности ученика.2. Проведение индивидуального педагогического исследования в рамках инновационного проекта и в соответствии с выявленным проблемным полем профессиональной деятельности.3.Педагогическая мастерская «Разработка критериев и показателей эффективного педагогического опыта по формированию активной гражданской позиции учащихся».4. Педагогическая мастерская «Технология оформления педагогического опыта».5. Групповая работа педагогов в рамках методических творческих формирований по оформлению индивидуального педагогического опыта.6. Индивидуальная работа учителей по оформлению педагогического опыта  | 1. Осуществление промежуточной диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта.2. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам самодиагностики.3. Просветительская работа в области повышения эффективной педагогической деятельности в рамках проекта.4. Индивидуальное консультирование педагогов, участников инновационной деятельности, по психолого-педагогическим вопросам в рамках проекта.5. Содействие созданию психологически комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта, основанной на принципах сотрудничества, сотворчества, конструктивного разрешения проблем профессиональной деятельности (психологические тренинги).6. Проведение тренингов по командообразованию. | 1. Определение уровня сформированности (более высокий) у педагогов, участников инновационной деятельности: рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений и навыков; уровень педагогической деятельности;уровень педагогического опыта.2.Программа и план промежуточных итогов реализации индивидуальных педагогических исследований участников инновационной деятельности.3. Оформление индивидуального педагогического опыта учителей, участников инновационной деятельности.4. Апробирование на практике механизмов представления, трансляции, популяризации образцов эффективного педагогического опыта (мероприятия, публикации, сборники, дидактические разработки, сайты, блоги и др.).5. Банк образцов эффективного педагогического опыта УО.6. Разработки виртуального методического кабинета.7. Справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта. |
| Обобщающий (январь 2026 –май 2026)  | 1. Организация деятельности инновационно-экспертной группы учреждения образования по направлениям:анализ, экспертная оценка полученных результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями проекта;составление и анализ итоговых отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности УО;презентация, содействие распространению образцов эффективного педагогического опыта (выставки, электронные материалы, открытые заседания творческих групп и др.);подготовка методических материалов по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику;обобщение инновационного опыта УО.2. Проведение педагогического совета по итогам и распространению инновационного опыта.3. Организация мероприятий по представлению инновационного опыта:методические декады;серии открытых мероприятий;семинары и др.4. Организация мероприятий по обмену инновационным опытом с УО, работающими по аналогичной инновационной модели.5. Внесение корректив в Программу развития учреждения образования, изменение модели педагога в соответствии с эффективными результатами инновационной деятельности. | 1. Организация деятельности информационно-аналитического центра по направлениям:информирование педагогической общественности о результатах инновационной деятельности;предоставление информации на сайт УО о результатах реализации проекта;пополнение банка данных эффективных образцов педагогического опыта;трансляция эффективных образцов педагогического опыта как в информационном поле УО, так и региона, облас.2. Организация онлайн-конференций, вебинаров, форумов и др. по результатам инновационной деятельности.3. Популяризация, рекламные акции, отражающие профессиональные достижения, эффективный педагогический опыт участников инновационной деятельности и УО в целом.  | 1. Консультационная помощь по вопросам:анализа и систематизации материалов по итогам реализации инновационной деятельности;оформления индивидуального педагогического опыта участников инновационной деятельности;систематизации и обобщения материалов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта;разработки программы презентации и механизмов трансляции образцов эффективного педагогического опыта.2. Консультационная помощь при подготовке отчетных материалов по итогам реализации инновационного проекта.3. Проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и образования педагога в процессе реализации инновационного проекта». | 1. Итоговая самодиагностика: рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений;уровня педагогической деятельности;уровня педагогического опыта.2.Анализ и систематизация результатов инновационной деятельности.3.Оформление и презентация индивидуального опыта педагогической деятельности.4. Анализ и систематизация результатов индивидуальных педагогических исследований в рамках проекта.5. Разработка и предоставление отчетных материалов по результатам инновационной деятельности.6. Организация и проведение мероприятий по презентации образцов эффективного педагогического опыта:выставки методических материалов, электронных разработок, статей, дидактических сборников и др.;проведение серии открытых мероприятий, отражающих эффективный опыт индивидуальной профессиональной деятельности;подготовка и проведение мастер-классов, открытых заседаний творческих групп, педагогических студий, клубов и др. | 1.Осуществление итоговой диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта.2. Проведение психологических тренингов, направленных на формирование микроклимата, ориентированного на обмен инновационным опытом и сотрудничество3. Консультационная помощь по вопросам продолжения личностно-профессионального развития педагогов, завершивших реализацию инновационного проекта. | 1.Выявление итогового уровня сформированности рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений; уровень педагогической деятельности;уровень педагогического опыта.2. Определение динамики диагностических показателей и мера их соответствия критериям и показателям проекта.3. Оформление индивидуального педагогического опыта участников инновационной деятельности.4. Подготовка справки об итоговых результатах реализации инновационного проекта.5. Методические материалы по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику.6. Создание банка образцов эффективного педагогического опыта УО. |