УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Средняя        школа           № 3 г. Сморгони»

_________________А.Е. Будай

Календарный план

инновационной деятельности проекта «Внедрение модели формирования культуры коммуникативного поведения средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 2016/2017 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Срок исполне ния | Ответственный | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственное совещание «Об основных направлениях работы по внедрению модели формирования культуры коммуникативного поведения учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» в 2016/2017 учебном году» | Сентябрь | Будай А.Е. |  |
|  | Информирование родительской общественности об основных направлениях реализации инновационного проекта в 2016/2017 учебном году | Сентябрь | Будай А.Е. |  |
|  | Издание приказа об организации инновационной деятельности в учреждении образования в 2016/2017 учебном году | Сентябрь | Будай А.Е. |  |
|  | Организация работы постоянно действующего семинара «Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности» | Сентябрь | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Организация инструктивно-методических совещаний по инновационной деятельности | Сентябрь | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Внесение изменений в методическую сеть учреждения образования | Сентябрь | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации участников инновационного проекта | Сентябрь | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | Сентябрь | Буслович Т.А. |  |
|  | Составление и согласование календарных планов работы участников реализации инновационного проекта | Сентябрь | Инновационная группа |  |
|  | Индивидуальные консультации по ведению документации инновационной деятельности | В течение года | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Организация работы факультативных занятий «Культура речевого общения» (VIII класс) | Сентябрь | Вершкович Е.Н. Мироненко О.В. |  |
|  | Празднование Европейского дня языков, включение в международный проект | Сентябрь | Учителя английского языка |  |
|  | Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме инноватики | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Создание методического комплекса инноватики: перспективные планы, авторские методики, методические рекомендации, дидактические пособия и т. д. | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Создание электронной библиотеки, медиатеки, видеоархива | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Просмотр и обсуждение фильмов. Анализ ситуаций общения | В течение года | Учителя английского языка |  |
|  | Фрагменты уроков «Коммуникативное поведение в ситуациях решения стандартных коммуникативных задач» (обращение, знакомство, приветствие, small talk, коммуникативные императивы, эвфемизация и т. д.) | В течение года | Учителя английского языка |  |
|  | Размещение на сайте учреждения образования информации о ходе реализации инновационного проекта | Октябрь | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Региональный семинар по теме проекта с участием научного консультанта | Октябрь | Борейко В.В. |  |
|  | Организация празднования «Хэллоуин» в виде комплекса мероприятий по классам (просмотр и обсуждение видеосюжетов, изучение традиций и обычаев, лингвистических реалий, игры, ролевые игры) | Октябрь | Инновационная группа |  |
|  | Создание “Лексической копилки вежливого иностранца” | Октябрь | Учителя английского языка |  |
|  | Фрагменты учебных занятий «Bonfire night» | Ноябрь | Учителя английского языка |  |
|  | Промежуточная диагностика уровня сформированности коммуникативной культуры у учащихся | Ноябрь | Учителя английского языка |  |
|  | Проведение психолого-педагогических консилиумов по итогам изучения уровня сформированности коммуникативной культуры у учащихся, анализа уровня их учебных и творческих достижений | Ноябрь, декабрь | Инновационная группа |  |
|  | Проведение рождественской декады «Christmas» в виде комплекса мероприятий по классам (Театрализованные игры, викторины, интеллектуальные игры, экспериментирование, исследование, выставки в книжном уголке, конкурс чтецов и др.) | Декабрь | Учителя английского языка |  |
|  | Информационная кампания «Давай поговорим» в виде комплекса мероприятий по классам (Формы и приёмы ведения дискуссии, речевые клише, вежливость, проявление качеств личности в процессе общения) | Январь | Учителя английского языка |  |
|  | Бикультурный анализ – английское коммуникативное поведение на фоне белорусского поведения | Февраль | Учителя английского языка |  |
|  | Викторина формул речевого этикета | Февраль | Учителя английского языка |  |
|  | Региональный семинар по теме проекта с участием научного консультанта | Февраль | Борейко В.В. |  |
|  | Проведение внутришкольной панорамы открытых учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий в рамках месячника педагогического мастерства | Март | Учителя английского языка |  |
|  | Лекторий «Доминантные черты английского коммуникативного поведения» | Март | Учителя английского языка |  |
|  | Невербальные сигналы в английском коммуникативном поведении. Английский социальный символизм. | Март | Учителя английского языка |  |
|  | Подготовка отчетных материалов о ходе реализации инновационного проекта | Апрель | Инновационная группа |  |
|  | Проведение фестиваля “Песня для Евровидения” совместно с участниками-партнерами по проекту | Апрель | Учителя английского языка |  |
|  | Тренинг-игра «Путешествуя по Великобритании» | Апрель | Учителя английского языка |  |
|  | Подготовка комплекса аналитических материалов по промежуточным итогам реализации проекта. Анализ образовательных продуктов инновационной деятельности учителей и учащихся за прошедший год и выявление позитивного опыта | Май | Инновационная группа |  |
|  | Интернет-семинар участников инновационной деятельности “О промежуточных результатах реализации инновационного проекта” | Май | Борейко В.В. |  |
|  | Совещание при директоре по результатам инновационной деятельности за второй год внедрения проекта | Май | Будай А.Е. Вершкович Е.Н. |  |
|  | Информирование родительской общественности о результатах инновационной деятельности за 2016/2017 учебный год | Май | Будай А.Е. |  |

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Сморгони»

_______________________А.Е.Будай

Календарный план

инновационной деятельности проекта «Внедрение модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 2017/2018 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа об организации инновационной деятельности в учреждении образования в 2017/2018 учебном году | Сентябрь 2017 | Будай А.Е. |  |
|  | Производственное совещание «Об основных направлениях работы по внедрению модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» в 2017/2018 учебном году». | Сентябрь 2017 | Будай А.Е. |  |
|  | Составление аннотированного списка научной и научно-методической литературы и банка практического опыта по теме инновационного проекта | Сентябрь 2017 | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Информирование родительской общественности об основных направлениях реализации инновационного проекта на завершающем этапе | Сентябрь 2017 | Будай А.Е. |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний по инновационной деятельности | В течение года | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Работа постоянно действующего семинара «Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности» | Октябрь 2017, Декабрь 2017, Февраль 2018 | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Организация работы факультативных занятий «Культура речевого общения» | Сентябрь 2017 | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Составление и согласование календарных планов работы участников инновационного проекта | Сентябрь 2017 | Инновационная группа |  |
|  | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | Сентябрь 2017 | Тупеко О.Л. |  |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации участников инновационного проекта | Сентябрь 2017 | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Индивидуальные консультации по ведению документации инновационной деятельности | В течение года | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Празднование Европейского дня языков | Сентябрь 2017 | Инновационная группа |  |
|  | Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме инноватики, включая электронные носители | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Создание методического комплекса инноватики: перспективные планы, авторские методики, методические рекомендации, дидактические пособия и т. д. | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Создание электронной библиотеки, медиатеки, видеоархива. | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Систематическая учеба и самообразование педагогов по темам педагогического исследования в рамках реализации инновационного проекта, рефлексивные и коррекционно-инструктивные совещания. | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Просмотр и обсуждение фильмов. Анализ ситуаций общения. | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Проектирование учебных и внеклассных занятий, ориентированных на формирование культуры коммуникативного поведения у учащихся | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Создание “Лексической копилки вежливого иностранца” | В течение года | Инновационная группа |  |
|  | Методический тренинг «Бикультурный подход в обучении коммуникативному поведению на иностранном языке». | Октябрь 2017 | Инновационная группа |  |
|  | Размещение на сайте учреждения образования информации о ходе реализации инновационного проекта | В течение года | Вершкович Е.Н. |  |
|  | Районный семинар по теме проекта с участием научного консультанта Литвиновича В.Г. | Октябрь 2017, Февраль 2018 | В.В.Борейко |  |
|  | Организация празднования «Хэллоуин», комплекс мероприятий по классам (просмотр и обсуждение видеосюжетов, изучение традиций и обычаев, лингвистических реалий, игры, ролевые игры) | Октябрь 2017 | Клуб «Жёлтая подводная лодка» |  |
|  | Проведение фрагментов уроков «Bonfire night» | Ноябрь 2017 | Инновационная группа |  |
|  | Проведение психолого-педагогических консилиумов по итогам изучения уровня сформированности коммуникативной культуры у учащихся, анализа уровня их учебных и творческих достижений | Ноябрь 2017, Декабрь 2017 | Инновационная группа |  |
|  | Проведение рождественской декады «Christmas», включающей в себя комплекс мероприятий по классам (театрализованные игры, викторины, интеллектуальные игры, экспериментирование, исследование, выставки в книжном уголке, конкурс чтецов) | Декабрь 2017 | Клуб «Жёлтая подводная лодка» |  |
|  | Информационная кампания «Языковая картина мира. Менталитет» | Январь 2018 | Клуб «Жёлтая подводная лодка» |  |
|  | Семинар-практикум «Тенденции развития современного общения» | Февраль 2018 | Клуб «Жёлтая подводная лодка» |  |
|  | Викторина английских пословиц и поговорок. | Февраль 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Проведение внутришкольной панорамы открытых учебных и факультативных занятий, внеурочных мероприятий. | Март 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Лекторий «Коммуникативная самопрезентация» | Март 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Литературный праздник «Английская художественная картина мира». Английские сказки | Март 2018 | Клуб «Жёлтая подводная лодка» |  |
|  | Диагностика уровня сформированности коммуникативной культуры у учащихся. Сравнительный анализ результатов | Март 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Подготовка отчетных материалов о ходе реализации инновационного проекта | Март 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Проведение фестиваля “Евровидение”, совместно с участниками-партнерами инновационного проекта | Апрель 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Интерактивная игра «Великобритания. Путевые заметки» | Апрель 2018 | Клуб «Жёлтая подводная лодка» |  |
|  | Участие в районном конкурсе исследовательских работ учащихся «Мир без границ» | Май 2018 | Инновационная группа |  |
|  | Подготовка комплекса аналитических материалов по итогам реализации проекта. Анализ продуктов инновационной деятельности учителей и учащихся и выявление позитивного опыта | Май 2018 | Будай А.Е, Вершкович Е.Н., инновационная группа |  |
|  | Интернет-семинар участников-партнеров по инновационному проекту | Май 2018 | Борейко В.В. |  |
|  | Педагогический совет по результатам инновационной деятельности | Май 2018 | Будай А.Е. |  |
|  | Информирование родительской общественности о результатах инновационной деятельности на завершающем этапе | Май 2018 | Будай А.Е. |  |