Проект рассчитан на 3 года: сентябрь 2015 - август 2018.

Этапы реализации проекта.

Диагностико-прогностический: сентябрь – ноябрь 2015:

1. Диагностика готовности и мотивации педагогов к инновационной деятельности, уровня их профессионализма и компетентности.

2. Изучение потребности родителей на совместную деятельность с учреждением образования по вопросу формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» и степени включенности родителей в процесс организации работы по реализации проекта.

3. Изучение уровня сформированности культуры коммуникативного поведения у учащихся.

4. Организация внешнего и внутреннего консалтинга по проблеме формирования коммуникативной культуры у учащихся.

5. Создание комплекса условий (организационно- деятельностных, информационно-методических, материально-технических, мотивационно-психологических), обеспечивающих эффективность и качество внедрения модели формирования коммуникативной культуры у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык».

6. Создание единого образовательного и развивающего пространства в условиях учреждения образования.

7. Документальное оформление инновационной деятельности на уровне учреждения образования (ведение дневников инновационной деятельности, разработка содержания повышения квалификации участников проекта, разработка содержания программных мероприятий проекта, определение содержания и формы мониторинга и др.).

Реализационный: декабрь 2015 - февраль 2018:

1. Организация работы по выполнению программы и календарных планов инновационной деятельности.

2. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» (идея создания виртуальной образовательной среды, Разговорного английского клуба, лектория «Английский речевой этикет», разработка локальных документов, деятельность данных структур).

3. Анализ процесса и промежуточных результатов инновационной деятельности.

4. Коррекция и регулирование.

5. Систематическая научно-методическая и психолого-педагогическая поддержка инновационной деятельности.

6. Целевое повышение квалификации педагогов в контексте инновационной деятельности, проведение постоянно-действующих семинаров с участием консультанта, самообразование по теме проекта и механизмам его реализации.

7. Исследование эффективности итоговых результатов инновационной деятельности.

Рефлексивно-аналитический: март – апрель 2018:

1. Изучение, интерпретация и обобщение результатов внедрения модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык».

2. Анализ эффективности применяемых процедур и методик.

3. Оформление материалов, накопленных в ходе внедрения инновации, их подготовка к публикации.

4. Разработка методических рекомендаций по использованию инновации в педагогической практике.

5. Выявление степени удовлетворенности социального запроса родителей в процессе реализации проекта «Внедрение модели формирования культуры коммуникативного поведения у учащихся средствами учебного предмета «Иностранный язык».

Внедренческий: май – август 2018:

1. Перенос опыта в практику работы других педагогов учреждений образования.

2. Разработка методических рекомендаций по использованию результатов инновационной деятельности в массовой практике.