## Календарный план инновационной деятельности

## на 2024/2025 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | Совещание с участниками инновационного проекта «Планирование и организация методической работы с педагогами в условиях реализации инновационного проекта в 2024/2025 учебном году» | Август | Лыч Л.Е.  Ляхова М.А. |
|  | Педагогический совет «О создании условий для обеспечения качества образовательной среды в государственном учреждении образования «Специальная школа № 70 г. Гомеля для учащихся с нарушением слуха», способствующей развитию личностно-образовательных компетенций учащихся и личностно-профессиональному росту педагогов в соответствии с перспективными потребностями общества и запросами законных представителей учащихся» | Август | Лыч Л.Е.  Ляхова М.А. |
|  | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в 2024/2025 учебном году» | Август | Лыч Л.Е. |
|  | Разработка программы объединения по интересам «Диалог» (психологический интегративный театр) (III год обучения) | Август | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е. |
|  | Собрание с учащимися-участниками объединения по интересам «Диалог» (психологический интегративный театр) и их законными представителями; подготовительная работа по открытию дополнительных групп объединения по интересам «Диалог» (психологический интегративный театр) | Август | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е. |
|  | Встреча с руководством государственного учреждения «Гомельский областной центр инклюзивной культуры» по вопросам сотрудничества в рамках инновационного проекта | Сентябрь | Лыч Л.Е. |
|  | Занятия объединения по интересам «Диалог» (психологический интегративный театр) | Сентябрь-май | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е.  студенты-волонтеры |
|  | Занятия Школы по изучению жестового языка | Сентябрь-май | Карповец Л.С. |
|  | Занятия Школы дефектологических знаний | Сентябрь-май | Белодед А.С. |
|  | Выступление членов объединения по интересам «Диалог» (психологический интегративный театр) на общешкольных мероприятиях | Сентябрь- май | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е. |
|  | Занятия по снятию мышечного напряжения для участников проекта | Сентябрь,  ноябрь,  январь,  март | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е. |
|  | Проведение акции «Мир на кончиках пальцев», посвященной Международному дню глухих | Сентябрь | Водяницкая Л.Н.  Шатюк Т.Г. |
|  | Занятия по телесно-ориентированной терапии с учащимися и педагогами школы | Октябрь,  декабрь,  февраль,  апрель | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е. |
|  | Встреча со студентами психологического факультета ГГУ им. Ф. Скорины с целью популяризации идеи проекта | Октябрь | Ляхова М.А.  Водяницкая Л.Н. |
|  | Психолого-педагогический семинар для студентов и молодых специалистов «Особенности эмоционально-волевой сферы неслышащих учащихся» | Октябрь | Лыч Л.Е. |
|  | Педагогический совет «Повышение эффективности образовательной системы школы через использование инновационных подходов к образовательной деятельности» | Ноябрь | Ляхова М.А.  Водяницкая Л.Н. |
|  | Выступление участников объединения по интересам «Диалог» (психологический интегративный театр) на областном фестивале художественного творчества «Шаг за шагом к радости» | Декабрь | Водяницкая Л.Н.  Ермилова И.А. |
|  | Проверка ведения дневников участниками инновационного проекта | Декабрь,  апрель | Лыч Л.Е. |
|  | Занятия по нейрокоррекции с учащимися и педагогами школы | Январь | Водяницкая Л.Н. |
|  | Рассмотрение промежуточных итогов реализации проекта на совещании административного совета | Январь,  июнь | Лыч Л.Е. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экскурсия учащихся школы на факультет психологии и педагогики учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» | Февраль | Водяницкая Л.Н. |
|  | Семинар-практикум «Применение психодрамы при организации воспитательной работы с учащимися с нарушением слуха» | Март | Водяницкая Л.Н.  Эйсмонт М.Е. |
|  | Промежуточная диагностика уровня развития социального и эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков учащихся-участников инновационного проекта. | Март,  апрель | Водяницкая Л.Н. |
|  | Составление промежуточных отчетов по реализации инновационного проекта. | Апрель,  май | Участники инновационного проекта |
|  | Круглый стол «Об итогах работы по реализации инновационного проекта по внедрению модели социализации и реабилитации обучающихся с нарушением слуха средствами психологического интегративного театра в 2024/2025 учебном году» | Июнь | Шатюк Т.Г.  Лыч Л.Е. |
|  | Рефлексивные совещания с участниками инновационного проекта | 1 раз  в месяц | Лыч Л.Е. |
|  | Тематические индивидуальные и групповые консультации по теме инновационного проекта | 1 раз  в месяц | Лыч Л.Е.  Водяницкая Л.Н. |
|  | Рассмотрение вопросов развития эмоционального и социального интеллекта, эффективных способов социализации и реабилитации обучающихся с нарушением слуха на заседаниях Школы дефектологических знаний | Не реже  2 раз в год | Белодед А.С. |
|  | Взаимодействие с консультантом инновационного проекта | В течение года | Ляхова М.А. |
|  | Самообразование по темам педагогических исследований | В течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Повышение квалификации участников инновационного проекта | В течение года | Ляхова М.А.. |
|  | Участие участников инновационного проекта в семинарах, мастер-классах и т.п. | В течение года | Участники  инновационного проекта |
|  | Организация тематических обзоров литературы, публикаций, интернет-материалов по теме инновационного проекта | В течение года | Ляхова М.А. |