## Программа инновационной деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы | Сроки реализации | Основные мероприятия |
| подготовительныйЩ78888888888878Щ | март 2021 - август 2021 | 1. Самоопределение управленческой команды учреждения образования на инновационную деятельность.
2. Рефлексия образовательного процесса.
3. Поиск и выбор инновационной образовательной модели.
4. Оценка необходимого потенциала и дополнительных ресурсов для осуществления инновационной деятельности.
5. Мотивация педагогов на инновационную деятельность, создание группы участников проекта.
6. Изучение литературы, опыта работы учреждений образования по теме инновационного проекта.
7. Получение консультаций у консультанта инновационного проекта.
8. Создание модели социализации и реабилитации обучающихся с нарушением слуха средствами психологического интегративного театра.
9. Разработка и оформление инновационного проекта.
10. Подготовка календарного плана реализации инновационного проекта на 2021/2022 учебный год.
11. Оформление и подача документов на участие в инновационной деятельности в 2021/2022 учебном году.
 |
| проектировочно-диагностический екк  | август 2021 - октябрь 2021 | 1. Подготовка пакета диагностического инструментария.
2. Создание банка данных по теме инновационного проекта.
3. Планирование работы обучающих семинаров-тренингов для участников инновационного проекта.
4. Издание приказа по учреждению образования об организации инновационной деятельности, определяющего участников инновационной деятельности, их функциональные обязанности.
5. Определение тематики индивидуальных исследований участников инновационного проекта.
6. Определение содержания, форм мониторинга, самоконтроля, форм отчетности.
7. Проведение инструктивно-методического совещания, обучающего семинара-практикума по ведению педагогических дневников с участниками инновационного проекта.
8. Организация индивидуальных консультаций для участников инновационного проекта.
9. Информирование всех участников инновационного проекта (в том числе законных представителей) о цели и задачах, содержании и ожидаемых результатах инновационной деятельности.
10. Диагностика мотивации и готовности педагогов, обучающихся к инновационной деятельности.
11. Диагностика уровня развития социального и эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков обучающихся с нарушением слуха – участников инновационного проекта.
12. Анализ и оценка полученных результатов диагностики.
 |
|  практическийКН6КНК6ННКНН6НКННННК  | ноябрь 2021-февраль 2026 | * 1. Организация работы по выполнению программы, календарных планов инновационной деятельности.
	2. Проведение обучающих семинаров, практикумов, тренингов и иных мероприятий для педагогов и волонтеров, реализующих инновационный проект.
	3. Организация работы творческих групп по теме инновационного проекта.
	4. Самообразовательная деятельность участников инновационного проекта.
	5. Консультирование по промежуточным результатам реализации инновационного проекта у консультанта.
	6. Организация внешнего консалтинга.
	7. Повышение квалификации педагогов на базе государственного учреждения образования «Академия последипломного образования», государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития образования».
	8. Организация разработки педагогами образовательных программ объединения по интересам.
	9. Осуществление образовательного процесса в соответствии с заявленной моделью.
	10. Ведение педагогами дневников участников инновационной деятельности.
	11. Оперативные и рефлексивные совещания с участниками инновационного проекта.
	12. Проведение родительских и ученических собраний с обсуждением вопросов внедрения модели социализации и реабилитации.
	13. Рассмотрение вопроса о ходе реализации инновационного проекта на заседаниях педагогического совета (не реже 1 раза в год), методических объединений (2 раза в год).
	14. Разработка методического пособия для педагогов учреждений специального образования по организации работы психологического интегративного театра как средства социализации и реабилитации обучающихся.
	15. Участие в республиканских, областных семинарах, научно-практических конференциях по теме инновационного проекта.
	16. Организация мониторинга процесса и промежуточных результатов инновационной деятельности.
	17. Коррекция и регулирование процессов реализации инновационного проекта. Выявление наиболее эффективных приемов и механизмов организации инновационной деятельности.
	18. Стимулирование участников инновационного проекта.
	19. Организация взаимообмена опытом реализации инновационного проекта с другими учреждениями образования.
	20. Подготовка справок о промежуточных результатах инновационной деятельности.
	21. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы школы.
 |
| аналитический | март 2026-май 2026 | 1. Анализ итогов инновационной деятельности.
2. Составление отчетов участниками инновационной деятельности.
3. Подготовка справки об итоговых результатах реализации инновационного проекта.
4. Проведение итогового круглого стола.
5. Презентация инновационного опыта и результатов инновационной деятельности в педагогических коллективах.
6. Подготовка публикаций по итогам реализации инновационного проекта.
7. Подготовка алгоритма действий по использованию инновационного педагогического опыта в массовой образовательной практике.
 |