Государственное учреждение образования

«Беняконская средняя школа»

Название проекта: «Тропинками А.Мицкевича»

Сроки реализации проекта: январь 2020-декабрь 2025

Цель проекта: пропаганда культурных принципов белорусского государства, изучение и приумножение культурных ценностей малой Родины, расширение представления участников образовательного процесса об историко-культурном наследии А.Мицкевича.

Задачи проекта:

1. Информирование и привлечение внимания общественности и туристов, к жизни и творчеству А.Мицкевича

2. Содействие воспитанию у всех участников проекта чувства уважения и причастности к историческому прошлому родного края, утверждение самобытности белорусской нации

3. Совершенствование навыков и умений по работе с различными источниками информации и обмену опытом по изучению жизни и творчества поэта.

Стратегия проекта: присвоение ГУО «Беняконская средняя школа» имени Адама Мицкевича, создание туристических маршрутов по местам, где жил и работал А.Мицкевич, издание и распостранение информационных и презентационных материалов о культурном наследии малой родины.

Этапы проекта:

этап 1. Подготовительный (январь 2020-февраль 2020):

1. создание творческой группы участников по разработке и реализации проекта (приказ);

2. определение направлений реализации мероприятий проекта;

3. размещение информации о проекте на сайте УО, ознакомление педколлектива школы с проектом (Богдевич А.Я., Стефанович Г.П.);

4. налаживание контактов со школами и музеями, которые носят имя А.Мицкевича: гимназия в г. Пружаны, в г.п. Девянишкес (Литва), польская школа в Вильнюсе, музей в г. Новогрудке (Протосевич Я.И., Силицкая Л.С., Богдевич А.Я.);

5. привлечение к реализации проекта Беняконский сельский исполнительный комитет, частных предпринимателей аг. Бенякони;

этап 2. Реализация проекта (март 2020 – декабрь 2025):

Организационные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Разработка и создание атрибутов символики, соответствующих названию проекта. | март – апрель 2020 | Панкратова О.А., Катович Л.П. |
| 2. | Введение в деловой стиль одежды элементов, соответствующих теме проекта (галстуки, эмблемы). | март - август 2020 | Панкратова О.А., Богдевич А.Я., классные руковолители, попечительский Совет школы |
| 3. | Организация работы по трансграничному сотрудничеству. | в течение проекта | Силицкая Л.С., Богдевич А.Я. |

Создание баннера

Интеллектуальное направление

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Разработка и создание компьютерной игры «Вечный странник свободы». | апрель – сентябрь 2020 | Кристынович В.А., Узданов К.У., Вансович Д.И. |
| 2. | Создание клубов интеллектуалов школы «Я знаю», «Что? Где? Когда?». | сентябрь, декабрь 2020, далее в течение проекта | Панкратова О.А., Вусик В.А. |
| 3. | Разработка и размещение на сайте школы он-лайн викторины, посвященной жизни и творчеству А.Мицкевича. | апрель – май 2020, далее в течение проекта | Гарбина Т.И., Улевич А.Р. |
| 4. | Подготовка и публикация мини-сочинений, мини-исследований по творчеству А.Мицкевича. | сентябрь – май 2020-2021 | Чучва Ч.Д., Синкевич Т.М., Богдевич А.Я. |

Духовно-нравственное направление

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки | | Ответственные |
| 1. | Проведение литературных вечеров «Поэзия А.Мицкевича». | раз в полугодие | | Панкратова О.А., Герасимчик В.В. |
| 2. | Организация и проведение совместно с музыкальной школой и Центром Творчества аг.Больтиники литературных гостиных. | раз в полугодие | | Панкратова О.А., Чекан О.В. |
| 3. | Презентация творческих работ Толчкова А.И.Создание видео презентации. | март – апрель 2020 | | Силицкая Л.С., Богдевич А.Я., Стефанович Г.П. |
| 4. | Создание клуба любителей поэзии «проба пера» (с участием жителей аг. Бенякони). | сентябрь – декабрь 2020, далее в течение проекта | | Протосевич Я.И., Косаковская З.В. |
| 5. | Создание фотостудии «Pozitiv»и фотогаллереи «Окно в прошлое». | сентябрь – декабрь 2020, далее в течение проекта | | Петросян Д.Г., Гришко Р.И., Бинкевич Т.А. |
| 6 | Создание и презентация фильмов: «Страчаны рай А.Міцкевіча», “Падарожжа дылетанта”,”Мая любая старонка” | |  |  |
|  | Работа клуба “Возраст счастья” | |  |  |
|  | Выпуск литературной газеты “Пилигрим” | |  |  |

Исследовательское направление

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Проведение исследовательских работ по теме «Изучение видового состава растительности парка на замковой территории аг.Больтиники». | в течение проекта | Мицкевич В.В., Чучва Ч.Д. |
| 2. | Публикация исследовательских работ в СМИ. | по мере возможности | Богдевич А.Я., участники проекта |
| 3. | Подготовка и размещение на сайте школы видеоматериалов по теме «Видовой состав древесно-кустарниковой растительности и птиц парка ». | в течение проекта | Мицкевич В.В., Соколовская Н.Г., Воронец И.Н. |
| 4. | Изучение флоры и фауны озера в д. Бенякони. | в течение проекта | Мицкевич В.В., Соколовская Н.Г., Тупко А.А. |
| 5. |  |  |  |

Работа школьного музея

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка и проведение музейных уроков, виртуальных музейных экспозиций. | в течение проекта и далее | Гарбина Т.И., Гришко Р.И., Улевич А.Р., классные руководители |
| 2. | Разработка и проведение туристических экскурсий:  - велоэкскурсий:  -пеших экскурсий;  -автобусных экскурсий. | в течение проекта и далее | Панкратова О.А., Козловский Т.Е, Воронец И.Н., Катович Л.П. |
| 3. | Создание и распостранение буклетов, сувениров с информацией о школе и А.Мицкевич. | в течение проекта и далее | Мацкевич Т.Э., Гарбина Т.И., Шестак А.В., Борко С.М. |
| 4. | Разработка и проведение экскурсий с элементами квэст-игры:  -усадьба Путткамеров-театрализованное представление;  -парк-знакомство с видовым составом деревьев и кустарников;  -урочище Гаик-чтение стихов, рассказ о встречах А.Мицкевича и Марыли;  -костел в аг. Бенякони-посещение костела,фото на фоне мемориальной доски,посв.А.Мицкевичу;  -посещение места захоронения Марыли. | в течение проекта и далее | Панкратова О.А., Герасимчк Л.А., классные руководители |
| 5. | Обновление и пополнение экспонатов музея (по результатам сотрудничества з другими школами и музеями) | в течение проекта | Силицкая Л.С., Панкратова О.А. |

Краеведческое направление

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | сроки | | Ответственные |
| 1. | Исследовательские работы по истории Беняконского края |  | |  |
| 2. | Создание и презентации виртуальных экскурсий, фотовыставок |  | |  |
| 3. | Благоустройство и поддержание порядка в урочище Гаик. | постоянно | | Волонтеры |
| 4. | Проведение туристических слетов на территории парка аг. Больтиники. | один раз в год | | Козловский Т.Е., Гришко К.И. |
|  | Организация и налаживание системной работы волонтерского и молодёжного движения(старшие и младшие школьники) «Прошлое-ради будущего». | в течение проекта и далее постоянно | Панкратова О.А., Мулица Д.В., классные руководители | |
|  | Уход за местом захоронения Марыли Путткамер. | постоянно | Классные руководители | |

3 этап. Результаты проекта

1. Присвоение школе имени Адама Мицкевича и введение элементов в деловой стиль одежды.

2. Обновление и пополнение экспонатов литературно – исторического музея.

3. Создание туристического маршрута по местам А.Мицкевича.

4. Трансляция опыта работы в СМИ и на сайте УО.

5.Выпуск газеты «Пилигрим» (один раз в полугодие).

6. Издание сборника стихов учащихся, педагогов школы, ветеранов педагогического труда.