УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения  образования

«Бронненская средняя школа»

Речицкого района

Н.М.Сивуха

План работы государственного учреждения образования

«Бронненская средняя школа» Речицкого района

на 2024/2025 учебный год

по реализации образовательного проекта «Зелёные школы»

Направление 1. «Биоразнообразие»

| № п/п | Содержание работы | Срок выполнения | Ответственные | Содержание задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории УО | сентябрь-октябрь 2024 | Тарба Я.С., Кондратенко Т.Э., | 1.Создать картосхему пришкольного участка. 2.Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на пришкольной территории 3.Обозначить местонахождение травянистых растений на картосхеме. 4.Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений. 5.Фотоотчет разместить на сайте учреждения образования и на стенде «Зелёная школа». 6.Обновлять ежегодно информацию. |
|  | 1.3.Изучить видовое разнообразие аборигенных и интродуктивных деревьев и кустарников на территории УО или территории природного окружения УО | сентябрь-октябрь 2024 | Тарба Я.С., Кондратенко Т.Э. | 1. Изучить разнообразие аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на пришкольной территории. 2. Обозначить местонахождение всех аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на картосхеме пришкольного участка 3. Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида деревьев и кустарников. 4.Фотоотчет разместить на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». 5.Обновлять ежегодно информацию. |
|  | 1.5.Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования или территории природного окружения УО | октябрь-ноябрь 2024 | Тарба Я.С., Кондратенко Т.Э. | 1. Изучить разнообразие наземных насекомых на пришкольной территории. 2. Обозначить места наблюдения наземных насекомых на пришкольной территории на картосхеме. 3.Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида наземных насекомых. 4. Фотоотчет разместить на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». 5. Обновлять ежегодно информацию. |

Направление 2. «Энергосбережение»

|  | 2.1. Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении образования | Сентябрь 2024-март 2025 | Мацкевич Л.И., Полторна А.А. | 1.Определить основные приборы, потребляющие электроэнергию, их мощность и режим работы. 2.Изучить потребление электроэнергии в школе. 3.На схематическом плане здания школы указать основные приборы, потребляющие энергию. 3.Отчет разместить на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». 4.Обновлять ежегодно информацию. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Провести изучение расходования тепла в учреждении образования | октябрь 2024, апрель 2025 | Мацкевич Л.И., Полторна А.А. | 1.Обследовать школьное здание, определить и обозначить на схематическом плане здания школы места потери тепла. 2.Составить таблицу и график потребления тепловой энергии в школе. 3. Разместить информацию о потреблении тепловой энергии в школе на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». 4.Обновлять информацию ежегодно. |
|  | 2.3. Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждении образования и составить план действий по сбережению электроэнергии в год | февраль-март 2025 | Мацкевич Л.И., Полторна А.А. | 1.Провести анализ эффективности использования энергии в школе. 2.Определить возможные пути снижения энергопотребления. 3.Составление плана действий по сбережению электроэнергии и тепла в школе на 2021 год. 4.Согласовать план с администрацией школы. 5.Ознакомить с планом обучающихся и их родителей, педагогов, разместить на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». 6.Ежегодно представлять анализ новой ситуации и план дальнейших действий. |
|  | 2.5.Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома. | март-май 2025 | Мацкевич Л.И., Полторна А.А. | 1.Изучитьпотребление электроэнергии и расходование тепла дома. 2.Разработать семейные памятки по рациональному использованию электроэнергии и тепловой энергии дома. 3.Разместить памятки на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». |

Направление 3. «Водосбережение»

|  | 3.1.Провести изучение потребления воды в УО | декабрь 2024-январь 2025 | Забиран Л.П., Кавун Л.С. | 1.Изучить потребление воды в школе. 2.На стенде вывесить список мест потребления воды в школе, режим их работы. 3.Разместить информацию о потреблении воды на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». 4.Обновлять ежегодно информацию. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.Провести анализ ситуацию по эффективности использованию воды в УО и составить план действий по её сбережению | ноябрь 2024, январь 2025 | Забиран Л.П., Кавун Л.С. | 1.Провести анализ ситуации использования воды в школе. 2.Составить плана действий по сбережению воды в школе. 3.Согласовать план с администрацией школы 4.Довести план до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей. 5.Разместить план стенде «Зелёная школа» и на сайте школы. 6.Ежегодно представлять анализ новой ситуации и план дальнейших действий. |
|  | 3.4.Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома. | февраль-март 2025 | Забиран Л.П., Кавун Л.С. | 1.Изучить эффективность использование воды дома. 2.Составить памятки по рациональному использованию воды дома. 3.Разместить памятки на сайте школы и на стенде «Зелёная школа». |

Направление 4. «Обращение с отходами»

|  | 4.1.Провести изучение состава образующихся в УО отходов и проанализировать источники их образования | октябрь-декабрь 2024 | Маршкова Н.П, Короткая Т.В. | 1.Исследовать бытовые отходы в школе. 2.Определить источники их образования. 3.Составить отчёт и разместить его на сайте школы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2. Разработать план действий по минимизации объемов отходов в УО, раздельному сбору отходов, сдаче | октябрь-декабрь 2024 | Маршкова Н.П, Короткая Т.В. | 1.Разработать плана действий по минимизации отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья. 2.Довести план до сведения участников образовательного процесса. 3.Разместить план на стенде «Зелёная школа» и сайте школы. 4.Ежегодно проводить анализ новой ситуации и составлять план дальнейших действий. |
|  | 4.5.Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче. | октябрь-декабрь 2024 | Маршкова Н.П, Короткая Т.В. | 1.Организовать работу по изучению состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. 2.Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, и рекомендации по раздельному сбору и сдаче бытовых отходов. 3.Разместить памятки на сайте школы. |

Направление 5. «Качество атмосферного воздуха»

|  | 5.1. Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биондикации в микрорайоне УО | октябрь – декабрь 2024 | Довыденко С.И., Коцур О.В. | 1.Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне школы.. 2.Составить отчет по результатам изучения степени загрязнения атмосферного воздуха. 3.Отчёт разместить на сайте школы.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2.Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | декабрь 2024, январь 2025 | Довыденко С.И., Коцур О.В. | 1.Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы 2.Разработать памятку (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы 3.Разместить памятку на сайте школы |
|  | 5.3. Разработать план действий по минимализации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне УО учащимися и сотрудниками учреждения образования | январь- март 2025 | Довыденко С.И., Коцур О.В. | 1.Определить основные причины загрязнения атмосферного воздуха воздуха в микрорайоне учреждения образования. 2.Разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы. 3.Разместить памятки на сайте школы. |

Направление 6. «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)»

|  | 6.1. Провести обследование состояния окружающей среды в населенном пункте | сентябрь-октябрь 2024 | Тарба Я.С., Кондратенко Т.Э., Мацкевич Л.И., Полторна А.А., Забиран Л.П., Кавун Л.С., Маршкова Н.П, Короткая Т.В., Довыденко С.И., Коцур О.В. | 1.Провести обследование состояния окружающей среды в населённом пункте или на прилегающей местности (через экскурсионную работу) 2.Подготовить отчёт о проделанной работе и разместить на школы образования. 3.Исследование состояния окружающей среды проводить ежегодно. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.Подготовить и разместить в доступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися | декабрь 2024, январь 2025 | Тарба Я.С., Кондратенко Т.Э., Мацкевич Л.И., Полторна А.А., Забиран Л.П., Кавун Л.С., Маршкова Н.П, Короткая Т.В., Довыденко С.И., Коцур О.В. | 1.Организовать выпуск агитационно- информационного материала: экологических листовок, памяток, брошюр «Чистый город». 2.Разместить листовки в общедоступных местах и организовать распространение памяток среди жителей города Речицы. 3. Разместить фотоотчет на сайте школы. 4.Материал пополнять ежегодно. |

Заместитель директора

по воспитательной работе 	                 						     Я.С.Тарба