Приложение

Форма отчета по проекту «Зеленые школы»

Объем – не более 7 станиц

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Полное официальное название учреждения образования | Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г.Быхова имени Н.Т.Москалькова» |
| 2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования | Рогалева Елена Леонидовна |
| 3. Почтовый адрес учреждения образования | 213352  Могилевская область  Г.Быхов ул.Пролетарская, д.52 |
| 4. Телефон (с кодом) | 8-02231-77-932 |
| 5. Факс (с кодом) |  |
| 6. Адрес электронной почты, сайт учреждения образования | byhowschool3@tut.by |
| 7. Ф.И.О. педагогического работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту Зелёные школы | Каравацкая Наталья Ивановна |
| 8. Контактный телефон педагогического работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту Зелёные школы | 8-02231-77-942  +375(29)-147-66-07 |
| 9. Адрес электронной почты педагогического работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту Зелёные школы | byhowschool3@yandex.by |
| 10. Общая численность педагогических работников учреждения образования | 32 |
| 11. Количество педагогических работников учреждения образования, принимающих участие в реализации проекта Зелёные школы | 16 |
| 12. Общая численность учащихся в учреждении образования | 325 обучающихся |
| 13. Количество учащихся учреждения образования, принимающих участие в реализации проекта Зелёные школы | 203 |
| 14. Каким образом реализуется проект Зелёные школы в учреждении образования (через учебную деятельность, факультативы, организационно-воспитательные часы, кружковую работу и т.п.) \* | через учебную деятельность, факультативные занятия, организационно-воспитательные часы |
| 15. Сроки реализации проекта Зелёные школы в учреждении образования | С 10.12.2020  Приказ № 238 от 09.12.2020 |
| 16. Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта Зелёные школы:   * Биоразнообразие * Энергосбережение * Водосбережение * Обращение с отходами * Качество атмосферного воздуха * Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом   Общее количество выполненных заданий | 4  1  1  1  1  4  12 |
| 17. На диплом какого уровня претендует школа | 3 степени |

Анализ ситуации.

1. Цель: сформировать высокий уровень экологической культуры у учащихся и повышение их социальной активности в решении вопросов охраны окружающей среды.

Задачи:

* продолжить изучение экологической обстановки на территории учреждения образования;
* организовать проведение мероприятий по изучению биоразнообразия, энергосбережению, водосбережению, обращению с отходами;
* сформировать у учащихся активную социальную позицию по отношению к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, водосбережению, обращению с отходами, атмосферному воздуху.

1. Уровень результативности: средний, выполнено 30% заданий.
2. Результаты проделанной работы оценивались и проверялись руководством школы, ответственных по направлениям, путем опроса учащихся и родителей, методом наблюдения вовлеченности учащихся в процесс.
3. План действий в новом учебном году: продолжить работу по программе проекта «Зелёная школа», вовлечь большее количество педагогических работников и родителей при выполнении заданий по каждому разделу проекта, принимать более активное участие в областных и республиканских экологических конкурсах, акциях и проектах.
4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

Цель: изучение биоразнообразия на пришкольной территории

Задачи:

* продолжить наблюдение за видами растений, птиц, насекомых, аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников;
* пополнить картосхему пришкольной  территории;
* изготовить и разместить скворечники для птиц.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| 1.1 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории учреждения образования | Апрель 2023 | 26 | 3 класс | Савицкая А.А. | 1.Коллективное творческое дело "Следопыты зеленого мира"2.День подснежника. Творческий час "Первоцветы - улыбки весны!" | Разместили фото на сайте учреждения |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования | Ноябрь 2022 | 18 | 1 класс | Галиновская Е.М. | Акция Берегите птиц зимой! | Проведено экологическое занятие "Веселая синица мороза не боится" |
| 1.7 | Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | Январь-март | 43 | 1,2 классы | Ященко Л.С.  Галиновская Е.М. | 1.Изучить разнообразие птиц, прилетающих на кормушки.  2.Отчёт и фотографии птиц на кормушках размещены на сайте учреждения образования (иного учреждения, организации). | 1.Изучили разнообразие птиц на пришкольной территории.  2. Фотоотчет разместили на сайте учреждения |
| 1.8 | Создать и разместить на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования (иного учреждения, организации), искусственные гнездовья для птиц. | Март, апрель | 25 | 10,11 | Ясев Н.Е. | 1.Изготовить  скворечники. | 1.Изготовили  скворечники.  2. Фотоотчет раместили на сайте учреждения  3. Разместили изготовленные скворечники на территории Ворониновского лесничества |

2. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Цель: изучение потребления электроэнергии в школе и дома

Задачи:

* разработать памятки по рациональному использованию энергии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| 2.5. | Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома | сентябрь–  май 2023 г. | 25 | 2 класс | Савицкая В.Н. | 1.Разработать памятки по рациональному использованию энергии.  3. Разместить информацию на сайте учреждения. | Разработаны памятки по рациональному использованию энергии.  Информация на сайте учреждения |

**3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ** **ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ»**

Цель: организация деятельности учащихся школы, направленной на бережное использование воды в учреждении и дома.

Задачи:

* выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении и дома
* воспитывать бережное отношение учащихся к воде

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задание** | **Дата выполнения** | **Количество**  **участников** | **Целевые группы** | **Ответственный** | **Краткое описание выполнения задания** |  |
| 3.3 | Выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении | сентябрь-май 2023 | 23 | 4 класс | Шершнева Т.Н. | 1.Провести мероприятия по уменьшению потребления воды в учреждении.  2. Разместить фотоотчет на сайте учреждения. | 1.Провели мероприятия по уменьшению потребления воды в учреждении.  2. Разместили фотоотчет на сайте учреждения. |
| Март | 18 | 1 класс | Бровко М.И. | Проведение мероприятия в рамках факультативного занятия «Зеленые школы» «Путешествие капельки» | Разместили фотоотчет на сайте учреждения. |

**4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ** **ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ»**

Цель: минимизация объемов образования отходов в школе.

Задачи:

* изучить состав образующихся  в школе и дома отходов;
* привлечь школьников и педагогов к уменьшению отходов внутри школы и дома.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задание | Дата выпол  нения | Количество  участников | Группы | Ответствен  ный  учитель | Краткое описание этапов выполнения заданий(этапы) | Показатели оценивания выполненных заданий |
| 4.3 | Выполнить план действий по минимизации отходов в школе | Март -май | 30 | 2 класс | Савицкая В.Н. | 1.Ознакомление всех участников образовательного процесса с этапами выполнения плана.  2. Проведение мероприятий согласно плану  3. Анализ эффективности реализации плана. | 1. Отчет по реализации плана минимизации отходов в школе.  2. Разработка памятки по минимизации отходов. 3.Размещение информации на сайте школы. |

5. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»

**Цель:** изучение степени загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне ГУО «Средняя школа №3 г.Быхова имени Н.Т.Москалькова».

Задачи:

* реализовать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования.
* разработать памятку (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| 5.6 | Выполнить план действий на год по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования | Сентябрь-июнь | 30 | 9,10,11 классы | Полякова Л.Н.  Подголина Н.В. | 1.Провести мероприятия по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования и их эффективности.  2.Отчёт разместить на сайте учреждения образования | 1.Проведены мероприятия о реализованных действиях по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования и их эффективности.  2.Отчёт размещен на сайте учреждения образования |
| Октябрь,2022 | 30 | 9,10,11 классы | Полякова Л.Н.  Подголина Н.В. | Встреча старшеклассников с сотрудниками филиала "Белорусского отделения Российско- белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" РНИУП "Институт радиологии" |
|  | Февраль | 26 | 3 класс | Савицкая А.А. | **Час знаний "Легкие планеты"** |

**6.ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ** **ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ*»***

Цель: информирование учащихся и общественности по вопросам экологически грамотного поведения в природе и обществе.

Задачи:

* проводить информационно-экологические мероприятия;
* выдвигать природоохранные инициативы;
* участвовать в экологических конкурсах, проектах, акциях;
* освещать акции в СМИ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| 6.1 | Провести обследование состояния окружающей среды в населенном пункте (на его части) или на прилегающей местности (не реже одного раза в год). | Июнь, 2022 | 10 | 6,7,8,9 классы | Мельникова И.В. | Посещение лесопарковой зоны Ворониновского лесничества, на территории которой расположен ботанический памятник природы местного значения «Дубовая роща» | Посетили лесопарковую зону Ворониновского лесничества, на территории которой расположен ботанический памятник природы местного значения «Дубовая роща» |
| 6.2 | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения  наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися | Март | 10 | 1-4 классы | Галиновская Е.М. | В рамках международного праздника "День защиты Земли" в отрядах оздоровительного лагеря прошли экологические игры и викторины, ребята создали листовки "Берегите первоцветы!" | Разместили фотоотчет о мероприятиях  на сайте учреждения образования |
| 6.3 | Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др.. | Октябрь,  2022 | 15 | 6,7 классы | Мельникова И.В. | Совместная акция с родителями «Посади дерево» | Разместили фотоотчет о мероприятиях  на сайте учреждения образования |
| Май ,2023 | 14 | 6,7 классы | Мельникова И.В. | Акция «Чистое уважение» | Разместили фотоотчет о мероприятиях  на сайте учреждения образования |
| Октябрь-ноябрь, 2022 | 50 | 1-11 классы | Классные руководители 1-11 классов | Благотворительная акция "Большая помощь маленькому другу" | Разместили фотоотчет о мероприятиях  на сайте учреждения образования |
| Ноябрь,  2022 | 46 | 1-7 классы | Классные руководители | **Мероприятия в рамках районной акции "Забота о животных - путь к добру"** | Разместили фотоотчет о мероприятиях  на сайте учреждения образования |
| 5 июня | 50 | 1-6 классы | Галиновская Е.М.  Киселева Е.Н. | Всемирный день охраны окружающей среды. Экологические мероприятия по бережному отношению к природным ресурсам в оздоровительном лагере «Радуга» | Разместили фотоотчет о мероприятиях  на сайте учреждения образования |
| 6.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ | Сентябрь,2022 | 15 | 6,7 классы | Мельникова И.В. | Городская акция с начальником райиспекции природныхресурсов и охраны окружающей среды Анфисовым А.Л. в «День без автомобиля» | Информацию разместили на сайте учреждения образования |

Заместитель директора по учебной работе Н.И.Каравацкая