УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»

***Подпись*** С.М. Колтун

**«01**» **сентября** 2018 года

# Календарный план

# реализации инновационного проекта

**«Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития в систему дополнительного образования детей и молодежи»**

# в 2018/2019 учебном году

Солигорск, 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Содержание работы*** | ***Сроки проведения*** | ***Ответственные*** | ***Формы представления результатов*** |
| 1. | Педагогический совет «Анализ работы учреждения образования за 2017/2018 учебный год. Задачи на 2018/2019 учебный год». Рассмотрение на педагогическом совете вопроса об организации инновационной деятельности | Август 2018 | Администрация | Протокол №1 педсовета |
| 2. | Изучение нормативных документов об инновационной деятельности | Август-  Сентябрь 2018 | Участники проекта |  |
| 3. | Подготовка проекта приказа «Об организации инновационной деятельности в учреждении образования в 2018/2019 учебном году» | Сентябрь  2018 | Директор | Приказ |
| 4. | Изучение программы инновационной деятельности на 2018/2019 учебный год | Сентябрь  2018 | Участники проекта |  |
| 5. | Разработка электронного образовательного ресурса | Сентябрь  2018- апрель 2019 | Директор | Электронный ресурс |
| 6. | Подбор и создание пакета диагностического инструментария по теме инновации | Сентябрь  2018- март 2019 | Заведующие отделениями, методисты | Диагностический инструментарий |
| 7. | Диагностика уровня готовности педагогов к осуществлению инновационной деятельности в рамках проекта | Сентябрь  - октябрь 2018 | Заведующие отделениями, методисты | Материалы мониторинга |
| 8. | Проведение социологического опроса родителей учащихся с особенностями психофизического развития с целью определения их потребностей во внедрении дистанционного обучения и выявлении приоритетов использования открытых ресурсов сети Интернет | Ноябрь  2018- май 2019 | Педагог-психолог | Материалы социологического опроса |
| 9. | Методический практикум «Рекомендации по определению индивидуальной темы и плана инновационной деятельности» | Октябрь  2018 | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом | Индивидуальная тема и алгоритм составления плана инновационной деятельности педагога |
| 10. | Разработка методических и дидактических материалов, необходимых для инновационной деятельности | Октябрь  2018- май 2019 | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом, заведующие отделениями | Учебно-методический комплекс |
| 11. | Организационно-разъяснительная работа с законными представителями по реализации проекта. Родительское собрание  «Роль педагогического проекта в социализации ребенка с особыми образовательными потребностями » | Ноябрь  2018 | Заместитель директора, педагоги дополнительного образования | Рекомендации для родителей |
| 12. | Проведение мониторинга среди родителей, учащихся, педагогов (изучение востребованности, возможностей внедрения дистанционного обучения) | Ноябрь 2018, май 2019 | Методисты, педагог-психолог | Материалы мониторинга |
| 13. | Участие в международном конкурсе национальных культур «Радуга дружбы» | Сентябрь-октябрь 2018 | Педагоги дополнительного образования | Творческие работы учащихся |
| 14. | Разработка положения о дистанционном обучении, положений о конкурсах и мероприятиях с использованием дистанционного обучения | Ноябрь 2018-февраль 2019 | Методисты | Положения |
| 15. | Организация работы по разработке педагогами дополнительного образования занятий объединений по интересам, мастер-классов, практических творческих занятий с пошаговым выполнением в системе дистанционного обучения , технологических карт | Ноябрь 2018- июнь 2019 | Заведующие отделениями | Электронный банк планов-конспектов, методических разработок, технологических карт |
| 16. | Апробация технологии дистанционного обучения учащихся с особенностями психофизического развития | Апрель-май 2018 | Участники проекта |  |
| 17. | Подготовка информации «Текущие результаты реализации программы инновационной деятельности» | Декабрь 2018 | Заместитель директора | Решение из протокола совещания при заместителе директора |
| 18. | Проведение обучающих семинаров для педагогов ЦТДиМ:  «Возможности использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в дополнительном образовании»;  «Проектирование образовательного процесса дистанционного обучения для учащихся с особенностями психофизического развития» | Декабрь 2018  Март 2019 | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом | Брошюра |
| 19. | Разработка методических рекомендаций для родителей учащихся с особенностями психофизического развития и для педагогов дополнительного образования по организации дистанционного обучения | Март  2019 | Методисты | Методические рекомендации |
| 20. | Разработка индивидуальных программ дополнительного образования детей и молодежи для учащихся с особенностями психофизического развития | Март – май  2019 | Педагоги дополнительного образования, методисты | Индивидуальные программы |
| 21. | Организовать промежуточные психолого-педагогические диагностики учащихся (учебная мотивация, развитие интеллекта, творческих способностей, логическое мышление, психоэмоциональное состояние), диагностику навыками владения компьютером совместно со специалистами СППС ГУО «Солигорский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» | Февраль-март 2019 | Педагоги-психологи | Пакет диагностичечкого инструментария |
| 22. | Проведение круглого стола «Результаты социологического опроса востребованности учащихся с ОПФР и их законными представителями дистанционным обучением в системе дополнительного образования детей и молодежи» | Апрель 2019 | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом | Анализ результатов |
| 23. | Апробация. Проведение в дистанционной среде видеозанятий, мастер-классов с учащимися ОПФР | Апрель-май 2019 | Педагоги дополнительного образования | Диск с видеозанятиями, мастер-классами |
| 24. | Заседание педагогического совета по подведению промежуточных итогов работы  по инновационному проекту | Июнь  2019 | Администрация | Протокол, материалы промежуточного анализа |
| 25. | Организация и проведение консультаций для участников инновационной деятельности | В течение года | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом | Журнал консультаций |
| 26. | Создание банка данных, медиакаталога для использования учащимися и педагогами в ходе работы над проектом | В течение года | Участники проекта | Медиакаталог |
| 27. | Обеспечение обновления информационных материалов на сайте ЦТДиМ | В течение года | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом | Актуальная информация на сайте |
| 28. | Организация контроля за результатами проекта, отраженными в педагогических дневниках | Раз в месяц | Заведующий методическим кабинетом и отделениями | Анализ результатов |
| 29. | Участие учащихся с ОПФР в конкурсах, выставках | В течение года | Педагоги дополнительного образования - участники проекта | Творческие работы, презентации, портфолио |
| 30. | Организация виртуальных выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства | В течение года | Педагоги дополнительного образования - участники проекта | Виртуальные выставки |
| 31. | Обеспечить обновление информации на сайте проекта (в социальных сетях) | 1 раз в месяц | Заместитель директора, заведующий методическим кабинетом | Актуальная информация на сайте проекта (в социальных сетях) |
| 32. | Разработка комплекта информационно-образовательных материалов, реализующих задачи дистанционного обучения | В течение года | Методисты | Информационно-образовательные материалы |
| 33. | Проведение консультационных мероприятий с педагогическими работниками учреждения образования, испытывающими затруднения в организации инновационной деятельности | В течение года | Заведующие отделениями и методическим кабинетом, методисты |  |
| 34. | Содействие самообразованию педагогов-участников инновационной деятельности (согласно индивидуальным планам) | В течение года | Методисты, заведующие отделениями |  |
| 35. | Повышение квалификации педагогических работников учреждения образования на базе областных ИРО и АПО по темам дистанционного обучения и работе с учащимися с особенностями психофизического развития | В течение года | Заместитель директора |  |
| 36. | Проведение онлайн-конференций, вебинаров и других форм онлайн- общения участников инновационного проекта в Интернет, социальных сетях | В течение года | Участники инновационного проекта |  |