**Содержание деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Содержание деятельности | Сроки  | Ответственные |
| *Подготовительный этап* |
| 1. | Продвижение творческой идеи.- Создание координационного совета.- Разработка программы по развитию лидерского потенциала учащихся.- Проведение образовательных встреч для учащихся по теоретическим основам лидерства.- Разработка плана мероприятий, положений конкурсов, сценариев районных праздников («Салют пионерскому галстуку!», праздник Пионерской дружбы «Капсула будущего»).- Интерактивное занятие «Использование PR-технологий в продвижении детских инициатив».- Разработка выставки методического продукт. - Разработка рекламной продукции (плакаты, афиши, листовки, календари, вобблеры, буклет, открытки, флайеры).- Организация информационной поддержки: социальные сети, веб-сайты, печатные издания, СМИ. | Август, 2020Сентябрь-октябрьНоябрьНа протяжении реализации программы | Координационный совет |
| 2. | Разработка Положений конкурсов:- «Постер – мотиватор» (ноябрь).- СМИ «Media’21» (газета/журнал, радиопередача, видеопрограмма, январь).- «Селфи с известной личностью» (фотографии, февраль).- «Октябрятский привет!» (рисунки, март). - «Послание в будущее» (сочинение, апрель). - «Лидеры-2020» (эмблема современного детского движения Солигорского района, апрель). - «Путешествие Вогнiка по родному краю» (эссе, май) | На протяжении реализации программы | Координационный совет |
|  Итог этапа: подготовка и продвижение идеи  |
| *Основной этап*  |
| 1 |  Тематическая неделя «Лидеры среди нас!» (визитная карточка пионерской дружины, Парламента), пионерский сбор «Салют пионерскому галстуку!»  | 19-25  сентября 2020 г. | Координационный совет |
| 2 | - Районная школа пионерского актива. - Совместное заседание РС ОО «БРПО» и Парламента детей и учащейся молодежи г.Солигорска. | 1 раз в триместр Октябрь, 2020  | Солигорский РС ОО «БПРО»Совет Парламента |
| 3 |  Районные конкурсы: - Постер - мотиваторов.- Акция «Чудеса на рождество!».- Фотоконкурс «New year smile».**-** Конкурс СМИ «Media’21» (газета/журнал, радиопередача, видеопрограмма). - Фотографий «Селфи с известной личностью».**-** Рисунков «Октябрятский привет!».**-** Сочинений (письмо) «Послание в будущее», эмблем «Лидеры 2020» (эмблема современного детского движения Солигорского района).- Творческих работ (рассказ, сказка, стихотворение) «Путешествие Вогнiка» | Ноябрь ДекабрьДекабрьЯнварь Февраль Март Апрель Май  | Координационный совет,учреждения образования районаКоординационный совет,учреждения образования района |
| 4. | Освещение и размещение информации о реализации проекта на сайтах учреждений образования района, в СМИ | На протяжении реализации проекта | Координационный совет,учреждения образования района |
| 5. |  Информационно-методическое сопровождение группы «ПионерыСолигорщины» в социальной сети ВКонтакте | На протяжении реализации проекта | Координационный совет, учреждения образования района |
| Итог этапа: формирование различных форм коллективной работы;самореализация и оценка творческого потенциала учащихся;приобретение нового опыта деятельности;сравнительный анализ и самоанализ перемен, происшедших со всеми участниками программы;повышение социальной активности учащихся;накопление опыта общения, взаимодействия, доверия |
| *Заключительный этап* |
| 1 |  Анкетирование учащихся «Уровень сформированности проявления лидерских качеств».Анализ реализации проекта. Экран соревнования учреждений образования в районных конкурсах.Итоговое заседание координационного совета.Круглый стол по подведению итогов проекта | Май, 2021 | Координационный совет, учреждения образования района |
| 2 | Размещение информации об итогах реализации проекта на сайтах учреждений образования района, в СМИ | Май, 2021 | Координационный совет, учреждения образования района |
| 3 | Районный праздник Пионерской дружбы «Капсула будущего» | Май, 2021 | Координационный совет  |
| 4 | Выставка-презентация методического продукта проекта: буклеты, плакаты, афиши, листовки, календари, вобблеры, открытки, флайеры, постер – мотиваторы, методические материалы  | Май-июнь, 2021 | Координационный совет |
| Итог этапа: приобретение опыта самостоятельности, опыта самоорганизации и ответственности, повышение самооценки;удовлетворение детских интересов;овладение новыми технологиями воспитания, опыт внедрения новых форм в работе с лидерами; закладка «Капсулы времени» на 20 лет для будущих потомков на празднике пионерской дружбы (итог проекта);оформление методических материалов по вопросам развития лидерских позиций. |