|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОКонсультант инновационного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Грищенкова«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮДиректор государственногоучреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Колтун«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

Календарный план

реализации инновационного проекта
**«Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития**

**в систему дополнительного образования детей и молодежи»**на 2020/2021 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Форма оформления результатов работы** |
|  | Анализ реализации инновационного проекта в 2019/2020 учебном году | Июнь, 2020 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР | Анализ работы  |
|  | Инструктивно-методическое совещание «Актуализация нормативной правовой базы инновационной деятельности», изучение нормативных документов и методических материалов реализации инновационного проекта на 2020/2021 учебный год | До 01.09.2020 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол  |
|  | Корректировка банка данных детей с особенностями психофизического развития, обучающихся дистанционно | Сентябрь, 2020  | Русакович В.И., заместитель директора по УВР Домолазова И.М., Бурак С.В., заведующие отделениями | Банк данных детей с особенностями психофизического развития, обучающихся дистанционно |
|  | Заседание педагогического совета «Основные направления работы Центра творчества детей и молодежи Солигорского района в 2020/2021 учебном году. Включение учреждения в заключительный этап реализации инновационного проекта» |  02.09. 2020  | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Выписка их протокола педсовета, приказ на основании решения педсовета |
|  | Заседание творческой лаборатории «Нормативно-правовая база мониторинга качества образования, методика оценки качества дополнительного образования и его результатов, диагностический инструментарий» | 29.09.2020 | Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол |
|  | Заседаниеучастников творческой группы инновационной деятельности «Организационные аспекты реализации инновационного проекта**«**Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития в системе дополнительного образования детей и молодежи»в 2020/2021 учебном году | 30.09.20  | Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол |
|  | Консультация для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | Сентябрь 2020,Май 2021 | Бабусько О.А., заведующий УМК | Рекомендации |
|  | Методическое сопровождение педагогов:- Творческая мастерская педагогов дополнительного образования художественного профиля. - Школа педагога дополнительного образования  | Октябрь, 2020В течение учебного года | Домолазова И.М., заведующий отделениемБабусько О.А., заведующий УМК | Методическая разработкаПовышение профессионального мастерства |
|  | Анкетирование родителей по выявлению степени удовлетворённости участия в проекте и значимости результатов проекта в развитии личностного роста обучающихся, раскрытия их природных способностей | Октябрь 2020,май 2021 | Козловская И.А.Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования | Анкета, результаты опросов |
|  | Диагностика уровня развития мотивации учащихся (по направлению деятельности), рост и развитие творческих способностей учащихся с ОПФР, обучающихся дистанционно | Сентябрь 2020, март 2021  | Козловская И.А., Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследования |
|  | Корректировка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с особенностями психофизического развития на 2020/2021 учебный год  | Сентябрь 2020 г. | Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования | Индивидуальная программа  |
|  | Продолжение работы группы участников инновационного проекта в Вайбере и ВКонтакте | В течение учебного года | Войтешик О.В., методист | Группы в сети Интернет |
|  | Дистанционная гостиная семейного общения «Разные возможности – одна цель» | Октябрь, 2020 г. | Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования  | Укрепление сетевого взаимодействия педагог-учащийся-родители /законные представители учащегося |
|  | Тематические консультации по ведению инновационной деятельности «Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития в систему дополнительного образования детей и молодежи» | В течение учебного года | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Рекомендации |
|  | Семинар «Инновационная среда учреждения дополнительного образования детей и молодежи: территория новых возможностей» | 10.10.2020 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Сценарный план, методические разработки мастер-классов |
|  | Праздничная программа «Для мамы с любовью» (видео-концерт) | 14.10.2020 | Петухова М.Н., заведующий отделением  | Видео-поздравление |
|  | Участие в международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей и молодежи – педагогика достижения успеха» | До 15.10.2020 | Бурак С.В., Домолазова И.М., Реут О.В. | Методические разработки |
|  | Участие в районном конкурсе методических разработок «Современная образовательная среда дополнительного образования» | Октябрь, 2020 | Бабусько О.А., заведующий УМК | Методические разработки  |
|  | Участие в III Международной научно-практической конференции «Непрерывное образование педагогов: достижения, проблемы, перспективы»  | Октябрь, 2020 | Бабусько О.А., заведующий УМК | Методические разработки |
|  | Open space «Проектно – сетевое взаимодействие педагогов как основа мобильности педагогического пространства или как мотивировать педагогов на инновационную деятельность» | Ноябрь, 2020 | Бабусько О.А., заведующий УМК | Методическая разработка |
|  | Презентация творческих достижений участников проекта (промежуточный этап) | Декабрь, 2020 | Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования | Виртуальная презентация творческих работ |
|  | Заседание творческой лаборатории «Анализ результатов образовательной деятельности для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. Итоги работы 1-ого полугодия»  | 12.01.2021 | Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол  |
|  | Методическая неделя отделения народного творчества «Педагогический потенциал белорусской культуры в формировании духовно-нравственных ценностей учащихся*»*  | 18-22.01.2021 | Бабусько О.А., заведующий УМКДомолазова И.М., заведующий отделением  | Сборник методических материалов  |
|  | Размещение видеозанятий, мастер-классов с использованием инструкций или технологических карт на сайте учреждения образования | В течение учебного года | Домолазова И.М., Бурак С.В., заведующие отделениями,  | Страница сайта, гиперссылки, блоги педагогов, пополнение материалов виртуального методического кабинета |
|  | Организация работы по ведению учащимися портфолио достижений (тематического портфолио) | В течение учебного года | Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования | Портфолио учащихся |
|  | Интерактивный театр-мастерская. Art-акция «Передай добро по кругу» | 03.12.2020 | Сеножацкая С.Н., заведующий отделением, педагоги-новаторы | Сценарная разработка  |
|  | Заочное путешествие по родному Солигорску «А раней на гэтым месцы цвілі вішні…» | Декабрь, 2020 | Скалабан Т.В., педагоги-новаторы  | Дистанционная познавательная игра |
|  | Анализ промежуточных результатов инновационного проекта, разработка практических рекомендаций для педагогов | Январь, 2021 | Бабусько О.А., заведующий УМК,Кольке Т.Н., Клишевич А.И., Титова И.Н., педагоги дополнительного образования | Сравнительная аналитика, методические рекомендации |
|  | Размещение творческих работ в фотогалерее (сайт ЦТДиМ) | В течение учебного года | Заведующие отделениями | Фотогалерея |
|  | Совещание при директоре «Промежуточные итоги инновационной деятельности» | Январь, 2021 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
|  | Круглый стол совместно с родителями «Дистанционное обучение: реальные возможности и перспективы» | Февраль, 2021 | Заведующие отделениями, педагоги-новаторы | Рекомендации для родителей |
|  | Интерактивный театр-мастерская. Сказка-терапия «Как кот искал страну счастья» | Март, 2021 | Сеножацкая С.Н., заведующий отделением, педагоги-новаторы | Сценарная разработка |
|  | Открытие тематической выставки «Беларускі каляндар» | 24.04.2021 | Домолазова И.М., заведующий отделением | Пополнение материалов виртуальной фотогалереи  |
|  | Мониторинг эффективности модели | Апрель, 2021 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол результатов мониторинга |
|  | Изучение и систематизация документации участников инновационного проекта, материалов диагностики | Апрель, 2021 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол, пакет информационных материалов |
|  |  Итоговое заседание творческой лаборатории, презентация опыта и результатов инновационной деятельности в коллективе | Апрель, 2021 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол, аналитико-диагностические материалы, презентация  |
|  | Подготовка и написание справки «Об итоговых результатах реализации инновационного проекта»  | Апрель, 2021 | Бабусько О.А.,заведующий УМК | Справка |
|  | Информирование педагогического коллектива, законных представителей учащихся о промежуточных результатах инновационной деятельности  | Май, 2021 | Русакович В.И., заместитель директора по УВР,Бабусько О.А., заведующий УМК | Протокол, пакет информационных материалов |
|  | Размещение информации на странице сайта Центра творчества в разделе «Инновационный проект» | В течение года | Войтешик О.В., методист | Страница сайта, раздел «Инновационный проект», активные ссылки на «кабинет педагога» по направлению |