Информация о проводимых мероприятиях
в рамках реализации инновационного проекта
«Внедрение системы оценки качества дошкольного образования
в условиях центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации»
Этап 3. (ноябрь – декабрь 2023)

На этом этапе:

- Обновлялись карты сформированности умений и навыков на каждого обучающегося дошкольной группы.

- Педагогом-психологом Тумаковой Н.М. проведено анкетирование  законных представителей обучающихся дошкольной группы «Степень удовлетворенности законных представителей обучающихся качеством образовательного процесса» 23.11.2023.

- На страницах сайта учреждения в разделе Инновационный проект внесена актуальная информация.

В соответствии с календарным планом реализации программы инновационного проекта обеспечено методическое сопровождение инновационной деятельности:

- По запросам педагогов осуществляется индивидуальное и групповое консультирование. Работу по психологическому сопровождению группы участников инновационной деятельности осуществляет педагог-психолог Тумакова Н.М.

2. Проведен семинар с педагогами-участниками инновационного проекта «Исследовательская деятельность педагога в рамках реализации инновационного проекта» (28.12.2023). Присутствовало 5 педагогов.

3. Продолжается работа по разработке нормативного документа «Положение о внутренней системе оценке качества дошкольного образования в ЦКРОиР»

4. В рамках Недели психологии проведен психологический тренинг «Береги себя и других» (03.01.2024). Присутствовало 10 педагогов.

5. Обсудили с педагогами-участниками ход образовательной деятельности в рамках инновационного проекта. Педагоги отметили, что работа ведётся согласно намеченным календарным планам, трудностей в реализации не возникает.

3. Выступление участника инновационного проекта на внутрицентровском УМО «Организация адаптивной образовательной среды для детей с ТМН» (04.01.2024). Присутствовало 12 педагогов.

Заместитель директора                                                            Е.И.Соломахо