Информация о проводимых мероприятиях
в рамках реализации инновационного проекта
«Внедрение системы оценки качества дошкольного образования
в условиях центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации»
Этап 3. (август – октябрь 2023)

На этом этапе:

- Издан приказ «Об организации инновационной деятельности в 2023/2024 учебном году» ГУО «Быховский центр коррекционно-развивающем обучении и реабилитации» (от 01.09.2023 № 61).

- Составлен Перспективный план повышения квалификации педагогических работников с целью обеспечения курсовой подготовки участников инновационного проекта (01.09.2023).

- Разработаны планы образовательной работы воспитанников дошкольной группы ЦКРОиР, календарно-тематические планирования занятий по образовательным областям «Коммуникация», «Игра», «Предметная деятельность», «Сенсорная стимуляция», тематические планирования коррекционных занятий у воспитанников с ТМН.

В соответствии с календарным планом реализации программы инновационного проекта обеспечено методическое сопровождение инновационной деятельности:

- Проведено заседание педагогического совета по теме «Итоги работы за 2022/2023 учебный год и задачи на 2023/2024 учебный год. Реализация инновационного проекта, согласование плана с годовым планом ЦКРОиР» (протокол №5 от 31.08.2023).

2. Проведено инструктивно-методическое совещание с педагогами-участниками инновационного проекта «Направления деятельности педагогических работников по реализации инновационного проекта в 2023-2024г» (29.08.2023), «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности: третий год реализации инновационного проекта» (22.09.2023). Присутствовало 5 педагогов.

Участникам инновационного проекта было рекомендовано:

-продолжить изучение научно-методической литературы, психолого-педагогической литературы, материалов с интернет-ресурсов по темам педагогического исследования;

-накапливать материалы для методической копилки опыта работы в рамках инновационного проекта, продолжать ведение дневников участников инновационной деятельности.

3. Продолжается работа по разработке нормативного документа «Положение о внутренней системе оценке качества дошкольного образования в ЦКРОиР»

- Проведен психологический тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» (13.09.2023) и анкетирование «Восприимчивость педагогов к новшествам» (09.10.2023). Присутствовало 5 педагога. А также обсудили с педагогами-участниками и законными представителями ход образовательной деятельности в рамках инновационного проекта. Педагоги отметили, что работа ведётся согласно намеченным календарным планам, трудностей в реализации не возникает.

3. Выступление участника инновационного проекта на внутрицентровском УМО «Сенсорные игры при работе с детьми ТМН» (31.10.2023). Присутствовало 12 педагогов.

Заместитель директора                                                            Е.И.Соломахо