УТВЕРЖДЕНО

Постановлением заседания комиссии по делам несовершеннолетних Житковичского райисполкома

от 23 апреля 2025 г.

ПЛАН

реализации в Житковичском районе межведомственной программы «Забота»

Сроки реализации межведомственной программы «Забота» с 1 мая по 1 октября 2025 года

Цель: организация досуга, отдыха детей в летний период и принятие дополнительных мер по повышению уровня их безопасности

Задачи: обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;

предупреждение противоправного поведения;

формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности;

создание необходимых мер для обеспечения безопасности и законопослушного поведения несовершеннолетних

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 1. | Изучение предполагаемой занятости в летний период несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, с целью определения категорий, нуждающихся в ее обеспечении | до 15 мая, далее ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, сектор культуры райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, СУСУ «ДЮСШ г. Житковичи», ДЮСШ «Мотор», РК ОО «БРСМ» |
| 2. | Проведение заседаний комиссий по делам несовершеннолетних с приглашением несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, их родителей, планирующих в летний период находиться по месту жительства, в целях оказания помощи в организации полезной занятости подростков | май-июнь | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома |
| 3. | Проведение в рамках Единого дня профилактики (информирования) классных часов, родительских собраний, встреч в трудовых коллективах предприятий, организаций области, с населением по месту жительства по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних | май | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома, УЗ «Житковичская ЦРБ» , Житковичский РОЧС |
| 4. | Обеспечение своевременной подготовки оздоровительных лагерей к работе в летний период в соответствии с требованиями органов государственного санитарного надзора, государственного пожарного надзора, требованиями техники безопасности | май | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, УЗ «Житковичская ЦРБ» |
| 5. | Проведение в управлениях по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов, в учреждениях образования широкомасштабной информационной кампании о возможности трудоустройства подростков в летний период (информационные стенды, сайты, выступления на классных часах, родительских собраниях), а также в средствах массовой информации | май-июнь | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», РК ОО «БРСМ»*, учреждение «Редакция газеты «Новае Палессе |
| 6. | Обеспечение обмена информацией в отношении несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа и выезжающих в другую местность на территории Республики Беларусь, для проведения с ними профилактической работы по предполагаемому местонахождению | май-август | Отдел внутренних дел райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 7. | Проведение информационно-разъяснительной работы (классные часы, выступления, лекции, беседы, семинары, викторины, акции, тематические проекты, «круглые столы», выступления в учреждениях образования, в оздоровительных лагерях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах), направленной на: идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание учащихся; сохранение и укрепление здоровья детей; разъяснение уголовного и административного законодательства, требований пожарной безопасности и правил дорожной безопасности; предупреждение правонарушений и недопущение несчастных случаев на железнодорожном транспорте, в быту, на воде, в лесу, заброшенных зданиях и иных объектах, представляющих угрозу жизни и здоровью; профилактику самовольных уходов и суицидального поведения, буллинга и кибербуллинга; профилактику потребления несовершеннолетними психоактивных веществ | май-сентябрь | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма райисполкома, УЗ «Житковичская ЦРБ», Житковичский РОЧС |
| 8. | Обеспечение бесперебойной работы сотрудников служб и учреждений, задействованных в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, с целью надлежащей организации работы с подростками | июнь-август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма райисполкома, УЗ «Житковичская ЦРБ», Житковичский РОЧС, отдел внутренних дел райисполкома, учреждения культуры |
| 9. | Проведение мониторинга жизнеустройства, организации индивидуальной профилактической работы и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных воспитательных учреждений, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, принятие мер по занятости данных несовершеннолетних | до 1 июня | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 10. | Анонсирование проводимых в период летних каникул культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с участием несовершеннолетних в средствах массовой информации | май-август | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», учреждения культуры, учреждение «Редакция газеты «Новае Палессе», отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 11. | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома пофамильных списков несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, нигде неработающих и не учащихся (по состоянию на 01.05.2025 г.) с указанием предполагаемой занятости на летний период по установленной форме. Обеспечение ежемесячно представления в комиссию по делам несовершеннолетних сведений о фактической занятости подростков по установленной форме | до 24 мая ежемесячно до 4 числа, следующего за отчетным | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома |
| 12. | Создание рабочих групп с участием работников прокуратур районов по проверке полезной занятости несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, в каникулярный период | до 1 июня | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома |
| 13. | Предоставление в отделы внутренних дел перечня мероприятий, проводимых с участием несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | май-август (до 1 числа ежемесячно) | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма райисполкома, РК ОО «БРСМ», сектор культуры |
| II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |  |
| 14. | Организация оздоровления несовершеннолетних в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, в том числе в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях по профилям (направлениям деятельности) и принятие мер по максимальному привлечению для оздоровления в них детей из неблагополучных и многодетных семей, несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, представительство «Гомельское областное управление республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»* |
| 15. | Обеспечение функционирования: в учреждениях образования лагерей с дневным пребыванием детей; лагерей труда и отдыха с учетом требований законодательства об охране труда; оздоровительных лагерей по профилям (направлениям деятельности) с круглосуточным пребыванием детей; Министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, пограничного комитета оборонно-спортивных и военно-патриотических лагерей; волонтерских отрядов; кружков, секций, клубов по интересам | июнь-август (расписание до 25 мая направить в КДН) | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, представительство «Гомельское областное управление республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»*, РК ОО «БРСМ», |
| 16. | Организация: максимального охвата подростков временной трудовой занятостью, в том числе в лагерях труда и отдыха, с привлечением для указанных целей организаций и предприятий независимо от формы собственности; привлечения к деятельности профильных лагерей с круглосуточным пребыванием общественных объединений, благотворительных организаций и фондов, волонтеров (по согласованию) | июнь-август | Управление по труду, занятости и социальной защите, отдел образования райисполкома |
| 17. | Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием для учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, с обязательным включением несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, оказание помощи в организации учебно-тренировочной и воспитательной работы | июнь-август | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |  |
| 18. | Размещение списка вакансий для несовершеннолетних на Интернет портале (gsz.gov.by) государственной службы занятости | май-сентябрь | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, наниматели |
| 19. | Обеспечение работы лагерей труда и отдыха, создание необходимых условий для размещения, питания, оплаты труда детей, заключение договоров между принимающей стороной и лагерем труда и отдыха с учетом требований законодательства о труде, об охране труда с целью организации временной трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | июнь-август | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома |
| 20. | Организация летней трудовой занятости выпускников 9 и 11 классов, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, а также несовершеннолетних, прибывших на период каникул по месту жительства | июнь-август | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома, учреждения культуры, РК ОО «БРСМ» |
| 21. | Изучение спроса на рабочие места в лагерях труда и отдыха для несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, в целях оказания помощи в организации их занятости и досуга | май | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома |
| 22. | Обеспечение информирования несовершеннолетних, в том числе с использованием средств массовой информации, Интернет-ресурсов, а также в учебных заведениях: о возможностях трудоустройства в свободное от учебы время; об имеющихся вакансиях для несовершеннолетних | май-сентябрь | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Новае Палессе», отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 23. | Проведение ярмарок-вакансий для несовершеннолетних, уделив особое внимание подросткам, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | до 10 июня | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел образования райисполкома |
| 24. | Обеспечение содействия в трудоустройстве несовершеннолетним, обратившимся в органы по труду, занятости и социальной защите, в том числе в свободное от учебы время | май-сентябрь | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 25. | Организация проведения совещаний с нанимателями по изучению востребованности предложенных вакансий для несовершеннолетних, возможности их индивидуального трудоустройства в свободное от учебы время без использования средств бюджета | май-сентябрь | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 26. | Формирование трудовых (студенческих) отрядов в учреждениях, обеспечивающих получение высшего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также территориальных комитетах ОО «БРСМ» с обязательным включением в их состав несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | май-сентябрь | РК ОО «БРСМ», УО «Житковичский ГК» |
| IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ |  |  |  |
| 27. | Проведение туристических слётов с участием несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 28. | Привлечение к проведению профилактических мероприятий в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования представителей религиозных конфессий | июнь-август | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 29. | Обеспечение включения в планы воспитательной работы детских оздоровительных лагерей посещение музеев (выставок), библиотек, кинотеатров и других учреждений культуры, экскурсий по историческим и памятным местам Гомельской области | июнь-август | Отдел образования райисполкома |
| 30. | Вовлечение в физкультурно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия и проведение молодежных акций для несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | июнь-август | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма райисполкома, сектор культуры райисполкома, РК ОО «БРСМ»* |
| 31. | Обеспечение в течение летнего периода работы спортивных площадок, стадионов, бассейнов, учреждений культуры и др., в том числе в вечернее время | июнь-август | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма, сектор культуры райисполкома |
| 32. | Обеспечение бесплатного посещения отдельными категориями несовершеннолетних (дети-сироты, дети, воспитывающиеся в малообеспеченных, многодетных семьях, дети с ограниченными возможностями, несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающиеся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения) спортивных объектов (ледовые дворцы, аквапарки и т.д.), в том числе спортивных матчей и соревнований, а также учреждений культуры (музеи, театры, кинотеатры и т.д.) | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма, сектор культуры райисполкома |
| 33. | Организация выступления творческих коллективов и исполнителей в детских оздоровительных лагерях (по заявительному принципу) | июнь-август | Сектор культуры райисполкома |
| 34. | Организация Дней открытых дверей для подростков в районных отделах внутренних дел | июнь-июль | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома |
| 35. | Размещение на стендах и сайтах оздоровительных лагерей, учреждений образования, культуры, спорта и в иных местах отдыха детей наглядной информации профилактического характера, мониторинг ее актуальности, при необходимости обновление либо дополнение | май – сентябрь | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, Житковичский РОЧС, ОСВОД |
| 36. | При реализации мероприятий, приуроченных к началу функционирования оздоровительных лагерей, проведение бесед с их руководителями, педагогами и представителями сторожевой охраны по разъяснению признаков наркотического опьянения, сексуального насилия в отношении детей, алгоритма действий в случае выявления факта совершения противоправных действий | май – июнь | Отдел внутренних дел райисполкома, отдел образования райисполкома |
| 37. | Проведение региональных мероприятий культурно-развлекательной, спортивно-массовой, военно-патриотической, пожарно-спасательной направленности с включением в них несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | июнь-сентябрь | Отдел внутренних дел райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор спорта и туризма райисполкома, Житковичский РОЧС, РК ОО «БРСМ»* |
| 38. | Проведение официальных спортивно-массовых мероприятий по сдаче нормативов, предусмотренных Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь «Готов к труду и обороне» с участием несовершеннолетних, в том числе, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения | май, июнь-август | Сектор спорта и туризма райисполкома |
| 39. | Оказание содействия в организации посещения на безвозмездной основе участниками оздоровительных лагерей организаций и учреждений культуры, спорта, других объектов (по ходатайству учреждения образования) | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 40. | Организация экскурсионного обслуживания несовершеннолетних (учащихся) в рамках посещения выставок и действующих экспозиций учреждений культуры музейного типа (по заявительному принципу) | июнь-август | Сектор культуры райисполкома |
| 41. | Участие в областном слете юных спасателей-пожарных | июнь | Житковичский РОЧС, Отдел образования райисполкома |
| 42. | Участие несовершеннолетних Житковичского района в команде Гомельской области в республиканском полевом лагере «Спасатель» | июнь | Житковичский РОЧС, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 43. | Проведение профилактических мероприятий в учреждениях образования (выступления, лекции, беседы, акции и т.п.), направленные на недопущение совершения подростками преступлений против собственности, хулиганств, особое внимание уделив вопросам профилактики совершения подростками наркопреступлений (с информированием о возможности освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, указанной в примечании к ст. 328 УК Республики Беларусь) и киберпреступлений, связанных с предоставлением данных банковских платежных карт | май-август | Отдел внутренних дел райисполкома |
| 44. | Проведение онлайн-встреч осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-лечебных учреждениях закрытого типа, с подростками, требующими особого контроля (ИПР, СОП, девиантного поведения), с целью доведения информации о неотвратимости наказания за совершение преступлений и правонарушений | июнь-август | Отдел внутренних дел райисполкома |
| 45. | Участие несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, в проводимых мероприятиях, приуроченных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне (митинги, благоустройство памятных мест и т.д.) | май | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор культуры |
| V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬЮ |  |  |  |
| 46. | Определение порядка обеспечения безопасности отдыхающих в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, оздоровительных лагерях по профилям (направлениям), в том числе путем заключения договоров на оказание охранных услуг, оборудование ручной тревожной сигнализацией и системой видеонаблюдения | до 1 июня | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома |
| 47. | Организация и проведение обследования: мест отдыха несовершеннолетних (игровые площадки, детские городки, школьные стадионы, пляжи и др.); воспитательно-оздоровительных учреждений, в том числе оздоровительных лагерей по профилям (направлениям) на предмет готовности к летнему времяпровождению несовершеннолетних; зданий и территорий учреждений образования (включая общежития) на предмет их безопасного функционирования; состояния пропускного режима во всех учреждениях образования, в том числе дошкольного, дополнительного, специального; наличия и исправности систем видеонаблюдения, ручных систем тревожной сигнализации; иных объектов с учетом местных особенностей; готовности сторожей (вахтеров) к действиям во внештатной ситуации | май – сентябрь | Отдел образования райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, Житковичский РОЧС, Житковичское РЭГИ, РайЦГиЭ |
| 48. | Обучение оздоравливаемых детей требованиям безопасности во время их нахождения в воспитательно-оздоровительных учреждениях, на спортивных стадионах и площадках, во время проведения спортивных занятий и массовых мероприятий, а также правилам и мерам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, лесу, общественных местах | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, Житковичский РОЧС |
| 49. | Проведение профилактических акций, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних; | июнь – август | Отдел внутренних дел райисполкома |
| 50. | Проведение диалоговых площадок субъектами профилактики в детских оздоровительных лагерях по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности детей | июнь – август | Отдел внутренних дел райисполкома, Житковичский РОЧС, ОСВОД, Житковичская РЭГИ, УЗ «Житковичская ЦРБ» |
| 51. | # Изучение состояния воспитательной работы с несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в учебных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жительства (месту пребывания), а также по месту учебы несовершеннолетних | июнь – август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, сектор культуры райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| 52. | Проведение рейдовых мероприятий по водоемам с целью выявления на них малолетних, находящихся без присмотра родителей или лиц, их заменяющих, а также фактов купания в неустановленных местах | июнь – август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, ОСВОД |
| 53. | Проведение в оздоровительных лагерях, в том числе функционирующих на базе учреждений образования, расположенных в непосредственной близости от железнодорожного полотна, не менее одного раза в смену профилактических мероприятий с участием представителей Белорусской железной дороги по разъяснению ответственности за совершение противоправных деяний на железной дороге (накладывание посторонних предметов, повреждение имущества и т.д.), а также по соблюдению правил безопасности | июнь – август | Отдел образования райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| 54. | В целях профилактики и предупреждения детского травматизма проведение в оздоровительных лагерях мероприятий по правилам использования средств индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и роликовые коньки), в том числе с практической наглядностью использования указанных средств | июнь – август | Отдел образования райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| 55. | Изучение деятельности лагерей всех типов по вопросам обеспечения безопасных условий пребывания детей, организации воспитательной работы, учебно-тренировочного процесса, питания, условий проживания, медицинского обслуживания, соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности | май-август | Представительство «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»*, отдел образования райисполкома, УЗ «Житковичская ЦРБ», сектор спорта и туризма райисполкома, РайЦГиЭ, Житковичский РОЧС |
| 56. | Проведение комплекса профилактических мероприятий в рамках реализации республиканской информационно-пропагандистской акции «Безопасные каникулы» | в период школьных летних каникул | Житковичский РОЧС, отдел внутренних дел райисполкома, отдел образования райисполкома |
| 57. | Участие работников ОПЧС в работе пришкольных, патриотических, профильных, трудовых лагерей, организованных на базе учреждений образования, а также проведение профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях | июнь – август | Житковичский РОЧС |
| 58. | Проведение инструктажей и тренингов с медицинскими и педагогическими работниками детских оздоровительных лагерей и учреждений образования по вопросам выявления латентных жертв сексуального насилия в среде несовершеннолетних воспитанников (учащихся) и незамедлительного информирования о таких фактах территориальных органов внутренних дел | август -сентябрь | УЗ «Житковичская ЦРБ», отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 59. | Организация мониторинга работы кружков, секций, клубов по интересам в учреждениях образования, культуры, спорта с изучением уровня вовлечения в них детей, порядка проведения досуговых мероприятий, а также изучение соблюдения трудового законодательства в отношении работающих несовершеннолетних | июнь – август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 60. | Обеспечение контроля за занятостью несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе прибывших из других регионов на период летних каникул к родственникам, несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения, детей сиротской категории, обучающихся в интернатных учреждениях, прибывших домой к родителям, патронатным воспитателям | июнь – август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», сектор культуры райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |
| 61. | Организация проведения в преддверии и в период начала учебного года дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приуроченных к началу учебного года | август-сентябрь | Отдел образования райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 62. | Организация правового просвещения учащихся в учреждениях образования при проведении мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года | сентябрь | Отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 63. | Выявление и учет несовершеннолетних выпускников учреждений общего среднего образования, не продолживших обучение и нетрудоустроенных, а также по различным причинам прекративших обучение в учреждениях общего среднего образования для дальнейшей организации их трудовой занятости | май-сентябрь | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 64. | Проведение на предприятиях и в организациях всех форм собственности межведомственных выездных родительских собраний по вопросам организации летней занятости, оздоровления детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, гибели детей от внешних причин | май-август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| 65. | Посещение по месту жительства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, детей, находящихся в социально опасном положении, с целью осуществления контроля за условиями проживания, организацией отдыха и труда подростков | июнь-август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК», отдел внутренних дел райисполкома, УЗ «Житковичская ЦРБ» |
| 66. | Проведение на регулярной основе мониторинга территории на предмет размещения несанкционированных детских палаточных лагерей, в которых не соблюдаются санитарные нормы и правила при размещении детей, организации их питания, правила безопасного пребывания | июнь-август | Отдел образования райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома, РайЦЭиГ, Житковичский РОЧС |
| 67. | Проведение в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях и др. мониторинга соблюдения требований по охране жизни и здоровья детей в соответствии с санитарными правилами и нормами, документами по обеспечению противоэпидимического благополучия, строительными нормами и правилами, противопожарными и другими требованиями | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, РайЦЭиГ, Житковичский РОЧС, Житковичская РЭГИ |
| 68. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родительской общественностью, индивидуальными предпринимателями, религиозными организациями, субъектами агроэкотуризма о недопущении фактов, несущих угрозу безопасности детей | июнь-август | Отдел образования райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома, РайЦЭиГ, Житковичский РОЧС, Житковичская РЭГИ |
| 69. | Освещение хода оздоровительной кампании в средствах массовой информации, обеспечение доступности информирования граждан о работе детских оздоровительных лагерей | май-август | Отдел идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома, редакция газеты «Новае Палессе» |
| 70. | Проведение внеплановых рейдовых проверок организации занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, организации воспитательной работы с детьми в воспитательно-оздоровительных учреждениях | июнь-август | Комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома, отдел образования райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| 71. | Проведение мониторинга организации работы объединений по интересам в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта с изучением уровня вовлечения в них детей, а также порядка проведения досуговых мероприятий в культурно-развлекательных (ночных) клубах, дискотеках | июнь-август | Отдел образования райисполкома, сектор культуры райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома |
| 72. | Осуществление мониторинга сети Интернет на предмет выявления преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, совершаемых в отношении несовершеннолетних | в течение срока реализации программы | Отдел внутренних дел райисполкома, отдел образования райисполкома, УО «Житковичский ГК» |
| 73. | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних облисполкома информации о выполнении настоящего плана мероприятий | до 1 октября | Субъекты профилактики, участвующие в реализации плана |

*по согласованию

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖИТКОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА ДОСЫЛАЕТ РАЙОННЫЙ ПЛАН "ЗАБОТА" ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С П.П. 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68.
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ ПЛАНА.

ИНФОРМАЦИЮ О ВЫПОЛНЕНИИ П.П. ПЛАНА ПРЕДОСТАВИТЬ ДО 12.09.2025.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА                             М.М. МАКАРЕВИЧ