Государственное учреждение образования
«Академия образования»
Министерства образования Республики Беларусь

Государственное учреждение образования «Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»
	СОГЛАСОВАНО

Руководители экспериментального проекта

_______________ В.Л. Пашко
_______________ В.И.Коротевич
_______________ О.П.Коляда


	УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

______________М.В.Летошко



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по экспериментальному проекту 

«Апробация научно-методического обеспечения оценки деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования» в государственном учреждении образования «Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

в 2025/2026 учебном году

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА
(2025/2026 учебный год)

ЗАДАЧИ:
1. Диагностика инструментария по оценке деятельности учреждения специального образования.
2. Оценка результатов диагностики инструментария: карты оценки деятельности учреждения специального образования, анкеты для законных представителей обучающихся.

3. Анализ инструментария по оценке деятельности учреждения специального образования.

4. Организация и проведение методических мероприятий с целью повышения профессиональных компетенций у сотрудников учреждения образования, методической поддержке участников экспериментальной деятельности.

5. Анализ качества деятельности учреждения образования по итогам изучения анкет для законных представителей обучающихся.

6. Организация взаимодействия с законными представителями по итогам анализа анкет для законных представителей обучающихся.

7. Внедрение карты оценки деятельности учреждения специального образования, анкет для законных представителей обучающихся в организацию управленческой деятельности учреждения.

8. Проведение сравнительного анализа качества функционирования учреждения образования по итогам внедрения в организацию управленческой деятельности чек-листов. 

9. Сбор и анализ отчетных материалов, подготовка отчетов по результатам участия в экспериментальной деятельности и их представление руководителям экспериментального проекта.
Характеристика участников экспериментальной деятельности
1. Кадровое обеспечение экспериментальной деятельности

1.1 сведения о специалисте, ответственном за осуществление экспериментальной деятельности в учреждении образования: Башлакова Светлана Владимировна, заместитель директора по основной деятельности, рабочий телефон 8(0232) 56-03-39, мобильный телефон +375 29 336 07 74, gckroir@gov-gomel.by;

1.2 сведения о количестве участников эксперимента, их занимаемые должности:
	№
п/п
	ФИО участника эксперимента
	Занимаемая должность

	1
	Летошко 
Марина Васильевна
	директор

	2
	Башлакова 
Светлана Владимировна
	заместитель директора по основной деятельности

	3
	Гриневич 
Татьяна Анатольевна
	заместитель директора по основной деятельности

	4
	Интересная 

Елена Владимировна
	методист


	Название этапа
	Содержание работы. Мероприятия.


	Сроки проведения мероприятий
	Ответственные за проведение мероприятий
	Форма предоставления результата

	Подготовительный
	Подача заявки для участия в реализации экспериментального проекта
	22.05.2025
	Летошко М.В.


	Заявка 

	
	Заседание участников экспериментального проекта, обсуждение планирования мероприятий на 2025/2026 учебный год
	20-27.08.2025
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.,
Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	План мероприятий

	
	Издание приказа о реализации на базе учреждения экспериментальной деятельности в 2025/2026 учебном году
	28.08.2025
	Летошко М.В.
	Приказ

	Организационный
	Участие в установочных семинарах, направленных на реализацию содержания экспериментального проекта
	16.10.2025
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	-

	
	Составление календарного плана реализации экспериментального проекта

	20.10.2025
	Башлакова С.В.
	Календарный план

	
	Согласование с руководителями экспериментального проекта календарного плана экспериментальной деятельности учреждения
	До 30.10.2025
	Башлакова С.В.
	Согласованный календарный план

	
	Информирование коллектива о промежуточных результатах участия учреждения в экспериментальном проекте «Апробация научно-методического обеспечения оценки деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования»
	04.11.2025


	Башлакова С.В.
	Решения педсовета

	Практический (основной, реализационный)
	Участие в обучающих мероприятиях, проводимых государственным учреждением образования «Академия образования», по вопросам:

– подготовки, организации и проведения оценки деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР) (самоконтроля);
	Согласна плана программы реализации экспериментального проекта
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	 -

	
	– использования инструментария оценки деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР) (анкеты для законных представителей обучающихся, карт оценки разных видов деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР));
	26.01.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Анкеты, карты оценки 

	
	– оформления результатов оценки деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР), плана мероприятий по совершенствованию деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР), устранению выявленных несоответствий
	Согласна плана программы реализации экспериментального проекта
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	План мероприятий по совершенствованию деятельности учреждения

	
	Апробация инструментария оценки деятельности специального образования (ЦКРОиР):

карты оценки административно- управленческой деятельности;
	19.11.2025
	Летошко М.В. Башлакова С.В.


	Карта оценки

	
	карты оценки образовательной деятельности;
	20.12.2025
	Башлакова С.В.

Гриневич Т.А.
	Карта оценки

	
	карты оценки информационной деятельности;
	20.12.2025
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Карта оценки

	
	карты оценки деятельности по созданию здоровьесберегающих условий;
	20.01.2026
	
	Карта оценки

	
	карты оценки деятельности по созданию безопасных условий;
	20.01.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Карта оценки

	
	карты оценки деятельности по организации обучения и воспитания на дому;
	20.02.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Карта оценки

	
	карты оценки деятельности по социально-педагогической поддержке обучающихся и оказанию им психологической помощи;
	20.02.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Карта оценки

	
	анкета для законных представителей обучающихся
	18.02.2026
	Гриневич Т.А., Башлакова С.В.

	Анкета 

	
	Подготовка отчета (информации) по результатам оценки деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР)
	19.03.2026
	Башлакова С.В.

Гриневич Т.А.
	Отчет  

	
	Информирование законных представителей о промежуточных результатах участия учреждения в экспериментальном проекте «Апробация научно-методического обеспечения оценки деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования»
	20.03.2026
	Башлакова С.В.

Гриневич Т.А.
	-

	
	Информирование коллектива о промежуточных результатах участия учреждения в экспериментальном проекте «Апробация научно-методического обеспечения оценки деятельности учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования»
	24.03.2026
	Башлакова С.В.
	Решение педсовета

	
	Подготовка плана мероприятий по совершенствованию деятельности учреждения специального образования (ЦКРОиР), устранению выявленных несоответствий
	25.03.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	План мероприятий

	Рефлексивный


	Участие в анкетировании
	27.03.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Результат анкетирования

	
	Участие в проведении экспертных оценок
	30.03.2026
	Летошко М.В.

Башлакова С.В.

Гриневич Т.А,

Интересная Е.В.
	Экспертная оценка

	Обобщающий
	Подготовка отчета по реализации экспериментального проекта


	17.04.2026
	Башлакова С.В.
	Отчет 


