Гуманитарный проект

1. Название проекта:

«Мыслить глобально-действовать локально»

1. Название организации:

ГУО «Свислочский районный центр дополнительного образования детей и молодежи»

1. Физический и юридический адрес организации:

231969 Гродненская область, г.Свислочь, улица Гагарина д.14/1

1. Руководитель организации:

Бычик Жанна Александровна

1. Руководитель проекта:

Бычик Жанна Александровна

1. Необходимая сумма для реализации проекта

5500 долларов США

1. Сроки реализации проекта:

12 месяцев

1. Актуальность проекта (описание проблемы)

Экологическая грамотность сегодня является необходимым условием сохранения окружающей среды и самой жизни человека. Без серьёзного изучения состояния окружающей среды, без организации систематической работы по охране прекрасных уголков природы в нашем районе и на Земле в целом, невозможно представить дальнейшее существование человечества.

 Успешный человек – это, в первую очередь, здоровый человек, а здоровье - немыслимо без чистого воздуха, прозрачной воды, экологически безопасных продуктов питания.

Каждый человек может многое сделать для защиты окружающей среды. Для этого он должен быть экологически воспитан. Будучи еще учащимися дошкольного и среднего общего образования, детям необходимо задуматься над тем, что они могут сделать для защиты окружающей среды, что они должны и что не должны делать.

Начать работу необходимо с экологического просвещения учащихся района. Мы считаем, что проблемам экологии в учреждениях образования Свислочского района уделяется недостаточное внимание.

Взяться за создание этого проекта нас заставила также обстановка, которая царит на улицах наших деревень, в общественных местах нашего города. Мы считаем, что основная проблема - недостаточный уровень экологической культуры населения района, знаний учащихся, и, следовательно, отсутствие уважения к окружающей среде своего города, района, страны. В районах, где функционируют учреждения дополнительного образования детей и молодежи экологического профиля, проблема экологического просвещения учащихся реализуется через деятельность данных учреждений. Согласно статистическому анализу в Свислочском районе только 1 учреждение (в 2023/2024 учебном году открыты 3 объединения по интересам экологического профиля). На протяжении последних 3 лет учреждениями образования реализовано лишь 3 проекта по экологическому воспитанию. 20% учащихся района принимают участие в республиканских конкурсах экологической направленности, 10% - в научно-исследовательской деятельности.

Проблема, решаемая в процессе реализации проекта, не нова, но для нашего Центра дополнительного образования детей и молодежи, в настоящий момент, она актуальна и значима. Сформировался коллектив педагогов и детей, заинтересованных в положительном результате, увлечённых экологической темой. Масштабы проекта хоть не велики, но позволяют решить поставленные задачи и привлечь к этой работе большее количество учащихся и родителей, население района.

**9.Цели проекта:**

- формирование позитивного опыта взаимодействия учащихся с окружающим миром, активной жизненной позиции детей школьного возраста и взрослого населения района, развитие разнообразных форм неформальной образовательной и просветительской экологической деятельности, через организацию работы информационно-образовательного центра «Экологическая мозаика».

**10. Задачи проекта**

1. Организация деятельности информационно-образовательного центра по формированию экологической культуры населения района «Экологическая мозаика» на базе Свислочского районного центра дополнительного образования детей и молодежи.
2. Повышение экологической культуры населения района через организацию экологического всеобуча Центра «Экологическая мозаика».
3. Развитие практического взаимодействия и партнёрства с государственными структурами и общественными организациями в области охраны окружающей среды, через организацию работы лаборатории «ЭкоДело».

11. Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | Описание мероприятия | Целевая группа | Колличество участников | Ожидаемый результат | ответственные |
| Задача №1. Организация деятельности информационно-образовательного центра по формированию экологической культуры населения района «Экологическая мозаика» на базе Свислочского районного центра дополнительного образования детей и молодежи |
| январь | 1. Подбор кадров для участия в работе 2. Семинар «Экологическое воспитание подрастающего поколения как составная часть воспитания гражданина» | Педагогический коллектив учреждения, учащиеся объединений по интересам | 15 (5педагогов, 2 родителя, 8 учащихся) | подобраны и обучены сотрудники;определены приоритетные направления экологического просвещения учащихся  | Организация-заявитель |
| январь | Круглый стол. | Педагогический коллектив учреждения | 5 | Сотрудники Центра ознакомлены с целями и задачами работы, подготовлен план работы на год, перспективный план развития. | Организация-заявитель |
| Январь-февраль  | Косметический ремонт кабинета |  |  |  |  |
| Материально-техническое оснащение кабинета Центра.  | Руководитель проекта,  | 2 | Оборудован современный кабинет на 20 ученических мест для организации занятий посетителей Центра | Организация-заявитель |
| 1. Закупка и монтаж оборудования | Руководитель проекта,  | 2 | Кабинет оборудован индивидуальными ученическими столами |
| 2. Приобретение компьютерной множительно-копировальной техники  | Педагогический коллектив | 5 | Приобретены энергосберегающие компьютеры, (Цифровой телевизор, фотоаппарат)широкоформатный принтер, брошюратор, ламинатор |
| 3. приобретение мобильных информационных стендов | Педагогический коллектив | 2 | Приобретены переносные стенды, оформлены материалы, демонстрирующие о современных проблемах экологии. Создание серии интерактивных стендов отражающих глобальный вклад Беловежской пущи в охрану окружающей среды |
| февраль | Мастер-класс по подготовке сотрудников к работе с общественностью | Педагогический коллектив, представители организаций-партнёров  | 20 | проведен мастер-класс по работе с общественностью, в котором приняли участие представители предприятий-партнеров: директор РУП ЖКХ, заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования, начальник инспекции природных ресурсов Свислочского района, первый секретарь ОО «БРСМ.Уточнены сроки проведения совместных акций и мероприятий  | Организация-заявительОтдел образования Свислочского района |
| Задача №2. Организация экологического всеобуча через работу Центра «Экологическая мозаика»  |
| март  |  Районный семинар-совещание «Современные подходы к экологическому просвещению» детей и молодежи: опыт и инновация» | Заместители директоров учреждений образования по ВР, классные руководители, педагоги дополнительного образования | 50 | Пропаганда и распространение передового педагогического опыта по организации работы в учреждениях образования, налаживание работы с местным населением | Организация-заявитель, отдел образования Свислочского райисполкома |
| Март-май | Создание сайта «Экологическая мозаика» | Население района | 150 | Сайт создан. На сайте аккумулирована информация по экологическому просвещению населения (памятки, буклеты, тематические игры, презентации природных объектов Свислоччины), о ходе реализации проекта «Мыслить – глобально, действовать – локально».За время реализации проекта сайт посетило не менее 500 пользователей | Организация-заявитель |
| Март-декабрь | Создание студии «Эко-арт» | Учащиеся 6-13 лет | 180  | Студия «Эко-арт работает по субботам, участвует в районных и областных экологических мероприятиях. 15 учащихся получили навыки художественной росписи на теле человека экологическими растительными красками.  | Организация-заявитель |
| Март-декабрь | Создание семейного «Фитобара» | Учащиеся и их родители | 15 учащихся и 11 родителей |  Фито бар работает 1 раз в месяц  | Организация-заявитель |
| 1.Закупка столовых приборов для чаепития |  |  | Приобретены столовые приборы для чаепития | Организация-заявитель |
| 2.Заседания семейного клуба «Уют» | Учащиеся и их родители | 26 | ***1 раз в месяц члены клуба проводят заседания с чаепитием*** | Организация-заявитель |
| 3.Акция «Рецепты тетушки-травницы»  | Учащиеся и их родители | 26 | Создан кулинарный альбом с рецептами фиточаев жительниц Свислоччины | Организация-заявитель |
| 4.Операция «Кубышечка» по сбору сырья для фитобара | Учащиеся и их родители | 26 | 26 человек (15 детей и 11 взрослых) получили практические навыки по заготовке лекарственных растений. Собрана коллекция из не менее 10 лекарственных трав.  | Организация-заявитель |
| Мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы-оберега «Травница» | Учащиеся и их родители | 26 | Обучены 15 учащихся изготовлению куклы-оберега. Изготовлено в качестве сувенира 50 штук.  | Организация-заявитель |
| Издание буклетов «Лечебные напитки наших предков», «Правила сбора лекарственного сырья» | Учащиеся и их родители | 26 | Разработаны макеты буклетов на основе местного материала. Напечатано не менее 80 экземпляров буклета, которые распространены среди населения.  | Организация-заявитель |
| Создание переносных информационных стендов | Педагогический коллектив | 3 | Создано 2 переносных стенда «Лекарственные травы Беловежской пущи» | Организация-заявитель |
| Апрель  | Районный фестиваль школьной молодежи по экологической безопасности «#Вместе ярче»  | Учащиеся учреждений образования, родители | 150 | Проведен фестиваль в форме районного семейного тематического праздника «#Вместе ярче». Представлены проекты учащихся, педагогов, родителей по экологической безопасности, прошла тематическая акция по сбору старых отработанных ламп накапливания, организованы флэшмоб, интерактивные игры, мастер-классы, посвященные энергосбережению | Организация-заявитель, отдел образования Свислочского райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского исполнительного комитета; Отдел образования Свислочского райисполкома |
| Апрель-декабрь | Акция «Фримаркет» |  | 50 | Организована работа «Фримаркета» куда все желающие могут принести ненужные вещи, которые могут пригодится кому-нибудь другому. Услугами воспользовалось не менее 17 человек. | Организация-заявитель |
| Май-октябрь | Конкурс «Фотофакт: человек и природа в объективе»  |  | 47 | Приняло участие не менее 47 человек из всех (10) учреждений общего среднего образования. Работы представлены и на сайте проекта | Организация-заявитель |
| ноябрь | Проведение фотовыставки «Природа Свислочского края» | Учащиеся учреждений образования, родители, педагоги | До 100 | Представлены работы учащихся, педагогов и родителей. Торжественное открытие фотовыставки на базе районного краеведческого музея с приглашением представителей органов власти, организаций партнёров, освещение мероприятий в местной прессе» | Организация заявитель, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского районного исполнительного комитета |
| август | Работа «Экоплощадки» в рамках областного экологического фестиваля «Гамоняць пушчы беларускiя» | Население района | 120 | Более 120 жителей района посетят «Экоплощадку», расширят знания по экологии родного края, приобретут печатную продукцию Центра. Привлечены 8 семей к организации работы выставки-конкурса «Цветочная феерия».  | организация заявитель, отдел образования Свислочского райисполкома |
| Март-сентябрь | Разработка информационных листовок «Береги природу!», «Не трогай руками малышей!», «Чистый двор – чистый город!» и др.Издание и распространение данной печатной продукции среди населения города при проведении экологических акций, в рамках городских и районных мероприятий | Педагоги, учащиеся учреждений образования | 25 | Привлечено внимание общественности к вопросам охраны природы Распространено не менее 450 информационных листовок различной экологической направленности | Организация заявитель, учреждения образования района |
| декабрь | Конференция научно-исследовательских работ на экологическую тему «Шаг в природу» | Педагоги, учащиеся учреждений образования | 72 | Конференция состоялась. Приняли участие не менее 58 педагогов и учащихся общеобразовательных школ и 14 приглашенных (представители СМИ, общественности, заинтересованные лица). На конференцию предоставлено не менее 13 научно-исследовательских работ на экологическую тему, что свидетельствует о повышении интереса учащихся к экологической исследовательской деятельности. | Организация заявитель, учреждения образования района |
| Апрель-октябрь |  Создание маршрута «Зеленое кольцо Свислоччины» |  |  | Разработан маршрут по окрестностям г.Свислочь, который проходит по различныем природным экосистемам, что позволяет адаптировать маршрут под потребности определенной тематики.  | Организация-заявитель |
| Разработка экологического велосипедного маршрута |  |  | Разработан маршрут протяженностью 21 км. | Волонтеры  |
| Создание карты маршрута, информационного буклета по маршруту |  |  | Карта маршрута создана в электронном и печатном виде. Издан буклет в количестве 50 экземпляров. | волонтеры |
| Обеспечение информационного сопровождения по маршруту |  |  | Установлено 18 информационных пюпитров размером А3 по экологической тематике (разнообразие встречающихся на маршруте видов флоры и фауны, правила экологического поведения)  | волонтеры |
| Операция «Чистая тропа» |  |  | Очищена территория маршрута от отходов пластика и стекла. В акции приняло участие 8 человек | волонтеры |
| Проведение 4 велопоходов по маршруту (май, июнь, сентябрь, октябрь) |  | 48 | Привлечено к активному отдыху через использование экологически чистого транспорта взрослое и детское население города, что способствует укреплению семейных отношений.  | Организация- заявитель  |
| август | Велопоход «Тропинками Беловежской пущи» для учащихся и их родителей |  | 12 учащихся, 2 педагога и 4 родителей | В велопоходе приняли участие 12 учащихся, в том числе в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа и признанные находящимися в социально опасном положении, что способствует адаптации учащихся данной категории к общественной жизни и, в конечном итоге, влияет на мировоззрение учащихся.  | Организация-заявитель |
| Июнь-август | Организация образовательных экологических мероприятий, познавательных экскурсий, проведение природоохранных акций | Учащиеся учреждений образования, родители  | 100 | Организована информационная компания среди населения по обращению с отходами;Проведен;Организация и проведение велопоходов по заявкам населения;Проведение мастер-классов по изготовлению поделок из вторсырья;Организация бизнес-компании по изготовлению «Эко-сумок»Принято участие в проведении акции по посадке леса в рамках «Недели леса» | Организация заявитель, учреждения образования района |
|  |  |  |  |  |  |
| Задача №3. Развитие практического взаимодействия и партнёрства с государственными структурами и общественными организациями в области охраны окружающей среды через организацию работы лаборатории «ЭкоДело». |
| Февраль-декабрь |  Лаборатория «ЭкоДело» |  |  |  |  |
| февраль | Мастерская 1. *Изготовление и распространение в организациях района декоративных коробок для сбора макулатуры «Сохрани дерево»* | Учащиеся учреждений образования | 48 | Изготовленно 50 декоративных коробок по сбору макулатуры и розданы в организации | Организация-заявитель |
|  | Мастерская 2. *Пошив сумок с целью отказа от полиэтиленовых пакетов* | Учащиеся объединения по интересам | 10 | Пошито 100 сумок и продана населению района | Организация заявитель |
|  | Мастерская 3. *Разработка и изготовление наклеек на мусорные контейнеры*  | Учащиеся объединения по интересам | 12 | Изготовлено 100 наклеек и прикреплены к мусорным контейнерам на территории района | Организация заявитель |
|  | Мастерская 4. *Изготовление сувенирных экологических игрушек (кукол, подушек, оберегов)* | Учащиеся объединений по интересам | 12 | Изготовлено 80 сувениров и розданы при проведении районных мероприятий на экологическую тему в рамках проекта | Организация-заявитель |
|  | Операция «Мусородомовенок» | Население района | 12 учащихся | Мероприятие проведено совместно с РУП ЖКХ. На мусорных контейнерах размещены информационные призывы о раздельном сборе отходов (100 штук наклеек). Информировано более 860 человек |  |
|  | Мини-проект «Веселые крышечки» | Обучающиеся учреждений дополнительного образования детей | 256 учащихся  | Установлено 2 контейнера по сбору пластиковых крышечек в учреждениях дополнительного образования Свислочского района. | Организация-заявитель |
| Апрель, октябрь | Рейды «Чистый лес» по уборке территории придорожных зон отдыха по периметру объездной дороги вокруг Беловежской пущи (2: апрель и октябрь) |  | 12 | Проведены совместно со Свислочской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. | Организация-заявитель, инспекция природных ресурсов |
| Март-апрель | Акции «Чистый пруд» и «Родник» |  | 27 | Проведен субботник по очистке берегов рек, протекающих по территории района | Организация-заявитель, |
|
|
|
| Март-апрель | по предотвращение весенних палов |  |  | Мероприятие совместно с Свислочским районным отделом по чрезвычайным ситуациям | Инспекция природных ресурсов, сотрудники РОЧС |

12. Мониторинг и оценка эффективности реализации проекта:

1. Тестирование учащихся до начала реализации проекта, в середине и в конце проекта (100 учащихся) с целью выявления уровня знаний по вопросам экологии

2. Степень удовлетворенностью проводимых мероприятий среди населения (опрос, рефлексия)

2. Посещаемость Центра «Экологическая мозаика» и сайта проекта.

3. Отчеты о проведении мероприятий – пресс-релизы, презентации, фотоотчеты, листы регистрации участников семинаров, конференции, публикации в районной газете, информационные материалы на сайте проекта и в социальных сетях, брошюры.

4. Финансовый мониторинг –отслеживание и учет затрат по каждому виду вложений и мероприятию в рамках заранее определенных статей расходов

5. Подготовка отчетов об управлении проектом:

5.1 информационные отчеты по программе, полугодовой и годовой (фотографии, брошюры, раздаточные материалы (публикации с СМИ, соцсетях).

5.2. Отчеты о текущем состоянии (отчеты о фактическом положении, информационные бюллетени)

13. Подробный бюджет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Артикул бюджета | Детальное описание | сумма |
| 1 | Ремонт кабинета под создание центра «Экологическая мазаика» | Покраска стен, укладка ламинатора, замена ламп на энергосберегающие 6 шт, замена окон (приобретение ламината и комплектующих, штукатурки, краски, инвентаря для работы) | 1000 дол. |
| 2 | Приобретение мебели в кабинет | Закупка 20 одноместных ученических парт20 ученических стульев1 письменный стол1 учительский стул2 школьных шкафа (ШКЛ)для оборудования центра «Экологическая мозаика» | 355 долларов320 дол75 дол.35 дол.134 дол. |
| 3 | Приобретение копировально-множительной техники | Закупка 1.энергосберегающих 2. компьютеров -2 шт3. цифровой телевизор -1 шт4. фотоаппарат – 1шт5. Широкоформатный принтер с системой непрерывной подачи чернил 1 шт.6. Расходный материал для печати (краска для заправки принтера)7. Бумага офисная формата А-4 10 упаковокА-3 – 2 упаковки 1. Брашюратор 1 шт
2. Ламинатор 1 шт.

Для организация работы экологического центра «Экологическая мазаика»  | 800 дол.487 дол500 дол300 дол200 дол.30 дол.24 дол.72 дол. |
| 4 | Приобретение мобильных информационных стендов | 1. Переносные стенды -4 шт
2. Настенные стенды – 6 штук

Для размещения информации о деятельности экологического центра в помещении и на улицах города и района | 300дол.150 дол |
| 5 | Закупка красок для аквагрима | Краски для аквагрима – 6 уп.Для организации работы студии «Эко-Арт»  | 40 дол. |
| 7 | Приобретение столовых приборов | Столовые приборы для организации фитобара 2 чайных набора для чаепития | 100 дол. |
| 8 | Закупка материалов для сувенирной продукции | Для организации работы мастерской по изготовлению сувенирной продукции, проведения мастер-классов по изготовлению травяных подушек и куклы-травницы, изготовлению сувенирных коробок для сбора макулатуры, пошиву экологических сумок необходимо закупить :Ткань 5 видов - 25 метровКлей ПВА – 3 лНитки – 10 шт.Атласные ленты 5 цветов – 30 мКлеевые стержни – 100 шт.аксесуары | 100 дол.13 дол.5 дол.5 дол.10 дол. |
| 9 | Приобретение 2х контейнеров для сбора пластиковых крышечек | Для реализации минипроекта «Весёлые крышечки» необходимо приобрести два контейнера в виде сердечек, которые будут установлены в 2-х учреждениях дополнительного образования района | 100 дол. |
| 10 | Приобретение уборочного инвентаря | Инвентарь будет использован для уборки территории района при проведении экологических акций, субботников:Пакеты для уборки мусора - 10 упаковокГрабли- 6 штукМетлы- 6 штукГазонокосилка -1 штДприобретённый инвентарь будет использоваться и после реализации проекта | 25 дол.40 дол30 дол.250 дол. |
| Мероприятия, выполненные силами организацией-заявителем |
| 1 | Ремонт кабинета | Ремонтные работы кабинета будут выполены волонтерами (штукатурка и покраска стен, укладка ламината, замена светильников, замена окон) | 200 долларов |
| 2 | Разработка сайта | Экологический сайт будет разработан силами организатора –заявителя, пополнение новостной строки, фотоальбома, разделов сайта –ежемесячно будет проводится ответственным за ведение сайта, сайт будет действовать и после завершения проекта | 150 долларов  |
| 2 | Разработка велосипедного маршрута, сдача в аренду велосипедов | Волонтерами будет разработан маршрут «Зелёное кольцо Свислоччины», размещена информация на маршруте, проведены экскурсии  | 50 долларов |
| 3 | Предоставлено помещение для создания экологического центра | Помещение центра творчества безвозмездно будет использоваться под деятельность экологического центра | 100 долларов |
| 4 | Награждение победителей научных конференций, активистов волонтерского движения | Приобретение кубков, поощрительных подарков будет осуществляться из средств, вырученных из продажи сувениров, сделанные своими руками в студиях и мастерских . | 300 долларов |