УТВЕРЖДАЮ

 Директор государственного

 учреждения образования

 «Гродненский районный центр

 творчества детей и молодежи»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Слуцкая

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

**Календарный план**

 **реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования и развития коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия детских, молодежных общественных объединений» на 2020- 2021 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  |  **Содержание работы**  | **Сроки**  | **Ответственный**  |
| 1. | Формирование инновационной команды по организационной и научно-методической поддержке проекта | Август 2020 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В. |
| 2. | Издание приказа об инновационной деятельности в центре: утверждение состава инновационной группы, распределение функциональных обязанностей и основных направлений деятельности педагогов - инноваторов. | Август2020 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В. |
| 3. | Заседание педагогического совета с повесткой дня: «Организационно – педагогические условия и основные направления инновационной деятельности педагогического коллектива в 2020 – 2021 учебном году» | Сентябрь2020 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В |
| 4. | Собеседование с работниками центра, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, включенными в работу по реализации проекта, с целью выявления затруднений по вопросам формирования и развития коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия с детскими, молодежными объединениями. | Сентябрь 2020 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В.Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 5. | Подбор диагностического материала для проведения мониторинга показателей эффективности инновационной деятельности | Сентябрь 2020 | Финогенова А.В.Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 6. | Стартовая диагностика качеств в соответствии с критериями и показателями | Октябрь 2020 | Финогенова А.В.Каленик И.И. Кучук А.В. Сегень В.И. |
| 7. | Составление индивидуальных планов работы по реализации инновационного проекта | До 25.09.2020 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. Каленик И.И. Кучук А.В. Сегень В.И.  |
| 8. | Освещение хода работы по проекту на сайте учреждения образования. | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Кучук А.В. |
| 9. | Расширение сети партнерских контактов с государственными учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями в рамках реализации инновационной деятельности | Сентябрь 2020- май 2021 | Финогенова А.В.Каленик И.И. Кучук А.В. Сегень В.И. |
| 10. | Создание электронной библиотеки и информационных ресурсов для педагогов и учащихся по теме инновационного проекта | Сентябрь 2020 | Кучук А.В. |
| 11. | «Коучинговая площадка». Практикум по ведению педагогических дневников участниками проекта, определение критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого педагога | Сентябрь 2020 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В. |
| 12. | Организация онлайн - университета для родителей: «Введение в проблему коммуникативной компетентности»; | Октябрь 2020 | Финогенова А.В.Кучук А.В. |
| 13. | Онлайн - университет для родителей: «Роль семьи в формировании конкурентоспособной личности ребенка» | Февраль 2021  | Финогенова А.В.Кучук А.В. |
| 14. | «Коучинговая площадка». Кейс «Как приобщить учащихся и родителей к участию в инновационном проекте с наибольшей эффективностью для всех?» |  Декабрь 2020 | Финогенова А.В. |
| 15. |  «Коучинговая площадка». Тренинг: «Приоритетные направления взаимодействия с детскими и молодежными объединениями по формированию и развитию у обучающихся коммуникативной компетентности» | Ноябрь 2020 | Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 16. | Общественно активная школа «Территория лидерства»: тренингкоммуникативных умений «Мои достоинства»  | Февраль 2021 | Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 17. | Общественно активная школа «Территория лидерства»: тренингкоммуникативных умений «Шаг к цели» | Апрель 2021 | Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 18. | Общественно активная школа «Территория лидерства»: Акция совместно с социально – благотворительным учреждением «Центр Пора» «Мы можем! Я могу!» | Январь 2021 | Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 19. | Молодежная площадка «proЗдоровье» с участием студентов Гродненского государственного университета им.Я.Купалы | Февраль2021 | Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 20. | Молодежная площадка « **«**TEEN club»: разработка и реализация проекта: «Один на один с интернетом: бесконтрольность пользования». Использование сетевого сервиса LearningApps.org. | Согласно плану работы по проекту | Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 21. | Районный Саммит лидеров детских и молодежных общественных объединений, школьных систем самоуправления Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» | Май 2021 | Финогенова А.В.Каленик И.И..Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 22. | Деятельность районной пионерской организации в рамках проектов «Лидер года», «Пионерский экспресс #кСоседям» | Октябрь 2020 - май 2021 | Сегень В.И. |
| 23. | Деятельность волонтёров-инструкторов равного обучения посредством проведения тренингов, акций, флешмобов по формированию у учащихся навыков конструктивного общения с окружающими. | Октябрь 2020 - май 2021 | Кучук А.В. |
| 24. | Экспертиза представленных методических материалов по теме проекта | По мере поступления | Слуцкая М.В.Финогенова А.В. |
| 25. | Проведение диагностики развития у педагогов компетенций, необходимых для реализации проекта. | Апрель 2021 | Финогенова А.В.Каленик И.И.Кучук А.В.Сегень В.И. |
| 26. | Презентация результатов работы с обучающимися на районном Саммите лидеров детских и молодежных объединений, школьных систем самоуправления «Содружество» | Май 2021 | Финогенова А.В.,Каленик И.И.Кучук А.В., Сегень В.И. |
| 27. | Проведение промежуточной диагностики качеств обучающихся в соответствии с критериями и показателями | Апрель 2021 | Финогенова А.В.,Каленик И.И.Кучук А.В., Сегень В.И. |
| 28. | Подготовка справки по результатам инновационной работы в 2020-2021 учебном году | Апрель 2021 | Финогенова А.В., Каленик И.И.Кучук А.В., Сегень В.И. |
| 29. | Оценка качества отчетных материалов | Июнь 2021 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В. |
| 30. | Заседание педагогического совета «Результаты инновационной деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году» | Июнь 2021 | Слуцкая М.В.Финогенова А.В. |
| 31. | Организация палаточного передвижного лагеря «Диалог» для учащихся – участников проекта  | Июль 2020 | Каленик И.И.Чекавая Ю.Р. |
| 32. | Проведение инструктивно-методических и рефлексивных совещаний |  По необходимости | Слуцкая М.В. Финогенова А.В., |