УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Гродненский районный центр

творчества детей и молодежи»

___________М. В.Слуцкая

22 апреля  2022г.

Календарный план

реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования и развития коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных общественных объединений» на 2022- 2023 учебный год

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коррекция Календарного плана инновационной работы, внесение необходимых изменений | Август 2022 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |
| 2. | Собеседование с членами инновационной группы: уточнение темы и целей инновационной деятельности каждого участника проекта на 2022-2023 учебный год. | Август 2022 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |
| 3. | Издание приказа об инновационной деятельности: утверждение состава инновационной группы, распределение функциональных обязанностей и основных направлений деятельности педагогов – новаторов в 2022-2023 учебном году. | Август 2022 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |
| 4. | Составление участниками инновационной группы Календарных планов работы по реализации инновационного проекта | До 25.09.2022 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. Буйновская С.С. Каленик И.И. Писанко Е.М. |
| 5. | ### Интерактив «Помним о достижениях предков, мечтаем о счастливом будущем нашей страны и строим его». | Сентябрь 2022 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. Буйновская С.С. Петросян Н.А. Каленик И.И. |
| 6. | Разработка и утверждение программ объединений по интересам экологического и общественно-гуманитарного профилей в рамках дополнительного образования, адаптированных к целям и задачам инновационного проекта. | До 01.09. 2022 | Слуцкая М.В. Каленик И.И. Писанко Е.М. |
| 7. | Районный Саммит лидеров детских и молодежных общественных объединений, школьных систем самоуправления Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО». | Сентябрь 2022 | Слуцкая М.В., Финогенова А.В. Каленик И.И. Писанко Е.М. Петросян Н.А. Буйновская С.С. |
| 8. | Участие в международной конференции «Педагогическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи: формирование у воспитанников личностных качеств гражданина и патриота, социально значимого и ответственного поведения на благо своей страны». | 5 сентября 2022 | Буйновская С.С. |
| 9. | Районный фотоконкурс «Следуй за мечтой» | Июнь- август 2022 | Буйновская С.С. |
| 10. | Организация тематической смены в оздоровительном лагере «Сузорье» для лидеров детских и молодежных общественных объединений | Июнь-июль 2022 | Буйновская С.С. |
| 11. | Реализация районного проекта «Помним! Гордимся! Наследуем!» | Сентябрь 2022- декабрь 2022 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. Каленик И.И. Писанко Е.М. Петросян Н.А. Буйновская С.С. |
| 12. | Реализация районного проекта «Один на один с интернетом: культура и безопасность» | Сентябрь 2022- апрель 2023 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. Каленик И.И. Писанко Е.М. Петросян Н.А. Буйновская С.С |
| 13. | Разработка программы по развитию коммуникативной компетентности обучающихся «Искусство общения: я и мир вокруг меня!» для второго года обучения | Сентябрь 2022 | Финогенова А.В. |
| 14. | Деятельность волонтёров-инструкторов равного обучения посредством проведения тренингов, акций, флешмобов по формированию у учащихся навыков конструктивного общения с окружающими. | Октябрь 2022 – май 2023 | Каленик И.И. Буйновская С.С. Писанко Е.М. |
| 15. | Организация экскурсий по местам героического прошлого «Детский автопоезд». | Июнь-сентябрь 2022 | Буйновская С.С. |
| 16. | Освещение хода работы по проекту на сайте учреждения образования. | Сентябрь 2022 – апрель 2023 | Петросян Н.А. |
| 17. | Пополнение электронной библиотеки и информационных ресурсов для педагогов и учащихся по теме инновационного проекта. | Сентябрь 2022 – апрель 2023 | Финогенова А.В. Петросян Н.А. |
| 18. | Участие в областном этапе республиканского смотра-конкурса «Сделаем лето ярче». | Сентябрь-октябрь 2022 | Буйновская С.С. |
| 19. | Реализация программы по развитию коммуникативной компетентности обучающихся «Искусство общения: я и мир вокруг меня!» | Октябрь 2022-апрель 2023 | Финогенова А.В. |
| 20. | Общественно активная школа «Территория лидерства»: акция совместно с социально – благотворительным учреждением «Центр Пора»: «Наши сердца – детям!». | Октябрь 2022 | Каленик И.И. |
| 21. | Дискуссионная площадка: «Молодежный парламентаризм – важная составляющая государственной политики» | Октябрь 2022 | Каленик И.И. |
| 22. | Коучинговая площадка для педагогов-новаторов: «Развивающая деловая игра как средство формирования коммуникативной компетентности обучающихся во взаимодействии с детскими и молодежными общественными объединениями» | Ноябрь 2022 | Финогенова А.В. Буйновская С.С. |
| 23. | Молодежная площадка «proЗдоровье» с участием студентов Гродненского государственного университета им.Я.Купалы: интерактив «ProДВИЖЕНИЕ» | Ноябрь 2022 | Финогенова А.В. Лапковская Е.Н., доцент кафедры педагогического факультета ГрГУ им. Я.Купалы |
| 24. | Онлайн – университет для родителей: «Развитие коммуникативных способностей школьников» | Декабрь 2022 | Финогенова А.В. Петросян Н.А. |
| 25. | Совещание у директора: «О выполнении в первом полугодии 2022/2023 учебного года Календарного плана реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных общественных объединений» | Январь 2023 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |
| 26. | Коучинговая площадка для педагогов-новаторов: «Формируем будущее вместе: модель формирования коммуникативной компетентности обучающихся средствами партнерского взаимодействии с детскими, молодежными общественными объединениями» | Февраль 2023 | Финогенова А.В. Буйновская С.С. |
| 27. | Онлайн – университет для родителей: Воспитание культуры речи школьников в семье» | Февраль 2023 | Финогенова А.В. Петросян Н.А. |
| 28. | Общественно активная школа «Территория лидерства»: интерактив «Патриотический февраль» с участием детских и молодежных общественных объединений | Февраль 2023 | Финогенова А.В. Каленик И.И. |
| 29. | Открытый диалог: «Сильный регион – основа процветающего государства: Гродненский регион – на карте республики» | Февраль 2023 | Финогенова А.В. Каленик И.И. |
| 30. | Проведение опроса по определению критериев и показателей успешности инновационной деятельности каждого педагога. | Март 2023 | Финогенова А.В. |
| 31. | Молодежная площадка «proЗдоровье» с участием студентов Гродненского государственного университета им.Я.Купалы. Интерактив «Положительный образ «Я» и моя самооценка» (развитие социальных установок, умений и опыта межличностного общения, устранения неэффектного психологического напряжения). | Март 2023 | Финогенова А.В. Лапковская Е.Н., доцент кафедры педагогического факультета ГрГУ им. Я.Купалы |
| 32. | Проведение промежуточной диагностики качеств обучающихся в соответствии с критериями и показателями | Март 2023 | Финогенова А.В. Буйновская С.С. Каленик И.И. Писанко Е.М. Петросян Н.А. |
| 33. | Весенний съезд в Лесной академии «Школьное лесничество: от идеи к созиданию». | Апрель 2023 | Писанко Е.М. |
| 34. | Экспертиза представленных методических материалов по теме проекта. | По мере поступления | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |
| 35. | Проведение инструктивно-методических и рефлексивных совещаний | По необходимости | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |
| 36. | Подготовка справки о результатах реализации инновационного проекта | Апрель 2023 | Финогенова А.В. Буйновская С.С., Каленик И.И. Писанко Е.М. Петросян Н.А. |
| 37. | Заседание педагогического совета «О результатах реализации инновационного проекта» | Июнь 2023 | Слуцкая М.В. Финогенова А.В. |