УТВЕРЖДАЮ

 Директор

 ГУО «Денисковичская средняя

 школа»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Бертош

 «27» мая 2024 г.

ПЛАН реализации пилотного проекта по апробации

новых технологий и принципов организации школьного питания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| І этап — подготовительный (01.06.2022-31.08.2024) |
| 1. | Проведение совещания с педагогическим составом учреждения и работниками пищеблока о целях и задачах пилотного проекта. | До 01.07.2024 | Бертош Н.И., директор |
| 2. | Проведение заседания попечительского совета учреждения образования о целях и задачах пилотного проекта. | До 20.08.2024 | Бертош Н.И., директор |
| 3. | Разработка плана реализации пилотного проекта по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания в учреждении. | До 20.06.2024 | Бертош Н.И., директор |
| 4. | Проведение анкетирования родителей (законных представителей), учащихся на предмет качества приготовления пищи, вкусовых предпочтений учащихся, культуры обслуживания, эстетики при предоставлении питания. | Май, июнь 2024 года | Заместитель директора по основной деятельности Сайко Т. А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей (законных представителей). | Июнь 2024 года | Заместитель директора по основной деятельности Сайко Т. А. |
| 6. | Разработка новых графиков приёмов пищи в зависимости от режима работы и сменности учреждения образования. | до 20.08.2024 | Бертош Н.И., директор |
| 7. | Организация информационно-разъяснительной работы с учащимися, их родителями (законными представителями) о реализации пилотного проекта по питанию. | 01.07.2024-01.09.2024 | Заместитель директора по основной деятельности, классные руководители  |

|  |  |
| --- | --- |
| II этап — | Реализация проекта |
| 8. | Апробация примерных двухнедельных рационов питания. | с 01.09.2024 | Заместитель директора по основной деятельности, Савеня С.А., повар |
| 9. | Анализ количества отходов после приёма пищи учащимися. | Ежедневно с01.09.2024 | Савеня С.А., повар |
| 10. | Взаимодействие с учащимися, родителями (законными представителями) в процессе реализации пилотного проекта (проведение анкетирования, пропаганда ЗОЖ и т.д. | В период реализации проекта | Заместитель директора по основной деятельности, классные руководители |
| 11. | Взаимодействие со средствами массовой информации о ходе реализации пилотного проекта. | В период реализации проекта | Заместитель директора по основной деятельности, классные руководители |
| III этап — совершенствование работы по внедрению пилотного проекта |
| 12. | Промежуточный анализ результатов реализации пилотного проекта. | Последняя неделя месяца в период реализации пилотного проекта | Заместитель директора по основной деятельности, классные руководители |

|  |  |
| --- | --- |
|  | IV этап — анализ реализации пилотного проекта, выводы |
| 13. | Участие в заседании круглого стола по итогам реализации пилотного проекта. |  После окончания пилотного проекта | Бертош Н.И., директор |
| 14. | Презентация итогов пилотного проекта. |  После окончания пилотного проекта  | Заместитель директора по основной деятельности, классные руководители |