ПЛАН

мероприятий по проведению

республиканской акции

«Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!»

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |  |  |
| Информирование о подготовке и проведении акции через средства массовой информации | Май-август 2021 г. | Управление социальной и воспитательной работы, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| Инструктивное онлайн-совещание по вопросам проведения акции для организаторов летнего отдыха и оздоровления детей | Май 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы |
| Презентация акции на праздниках открытия смен во всех типах летних оздоровительных лагерей | Июнь-август 2021 г. | Районные и городские управления (отделы) образования, спорта и туризма |
| Информационное обеспечение |  |  |
| Создание на сайтах Министерства образования, областных управлений образования, комитета по образованию Мингорисполкома, учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» страничек «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!» | Июнь-июль 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Создание тематической рубрики «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!» с целью освещения мероприятий республиканской акции в газетах «Настаўніцкая газета», «Переходный возраст» | Июнь-август 2021 г. | Редакции газет «Настаўніцкая газета», «Переходный возраст» |
| Прямые линии в редакциях районных, городских, областных, республиканских газет и радио по вопросам проведения акции, организации летнего отдыха и оздоровления детей | Июнь-август 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы |
| Методическое обеспечение |  |  |
| Обучающие вебинары по подготовке специалистов системы отдыха и оздоровления к работе в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования «Готовимся к лету» | Апрель-июнь 2021 г. | Институты развития образования, НДЦ «Зубренок» |
| Обеспечение формирования педагогических отрядов из лучших студентов учреждений высшего образования для работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования | Апрель-май 2021 г. | Учреждения высшего образования |
| Организация методического сопровождения летней оздоровительной кампании с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | Июнь-август 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Создание виртуальных дистанционных ресурсных центров по основным направлениям деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования | Май-июнь 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Организация и проведение методической акции «Летний инфобус» | Май - август 2021 г. | НДЦ «Зубренок» |
| Диагностика и коррекция качества проведения республиканской акции, организации летнего отдыха и оздоровления детей | Июнь-август 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| Основные мероприятия республиканской акции |  |  |
| Отражение в программах деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования на смену основных направлений акции | Июнь-август 2021 г. | Руководители оздоровительных лагерей |
| Онлайн-презентации наиболее успешных практик деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Карта открытий лета» | Июль 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Заочный фестиваль информационных ресурсов (сайтов, интернет-страниц, групп в социальных сетях, сетевых ресурсов и т.д.) воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Лето онлайн» | Июль-август 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Торжественное мероприятие, посвященное старту акции «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!» | Июнь 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы, НДЦ «Зубренок», главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, воспитательно-оздоровительные учреждения образования |
| Республиканский экскурсионный марафон «Детский автопоезд» | Июнь - август 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, воспитательно-оздоровительные учреждения образования, НДЦ «Зубренок» |
| Разработка и реализация в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования программ по оздоровлению «Шаги к здоровью» | Июнь-август 2021 г. | Воспитательно-оздоровительные учреждения образования |
| Веб-квест для воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Молодежь выбирает ЗОЖ» | Июль 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, воспитательно-оздоровительные учреждения образования, НДЦ «Зубренок» |
| Фестиваль воспитательно-оздоровительных учреждений образования «В дружбе и единстве наша сила – это должен каждый с детства понимать» | Август 2021 г. | Республиканские учреждения дополнительного образования детей и молодежи, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Круглый стол «Наше будущее – в наших руках» с участием звезд эстрады, представителей культуры, спорта, общественных объединений, представителей органов управления | Август 2021 г. | НДЦ «Зубренок», Республиканские учреждения дополнительного образования детей и молодежи |
| Конкурс педагогического мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Командная работа» | Август 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Конкурс новых моделей организации детского отдыха «Сделаем лето ярче» | Июнь-октябрь 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Конкурс киноплакатов по итогам республиканского культурно-патриотического киномарафона «Смотри и помни» | Июнь-август 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |
| Выставка-панорама методического опыта по организации летнего отдыха и оздоровления детей «Рецепты полезных каникул» | Октябрь 2021 г. | Главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома |
| Республиканский семинар-совещание по подведению итогов летней оздоровительной кампании 2021 года. | Октябрь 2021 г. | Управление социальной, воспитательной и идеологической работы, главные управления образования (по образованию) облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома, НДЦ «Зубренок» |