|  | УТВЕРЖДЕНО протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних Ельского райисполкома 23 апреля 2025 года №14/1 |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации в Ельском районе мероприятий межведомственной программы «Забота»

Сроки реализации межведомственной программы «Забота» с 1 мая по 1 октября 2025 года

Цель: организация досуга, отдыха детей в летний период и принятие дополнительных мер по повышению уровня

их безопасности

Задачи: обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;

предупреждение противоправного поведения;

формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей,

активное приобщение к различным видам деятельности;

создание необходимых мер для обеспечения безопасности и законопослушного поведения несовершеннолетних

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
|  | Изучение предполагаемой занятости в летний период несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних, с целью определения категорий, нуждающихся в ее обеспечении | до 25 мая, далее ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным | комиссия по делам несовершеннолетних (далее – КДН), отдел образования, отдел внутренних дел (далее – РОВД), учреждения образования |
|  | Проведение заседаний комиссий по делам несовершеннолетних с приглашением несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа инспекцией по делам несовершеннолетних, их родителей, планирующих в летний период находиться по месту жительства, в целях оказания помощи в организации занятости подростков | май-июнь | КДН, ИДН РОВД |
|  | Проведение в рамках Единого дня профилактики (информирования) классных часов, родительских собраний, встреч в трудовых коллективах предприятий, организаций области, с населением по месту жительства по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних | май-июнь | отдел образования, РОВД, РОЧС, ОСВОД, КДН, учреждения образования |
|  | Обеспечение своевременной подготовки оздоровительных лагерей к работе в летний период в соответствии с требованиями органов государственного санитарного надзора, государственного пожарного надзора, требованиями техники безопасности | май | отдел образования, сектор спорта и туризма, учреждения образования, ГУСУ «Ельская районная детско-юношеская спортивная школа» (далее- Ельская районная ДЮСШ) |
|  | Проведение в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома, в учреждениях образования широкомасштабной информационной кампании о возможности трудоустройства подростков в летний период (информационные стенды, сайты, выступления на классных часах, родительских собраниях), а также в средствах массовой информации | май-июнь | управление по труду, занятости и социальной защите, отдел образования, РК ОО «БРСМ», учреждения образования |
|  | Обеспечение обмена информацией в отношении несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа и выезжающих в другую местность на территории Республики Беларусь, для проведения с ними профилактической работы по предполагаемому местонахождению | май-август | РОВД, отдел образования, учреждения образования, СПЦ |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы (классные часы, выступления, лекции, беседы, семинары, викторины, акции, тематические проекты, «круглые столы», выступления в учреждениях образования, в оздоровительных лагерях, на родительских собраниях, в трудовых коллективах), направленной на: идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание учащихся; сохранение и укрепление здоровья детей; разъяснение уголовного и административного законодательства, требований пожарной безопасности и правил дорожной безопасности; предупреждение правонарушений и недопущение несчастных случаев на железнодорожном транспорте, в быту, на воде, в лесу, заброшенных зданиях и иных объектах, представляющих угрозу жизни и здоровью; профилактику самовольных уходов и суицидального поведения, буллинга и кибербуллинга; профилактику потребления несовершеннолетними психоактивных веществ | май-сентябрь | отдел образования, сектор спорта и туризма, РОВД, отдел идеологической работы и по делам молодежи, КДН, районный отдел следственного комитета* (далее-РОСК), прокуратура*, государственное учреждение «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии», РОЧС, ОСВОД, учреждение «Ельский территориальный центр социального обслуживания населения» (далее – ТЦСОН), учреждение здравоохранения «Ельская центральная районная больница» (далее - ЦРБ), ГУО «Ельский районный социально-педагогический центр» (далее - СПЦ) |
|  | Обеспечение бесперебойной работы сотрудников служб и учреждений, задействованных в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, с целью надлежащей организации работы с несовершеннолетними | июнь-август | отдел образования, сектор спорта и туризма, РОВД, отдел культуры, КДН |
|  | Проведение мониторинга жизнеустройства, организации индивидуальной профилактической работы и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных, лечебно-воспитательного учреждений, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, принять меры по занятости данных несовершеннолетних | до 1 июня | РОВД, КДН, управление по труду, занятости и социальной защите |
|  | Анонсирование проводимых в период летних каникул культурно-массовых, спортивных и других мероприятий с участием несовершеннолетних в средствах массовой информации; | май-август | отдел образования, отдел культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор спорта и туризма, учреждения образования, учреждения культуры, учреждения спорта, Ельский филиал КУП «Гомелькиновидеопрокат» |
|  | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома пофамильных списков несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних, с указанием предполагаемой занятости на летний период по установленной форме. Обеспечение ежемесячного представления в комиссию по делам несовершеннолетних облисполкома сведений о фактической занятости подростков по установленной форме | 1 июня, ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным | КДН, отдел образования, РОВД, отдел культуры |
|  | Создание рабочей группы с участием работника прокуратуры района по проверке полезной занятости подростков, состоящих на всех видах профилактического учёта, в каникулярный период | до 1 июня | КДН |
|  | Предоставление в отдел внутренних дел перечня мероприятий, проводимых с участием несовершеннолетних, в том числе и подучётных категорий | май-август (до 1 числа) | отдел образования, отдел культуры, сектор спорта и туризма |
|  | II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |
|  | Организация оздоровления несовершеннолетних в учреждениях образования и учреждениях спорта в том числе в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях по профилям (направлениям деятельности) и принятие мер по максимальному привлечению для оздоровления в них детей из неблагополучных и многодетных семей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном положении | июнь-август | отдел образования, сектор спорта и туризма, учреждения образования, Ельская районная ДЮСШ |
|  | Обеспечение функционирования: в учреждениях образования лагерей с дневным пребыванием детей; лагерей труда и отдыха с учетом требований законодательства об охране труда; оздоровительных лагерей по профилям (направлениям деятельности) с круглосуточным пребыванием детей; волонтерских отрядов; кружков, секций, клубов по интересам | июнь-август | отдел образования, учреждения образования |
|  | Организация: максимального охвата подростков временной трудовой занятостью, в том числе в лагерях труда и отдыха, с привлечением для указанных целей организаций и предприятий независимо от формы собственности; привлечения к деятельности профильных лагерей с круглосуточным пребыванием общественных объединений, благотворительных организаций и фондов, волонтеров (по согласованию) | июнь-август | отдел образования, учреждения образования, управление по труду, занятости и социальной защите, Ельская РО БСЖ, Ельская РО ОО «Белая Русь», Ельская РО ОО «Белорусский фонд Мира», РК ОО «БРСМ» |
|  | Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием для учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, с обязательным включением подростков, подучётных категорий, оказать помощь в организации учебно-тренировочной и воспитательной работы | июнь-август | сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ |
|  | III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |  |  |
|  | Размещение списка вакансий для несовершеннолетних на Интернет портале (gsz.gov.by) государственной службы занятости | май-сентябрь | управление по труду, занятости и социальной защите |
|  | Обеспечение работы лагерей труда и отдыха, создание необходимых условий размещения, питания, оплаты труда детей, заключение договоров между принимающей стороной и лагерем труда и отдыха с учетом требований законодательства о труде, об охране труда с целью организации временной трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и подучётных категорий | июнь-август | отдел образования, управление по труду, занятости и социальной защите, КСУП «Добринь», КСУП «Ельск», КСУП «Совхоз «Коммунист», УП «Ельское ПМС» |
|  | Организация летней трудовой занятости выпускников 9 и 11 классов, состоящих на всех видах учета, а также несовершеннолетних, прибывших на период каникул по месту жительства родителей | июнь-август | управление по труду, занятости и социальной защите, отдел образования |
|  | Изучение спроса на рабочие места в лагерях труда и отдыха для несовершеннолетних, подучётных категорий, в целях оказания помощи в организации их занятости и досуга | май | отдел образования |
|  | Обеспечение информирования несовершеннолетних, в том числе с использованием средств массовой информации, Интернет-ресурсов, а также в учебных заведениях: о возможностях трудоустройства в свободное от учебы время; об имеющихся вакансиях для несовершеннолетних | май-сентябрь | управление по труду, занятости и социальной защите, отдел образования, РК ОО «БРСМ», отдел идеологической работы и по делам молодежи |
|  | Проведение ярмарок-вакансий для несовершеннолетних, уделив особое внимание лицам подучётных категорий | до 10 июня | управление по труду, занятости и социальной защите, РК ОО «БРСМ» |
|  | Обеспечение содействия в трудоустройстве несовершеннолетним, обратившимся в управление по труду, занятости и социальной защите, в том числе в свободное от учебы время | май-сентябрь | управление по труду, занятости и социальной защите |
|  | Организация проведения совещаний с нанимателями по изучению востребованности предложенных вакансий для несовершеннолетних, возможности их индивидуального трудоустройства в свободное от учебы время без использования средств бюджета | май-сентябрь | управление по труду, занятости и социальной защите, РК ОО «БРСМ» |
|  | Формирование трудовых (студенческих) отрядов в районном комитете ОО «БРСМ» с обязательным включением в их состав несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних | июнь-сентябрь | РК ОО «БРСМ», КДН, РОВД |
|  | IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ |  |  |
|  | Участие в областных туристических слётах с участием несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних | июнь-август | отдел образования, сектор спорта и туризма, РОВД, отдел идеологической работы и по делам молодежи |
|  | Привлечение к проведению профилактических мероприятий в учреждениях образования представителей религиозных конфессий | июнь-август | отдел образования, учреждения образования |
|  | Обеспечение включения в планы воспитательной работы детских оздоровительных лагерей посещения музеев (выставок), библиотек, кинотеатров и других учреждений культуры, экскурсий по историческим и памятным местам Гомельской области | июнь-август | отдел образования, учреждения образования, отдел культуры |
|  | Вовлечение в физкультурно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия и проведение молодежных акций несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних | июнь-август | сектор спорта и туризма, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел образования, отдел культуры, учреждения образования, Ельская районная ДЮСШ, учреждения культуры, СПЦ |
|  | Обеспечение в течение летнего периода работы спортивных площадок, стадионов, учреждений культуры и др., в том числе в вечернее время | июнь-август | сектор спорта и туризма, отдел культуры, Ельская районная ДЮСШ, учреждения культуры |
|  | Обеспечение бесплатного посещения отдельными категориями несовершеннолетних (дети-сироты, дети, воспитывающиеся в малообеспеченных, многодетных семьях, дети с ограниченными возможностями, несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающиеся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних) спортивных объектов, а также учреждений культуры (музей, кинотеатр и т.д.) | июнь-август | отдел культуры, сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ |
|  | Организация выступления молодежных творческих коллективов и исполнителей в детских оздоровительных лагерях | июнь-август | отдел образования, отдел культуры, учреждения культуры |
|  | Организация Дней открытых дверей для подростков в районном отделе внутренних дел | июнь-июль | РОВД |
|  | Размещение на стендах и сайтах учреждений образования, культуры, спорта и в иных местах отдыха детей наглядной информации профилактического характера, мониторинг ее актуальности, при необходимости обновление либо дополнение | май – сентябрь | отдел образования, отдел культуры, сектор спорта и туризма |
|  | При реализации мероприятий, приуроченных к началу функционирования оздоровительных лагерей, проведение бесед с их руководителями, педагогами и представителями сторожевой охраны по разъяснению признаков наркотического опьянения, сексуального насилия в отношении детей, алгоритма действий в случае выявления факта совершения противоправных действий | май – июнь | РОВД, отдел образования, учреждения образования, сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ |
|  | Проведение региональных и межрегиональных мероприятий культурно-развлекательной, спортивно-массовой, военно-патриотической, пожарно-спасательной направленности с включением в них несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних | июнь-сентябрь | отдел образования, сектор спорта и туризма, РОВД, РОЧС |
|  | Проведение официальных спортивно-массовых мероприятий по сдаче нормативов, предусмотренных Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь «Готов к труду и обороне» с участием несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних | май, июнь-август | сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ, отдел образования, учреждения образования |
|  | Оказание содействия в организации посещения на безвозмездной основе участниками оздоровительных лагерей организаций и учреждений культуры, спорта, других объектов (по ходатайству учреждения образования) | июнь-август | отдел культуры, учреждения культуры, отдел образования, сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ |
|  | Организация экскурсионного обслуживания несовершеннолетних (учащихся) в рамках посещения выставок и действующих экспозиций учреждений культуры музейного типа (по заявительному принципу) | июнь-август | отдел культуры, учреждения культуры |
|  | Участие в областном слете юных спасателей - пожарных | июнь | РОЧС, отдел образования |
|  | Проведение профилактических мероприятий в учреждениях образования (выступления, лекции, беседы, акции и т.п.), направленные на недопущение совершения подростками преступлений против собственности, хулиганств, особое внимание уделив вопросам профилактики совершения подростками наркопреступлений (с информированием о возможности освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, указанной в примечании к ст. 328 УК Республики Беларусь) и киберпреступлений, связанных с предоставлением данных банковских платежных карт | май-август | РОВД, РОСК*, прокуратура*, КДН, отдел образования, учреждения образования |
|  | Проведение онлайн-встреч осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-лечебных учреждениях закрытого типа, с подростками, требующими особого контроля (ИПР, СОП, девиантного поведения), с целью доведения информации о неотвратимости наказания за совершение преступлений и правонарушений | июнь-август | РОВД, учреждения образования |
|  | Участие несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних в проводимых в рамках областной патриотической акции «Сто дней до освобождения Беларуси», посвящённой 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, мероприятиях (митинги, благоустройство памятных мест и т.д.) | май-июнь | отдел образования, учреждения образования, РК ОО «БРСМ», отдел культуры |
|  | V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ БЕЗОПАСНОСТЬЮ |  |  |
|  | Определение порядка обеспечения безопасности отдыхающих в учреждениях образования, оздоровительных лагерях по профилям (направлениям), в том числе путем заключения договоров на оказание охранных услуг, оборудование ручной тревожной сигнализацией и системой видеонаблюдения | до 1 июня | отдел образования, сектор спорта и туризма, учреждения образования, Ельская районная ДЮСШ |
|  | Организация и проведение обследования: мест отдыха несовершеннолетних (игровые площадки, детские городки, школьные стадионы, пляжи и др.); учреждений образоваения, в том числе оздоровительных лагерей по профилям (направлениям) на предмет готовности к летнему времяпровождению несовершеннолетних; зданий и территорий учреждений образования на предмет их безопасного функционирования; состояния пропускного режима во всех учреждениях образования, в том числе дошкольного, дополнительного, специального; наличия и исправности систем видеонаблюдения, ручных систем тревожной сигнализации; иных объектов с учетом местных особенностей; готовности сторожей (вахтеров) к действиям во внештатной ситуации | май – сентябрь | отдел образования, сектор спорта и туризма, РОВД, РОЧС |
|  | Обучение оздоравливаемых детей требованиям безопасности во время их нахождения в воспитательно-оздоровительных учреждениях, на спортивных стадионах и площадках, во время проведения спортивных занятий и массовых мероприятий, а также правилам и мерам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, лесу, общественных местах | июнь-август | отдел образования, сектор спорта и туризма, РОВД, РОЧС, ОСВОД, учреждения образования, учреждения спорта |
|  | # Проведение профилактических акций, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | июнь-август | РОВД, МО ГАИ Мозырского РОВД, отдел образования, учреждения образования, ЦРБ |
|  | # Проведение диалоговых площадок субъектами профилактики в детских оздоровительных лагерях по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности детей | июнь-август | РОВД, КДН, РОЧС, ОСВОД, РОСК*, прокуратура* |
|  | # Изучение состояния воспитательной работы с несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в учебных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, иных организациях, кружках и клубах по месту жительства (месту пребывания), а также по месту учебы несовершеннолетних | июнь-август | отдел образования, КДН, сектор спорта и туризма, отдел культуры |
|  | Проведение рейдовых мероприятий по водоемам с целью выявления на них малолетних, находящихся без присмотра родителей или лиц, их заменяющих, а также фактов купания в неустановленных местах | июнь – август | РОВД, РОЧС, ОСВОД, РК ОО «БРСМ», КДН |
|  | Проведение в оздоровительных лагерях, в том числе функционирующих на базе учреждений образования, расположенных в непосредственной близости от железнодорожного полотна, не менее одного раза в смену профилактических мероприятий с участием представителей Белорусской железной дороги по разъяснению ответственности за совершение противоправных деяний на железной дороге (накладывание посторонних предметов, повреждение имущества и т.д.), а также по соблюдению правил безопасности | июнь – август | отдел образования, учреждения образования, РОВД |
|  | В целях профилактики и предупреждения детского травматизма проведение в оздоровительных лагерях мероприятий по правилам использования средств индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и роликовые коньки), в том числе с практической наглядностью использования указанных средств | июнь – август | РОВД, отдел образования, сектор спорта и туризма, учреждения образования, Ельская районная ДЮСШ |
|  | Изучение деятельности лагерей всех типов по вопросам обеспечения безопасных условий пребывания детей, организации воспитательной работы, учебно-тренировочного процесса, питания, условий проживания, медицинского обслуживания, соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности | май-август | отдел образования, сектор спорта и туризма, государственное учреждение «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии», РОЧС |
|  | Проведение комплекса профилактических мероприятий в рамках реализации республиканской информационно-пропагандистской акции «Безопасные каникулы» | в период школьных летних каникул | РОЧС, учреждения образования, учреждения культуры, РОВД, ТЦСОН |
|  | Участие работников РОЧС в работе пришкольных, патриотических, профильных, трудовых лагерей, организованных на базе учреждений образования, а также проведение профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях | июнь - август | РОЧС, учреждения образования |
|  | Проведение инструктажей и тренингов с медицинскими и педагогическими работниками детских оздоровительных лагерей и учреждений образования по вопросам выявления латентных жертв сексуального насилия в среде несовершеннолетних воспитанников (учащихся) и незамедлительного информирования о таких фактах территориальных органов внутренних дел | в лагерях – перед началом каждой смены, в учреждениях образования – август-сентябрь | отдел образования, учреждение здравоохранения «Ельская центральная районная больница», РОВД |
|  | Организация мониторинга работы кружков, секций, клубов по интересам в учреждениях образования, культуры, спорта с изучением уровня вовлечения в них детей, порядка проведения досуговых мероприятий, а также изучение соблюдения трудового законодательства в отношении работающих несовершеннолетних | июнь – август | отдел образования, отдел культуры, управление по труду, занятости и социальной защите, сектор спорта и туризма, КДН |
|  | Обеспечение контроля за занятостью несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе прибывших из других регионов на период летних каникул к родственникам, воспитанников лечебно-воспитательных и учебно-воспитательных учреждений, а также воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних, и, детей сиротской категории, обучающихся в интернатных учреждений, прибывших домой к родителям, патронатным воспитателям | июнь – август | КДН, отдел образования, СПЦ, РОВД, сельские исполнительные комитеты |
|  | VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |
|  | Организация проведения в преддверии и в период начала учебного года дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приуроченных к началу учебного года | август-сентябрь | КДН, отдел образования, РОВД, РОСК*, прокуратура* |
|  | Организация правового просвещения учащихся в учреждениях образования при проведении мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года | сентябрь | КДН, отдел образования, РОВД, РОСК*, прокуратура* |
|  | Выявление и учет несовершеннолетних выпускников учреждений общего среднего образования, не продолживших обучение и нетрудоустроенных, а также по различным причинам прекративших обучение в учреждениях общего среднего образования для дальнейшей организации их трудовой занятости | май-сентябрь | КДН, отдел образования, РОВД, управление по труду, занятости и социальной защите, сельские исполнительные комитеты |
|  | Проведение на предприятиях и в организациях всех форм собственности межведомственных выездных родительских собраний по вопросам организации летней занятости, оздоровления детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, гибели детей от внешних причин | май-август | РОВД, отдел образования, КДН, РОЧС, ОСВОД, РОСК*, прокуратура* |
|  | Посещение по месту жительства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, воспитывающихся в семьях, в которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних, с целью осуществления контроля за условиями проживания, организацией отдыха и труда подростков | июнь-август | отдел образования, РОВД, КДН, ЦРБ, учреждения образования, СПЦ, ТЦСОН |
|  | Проведение на регулярной основе мониторинга территории на предмет размещения несанкционированных детских палаточных лагерей, в которых не соблюдаются санитарные нормы и правила при размещении детей, организации их питания, правила безопасного пребывания | июнь-август | РОВД, государственное учреждение «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии», сектор спорта и туризма |
|  | Проведение в оздоровительных, спортивно- оздоровительных лагерях и др. мониторинга соблюдения требований по охране жизни и здоровья детей в соответствии с санитарными правилами и нормами, документами по обеспечению противоэпидемического благополучия, строительными нормами и правилами, противопожарными и другими требованиями | июнь-август | РОВД, государственное учреждение «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии», РОЧС, сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ, отдел образования |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с родительской общественностью, индивидуальными предпринимателями, религиозными организациями, субъектами агроэкотуризма о недопущении фактов, несущих угрозу безопасности детей | июнь-август | РОВД, государственное учреждение «Ельский районный центр гигиены и эпидемиологии», РОЧС, сектор спорта и туризма, Ельская районная ДЮСШ, отдел образования |
|  | Освещение хода оздоровительной кампании в средствах массовой информации, обеспечить доступность информирования граждан о работе детских оздоровительных лагерей | май-август | КДН, отдел образования, отдел идеологической работы и по делам молодежи, учреждение «Редакция газеты «Народны голас», учреждения образования, отдел культуры, учреждения культуры |
|  | Проведение внеплановых рейдовых проверок организации занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, организации воспитательной работы с детьми в учреждениях образования | июнь-август | КДН, отдел образования, РОВД |
|  | Проведение мониторинга организации работы объединений по интересам в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта с изучением уровня вовлечения в них детей, а также порядка проведения досуговых мероприятий в культурно-развлекательных (ночных) клубах, дискотеках | июнь-август | КДН, отдел образования, РОВД, отдел культуры, сектор спорта и туризма |
|  | Осуществление мониторинга сети Интернет на предмет выявления преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы, совершаемых в отношении несовершеннолетних | в течение срока реализации программы | РОВД |
|  | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома информации о выполнении настоящего плана мероприятий | до 25 сентября | отдел образования, РОВД, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел культуры, сектор спорта и туризма, управление по труду, занятости и социальной защите, РК ОО «БРСМ», РОЧС |
|  | Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних облисполкома информацию о выполнении настоящего плана мероприятий | до 1 октября | КДН |

*по согласованию

Заместитель председателя, председатель комиссии

по делам несовершеннолетних Ельского райисполкома									Г.М. Ильюк

Кохан 32126