|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор Государственного учреждения образования  «Докторовичская средняя школа»  С.В.Можейко |

**Календарный план реализации педагогического проекта**

**«Развитие предметных компетенций учащихся в процессе дистанционного обучения»**

на 2022/2023 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **Подготовительный этап:** | | | |
| 1. | Педагогический совет «Направления работы по реализации педагогического проекта в 2022/2023 учебном году» | До 31.08.2022 | Можейко С.В., директор школы  Чигирова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 2. | Размещение на сайте учреждения образования информации для родителей и учащихся о ходе реализации педагогического проекта | На протяжении года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 3. | Изучение материалов периодической печати, Интернет-ресурсов, тематической литературы, самообразование по теме педагогического проекта | На протяжении года | Творческая группа |
| 4. | Пополнение банка методических разработок по теме проекта | В течение года | Творческая группа |
| **Внедренческий:** | | | |
| 5. | Работа постоянно действующего обучающего семинара «Система дистанционного обучения»: | Октябрь 2022– апрель 2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 6. | Вебинарные платформы: Microsoft teams, ClickMeeting, Webinar.fm, Zoom | Октябрь 2022 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Творческая группа |
| 7. | Возможности сервиса **Canvas.** Платформа для создания полнофункциональных массовых открытых онлайн курсов. Размещение ссылок в виртуальной мастерской | Ноябрь 2022 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 8. | Возможности сервисов Kahoot и Quizizz. Создание игр, викторин, тестов по предметам. Размещение ссылок в виртуальной мастерской | Декабрь 2022 | Чигирова Е.В., учитель белорусского языка и литературы |
| 9. | Возможности сервиса Plickers. Создание интерактивных игр и викторин по учебным предметам. Размещение модулей в виртуальной мастерской | Январь 2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 10. | Возможности сервиса Inforg. Создание динамической инфографики. Размещение ссылок в виртуальной мастерской | Февраль 2023 | Чигирова Е.В., учитель белорусского языка и литературы |
| 11. | Возможности сервисов Popplet и Bubbl. Создание ментальных карт. Размещение ссылок в виртуальной мастерской | Март 2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 12. | Возможности сервисов Live Worksheets, Wizer. Создание рабочих листов. Размещение карточек в виртуальной мастерской | Апрель 2023 | Чигирова Е.В., учитель белорусского языка и литературы |
| 13. | Внесение в учебный план и календарно-тематическое планирование по предметам образовательной организации дистанционных занятий (в приоритете предметы, выбранные для работы по реализации педагогического проекта; не менее 2 уроков в месяц) | Сентябрь 2022 – май 2023 | Творческая группа |
| 14. | Проведение уроков, факультативных занятий, стимулирующих и поддерживающих занятий, внеклассных мероприятий с использованием созданных электронных пособий (не менее 2 занятий в месяц для каждого участника проекта) | Сентябрь 2022 – май 2023 | Творческая группа |
| 15. | Выпуск методического вестника «Портфель интерактивных разработок» | Май 2023 | Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  Творческая группа |
| 16. | Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах и т.д. | Сентябрь 2022 – июнь 2023 | Творческая группа |
| 17. | Разработка и выпуск авторских продуктов: электронные средства, электронные курсы по предметам, учебно-методические пособия, методические и дидактические материалы | На протяжении учебного года | Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  Творческая группа |
| 18. | Онлайн-консультирование, родительские собрания (посредством Skype, Viber, Zoom) | Согласно плану проведения занятий родитель-ского университе-та знаний | Творческая группа |
| 19. | Работа занятий по интересам для учащихся «Культура виртуального общения» | Согласно графику проведения занятий (не реже 1 раза в месяц) | Чигирова Е.В., учитель белорусского языка и литературы |
| 20. | Размещение информации для учащихся, родителей и педагогов посредством использования системы дистанционного обучения MOODLE в учреждении образования | На протяжении учебного года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Творческая группа |
| **Рефлексивный (оценочный):** | | | |
| 21. | Изучение уровня развития учебной мотивации учащихся | Апрель-май 2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 22. | Итоговая диагностика уровня профессионализма и компетентности педагогов | Апрель-май 2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 23. | Итоговый отчёт о ходе и результатах реализации педагогического проекта в 2020-2023 учебном году | до 15.05.2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 24. | Презентация виртуальной «Учительской» | Май 2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 25. | Совещание при директоре «Итоговые результаты проектной деятельности» | Июнь  2023 | Можейко С.В., директор школы  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 26. | Оформление и издание информационно-методической продукции, печатных буклетов о реализации педагогического проекта | Май-июнь  2023 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 27. | Публикации в периодической печати | На протяжении учебного года | Чигирова Е.В., учитель белорусского языка и литературы |
| 28. | Обобщение опыта работы учителей-участников педагогического проекта | июнь 2023 | Творческая группа |