|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор Государственного учреждения образования  «Докторовичская средняя школа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Можейко |

**Календарный план реализации педагогического проекта**

**«Развитие предметных компетенций учащихся в процессе дистанционного обучения»**

на 2020/2021 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **Подготовительный этап:** | | | |
| 1. | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативных правовых документов, регламентирующих проектную деятельность (Порядок организации работы по реализации педагогических проектов в учреждениях образования Минской области (приказ управления образования Миноблисполкома от 15 декабря 2015 № 466), Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 2/1795); Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (от 04.01.2010 № 108-3) | Август 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 2. | Педагогический совет. Знакомство с содержанием и этапами реализации педагогического проекта | Август 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 3. | Разработка документации, регламентирующей деятельность по реализации проекта | Сентябрь  2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 4. | Издание приказа об организации работы по реализации педагогического проекта, утверждение состава творческой группы, распределение функциональных обязанностей, направлений их деятельности | Сентябрь  2020 | С.В.Можейко, директор школы  С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 5. | Информирование родительской общественности о сути и целесообразности педагогической деятельности по внедрению модели развития предметных компетенций учащихся в процессе дистанционного обучения | Сентябрь  2020 | С.В.Можейко, директор школы  С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 6. | Размещение на сайте учреждения образования информации по реализации педагогического проекта | До 30 сентября 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| **Диагностический этап:** | | | |
| 7. | Подбор диагностического инструментария | До 15 сентября 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 8. | Тестирование участников (педагогов) проекта и обработка результатов с целью выявить уровень готовности, уровень мотивации осуществления проектной деятельности | До 30 сентября 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 9. | Самоанализ работы педагогов с ИКТ | Октябрь 2020 | Творческая группа |
| 10. | Первичная диагностика учебной мотивации, анализ результатов деятельности учащихся 5 – 7 классов | До 5 октября 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 11. | Заседание по итогам диагностики и самоанализа | Октябрь 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| **Внедренческий:** | | | |
| 12. | Изучение материалов периодической печати, тематической литературы, нормативно-правовых документов по организации образовательного процесса | До 10 сентября 2020 | Творческая группа |
| 13. | Использование в образовательной деятельности ЭОР для общего среднего образования и системы воспитания, «Дистанционного всеобуча для педагогов», интернет-ресурсов на сайте научно-методического учреждения «Национальный институт образования» | Октябрь-ноябрь 2020 | Творческая группа |
| 14. | Организация постоянно действующего обучающего семинара «Система дистанционного обучения» | До 15 октября, далее еже-месячно | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Творческая группа |
| 15. | Мастер класс «Работа с программой Microsoft Office Word» | Ноябрь 2020 | Е.В.Чигирова, учитель белорусского языка и литературы |
| 16. | Ярмарка идей. Работа с программой Microsoft Power Point (работа с изображениями, звуком, гиперссылками, анимацией) | Декабрь 2020 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 17. | Круглый стол «Работа с программой Microsoft Exel (построение диаграмм, таблиц, добавление формул)» | Январь 2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 18. | Мастер-класс «Изучение возможностей программ-браузеров» | Февраль 2021 | Е.В.Чигирова, учитель белорусского языка и литературы |
| 19. | Создание виртуальной «Учительской» (по наработавшему материалу) | Февраль 2021 | Творческая группа |
| 20. | Урок-практикум «Изучение возможности использования Google-сервисов» | Март  2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 21. | Круглый стол «Изучение и овладение облачными сервисами» | Апрель 2021 | Е.В.Чигирова, учитель белорусского языка и литературы |
| 22. | Пополнение виртуальной «Учительской» электронными средствами обучения | С февраля 2021, далее - постоянно | Творческая группа |
| 23. | Лекция «Изучение возможностей использования системы дистанционного обучения MOODLE в учреждении образования» | Май  2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 24. | Урок-практикум «Изучение возможностей использования системы дистанционного обучения MOODLE в учреждении образования» | Июнь  2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 25. | Мастер-класс «Изучение возможностей использования системы дистанционного обучения MOODLE в учреждении образования» (дистанционная форма обучения) | Июль-июнь  2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 26. | Разработка и проведение уроков, факультативных занятий, стимулирующих и поддерживающих занятий, внеклассных мероприятий с использованием виртуальной «Учительской» | Март-май 2020 | Творческая группа |
| 27. | Выпуск методического вестника «Портфель учителя» | Июнь  2020 | Е.В.Чигирова, учитель белорусского языка и литературы |
| **Рефлексивный (оценочный):** | | | |
| 28. | Изучение уровня развития учебной мотивации учащихся | Апрель-май 2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 29. | Промежуточный отчёт о ходе и результатах реализации педагогического проекта в 2020/2021 учебном году | до 15.05.2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 30. | Совещание при директоре «Промежуточные результаты проектной деятельности» | Июнь  2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| 31. | Оформление и издание информационно-методической продукции, печатных буклетов о реализации педагогического проекта | Июнь  2021 | С.Н.Сицкая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |