Выполнение заданий

(результаты и фотоочёты размещены на сайте Лидского РЭЦДиМ https://eco-lida.schools.by/ во вкладке «Зелёные школы»)

- Направление «Биоразнообразие»

Цель: формирование представления о биоразнообразии и проблемах его сохранения.

Задачи:

изучить  современное состояние биологического разнообразия флоры и фауны на территории природного окружения государственного учреждения образования «Лидский районный экологический центр детей и молодёжи» (далее – Лидский РЭЦДиМ);

познакомиться с формами и методами сохранения биоразнообразия;

овладеть практическими методами и приёмами сохранения биоразнообразия.

| № задания | Задание | Даты выполнения | Кол-во участ ников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории Лидского РЭЦДиМ | 18 – 31 мая 2020 г. | 10 | Учащиеся 2-4 классов, 5-8 классов | Пилипчик О.А, Ленцевич О.С. | Определено видовое разнообразие травянистых растений и нанесены на картосхему, расположенную в здании Оформлена картосхема в художественном стиле, размещена в холле, рядом с ней размещены изображения видов травянистых растений. Фото-гербарий размещён на сайте (вкладка «Зелёные школы») и на картосхеме. Начата работа по составлению ботанического гербария дикорастущих растений. | 1.Созданы и размещены в здании и на сайте картосхемы прилегающей территории. 2. 10 видов травянистых растений и нанесены на картосхему в здании Центра. 3. Информация подготовлена для занесения в онлайн базу данных на сайте florafauna.by (в данный момент идёт смена платформы сайта, доступ запрещен). 4. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования) | 16 марта – 16 мая 2020 г. | 21 | Учащиеся 10-11 классов | Пилипчик О.А, Ленцевич О.С. | Проведена исследовательская работа «Видовой и численный состав орнитофауны биотопа учебного эколого-биологического комплекса Лидского РЭЦДиМ», в ходе которой участники определили видовой и численный состав орнитофауны биотопа с применением трёх основных методик учета птиц: линейных трансектов (маршрутные учеты), точечных учетов и картирования территории (площадочные учеты). Разработаны мероприятия по привлечению птиц для сохранения их биоразнообразия (подкормка зимой, установка поилок и купальниц летом, обеспечение птиц местами гнездования – развешивание скворечников, оставление опавших листьев в саду). На исследуемой территории определены 15 видов птиц, 6 из которых – гнездящиеся. Фото птиц размещены на сайте Центра. | 1. 15 видов птиц (их силуэты) и 10 карточек с изображениями нанесено на картосхему территории Центра. Таким образом дополнено содержание мобильного интерактивного наглядного пособия «Малый атлас птиц», который является своеобразным способом учёта птиц, обнаруженных на территории Лидского РЭЦДиМ и применяется при проведении интерактивных занятий. 2. Информация подготовлена для занесения в онлайн базу данных на сайте florafauna.by (в данный момент идёт смена платформы сайта, доступ запрещен). 3. Принято участие в акции «Живая весна» (данные наблюдений о птицах – вестниках весны - аисте и соловье) занесены на карту сайта международной кампании «Живая весна» springalive.net 4. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ |
| 1.5 | Изучить разнообразие наземных насекомых на пришкольной территории (или территории природного окружения учреждения образования) | 16 марта – 8 июня 2020 г. | 12 | Учащиеся 3-11 кл. | Пилипчик О.А, Ленцевич О.С. | Произведено ограждение муравейника на территории Лидского РЭЦДиМ. Проведена исследовательская работа по изучению важности сохранения разнообразия насекомых, а также определению и наблюдению за насекомыми, обитающими на территории Лидского РЭЦДиМ. | 1. Определены более 10 видов насекомых и 10 из них (наиболее часто встречаемых) нанесены на картосхему территории Центра. 2. На сайте Лидского РЭЦДиМ размещена информация о разнообразии наземных насекомых на территории Центра. 3. Информация подготовлена для занесения в онлайн базу данных на сайте florafauna.by (в данный момент идёт смена платформы сайта, доступа нет). 4. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ |
| 1.6. | Провести анализ ситуации по биоразнообразию и разработать план действий на 3 года по увеличению биоразнообразия пришкольной территории | февраль –май 2020 г. | 2 |  | Теханович Ж.Н Пилипчик О.А. | Изучены возможные виды деятельности по увеличению биоразнообразия. Разработан план мероприятий по сохранению и увеличению биоразнообразия Лидского РЭЦДиМ на 2020-2022 гг. по направлениям: насекомые, птицы, растения | 1. Составлен план действий на 3 года. 2. План утверждён руководителем и размещён на сайте Лидского РЭЦДиМ во вкладке “Зелёные школы. Биоразнообразие”. |
| 1.9 | Создать и разместить на пришкольной территории или территории природного окружения учреждения образования убежища для беспозвоночных насекомых | Март – май 2020 г., 12 июня 2020 г. | 8 | Учащиеся учебной бизнес-компании «Жизнь в стиле ЭКО» | Пилипчик О.А., Олиферович О.В. | Отремонтирован и обновлён «отель» для насекомых, установленный на территории Центра: он служит для привлечения Изготовлен «Дом шмеля». Проведены наблюдения за насекомыми, которые «поселились» в «шалаше для насекомых», изготовленном осенью 2019 года. | 1. Количество изготовленных убежищ – 3. 2. Отчёт и фотографии размещены на сайте Лидского РЭЦДиМ. 3. Проведено 4 тематические экскурсии доля учащихся школ. 4. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ во вкладке “Зелёные школы. Биоразнообразие” |
| 1.10 | Создать и разместить на пришкольной территории/территории природного окружения учреждения образования «Клумбу для бабочек» | 2 мая – 15 июня 2020 г. | 6 | Учащиеся 11 классов, обучающиеся по профессии «Рабочий зелёного строительства» | Зубко Т.Е., Трошина И.И. | Разработан проект клумбы для бабочек (графический с экспликацией) «Пах чабаровы». Реализован проект: создана клумба из цветущих растений для привлечения бабочек. Проведены наблюдения (фотоохота) за насекомыми. | 1. Создана «Клумба для бабочек» площадью 6 м². 2. Фотографии процесса создания клумбы, замеченных насекомых на растущих на ней растениях размещены на сайте Лидского РЭЦДиМ. 3. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ |
| 1.12 | Организовать посадку местных видов деревьев и кустарников, создать на пришкольной территории «дикий луг» с целью увеличения разнообразия птиц и насекомых | 1-12 июня 2020 г. | 4 | Учащиеся 8 класса учреждений общего среднего образования | Пилипчик О.А., Зубко Т.Е. | С ранней весны организована работа по подсадке местных видов кустарников на территории Центра. На территории в непосредственной близости от плодово-ягодного сада заложена учебно-опытная площадка «Дикий луг» площадью 30 м², установлена информационная табличка с его обозначением. На выкопировке Гугл-карты с изображением Лидского РЭЦДиМ нанесена точка месторасположения площадки. Определено более 20 произрастающих растений. Ведётся работа над составлением каталога дикорастущих растений на территории, свободной от антропогенного воздействия. | 1. Высажено 30 кустарничков самшита, 12 гортензий на питомнике, 1 куст калины обыкновенной, магонии падуболистной, смородины, айвы японской на аптекарском огороде. 2. Создан “дикий луг” (S=30 м²). 3. Размещение отмечено на карте-схеме Лидского РЭЦДиМ. Фотографии размещены на сайте Лидского РЭЦДиМ. 4. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ во вкладке “Зелёные школы. Биоразнообразие” |
| 1.13 | Посетить и собрать информацию о ближайшей к учебному заведению особо охраняемой природной территории (заказник, заповедник, национальный парк, памятник природы, если это территория, а не охраняемый объект) | 16 марта, 30 марта | 42 | Учащиеся 11-15 лет | Ярошко Т.И. Пилипчик О.А. | 1. Разработан маршрут по ООПТ Лидского района «Кто куда, а мы в Лиду». 2. Проведена экспедиция в биологический заказник “Докудовский” (однин из пунктов маршрута “Кто куда, а мы в Лиду”) с целью ознакомления с биоразнообразием растений и животных, обитающих на охраняемой территории. 3.Организована экскурсия-исследование в парк Горни -памятник природы (Лидский р-н). 3. Оформлена картосхема ООПТ в виде стенда и размещена в Центре. Используется при проведении краеведческих занятий с детьми. Изготовлен фотоколлаж с изображением детей и животных и растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, нарисованных учащимися Центра | 1.Оформлена картосхема ООПТ с кратким описанием уникальных объектов https://eco-lida.schools.by/pages/dekada-energosberezhenija-8-18-nojabrja-2016-goda . 2. Размещен фотоколлаж с изображением охраняемых видов растений и животных (Красная книга Республики Беларусь). 3. Информация о дате выполнения заданий и участниках размещена на сайте Лидского РЭЦДиМ во вкладке “Зелёные школы. Биоразнообразие” |

- Направление «Энергосбережение»

Цель: вовлечение учащихся в изучение вопросов энергоэффективности через активную познавательно-практическую деятельность

Задачи:

продемонстрировать практические способы повышения энергоэффективности;

развить осознанную мотивацию включения в практическую деятельность по энергосбережению в целях предотвращения глобального потепления климата.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии | 3, 10, 17, 24 февраля 2020 г. | 8 | Учащиеся и работники Лидского РЭЦДиМ | Бирюк Н.Е. | 1. На протяжении февраля проведён еженедельный аудит потребления электроэнергии. Результаты занесены в журнал учёта потребления электроэнергии. 2.Сделан анализ ситуации, с указанием мест и причин потери электроэнергии. | 1.Проведён анализ потребления электроэнергии в Центре. На плане здания Центра указаны места потери тепла. Информация размещена на сайте. . |
| 2.2 | Провести изучение расходования тепла | Февраль, 2020 г. | 27 | Учащиеся и работники Лидского РЭЦДиМ | Бирюк Н.Е. Олиферович О.В., Бородаченко О.С. | 1.Проведён аудит потребления теплоэнергии. 2. Для учащихся УОСО младшего школьного возраста проведен час обучающей игры "Лишним тратам скажем "нет" - сбережем тепло и свет!" 3. Для учащихся УОСО среднего школьного возраста организовано экологическое путешествие "Школа рачительных хозяев "БЕРЕЖЛИВОМЕР" | 1.Проведён анализ расходования тепла в школе. На плане здания Центра указаны места потери тепла. Информация размещена на сайте. 2. Методические разработки мероприятий с учащимися размещены на сайте Лидского РЭЦДиМ https://content.schools.by/eco-lida/library/лишним_тратам_скажем_нет.doc https://content.schools.by/eco-lida/library/Школа_рачительных_хозяев.docx |
| 2.3 | Повести анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждении и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на год | Февраль, 2020 г. |  | Учащиеся и работники Лидского РЭЦДиМ | Теханович Ж.Н., директор Левагина С.А., завхоз | 1.На основании сравнительного анализа показаний счётчиков потребления электро- и теплоэнергии проведён анализ ситуации по эффективности использования тепло- и электроэнергии. 2. Составлен план действий по сбережению электро- и теплоэнергии в учреждении на 2020-2021 гг. | 1.Составлен план действий по сбережению электро- и теплоэнергии в учреждении. План согласован с администрацией учреждения, доведён до сведения педагогов, завхоза, размещён на сайте. Дата выполнения задания и участники указаны в отчёте |
| 2.5 | Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома | Ноябрь, 2020 г. | 35 | Учащиеся и их родители | Педагоги дополнительного образования | Разработаны памятки по рациональному использованию энергии дома по раздельному сбору мусора | Памятки размещены на сайте |

- Направление «Водосбережение»

Цель: вовлечение учащихся в изучение вопросов водосбережения через активную познавательно-практическую деятельность.

Задачи:

продемонстрировать практические способы водосбере6жения;

развить осознанную мотивацию включения в практическую деятельность по рациональному использованию водных ресурсов в целях водосбережения.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в школе | 26 февраля, 20 марта 2020 г. | 15 | 5-8 классы | Учащиеся и работники Лидского РЭЦДиМ | 1.В феврале - марте проведено изучение потребления воды. Результаты занесены в журнал учёта потребления воды. 2.Сделан анализ ситуации, с указанием мест и причин потери воды. | Составлен отчёт по результатам изучения. На плане 1 и 2 этажей здания указаны места потребления воды, режим их работы. Информация размещена на сайте. |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в школе и составить план действия по её сбережению | 28 февраля, 2020 г. | 5 | 10 классы | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ, Левагина С.А., завхоз; Бирюк Н.Е., методист | Проведён анализ ситуации по эффективности использования воды в Лидском РЭЦДиМ.. | Составлен план действий по сбережению воды в учреждении на год. |
| 3.4 | Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и её сбережению дома. | Ноябрь | 2 | 2-4 классы | Бирюк Полина, Бирюк Елизавета, объединение по интересам «Хомка и компания» | В рамках мини-проекта «Дом – водоэконом» изучено потребление воды дома. Разработана семейная памятка по рациональному использованию воды и её сбережению дома. | Результаты изучения и памятка размещены на сайте. |

- Направление «Обращение с отходами»

Цель: привлечение внимания учащихся Лидского РЭЦДиМ и их родителей к проблеме утилизации  и раздельного мусора, минимизации его образования.

Задачи:

организовать деятельность учащихся, направленную на изучение состава образующихся  отходов и анализ источников их образования;

разработать план по минимизации отходов в центре;

подготовить памятки по минимизации отходов семьи для родителей.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целе- вые группы | Ответств. педаго-гический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Провести изучение состава образующихся в школе отходов и проанализировать источник их образования | 24.02.2020 – 29.02.2020 | 10 | 12 – 14 лет | Бородаченко О.С., педагог – организатор; Олиферович О.С., педагого – организатор | 1. На протяжении февраля проводилось изучение состава образующихся отходов. 2. Выявлены источники их образования. | Составлен отчёт по результатам изучения с указанием источников и состава отходов. - Отчёт по всем выполненным заданиям размещён на сайте в исследовательской работе «ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ЛИДСКОМ РЭЦДиМ, СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ» |
| 4.2 | Разработать план действий по минимизации объёмов образования отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | 02.03.2020 – 07.03.2020 | 9 | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ, | Бородаченко О.С., педагого – организатор; Олиферович О.С., педагого – организатор | На основании анализа ситуации был разработан план действий по минимизации отходов в Лидском РЭЦДиМ. | Составлен план действий по минимизации отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на год. План согласован с администрацией учреждения, вывешен в общедоступном месте, доведён до сведения педагогов, завхоза и техперсонала. |
| 4.4 | Создать на пришкольной территории приспособление для компостирования органических отходов сорняки листья и т.п. | В течение года | 4 | 8 – 10класса | Пилипчик О.А., зав. отделом; Трошина И.В., зав. лабораторией | На территории демонстрационной площадки по органическому земледелию оборудована компостная куча. | Этапы обустройства компостной кучи и фотоматериалы размещены на сайте. |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче |  | Учащийся Центра Бушейко Тимофей и его семья (в составе 5 человек). | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ, | Бородаченко О.С., педагог – организатор; | Изучено накопление мусора в течении недели. Проведен нализ состава мусорных корзин дома и разделение мусора по составу. | Анализ результатов изучения состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях, разработанные памятки размещены на сайте учреждения образования в исследовательской работе «ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ЛИДСКОМ РЭЦДиМ, СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ» |

- Направление «Информационно – экологические мероприятия по работе с местным сообществом»

Цель: разработка и проведение мероприятий, направленных на  формирование экологической грамотности среди учащихся и населения.

Задачи:

- изучить экологическую обстановку в микрорайоне;

- разработать и распространить наглядные средства агитации экологически грамотного поведения;

- проведение практических природоохранных акций.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целе- вые группы | Ответств. педаго-гический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Провести обследование состояния окружающей среды в населённом пункте (на его части) или на прилегающей местности (не реже одного раза в год) | Сентябрь, 2019 г. | 20 человек | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ | Пилипчик О.А., зав. отделом Ярошко Т.И., методист | Районный эколого-исследовательский проект «Нёманскі блакіт» реализовался в рамках международной программы “Наблюдение за реками». | В результате – поисково – проектной деятельности проведена инвентаризация родников, озёр и рек Лидчины. Создана речная лента – «Символ моей реки» (в виде вязанного полотна). Сюжет на tv-lida.by(Проект “Неманскі блакіт»). |
| 5.3 | Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др. (не реже одного раза в год) | В течении года | 15 человек | Население г. Лиды и Лидского района | Пилипчик О.А., зав. отделом | 1.Проведение исследований проб колодезной воды на содержание нитратов методом тест – полосок. В рамках сотрудничества с Центром экологических решений г. Минск. 2.Проведение интерактивных экскурсий, мастер-классов в выставочной экспозиции лекарственных трав и ароматов Лидчины «Среди волшебных трав». | 1.Полученные данные заносятся в базу данных Центра экологических решений г. Минск и используются в республиканском мониторинге состояния водных ресурсов. Статья в издании «Лідская газета», от 05 июня 2020 г. 2. Работа выставочной экспозиции отражена в эколого-валеологическом проекте « Пах чабаровы». Информация размещена на сайте Центра. |
| 5.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ | 16 марта – 15 апреля 2020 г. | 20 учреждений образования Лидчины. | Учащиеся учреждений образования г. Лиды и Лидского района. | Ярошко Т.И., методист Бирюк Н.Е., методист | Районная экологическая акция «Авоська – эко-тренд» проводилась с целью привлечения внимания к загрязнению окружающей среды микропластиком и привлечению внимания к использованию многоразовой упаковочной тары. | Акция включала ряд конкурсов: на лучшую авоську, сделанную своими руками; на лучший рекламный буклет; на лучшую информационную кампанию по пропаганде использования многоразовой авоськи. |

- Направление «Качество атмосферного воздуха»

Цель: организовать систему мониторинга учреждения образования за состоянием качества атмосферного воздуха.

Задачи: изучить степень загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования;

выявить источники загрязнения атмосферного воздуха;

разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целе- вые группы | Ответств. педаго-гический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в районе учреждения образования | 2-4 июня, 2020 г. | 4 | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ | Пилипчик О.А., Ленцевич О.С. | Создана инициативная творческая группа учащихся. Изучена методика исследования качества воздуха методом биоиндикации на примере хвои сосны обыкновенной. | Проведено исследование качества атмосферного воздуха методом биоиндикации. Результаты размещены на сайте. |
| 6.3 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | 5 июня, 2020 г. | 4 | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ | Пилипчик О.А., Ленцевич О.С. | Создана инициативная творческая группа учащихся. Выявлены потенциальные источники загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. | Разработана памятка по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения. Информация размещена на сайте. |
| 6.4 | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | 8 июня, 2020 г. | 6 | Учащиеся Лидского РЭЦДиМ | Пилипчик О.А., Ленцевич О.С. | Создана инициативная творческая группа учащихся для оценки ситуации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. | Инициативной группой разработан план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения. |