УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Гомельского облисполкома

С.И.Порошин

ПЛАН по выполнению комплекса мероприятий, утвержденного Министром образования Республики Беларусь С.А.Маскевичем, по обновлению содержания образования и повышению качества подготовки в учреждениях общего среднего образования в области естественных наук и иностранных языков

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по обновлению содержания образования и повышению качества подготовки учащихся в учреждениях общего среднего образования в области естественных наук |  |  |  |  |
| Работа с педагогическими кадрами по совершенствованию педагогического мастерства |  |  |  |  |
| 1 | Создание и организация работы творческих групп учителей естественнонаучных дисциплин, работающих по теме «Повышение качества знаний учащихся через формирование общеучебных умений и навыков в процессе обучения учебному предмету» | с 1 января 2014 года | Котова Н.А. Руководители отделов образования, спорта и туризма райисполкомов, Гомельского горисполкома (далее – руководители отделов ) | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| 2 | Размещение на сайте государственного учреждения образования «Гомельский областной институт развития образования» методических рекомендаций: - по организации и содержанию методической работы с учителями естественнонаучных дисциплин по теме «Совершенствование образовательного процесса через повышение профессионального мастерства педагогов»; - по изучению тем учебных программ естественнонаучных дисциплин, освоение содержания которых вызывает у учащихся наибольшие затруднения; - по развитию творческих способностей учащихся в различных направлениях и формах организации их исследовательской деятельности | январь 2014 года | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. Сурова Е.Ю. |
| 3 | Анализ результатов квалификационных экзаменов при прохождении аттестации учителями естественнонаучных дисциплин на присвоение (подтверждение) высшей квалификационной категории, квалификационной категории «учитель-методист» | ежегодно до 1 августа | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| Работа по повышению мотивации учащихся к изучению учебных предметов естественнонаучного направления |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение областных образовательных мероприятий, подготовка учащихся к республиканским и международным образовательным мероприятиям, направленным на овладение учащимися навыками решения занимательных задач, на получение и использование научных знаний при выполнении заданий исследовательского характера | ежегодно | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Сурова Е.Ю. |
| 5 | Организация взаимодействия с компаниями, предоставляющими услуги в области информационных технологий, в целях поддержки изучения естественнонаучных дисциплин в учреждениях общего среднего образования | постоянно | Котова Н.А. Руководители отделов | Сапрыко Н.М. |
| 6 | Анализ содержания сайтов учреждений общего среднего образования по вопросу популяризации естественнонаучных дисциплин в учреждениях общего среднего образования | ежегодно январь | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| 7 | Организация лагерей эколого-биологического и иных профилей в период летних каникул в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования | ежегодно | Руководители отделов | Сапрыко Н.М. Ляшук Е.А. Сурова Е.Ю. |
| 8 | Обеспечение доступа для всех участников образовательного процесса к национальному образовательному порталу для комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса при реализации учреждениями образования образовательных программ основного и дополнительного образования | начиная с 2013/2014 учебного года | Котова Н.А. Руководители отделов | Сапрыко Н.М. |
| Укрепление материально-технической базы учреждений образования |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение учебных кабинетов физики, химии, биологии в учреждениях общего среднего образования, которые определены Министерством образования Республики Беларусь, современным учебным оборудованием и средствами обучения | до 1 сентября 2015 года | Руководители отделов | Атрохова Т.Ф. Сапрыко Н.М. Соловей В.Н. |
| Мероприятия по обновлению содержания образования и повышению качества подготовки в учреждениях общего среднего образования в области иностранных языков |  |  |  |  |
| Работа с педагогическими кадрами по совершенствованию педагогического мастерства |  |  |  |  |
| 10 | Изучение количественного и качественного состава учителей иностранного языка, методистов районных (городского) учебно-методических кабинетов, курирующих вопросы преподавания иностранных языков | ежегодно до 1 ноября | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| 11 | Создание творческих групп из числа учителей иностранного языка, обеспечивающих высокий уровень владения учащимися иностранным языком и достигших наилучших результатов по подготовке учащихся к олимпиадам и лингвистическим конкурсам | с 1 января 2014 года | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| 12 | Анализ результатов квалификационных экзаменов при прохождении аттестации учителями иностранного языка на присвоение (подтверждение) высшей квалификационной категории, квалификационной категории «учитель-методист» | ежегодно до 1 августа | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| Работа по повышению мотивации учащихся к изучению иностранных языков |  |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение областных образовательных мероприятий, направленных на применение навыков практического владения учащимися иностранным языком | ежегодно | Котова Н.А. | Сапрыко Н.М. Сурова Е.Ю. |
| 14 | Организация лагерей лингвистической направленности с круглосуточным или дневным пребыванием в период летних каникул в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования | ежегодно | Руководители отделов | Сапрыко Н.М. Ляшук Е.А. Сурова Е.Ю. |
| 15 | Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, учреждениями культуры, общественными организациями и объединениями, деятельность которых связана с созданием условий для практического применения учащимися языковых навыков | постоянно | Руководители отделов | Сапрыко Н.М. Ляшук Е.А. Сурова Е.Ю. |
| 16 | Организация участия в международных проектах «Школы: партнерство будущего» (Германия), «Двуязычное франкофонное образование» (Франция), иных | постоянно | Руководители отделов | Сапрыко Н.М. Сурова Е.Ю. |
| Укрепление материально-технической базы учреждений образования |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение возможности использования учителем иностранного языка технических средств обучения (магнитофона, видеомагнитофона, компьютера и др.), позволяющих воспроизводить образцы речи в различных ситуациях общения | декабрь 2014 года | Руководители отделов | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |
| 18 | Оборудование в каждом учреждении общего среднего образования не менее одного кабинета иностранного языка, позволяющего использовать информационно-коммуникационные технологии | декабрь 2015 года | Руководители отделов | Сапрыко Н.М. Лучкова С.К. |