|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректор государственного учреждения образования«ГИМНАЗИЯ-КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ г. МОЛОДЕЧНО» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** О.Ю.Хазикова« \_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации

инновационного проекта

«ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ»

на 2016/2017 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **Работа с педагогическими кадрами** |
|  | Создание инновационной команды по организационной и методической поддержке проекта | май-август | Хазикова О.Ю. |
|  | Определение базы реализации инновационного проекта (классы, предметы, семьи, педагоги) | сентябрь  | Руководство учреждения образования |
|  | Распределение функциональных обязанностей участников проекта | сентябрь  | Руководство учреждения образования |
|  | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса об организации реализации проекта «Внедрение модели организационно-педагогических условий формирования социальной успешности учащихся»  | август | Хазикова О.Ю. |
|  | Проведение установочного семинара по ознакомлению с моделью развития управленческой компетентности педагогов  | сентябрь  | КонсультантХандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и рефлексивных планёрок | в течение года | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Создание рабочих материалов проекта, определение их эффективности и целесообразности | август – сентябрь | Участники инновационного проекта |
|  | Индивидуальные собеседования с педагогами, включенными в инновационную деятельность об особенностях организационно-педагогических условий формирования социальной успешности учащихся | сентябрь | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Составление и согласование календарного планирования работы педагогов-инноваторов, определение тем работы по самообразованию | сентябрь | Хандецкая А.А. |
|  | Организация постоянно действующего методического семинара для учителей - участников инновационного проекта | ноябрь январь апрель  | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Хазикова О.Ю.Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. Рушук И.Г.Банькова Т.С.Лупикова А.В. |
|  | Организация обучения работе по созданию образовательных блогов | в течение года | Хандецкая А.А.Терешко А.Л.Храмцевич Е.В. |
|  | Организация и проведение теоретических семинаров под руководством сотрудников кафедры педагогики и менеджмента в образовании АПО «Организационно-педагогические условия формирования социальной успешности учащихся» | в течение года | Хазикова О.Ю. |
|  | Повышение квалификации педагогов, занятых в инновационной деятельности, в АПО, МОИРО | в течение года по плану повышения квали-фикации | Хандецкая А.А. |
| **Инновационная работа** |
|  | Формирование инициативных групп учащихся | сентябрь | Хандецкая А.А. Пальчевская Н.В.классные руководители |
|  | Формирование банка методических разработок по программе реализации проекта  | сентябрь - октябрь | КонсультантХандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Родительские собрания «Организация ключевых практик учащихся» | ноябрь | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. Пальчевская Н.В. |
|  | Организация мониторинговых исследований (стартовые показатели):учебных и творческих достижений учащихся по учебным предметам;получение образования в соответствии с собственными потребностями и способностями;развития психических качеств, эмоционально – волевой сферы, навыков и опыта исследовательской и проектной деятельности;состояния здоровья учащихся  | октябрьноябрьдекабрьфевраль | Хандецкая А.А.Рушук И.Г.Банькова Т.С.Лупикова А.В. |
|  | Диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности | сентябрь | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В.Лупикова А.В. |
|  | Диагностика готовности методической и психологической служб учреждения образования к организации и сопровождению инновационной деятельности | сентябрь | Хандецкая А.А.Лупикова А.В. |
|  | Диагностика уровня профессионального эмоционального выгорания педагогов, индивидуальные консультации по результатам диагностики | ноябрь, май | Лупикова А.В. |
|  | Диагностика уровня тревожности учащихся и педагогов | октябрь, апрель | Лупикова А.В. |
|  | Проведение Фестиваля детско-взрослых инициатив | апрель | Хазикова О.Ю.Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. Инициативная группа |
|  | Совещание при директоре «О реализации плана инновационной деятельности за 1 полугодие 2016/2017 учебного года» | февраль | Хазикова О.Ю. |
|  | Организация и проведение благотворительных акций  | в течение учебного года | Пальчевская Н.В.Члены гимназического сообщества |
|  | Организация и проведение  гимназических мероприятий, способствующих формированию ключевых практик учащихся | в течение учебного года | Педагоги- участники инновационного проекта |
|  | Создание методических материалов (перспективные планы,  методические разработки учебных, факультативных занятий, занятий с высоко-мотивированными учащимися, классных часов, сценарные разработки гимназических праздников) | в течение учебного года | Педагоги- участники инновационного проекта |
|  | Экспертиза методических материалов, направленных на формирование ключевых практик учащихся | в течение учебного года | Хандецкая А.А.Члены методического совета |
|  | Организация постоянно действующей выставки литературы по теме проекта | постоянно | Чернявская А.В. |
|  | Презентация электронного портала – накопителя и систематизатора материалов проекта | до 20 апреля  | Хандецкая А.А.Терешко А.Л. |
|  | Популяризация и освещение гимназических мероприятий с вовлечением гимназического теле-видения, сайта, других СМИ | в течение учебного года | Хазикова О.Ю.Терешко А.Л. |
|  | Участие в международных и национальных Интернет-проектах, проектах ШПИРЭ | в течение учебного года | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Ассоциации школ Республики Беларусь «Образование для устойчивого развития» | в течение учебного года | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
| 20. | Участие в научно-практической конференции по итогам первого года работы в инновационном режиме | апрель-май | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. Педагоги- участники инновационного проекта |
| **Подведение итогов** |
|  | Подготовка отчёта по результатам инновационной работы за 2016/2017 учебный год | май  | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Анализ собственной педагогической деятельности педагогов-участников инновационного проекта | май  | Педагоги, участники инновационного проекта |
|  | Заседание методического совета «Анализ результатов инновационной деятельности гимназии за учебный год» | май  | Хандецкая А.А. |
|  | Создание и распространение информационных листков для родителей и педагогов | май  | Хандецкая А.А.Храмцевич Е.В. |
|  | Оценка качества отчётных материалов | май  | КонсультантЧлены методического совета |
|  | Разработка заданий по самообразованию педагогов по проблеме развития управленческой педагогической компетентности  | май  | КонсультантЧлены методического совета |
|  | Рассмотрение результатов инновационной деятельности в 2016/2017 учебном году на педагогическом совете  | май | Хазикова О.Ю. |