Министерство образования Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

«Гимназия-колледж искусств г.Молодечно»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор ГУО  «Гимназия-колледж  искусств г.Молодечно»  \_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Рушук  « » сентября 2019 г |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Апробация учебных программ по предметам изобразительного, музыкально-хорового, музыкально-инструментального, театрального и хореографического искусства в VIII-XI классах учреждений общего среднего образования

вида «гимназия-колледж искусств»

на 2019/2020 учебный год

Молодечно

Рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно».

Протокол № 1 от «30» августа 2019г.

**СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ**

**Руководитель проекта:** Паздников Михаил Александрович, директор государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств имени И.О.Ахремчика», кандидат педагогических наук, доцент

**Куратор проекта:** Рушук Инна Георгиевна, директор ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно»

**Учреждение, осуществляющее научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности:** ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно».

**Цель** экспериментальной деятельности: апробация экспериментальных учебных программ в области искусства в учреждениях общего среднего образования вида «гимназия-колледж искусств» (XI классы).

**Задачи экспериментальной деятельности на учебный год:**

1. Организация образовательного процесса по экспериментальным учебным планам и программам в XI классе
2. Комплектование справочно-информационной базы экспериментальной деятельности, пополнение картотеки справочно-информационных, методических и диагностических материалов.
3. Осуществление подбора критериев и мониторинг констатирующей части эксперимента.
4. Проведение мониторинга результатов учебной деятельности обучающихся в XI «В» классе.
5. Обобщение и систематизация итоговых результатов экспериментальной деятельности.
6. Обеспечение системного, содержательного и продуктивного взаимодействия педагогов учреждений образования участников экспериментального проекта, для обновления и развития экспериментальных педагогических практик, направленных на успешное развитие образовательного пространства.

Экспериментальными являются учащиеся XI класса театральной направленности (2019/2020 учебный год) государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно». Количество учащихся – 21.

Контрольными являются учащиеся X класса театральной направленности (2018/2019 учебный год) государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно». Количество учащихся – 21.

Экспериментальный проект в гимназии-колледже искусств осуществляют 4 педагогических работника. Из них высшую квалификационную категорию имеет 1 человек (25%), I квалификационную категорию 1 человек (25%), без категории 2 человека (50%), один молодой специалист.

**Содержание работы в 2019/2020 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнители** | **Форма**  **представления результатов** |
|  | | | | |
| **1.** | Продолжение организации образовательного процесса в рамках экспериментального проекта | август,  2019 | Рушук И.Г.  директор | Приказ по учреждению, корректировка календарного плана |
| **2.** | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса о  продолжении проекта «Апробация учебных программ по предметам изобразительного, музыкально – хорового, музыкально – инструментального, театрального и хореографического искусства в VII-XI классах учреждений общего среднего образования вида «гимназия-колледж искусств» в внесении в годовой план  работы учреждения. | август,  2019 | Рушук И.Г.  директор | Протокол должностных обязанностей участников проекта |
| **3.** | Совещание с учителями - эспериментаторами гимназии- колледжа искусств по реализации заключительного этапа экспериментального проекта. Задачи и перспективы. | август,  2019 | Рушук И.Г.  директор  Михайлов М.В.  заместитель директора | Протокол, рекомендации, корректировка педагогических дневников, документальный контроль за ходом экспериментальной деятельности |
| **4.** | Продолжение сотрудничества с научным руководителем и кураторами экспериментальной деятельности учреждений образования, участвующих в эксперименте | сентябрь  2019 | Рушук И.Г.  директор | Рекомендации по апробации модели |
| **5.** | Проведение инструктивно-методических совещаний и  рефлексивных планёрок | 2 раза в месяц | Рушук И.Г.  директор  Михайлов М.В.  заместитель директора | Ход внедрения авторских программ |
| **6** | Представление педагогами экспериментальных учебных программ, материалов, разработанных в ходе апробации, определение их эффективности и целесообразности | август, 2019 | авторы программ | Экспериментальные учебные программы, учебные материалы, диагностика |
| **7.** | Реализация содержания экспериментальных программ на учебных занятиях | в  течение учебного года | учителя - экпериментаторы | Открытые учебные занятия, анализ разработанных материалов к учебным занятиям |
| **8.** | Повышение квалификации педагогов, участвующих в экспериментальной деятельности в АПО, НИО | в течение года | Рушук И.Г.  директор  Михайлов М.В.  заместитель директора | План повышения квалификации, отчёты педагогов прошедших повышение квалификации |
| **9** | Методическая поддержка деятельности педагогов, участвующих в апробации эксперимента | в течение года | Михайлов М.В.  заместитель директора | Консультации |
| **10.** | Составление и согласование календарных планов педагогов, участников эксперимента | 1 раз в четверть | Михайлов М.В.,  заместитель директора,  учителя-экспериментаторы | Дневники экспериментальной деятельности, календарные планы |
| **11.** | Родительское собрание «О целях и задачах третьего года эксперимента в гимназии-колледже искусств» | сентябрь  2019 | Рушук И.Г., директор  Мурычин В.Ю.  руководитель МО Курцевич И.А.  педагог-психолог | Информация на сайте учреждения, рекомендации для родителей учащихся экспериментального класса |
| **12.** | Корректировка учебно-программной  документации | сентябрь-декабрь, 2019 | Михайлов М.В.  заместитель директора,  Царь С.А., заместитель директора  Курцевич И.А.  Педагог-психолог | Доработанная учебно-программная  документация |
| **13.** | Определение уровня экспериментальной компетенции учителей | октябрь  2019 | Курцевич И.А.  педагог-психолог | Протокол, результаты диагностики |
| **14.** | Разработка плана психологического сопровождения экспериментального проекта | сентябрь  2019 | Курцевич И.А.  Педагог-психолог | План |
| **15.** | Стартовая констатирующая диагностика: мониторинг уровня обученности, уровня мотивации учащихся XI класса к изучению предметов, содержание которых направлено на развитие способностей в области отдельных видов искусства, уровня удовлетворенности учащихся и их законных представителей, педагогов жизнедеятельностью гимназии-колледжа искусств и т.д. | сентябрь  2019 | Царь С.А.  заместитель директора  Мурычин В.Ю.  руководитель МО  Курцевич И.А.  педагог-психолог | Справки, информация, диагностика |
| **16.** | Психолого – педагогические консультации для родителей учащихся | в течение года, согласно плану психологического сопровождения | Курцевич И.А.  педагог-психолог | Образцы консультаций |
| **17.** | Проведение мониторинговых исследований основных показателей эффективности экспериментальной деятельности | октябрь  декабрь  март  май | Михайлов М.В.  заместитель директора  Царь С.А.  заместитель директора | Аналитическая информация |
| **18.** | Эффективность использования экспериментальных программ на учебных занятиях в XI классах | в течение года | учителя-экспериментаторы | дневники экспериментальной деятельности, защита экспериментальных программ |
| **19.** | Проведение открытых уроков и мастер-классов | в течение года | учителя- экспериментаторы | Разработки уроков, мастер-классов |
| **20.** | Организация постоянно действующей,  обновляющейся выставки литературы по теме проекта. | постоянно | Чернявская А.В.  зав. библиотекой | Выставка  литературы |
| **21.** | Обновление электронного банка открытых уроков педагогов, банка компьютерных учебно-дидактических материалов, используемых в процессе обучения | постоянно | Терешко А.Л., учитель информатики | Банк данных |
| **22.** | Сетевое сотрудничество с учреждениями республики, реализующими экспериментальный проект, проведение совместно с ними обучающих семинаров. | постоянно | Рушук И.Г.  директор  Михайлов М.В.  заместитель директора | Материалы семинаров, консультации |
| **23.** | Укрепление и совершенствование материально-технического оснащения образовательного процесса | постоянно | Рушук И.Г.  директор | Компьютеры, компьютерные материалы |
| **24.** | Сбор, анализ и систематизация данных, полученных в ходе реализации экспериментального проекта | апрель-май | Творческая группа,  Михайлов М.В.  заместитель директора | Справки,  аналитические материалы |
| **25.** | Представление итогового отчёта о результатах экспериментальной деятельности за 2016-2020 г.г. в экспертный совет Национального института образования | до 01.05.  2020 | Рушук И.Г.  директор  Михайлов М.В.  заместитель директора | Итоговая справка о результатах реализации экспериментального проекта |
| **26.** | Подготовка методических рекомендаций для педагогов по коррекции выявленных в ходе апробации авторских программ | июнь | Михайлов М.В.  заместитель директора,  творческая группа | Методические рекомендации |
| **27.** | Перенесение опыта в практику работы коллектива гимназии-колледжа искусств | январь - май | творческая группа | Разработки учебных занятий и материалов |
| **28.** | Педагогический совет «Итоги экспериментальной деятельности в 2016-2020 г.г.» | июнь | Рушук И.Г.  директор  Михайлов М.В.  заместитель директора, участники экспериментального проекта | Протокол, материалы учителей-экспериментаторов, авторские программы |

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель проекта:

директор ГУО «Гимназия-колледж

искусств имени И.О.Ахремчика»,

кандидат педагогических наук, доцент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Паздников

« » сентября 2019 г.