Календарный план реализации программы

инновационного проекта

«ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

в 2017/2018 учебном году

Молодечно, 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| Работа с кадрами | | | |
| 1 | Составление плана повышения квалификации педагогов, занимающихся инновационной деятельностью | сентябрь | Хандецкая А.А. |
| 2 | Организация образовательного процесса в режиме функционирования и развития инновационного проекта | август | Хазикова О.Ю.  Рушук И.Г. |
| 3 | Методическая поддержка деятельности инициативных инновационных команд | в течение года | Консультанты  Хандецкая А.А. |
| 4 | Проведение инструктивно-методических совещаний и рефлексивных планёрок | с августа 2017  по мере необходимости | Хандецкая А.А.  Рушук И.Г. |
| 5 | Создание рабочих материалов проекта, определение их эффективности и целесообразности | август – сентябрь | участники инновационного проекта |
| 6 | Индивидуальные собеседования с педагогами, включенными в инновационную деятельность | в течение года | Хандецкая А.А. |
| 7 | Составление и согласование календарных планов работы педагогов-инноваторов | сентябрь | Хандецкая А.А. |
| 8 | Организация постоянно действующего методического семинара для учителей - участников инновационного проекта «Организация учащимися своих ключевых практик – фактор обеспечения их социальной успешности» | ноябрь  январь  апрель | Хандецкая А.А.  Нарейко Л.Л. Рушук И.Г.  Пальчевская Н.В. |
| 9 | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Хандецкая А.А. Рушук И.Г.  Пальчевская Н.В.  Лупикова А.В. |
| 10 | Создание индивидуальных и групповых обучающих блогов | март | Хандецкая А.А.  Храмцевич Е.В. |
| 11 | Обучение агентов перемен на базе АПО, МОИРО, посвященных теме инновационного проекта | В течение года | Консультанты |
| 12 | Организация проведения теоретических семинаров под руководством сотрудников кафедры педагогики и менеджмента в образовании АПО | в течение года | Хандецкая А.А.  Консультанты |
| 13 | Повышение квалификации учителей, занятых в инновационной деятельности в АПО, МОИРО | в течение года по плану повышения квалификации | Хазикова О.Ю.  Хандецкая А.А. |
| Инновационная работа | | | |
| 14 | Формирование и подготовка инициативных групп учащихся | сентябрь | Хандецкая А.А. Пальчевская Н.В.  классные руководители |
| 15 | Формирование и подготовка рабочих групп педагогов | сентябрь | Хандецкая А.А.  Нарейко Л.Л. Пальчевская Н.В.  Рушук И.Г. |
| 16 | Совершенствование программы реализации целей и задач инновационного проекта | в течение года | Консультанты  Хандецкая А.А. |
| 17 | Формирование банка методических разработок реализации проекта по программе | в течение года | Хандецкая А.А. |
| 18 | Создание творческих клубов родителей и педагогов | октябрь-  ноябрь | Хандецкая А.А. Пальчевская Н.В.  классные руководители |
| 19 | Создание проектного центра «ОНИКС» | сентябрь-ноябрь | Хазикова О.Ю.  Хандецкая А.А. |
| 20 | Разработка КЦП по направлениям работы проектного центра «ОНИКС» | декабрь | Совет центра |
| 21 | Организация мониторинговых исследований  ( промежуточные показатели):  - учебных и творческих достижений учащихся по учебным предметам;  -получения образования в соответствии с собственными потребностями и способностями;  -развития психических качеств, эмоционально–волевой сферы, навыков и опыта исследовательской и проектной деятельности;  -состояния здоровья учащихся и готовности педагогов к его сбережению;  -роста профессионального мастерства педагогов | октябрь, май  ноябрь, май  ноябрь, май  декабрь  март | Хандецкая А.А.  Лупикова А.В.  Нарейко Л.Л. Рушук И.Г. |
| 22 | Организация диагностики (промежуточные показатели):  - личностного развития участников гимназического сообщества;  -включённости родительской общественности в обновленный образовательный процесс учреждения и глубины понимания ими преобразований;  -уровня тревожности учащихся и педагогов;  -уровня профессионального эмоционального выгорания педагогов | октябрь  апрель  май  май | Хандецкая А.А.  Лупикова А.В.  Пальчевская Н.В. |
| 23 | Анализ сформированности ключевых практик учащихся в образовательным процессе на основе созданных условий по сравнению со сложившейся традицией | октябрь | Лупикова А.В. |
| 24 | Проведение Ярмарки детско-взрослых инициатив | октябрь | Хазикова О.Ю.  Хандецкая А.А.  Храмцевич Е.В.  инициативная группа |
| 25 | Проведение Фестиваля детско – взрослых инициатив | апрель | Хазикова О.Ю.  Хандецкая А.А.  Храмцевич Е.В.  инициативная группа |
| 26 | Определение уровня инновационной компетентности учителей методической и психологической службой учреждения | сентябрь | Хандецкая А.А.  Лупикова А.В. |
| 27 | Налаживание связей между инициативными группами гимназического сообщества и группами социального партнёрства | в течение года | Администрация, педагоги-участники инновационного проекта |
| 28 | Работа научного общества педагогов гимназии-колледжа искусств | в течение года | Руководитель НОП |
| 29 | Осуществление проектов, проведение акций, КТД с привлечением всех членов гимназического сообщества, освещение их с помощью гимназического сайта, блога ресурсного центра, гимназического телевидения | в течение года | Участники инновационного проекта |
| 30 | Проведение внутригимназических и районных мероприятий: презентаций, конференций, круглых столов, дебатов, конкурсов | в течение года | Участники инновационного проекта |
| 31 | Психолого-педагогические консультации для родителей учащихся | в течение года | Лупикова А.В. |
| 32 | Проведение совместных мероприятий педагогов, учащихся и родителей: презентации, флеш-мобов, конференций, круглых столов, дебатов, конкурсов | в течение года | Участники инновационного проекта |
| 33 | Расширение сети социального партнёрства с общественными организациями, всеми заинтересованными структурами | в течение года | Администрация, педагоги-участники инновационного проекта |
| 34 | Расширение педагогического партнёрства в рамках реализации проекта с другими учреждениями общего среднего образования Республики Беларусь | в течение года | Консультанты  Хандецкая А.А. |
| 35 | Участие в научно-практической конференции по итогам второго года работы в инновационном режиме | На момент проведения | Хазикова О.Ю.  Хандецкая А.А.  педагоги-участники инновационного проекта |
| 36 | Создание методического комплекса инноватики: перспективные планы,  методические разработки уроков, факультативных занятий, занятий с высокомотивированными учащимися, классных часов, сценарные разработки гимназических праздников | в течение учебного года | Администрация, педагоги-участники инновационного проекта |
| 37 | Экспертиза сценариев, организационных планов воспитательных дел и мероприятий, направленных на формирование ключевых практик учащихся | в течение учебного года | Хандецкая А.А.,  методический совет |
| 38 | Организация постоянно действующей и постоянно обновляющейся выставки литературы по проблематике и теме проекта | постоянно | Чернявская А.В. |
| 39 | Организация работы электронного портала – накопителя и систематизатора материалов проекта | октябрь - ноябрь | Хандецкая А.А.  Терешко А.Л. |
| 40 | Популяризация и освещение гимназических мероприятий с вовлечением и использованием гимназического телевидения, сайта, других СМИ | в течение учебного года | Хандецкая А.А.  Терешко А.Л.  Розин А.Л. |
| 41 | Участие в международных и национальных Интернет-проектах, проектах ШПИРЭ | по факту проведения | Хандецкая А.А. |
| 42 | Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Ассоциации школ Республики Беларусь «Образования для устойчивого развития» | по факту проведения | Хандецкая А.А.  Храмцевич Е.В. |
| Подведение итогов | | | |
| 43 | Анализ педагогами собственной деятельности. Составление аналитических отчётов участников. Оценка качества отчётных материалов | май 2018 | Участники инновационного проекта, консультант,  методический совет |
| 44 | Подготовка отчёта по результатам инновационной работы за 2017/2018 учебного года. Выявление соответствия результатов целям, задачам инновационного проекта | май 2018 | Хандецкая А.А. |
| 45 | Выходной контроль обученности, воспитанности, здоровья учащихся, уровня компетентности и удовлетворённости участников инновационной деятельностью | апрель 2018 | Лупикова А.В. |
| 46 | Разработка заданий по самообразованию преподавателей на 2018/2019 учебный год | май 2018 | Консультант,  методический совет |
| 47 | Рассмотрение результатов инновационной работы в 2017/2018 учебном году на педагогическом совете учреждения | май 2018 | Хазикова О.Ю.  Хандецкая А.А.  педагоги-участники инновационного проекта |