Министерство образования Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

«Гимназия-колледж искусств г.Молодечно»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГУО  «Гимназия-колледж  искусств г.Молодечно»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Хазикова  \_\_\_\_\_ сентября 2018г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту «Апробация учебных программ по предметам изобразительного, музыкально-хорового, музыкально-инструментального, театрального и хореографического искусства в VIII-XI классах учреждений общего среднего образования

вида «гимназия-колледж искусств»

на 2018/2019 учебный год

Молодечно

Рассмотрен и утвержден на заседании педагогического совета   
ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно».

Протокол № 1 от 30 августа 2018г.

**СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ**

**Руководитель проекта:** Паздников Михаил Александрович, директор государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств имени И.О.Ахремчика», кандидат педагогических наук, доцент.

**Куратор проекта:** Хазикова Ольга Юльяновна, директор ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно».

**Учреждение, осуществляющее научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности:** ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно».

**Цель** экспериментальной деятельности: апробация экспериментальных учебных программ в области искусства в учреждениях общего среднего образования вида «гимназия-колледж искусств» (10 классы).

**Задачи экспериментальной деятельности на учебный год:**

1. Организация образовательного процесса по экспериментальным учебным планам и программам в Х0 классе.
2. Комплектование справочно-информационной базы экспериментальной деятельности, пополнение картотеки справочно-информационных, методических и диагностических материалов.
3. Осуществление подбора критериев и проведение мониторинга констатирующей части эксперимента.
4. Проведение мониторинга результатов учебной деятельности обучающихся в X «В» классе.
5. Обобщение и систематизация промежуточных результатов экспериментальной деятельности.
6. Обеспечение системного, содержательного и продуктивного взаимодействия педагогов учреждений образования участников экспериментального проекта, для обновления и развития экспериментальных педагогических практик, направленных на успешное развитие образовательного пространства.

Экспериментальными является учащиеся X класса театральной направленности (2018/2019 учебный год) государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно». Количество учащихся – 21.

Контрольными являются учащиеся X класса театральной направленности (2017/2018 учебный год) государственного учреждения образования «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно». Количество учащихся – 19.

Образовательный процесс в X классе гимназии-колледжа искусств осуществляют 4 педагогических работника. Из них высшую квалификационную категорию имеют 1 человек (25%), I квалификационную категорию 1 человек (25%), без категории 2 человека (50%), один молодой специалист.

**Содержание работы в 2018/2019 учебном году**

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Форма  представления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжение организации образовательного процесса в рамках экспериментального проекта. | август  2018г. | Хазикова О.Ю.,  директор | Приказ по учреждению, корректировка календарного плана |
| 2. | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса о  продолжении проекта «Апробация учебных программ по предметам изобразительного, музыкально-хорового, музыкально-инструментального, театрального и хореографического искусства в VII-XI классах учреждений общего среднего образования вида «гимназия-колледж искусств» и внесении в годовой план  работы учреждения. | август  2018г. | Хазикова О.Ю.,  директор | Протокол педагогического совета от 31.08.2018 №1, протокол распределения обязанностей участников проекта |
| 3. | Совещание с учителями- эспериментаторами гимназии- колледжа искусств по реализации третьего этапа экспериментального проекта. Задачи и перспективы. | август  2018г. | Хазикова О.Ю.,  директор,  Шунько С.В.,  заместитель директора | Протокол, рекомендации, корректировка педагогических дневников, документальный контроль за ходом экспериментальной деятельности |
| 4. | Продолжение сотрудничества с научным руководителем и кураторами экспериментальной деятельности учреждений образования, участвующих в эксперименте. | сентябрь  2018 г. | Хазикова О.Ю.,  директор | Рекомендации по апробации модели |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний и  рефлексивных планёрок. | 2 раза в месяц | Хазикова О.Ю.,  директор,  Шунько С.В.,  заместитель директора | Ход внедрения авторских программ |
| 6 | Представление педагогами экспериментальных учебных программ, материалов разработанных в ходе апробации, определение их эффективности и целесообразности. | август 2018 г. | Авторы программ | Экспериментальные учебные программы, учебные материалы, диагностика |
| 7. | О реализации содержания экспериментальных программ на учебных занятиях. | в  течение учебного года | Учителя- экспериментаторы | Открытые учебные занятия, анализ разработанных материалов к учебным занятиям |
| 8. | Повышение квалификации педагогов, участвующих в экспериментальной деятельности в АПО, НИО. | в течение года | Михайлов М.В.,  заместитель директора | План повышения квалификации, микро отчёт педагогов прошедших повышение квалификации |
| 9 | Методическая поддержка деятельности педагогов, участвующих в апробации эксперимента. | в течение года | Михайлов М.В.,  заместитель директора,  Шунько С.В.,  заместитель директора | Консультации |
| 10. | Составление и согласование календарных планов педагогов, участников эксперимента. | 1 раз в четверть | Шунько С.В.,  заместитель директора,  учителя-экспериментаторы | Дневники экспериментальной деятельности, календарные планы |
| 11. | Родительское собрание «О целях и задачах третьего года эксперимента в гимназии-колледже искусств». | сентябрь  2018 г. | Шунько С.В.,  заместитель директора,  Мурычин В.Ю.,  руководитель МО,  Курцевич И.А.,  педагог-психолог | Информация на сайте учреждения, рекомендации для родителей учащихся экспериментального класса |
| 12. | Корректировка учебно-программной документации. | сентябрь-декабрь 2018 г. | Шунько С.В.,  заместитель директора,  Курцевич И.А.,  педагог-психолог | Доработанная учебно-программная  документация |
| 13. | Определение уровня экспериментальной компетенции учителей. | сентябрь  2018 г. | Курцевич И.А.,  педагог-психолог | Протокол, результаты диагностики |
| 14. | Разработка плана психологического сопровождения экспериментального проекта. | сентябрь  2018 г. | Курцевич И.А.,  педагог-психолог | План |
| 15. | Стартовая констатирующая диагностика: мониторинг уровня обученности, уровня мотивации учащихся X класса к изучению предметов, содержание которых направлено на развитие способностей в области отдельных видов искусства, уровня удовлетворенности учащихся и их законных представителей, педагогов жизнедеятельностью гимназии-колледжа искусств и т.д. | сентябрь  2018 г. | Шунько С.В.,  заместитель директора,  Мурычин В.Ю.,  руководитель МО,  Курцевич И.А.,  педагог-психолог | Справки, информация, диагностика |
| 16. | Психолого-педагогические консультации для родителей учащихся. | в течение года, согласно плану психологического сопровождения | Курцевич И.А.,  педагог-психолог | Образцы консультаций |
| 17. | Проведение мониторинговых исследований основных показателей эффективности экспериментальной деятельности. | октябрь  декабрь  март  май | Шунько С.В.  заместитель директора  Рушук И.Г.  заместитель директора | Справки |
| 18. | Эффективность использования экспериментальных программ на учебных занятиях в X классах. | в течение года | Учителя-экспериментаторы | Дневники экспериментальной деятельности, защита экспериментальных программ |
| 19. | Проведение открытых уроков и мастер-классов. | в течение года | Учителя- экспериментаторы | Разработки уроков, мастер-классов |
| 20. | Организация постоянно действующей,  обновляющейся выставки литературы по теме проекта. | постоянно | Чернявская А.В.,  зав. библиотекой | Выставка  литературы |
| 21. | Обновление электронного банка открытых уроков педагогов, банка компьютерных учебно-дидактических материалов, используемых в процессе обучения. | постоянно | Терешко А.Л., учитель информатики | Банк данных |
| 22. | Сетевое сотрудничество с учреждениями республики, реализующими экспериментальный проект, проведение совместно с ними обучающих семинаров. | постоянно | Хазикова О.Ю.,  директор  Шунько С.В.,  заместитель директора | Материалы семинаров, консультации |
| 23. | Укрепление и совершенствование материально-технического оснащения образовательного процесса. | постоянно | Хазикова О.Ю.  директор  Кажуро Т.Н.  заместитель директора | Компьютеры, компьютерные материалы |
| 24. | Сбор, анализ и систематизация данных, полученных в ходе реализации экспериментального проекта. | апрель-май | Творческая группа,  Шунько С.В.,  заместитель директора | Справки,  аналитические материалы |
| 25. | Представление промежуточного отчёта о результатах экспериментальной деятельности в 2018/2019 учебном году в экспертный совет Национального института образования. | до 01.05.2019 | Хазикова О.Ю.,  директор,  Шунько С.В.,  заместитель директора | Справка о промежуточных результатах реализации экспериментального проекта |
| 26. | Подготовка методических рекомендаций для педагогов по коррекции проблем, выявленных в ходе апробации авторских программ. | июнь | Шунько С.В.,  заместитель директора,  творческая группа | Методические рекомендации |
| 27. | Педагогический совет «Итоги экспериментальной деятельности в 2018/2019 учебном году». | июнь | Хазикова О.Ю.,  директор,  Шунько С.В.,  заместитель директора, участники экспериментального проекта | Протокол, материалы учителей-экспериментаторов, авторские программы |

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель проекта:

директор ГУО «Гимназия-колледж

искусств имени И.О.Ахремчика»,

кандидат педагогических наук, доцент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Паздников

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.