УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Гимназия-колледж искусств

г.Молодечно»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Хазикова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г

**Календарный план реализации программы инновационного проекта**

**«**Внедрение модели организационно-педагогических условий формирования социальной успешности учащихся**»**

**в 2018/2019 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **Работа с кадрами** | | | |
|  | Составление плана учёбы педагогов, занимающихся инновационной деятельностью | Август | Михайлов М.В. |
|  | Разработка и согласование программы инновационной деятельности учреждения | Сентябрь | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |
|  | Собеседование с педагогами, включенными в инновационную деятельность об особенностях обобщающего этапа внедрения модели организационно-педагогических условий формирования социальной успешности учащихся | Сентябрь | Михайлов М.В. |
|  | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Михайлов М.В. |
|  | Повышение квалификации учителей, занятых в инновационной деятельности, в АПО, МОИРО | В течение года согласно плану повышения квалификации | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |
|  | Составление и согласование календарных планов работы педагогов-инноваторов | Сентябрь | Михайлов М.В. |
|  | Организация мастер-классов «Ключевые практики учащихся – ресурс формирования их социальной успешности» | В течение учебного года | Михайлов М.В. |
|  | Разработка научно-методического обеспечения по теме проекта | В течение учебного года | Михайлов М.В. |
|  | Консультации с экспертами по теме:  «Организационно-педагогические условия формирования социальной успешности учащихся» | В течение учебного года | Научные консультанаты  С.Б.Савелова, В.С.Кулик |
| **Инновационная работа** | | | |
|  | Расширение педагогического партнёрства в рамках реализации проекта с учреждениями общего среднего образования Республики Беларусь в рамках инновационного проекта | В течение учебного года | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |
|  | Формирование инициативных групп учащихся | Сентябрь | Михайлов М.В. |
|  | Налаживание связей между инициативными группами гимназического сообщества и группами социального партнёрства | В течение учебного года | Михайлов М.В. |
|  | Родительские и ученические собрания «Детско-взрослые переговорные площадки как механизм формирования социальной успешности учащихся» | Согласно графику | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В.  инициативные группы |
|  | Определение уровня инновационной компетентности учителей | В течение учебного года | Михайлов М.В.  Лупикова А.В. |
|  | Представление итогов реализации программы «Формирование ключевых практик учащихся средствами проектной деятельности в воспитательной работе» | Декабрь | Крупенчик Г.Д.  Губич О.А.  Терешко Н.В.  Лось О.А. |
|  | Представление итогов реализации программы «Формирование ключевых практик учащихся средствами проектной деятельности по развитию национальной культуры» | Январь | Родько Т.М.  Давидович В.А.  Левицкая О.В.  Шитик С.А. |
|  | Представление итогов реализации программы «Формирование социальной успешности учащихся на уроках иностранного языка» | Февраль | Колонтай Т.Ф.  Колонтай М.Ф. |
|  | Представление итогов реализации программы «Формирование ключевых компетенций учащихся на учебных занятиях и во внеклассной деятельности по математике» | Февраль | Протасевич Т.П. |
|  | Трансляция опыта по реализации проекта «Формирование социальной успешности учащихся через реализацию детско-взрослых инициатив» | Март | Храмцевич Е.В.  Протасевич Л.И. |
|  | Представление проектного центра «ОНИКС» | Апрель | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |
|  | Анализ сформированности социальной успешности учащихся на основе созданных условий по сравнению со сложившейся традицией | Март | Михайлов М.В.  Лупикова А.В. |
|  | Мониторинг изменения характера потребностей учащихся | Апрель | Лупикова А.В. |
|  | Мониторинг состояния тревожности | Май | Лупикова А.В. |
|  | Мониторинг итоговых показаний учебных достижений учащихся по учебным предметам | Май | Михайлов М.В.  Рушук И.Г. |
|  | Проведение совместных мероприятий для всех членов гимназического сообщества: презентации, флеш-мобы, конференции, круглые столы, дебаты, конкурсы | В течение учебного года | Руководство УО, методический совет |
|  | Методическое оформление результатов, подготовка их к объективации и к экспертизе. | Сентябрь – март | Руководство УО,  педагоги-участники проекта |
|  | Проведение открытой районной конференции «Эффективность инновационной деятельности учреждения в рамках внедрения проекта «Внедрение модели организационно-педагогических условий формирования социальной успешности учащихся» | Апрель | Руководство УО,  педагоги-участники проекта |
|  | Размещение информации на сайте  гимназии, создание веб-страницы. | В течение учебного года | Терешко А.Л.,  Протасевич Л.И. |
|  | Создание системы научно-методического и информационного обеспечения инновационной работы:  · пополнение банка видео и компьютерных записей учебных занятий и внеклассных мероприятий, мультимедийных презентаций для проведения обучающих семинаров для педагогов гимназии;  · подборка: статей периодической печати и материалов для педагогов, аннотированной библиографии профессионально значимой литературы;  · издание методических рекомендаций как результата внедрения инновационного проекта;  · описание мониторинговых и диагностических процедур. | В течение учебного года | Михайлов М.В.,  Чернявская А.В.,  педагоги-инноваторы |
|  | Проведение Фестиваля детско-взрослых инициатив | Апрель | Хазикова О.Ю.,  Михайлов М.В., Храмцевич Е.В. |
|  | Заседание МС по вопросам анализа результатов инновационной деятельности за учебный год | Март | Михайлов М.В. |
|  | Анализ собственной педагогической деятельности педагогов-участников инновационного проекта за 2016-2019 годы | Май | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В.  педагоги-инноваторы |
|  | Анализ собственной деятельности учащихся, принимавших участие в реализации инновационного проекта в форме эссе за 2016-2019 годы | Май | педагоги-инноваторы ,  учащиеся |
|  | Составление итоговых отчётов и методических рекомендаций всеми участниками проекта | Март | Руководство УО,  психолог, педагоги-участники проекта |
|  | Заседание педагогического совета  «Эффективность внедрения инновационного проекта «Внедрение модели организационно-педагогических условий формирования социальной успешности учащихся» | Март | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |
| **Участие в научно-практических семинарах и конференциях** | | | |
|  | Участие в Фестивалях, конференциях, семинарах, заседаниях творческих групп разного уровня | На момент проведения | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В.  педагоги-участники инновационного проекта |
|  | Участие в научно-практической конференции по итогам второго года работы в инновационном режиме | На момент проведения | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В.  педагоги-участники инновационного проекта |
| **Подведение итогов** | | | |
|  | Рассмотрение итогов инновационной работы за 2016-2019 годы на заседании методического и педагогического советов учреждения | До 20 марта | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В.  Лупикова А.В. |
|  | Подготовка справки об итоговых результатах внедрения проекта | До 1 мая | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по итогам внедрения проекта | До 1 мая | Хазикова О.Ю.  Михайлов М.В. |