УТВЕРЖДАЮ

директора Государственного учреждения образования «Березинская гимназия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дудко В.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по реализации инновационного проекта

«Формирование культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народ в условиях государственного двуязычия» на 2021/2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Сроки исполнения | | Ответственные |
| **I. Административно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1. | Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его результатов, выявление актуальных для учреждения образования проблем | До 30.08.2021 | | Дудко В.Н. |
| 2. | Изучение нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность (Закон Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», «Инструкции о порядке осуществления  экспериментальной и инновационной  деятельности в сфере образования», материалы сайта АПО по инновационной деятельности). | Август  2021 г. | | Дудко В.Н.,  директор,  Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| **3.** | Консультации по ведению документации участниками инновационной деятельности | Сентябрь 2021 г. | | Дудко В.Н., директор,  Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 4. | Согласование программ и планов инновационной деятельности на 2021/2022 учебный год | Сентябрь-октябрь  2021 г. | | Дудко В.Н., директор, Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
|  |  |  | |  |
| 5. | Разработка локальных управленческих актов, регламентирующих инновационную деятельность | Сентябрь 2021 г. | | Дудко В.Н. |
| **6.** | Организация постоянно действующего семинара для учителей – предметников, участвующих в инновационном проекте «Формирование исследовательской культуры учителя – инноватора» | Октябрь  2021г., январь, апрель  2022 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 7. | Организация и проведение общешкольного родительского собрания с целью информирования законных представителей учащихся о целях и задачах проекта в текущем учебном году | Сентябрь 2021 год | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 8. | Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности» | Сентябрь 2021 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 9. | Консультации для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | Сентябрь-май 2021/2022 учебный год | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 10. | Совещание при директоре «О ходе реализации республиканского инновационного проекта «Формирование культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народ в условиях государственного двуязычия» | Май 2021/2022 учебный год | | Дудко В.Н.,  Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 11. | Корректировка программы реализации проекта и составления плана реализации инновационного  проекта на 2022/2023 учебный год | Май 2022 г. | | Дудко В.Н.,  Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| **II. Научно-методическое обеспечение** | | | | |
| 1. | Анализ состояния готовности и мотивации педагогов к реализации инновационного проекта | Сентябрь 2021 г. | Ганчук В.В., педагог-психолог | |
| 2. | Диагностика по направлениям, обозначенным программой проекта | Октябрь-ноябрь  2021 г. | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе | |
| 3. | Продолжить работу консультационного пункта в методическом кабинете по методической подготовке учителей к реализации инновационного проекта. Информировать на сайте гимназии о ходе реализации инновационного проекта | В течение учебного года | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, руководители МО | |
| 4. | Самообразование педагогов по теме инновационной деятельности, коррекционно-инструктивное совещание | Сентябрь-май 2021/2022 учебный год | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, руководители МО | |
| 5. | Проведение тренингов «Определение затруднений в профессиональной деятельности педагогов». | Октябрь 2021 г. | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе | |
| 6. | Корректировка тематики заседаний методических объединений с учётом темы инновационного проекта | В течение учебного года | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе | |
| 7. | Заседание педагогического совета «Итоги инновационной деятельности в 2021/2022 учебном году: достижения, проблемы» | Май 2022г. | Дудко В.Н.,  Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе | |
| 8. | Консультационная помощь педагогическому коллективу в разрешении выявленных проблем по теме инновационного проекта | В течение учебного года | Бройко  Александр  Васильевич,  директор  ОО  «Центр православного просвещения преподобной Евфросинии Полоцкой». | |
| 9. | Проектирование общешкольных мероприятий, уроков, направленных на формирование языковой культуры участников образовательного процесса | В течение учебного года | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе | |
| 10. | Публикации педагогов по теме инновационного проекта | В течение учебного года | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, руководители МО | |
| **III. Организация и содержание инновационной деятельности** | | | | |
| 1. | Организация проблемного семинара «Духовно-нравственное образование школьников на основе православных традиций» | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 2. | Организация исследовательской деятельности педагогов в рамках инновационного проекта | В течение учебного года | | Участники проекта |
| 3. | Организация исследовательской деятельности учащихся | В течение учебного года | | Участники проекта |
| 4. | Участие в гимназическом конкурсе работ исследовательского характера  «Из истории Церкви и страны. Подвиг святости и благочестия в судьбе белорусского народа» | Февраль-март  2022г. | | Участники проекта |
| 5. | Разработка индивидуальных планов инновационной деятельности на 2021/2022 учебный год педагогами | Сентябрь 2021 г. | | Участники проекта |
| 6. | Организация деятельности факультативных занятий  «Основы православной культуры» | Август  2021 г. | | Руководство учреждения образования |
| 7. | Цикл бесед «Принципы христианской морали. Правила нравственности как регуляторы социальных отношений» | В течение учебного года по отдельному графику | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  благочинный Березинского округа протоиерей Илья Гончарук |
| 8. | Библиотечные уроки «Знакомство с традициями и обычаями белорусского народа. Этнокультурные традиции моего края». | В течение учебного года по отдельному графику | | Колесень В.Б., библиотекарь |
| 9. | Праздник «Под Покровом святой Богородицы» | Октябрь  2021 г. | | Забанжала Р.В.,  заместитель директора по воспитательной работе |
| 10. | Праздник «Рождественские встречи» (совместно с учащимися ГУО «Начальная школа № 1 г. Березино») | Январь  2022 г. | | Участники проекта |
| 11. | Методическая декада «Пасхальный благовест» | Апрель-май 2022 г. | | Участники проекта |
| 12. | Видеолекторий для учащихся по духовно-нравственному воспитанию | В течение учебного года | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 13. | Организация экскурсионно-паломнических поездок с посещением православных святынь родного края | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 14. | Организация и проведение недели православной книги | Март 2022 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  благочинный Березинского округа протоиерей Илия Гончарук, |
| 15. | Этические беседы «Проблемы толерантности в современном обществе» на классных часах | В течение учебного года | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 16. | Мероприятия по безопасности сетевого общения - «Я и мои виртуальные друзья», «Сетевой этикет», «Сказка о золотых правилах безопасности в интернете», «Интернет – это польза или вред?» в шестой школьный день | В течение учебного года | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 17. | Участие в благотворительных акциях «Доброе дело и милосердие – основные правила христианской жизни» | В течение учебного года | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 18. | Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и школы в процессе духовного становления учащихся» | Апрель  2022 г. | | Руководство учреждения образования |
| 19. | Праздничное мероприятие « День Победы». | Май 2022 г. | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| **IV.Методическое и информационное обеспечение** | | | | |
| 1. | Подборка диагностических материалов по теме проекта | Сентябрь 2021 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  Ганчук В.В., педагог-психолог |
| 2. | Создание банка методических материалов для педагогов по организации инновационной деятельности | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  Ганчук В.В., педагог-психолог |
| 3. | Панорама открытых уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприятий по теме проекта | Февраль  2022 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 4. | Создание электронного банка разработок уроков и внеклассных мероприятий | В течение учебного года | | Руководители МО, библиотекарь |
| 5. | Освещение хода реализации инновационного проекта на сайте учреждения образования | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 6. | Создание листовок, буклетов, презентаций, видеороликов, организация выставок творческих работ | В течение учебного года | | Участники проекта |
| 7. | Создание банка данных, медиакаталога для использования учащимися и педагогами в ходе работы над проектом. | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе, Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| **V. Психолого-педагогическое сопровождение** | | | | |
| 1. | Подбор диагностического инструментария и разработка дидактических материалов для проведения мониторинга, анализа и оценки полученных результатов | Апрель-май 2022 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  Ганчук В.В., педагог-психолог |
| 2. | Социологические и диагностические исследования в рамках программы проекта | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  Ганчук В.В., педагог-психолог |
| 3. | Консультации для педагогов по коррекции деятельности учащихся и учителей | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  Ганчук В.В., педагог-психолог |
| 4. | Тренинги для педагогов | В течение учебного года | | Ганчук В.В., педагог-психолог |
| **VI.Внутренний контроль** | | | | |
| 1. | Мониторинг по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, необходимых изменений | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 2. | Подготовка промежуточных отчетов о ходе реализации инновационного проекта | Март  2022 г. | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе |
| 3. | Анализ результатов инновационной деятельности педагогов, выявление позитивного опыта. Оценка качества представленных материалов. | Апрель  2022 г. | | Руководство учреждения образования |
| 4 | Педагогический совет «Итоги инновационной деятельности в 2021/2022 учебном году: достижения, проблемы» | Май  2022 г. | | Руководство учреждения образования |
| **VII.Сетевое взаимодействие и социальное партнерство** | | | | |
| 1. | Составление совместных планов работы с учреждениями дополнительного образования | Сентябрь 2021 г. | | Забанжала Р.В., заместитель директора по воспитательной работе |
| 2. | Сотрудничество с Березинским благочинием Борисовской епархии Белорусской Православной Церкви | В течение учебного года | | Рудая И.М., заместитель директора по учебной работе,  благочинный Березинского округа протоиерей Илия Гончарук |
| 3. | Круглый стол «Пути взаимодействия ГУО «Начальная школа №1г. Березино, ГУО «Березинская гимназия», заинтересованных ведомств и православного прихода в организации работы по языковой культуре и нравственному развитию личности обучающихся на православных традициях и ценностях белорусского народа» | Сентябрь  2021 г. | | Дудко В.Н. |
| 4. | Сотрудничество с учреждениями образования – участниками проекта. | В течение учебного года | | Руководство учреждения образования |

Заместитель директора

по учебной работе И.М. Рудая

Соисполнители:

Государственное учреждение образования «Начальная школа №1 г. Березино»

Православный приход храма Святителя Николая Чудотворца г. Березино,

Государственное учреждение образования «Детская школа искусств»;

Музей «Драўляная лыжка»;

Отдел религиозного образования и катехизации Борисовской епархии;

Учреждения дополнительного образования г. Березино и Березинского района.