Об итоговых результатах реализации инновационного проекта

«Внедрение модели сопровождения интеллектуально одарённой молодёжи в процессе её профессионального становления»

Общие данные

Учреждение образования:

Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Бреста»

Регистрационное свидетельство Устава: № 173 от 09.02.2016

Тема инновационного проекта: Внедрение модели сопровождения интеллектуально одарённой молодёжи в процессе её профессионального становления.

Сроки реализации проекта: 2015-2019 годы.

Руководитель инновационного проекта: Кинчак Людмила Александровна, заместитель директора Государственное учреждение образования «Гимназия № 3 г. Бреста».

Консультант инновационного проекта: Пашкевич Юлия Ульяновна, заведующий аспирантурой учреждения образования  Федерации профсоюзов Беларуси  Международного университета «МИТСО»

Количество участников: 9 педагогов и 11 учащихся XI класса.

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кузьмич Инесса Георгиевна | директор | высшее | высшая |
|  | Кинчак Людмила Александровна | заместитель директора | высшее | первая |
|  | Федорук Наталья Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшее | первая |
|  | Конанчук Нина Фадеевна | учитель белорусского языка и литературы | высшее | высшая |
|  | Севостьян Ирина Владимировна | учитель английского языка | высшее | первая |
|  | Даниленко Ольга Анатольевна | учитель биологии и химии | высшее | первая |
|  | Бородина Светлана Сергеевна | учитель географии | высшее | высшая |
|  | Куц Валерия Валерьевич | учитель истории | высшее | высшая |
|  | Литвинович Нина Владимировна | учитель математики | высшее | высшая |

Введение

В наше время меняются приоритетные ценности школьного образования: школа стала ориентироваться на ценности развития интересов и способностей, на формирование ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной и прочих сферах. А для достижения этой цели необходимы развитие познавательной активности, самостоятельности учащихся, отслеживание динамики развития их профессиональных интересов. То есть, необходимы новые педагогические технологии для достижения этих целей. Тьюторство – такая педагогическая технология.

Другая причина интереса к тьюторству состоит в том, что сегодня, когда идея индивидуальных образовательных программ и планов вошла в государственные доктрины, всё чаще возникает заказ на введение технологий тьюторского сопровождения в учреждениях массового образования.

Для реализации цели на 2018/2019 учебный год были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать итоговую диагностику степени сформированности ключевых компетенций учащихся, профессиональных склонностей учащихся и провести анализ поступления в высшие учебные заведения.

2. Проанализировать заключительную диагностику уровня сформированности рефлексивных, исследовательских, проектировочных умений педагогов.

3. Обобщить опыт работы педагогов — участников инновационного проекта.

4. Провести презентацию опыта и результатов инновационной деятельности в своем коллективе.

Система управления реализацией инновационного проекта в учреждении образования

Инновационная деятельность в учреждении образования осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, приказом Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2018 № 615 об экспериментальной и инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году, приказа главного управления образования Брестского облисполкома от 27.08.2018 № 613 об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Брестской области в 2018/2019 учебном году.

В гимназии создана система управления инновационным проектом, которая учитывает характер инновационной деятельности и её специфику. Непосредственное руководство реализацией проекта осуществляется директором гимназии Кузьмич И.Г. Координацию действий всех субъектов, участвующих в инновационной деятельности, осуществляет заместитель директора по учебной работе Кинчак Л.А.

На основании диагностики педагогических кадров, с учетом имеющегося опыта, образовательных запросов учителей был определен состав участников инновационного проекта, который был утвержден приказом директора от 01.09.2018  № 366 «Об организации инновационной деятельности  в 2018/2019 учебном году». Приказом предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) работникам, принимающим участие в реализации инновационного проекта.

Приказом от 17.09.2018 № 415 «Об утверждении должностных  обязанностей участников инновационной деятельности» определены ценностно-смысловые ориентиры и конкретные действия, предпринимаемые в рамках реализации и завершения инновационного проекта каждым участником.

Важную роль в успешной реализации проекта играет планирование инновационной деятельности. Содержание деятельности разработано на методологической основе и соответствует поставленным задачам. Должное внимание при разработке программно-планирующей документации было уделено результативности и продуктивности деятельности.

В гимназии разработана комплексно-целевая программа   инновационной деятельности «Внедрение модели сопровождения интеллектуально одарённой молодёжи в процессе её профессионального становления» на 2015-2019 годы, составлен календарный план по реализации инновационного проекта на 2018/2019 учебный год.

Участниками инновационного проекта разработан календарный план работы учителя по реализации программы инновационной деятельности. Рефлексивная деятельность педагогов в рамках реализации инновационного проекта осуществляется через ведение дневника, в котором фиксируются этапы работы, успехи и возникающие проблемы.

Продолжена практико-исследовательская деятельность педагогов в рамках реализации инновационного проекта. Предметом исследований участников проекта являются способы и методы формирования ключевых компетенций интеллектуально одарённых и высокомотивированных учащихся на уроках и во внеурочной деятельности по учебным предметам посредством психолого-педагогического и тьюторского сопровождения (Приложение 1).

Ведущей формой контроля в рамках инновационной деятельности стал самоконтроль, который обеспечивается эффективным и конструктивным взаимодействием всех участников инновационной деятельности. Вопросы о ходе реализации проекта рассмотрены на совещаниях при директоре (декабрь).

Эффективность условий реализации инновационного проекта

В гимназии созданы условия для успешной реализации идей инновационного проекта, проявления педагогами инициативы, презентации инновационного опыта, удовлетворения профессиональных потребностей и запросов.

Кадровый состав участников инновационного проекта характеризуется высоким квалификационным уровнем: из 9 участников проекта 5 (56%) имеют высшую квалификационную категорию, 4 (44%) – первую. Имеют педагогический стаж до 15 лет 2 (22%) педагога,  свыше 20 лет – 7 (78%). Являются сертифицированными пользователями информационных технологий в образовании в категории «Учебно-воспитательная работа» – 7 (78%) педагогов, в категории «Административная работа» – 2 (22%). Все педагоги впервые участвуют в инновационной деятельности.

Совершенствованию профессиональных компетенций педагогов-участников проекта способствовало прохождение курсов повышения квалификации на базе ГУО «Брестский областной ИРО» и ГУО «Академия последипломного образования». Все участники проекта на протяжении 2015-2019 гг. прошли курсы повышения квалификации.

В учреждении образования имеется необходимая для реализации инновационного проекта материально-техническая база. Все учебные кабинеты оснащены техническими средствами. В гимназии имеется один компьютерный класс, технически в полном объеме оснащена библиотека, имеется 3 мультимедийных проектора и две интерактивные доски. В учреждении функционирует локальная компьютерная сеть с широкополосным доступом в Интернет, работает электронная почта, создан свой сайт (gimn3 brest.schools.by). С 2016 года учащиеся гимназии подключены к системе «Электронная школа», ведутся электронные дневники и журналы. Сетевое взаимодействие с участниками проекта и социумом осуществляется посредством электронной почты.

Научно-методическое обеспечение проекта осуществляет консультант Пашкевич Ю.У. Консультантом были скорректированы основные направления работы в текущем учебном году. Взаимодействие с консультантом обеспечило реализацию принципа научности.

Эффективной формой взаимодействия участников инновационного проекта явились школьные семинары-практикумы по темам «Коммуникация с эффектом», «Организация образовательного процесса с учетом особенностей кризиса подросткового возраста», которые прошли 06.11.2018, 25.03.2019 с целью поддержки профессиональных потребностей педагогов в самосовершенствовании и самореализации. Семинары-практикумы, которые проводили психологи образовательного центра «ИНСАЙТ» Марченко Елена Евгеньевна, Качино Светлана Борисовна на основе договора безвозмездного оказания образовательных услуг от 19.09.2016, способствовали профессиональному росту педагогов. В районе в течение учебного года работала проблемная группа педагогов школ № 5, 18, 20 и гимназии № 3, работающих над реализацией данного инновационного проекта.  В данных семинарах приняли участие педагоги школ № 5, 18, 20 и гимназии № 3.

Участие в работе семинаров позволило педагогам-тьюторам приобрести знания в области формирования ключевых компетенций учащихся в условиях средней школы, ознакомиться с  научными теориями и разработками, лежащими в основе инновационной идеи проекта, изучить современные подходы к организации инновационной деятельности в учреждении образования.

Психолого-педагогическое сопровождение инновационного проекта осуществляла педагог-психолог Лысенко О.И. В соответствии с планом проведена итоговая диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся, определена степень сформированности уровня творческого потенциала личности учащихся.

С учителями, участниками проекта, были проведены методики «Оценка способности педагогов к саморазвитию», «Оценка профессиональных умений педагога». Обобщив результаты по данным методикам, можно сделать вывод о том, что способность к саморазвитию у педагогов сформирована на достаточном уровне, что говорит об активности педагогов в процессе профессионального развития и позитивно сказывается на повышении профессиональной компетентности в целом

Выполнение программы и плана реализации инновационного проекта

Календарный план инновационной деятельности на 2018/2019 учебный год выполнен. Проведенные мероприятия спрогнозировали положительный результат по всем показателям в соответствии с поставленными задачами.

Работа педагогов-участников инновационного проекта направлена на достижение цели и успешное решение задач  практического этапа осуществления инновационного проекта. С учетом внешних факторов, оказывающих влияние на ход инновационного процесса, в календарный план вносятся коррективы, которые касаются как изменения сроков проведения запланированных мероприятий, так и их содержания.

Был создан банк методических разработок и организован выпуск методических вестников из опыта работы учителей-тьюторов. Подготовлены публикации для периодической печати из опыта работы учителей-тьюторов. Прошла презентация опыта и результатов инновационной деятельности в коллективе.

С целью повышения инновационной культуры педагога заместитель директора по учебной работе Кинчак Л.А. приняла участие в VIII республиканском рождественском фестивале «Познание. Интеллект. Творчество» на базе АПО г. Минска 27-28.12.2018 г. В апреле 2019 г. заместитель директора Кинчак Л.А. стала участником международной научно-практической конференции «Инновация-2019. Вызов времени».

Педагоги продолжили использование системы тьюторского сопровождения одарённых учащихся в практике своей профессиональной деятельности. Результатом реализации тьюторского сопровождения стало увеличение количества учащихся, имеющих конкретную профессиональную цель. Новые тьютаранты получили 36 дипломов разного уровня на районных, городских и областных олимпиадах и конкурсах (приложение 3).

Среди форм внеурочной деятельности педагоги-тьюторы продолжают использовать факультативные занятия, индивидуальные занятия, межшкольные факультативы,  организацию предметных недель, участие в играх интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», в интеллектуальном марафоне «Гимназист года», в работе клуба «Дебаты». Гимназические конкурсы «Что? Где? Когда?» и «Гимназист года» проходят при спонсорской поддержке районной организации ОО «БРСМ» и Попечительского совета гимназии. Конкурсы способствуют развитию общекультурных, коммуникативных компетенций и компетенций личностного самосовершенствования.

В октябре 2018 г. и апреля 2019 г. новые тьютарнты попробовали стать студентом на один день в БрГУ им. А.С.Пушкина.

С целью развития социально-трудовых, коммуникативных компетенций учащиеся гимназии вовлечены в волонтерское движение, которое включает мероприятия в рамках сотрудничества с Белорусским детским фондом, ГУО «Вспомогательная школа г. Бреста», городским советом ветеранов труда, ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста".

Научно-исследовательское и олимпиадное движение являются одним из направлений работы в рамках инновационного проекта. В гимназии продолжало работу научное общество учащихся «Инсайт». Развитие исследовательских компетенций способствовало получению главного результата – интеллектуального продукта (6 дипломов районной научно-практической конференции, диплом научно-практической конференции, организованной БГУ). Учащиеся гимназии приняли участие в научно-практической конференции,  организованной УО БрГУ им. А.С. Пушкина. Материалы данной конференции опубликованы в сборниках материалов, изданных университетом. Педагог-тьютор Литвинович Н.В. приняла участие с учащимся 8 класса в научно-практической конференции школьников «Первый шаг в науку 2019», организованной механико-математическим факультетом УО БГУ. Представленная работа отмечена дипломом I степени.

Продолжается тесное сотрудничество с Российским центром культуры и науки в г. Бресте. Учащиеся гимназии являются участниками мероприятий, проводимых центром.

Налажено и продолжает работать сетевое взаимодействие школ-участниц инновационного проекта в г. Бресте. Проводились совместные семинары, конференции, мероприятия.

В рамках сотрудничества с общеобразовательным лицеем с белорусским языком обучения им. Бронислава Тарашкевича (г. Бельск Подляски РП), гуманитарной организацией «Динесминдес Веннер» (Королевство Дания), городской общественной организацией «Польска матеж школьна» проводятся мероприятия в рамках международного сотрудничества. Гимназисты приняли участие в благотворительных концертах, фестивалях, совместных экскурсионно-познавательных акциях в городах Республики Польша, Голландии. Всего было проведено 5 творческих встреч. Данный проект помогает учащимся в развитии учебно-познавательных, общекультурных и коммуникативных компетенций через лингвистический обмен.

В гимназии создана информационная среда по профессиональному самоопределению. Имеется информационный стенд «Профориентация». Информация, размещенная на стенде, периодически обновляется. На сайте школы также размещаются материалы, раскрывающие особенности профессионального становления, перспективы трудоустройства выпускников в соответствии с запросами рынка труда, советы педагога-психолога, информация о проведении дней открытых дверей в учреждениях образования республики. Интересными формами работы стали мероприятия: флэшмоб «Ярмарка увлечений» и квест «Профессии вокруг нас». Учащиеся гимназии показали и провели мастер-классы своих увлечений: фотография, квиллинг, бисероплетение, парикмахерское искусство и др.

Результаты инновационной деятельности

На основании критериев проекта проведена оценка эффективности практики внедрения модели сопровождения интеллектуально одарённой молодёжи в процессе её профессионального становления. Данные исследования показывают положительную динамику развития ключевых компетенций учащихся. По данным на конец 2017/2018 учебного года наблюдается рост показателей диагностируемых компетенций по сравнению с началом инновационного проекта и промежуточными результатами.

По результатам диагностического обследования с применением «Методики изучения статусов профессиональной идентичности Д. Марсия» установлено, что 100% участников инновационного проекта обладают сформированной профессиональной идентичностью. Этот статус присущ тем юношам и девушкам, которые прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали систему знаний о себе, о профессиональных ценностях и жизненных убеждениях. Профессиональные планы данных учащихся определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного решения. В 2018/2019 учебном году проанализировано поступление учащихся контрольной и инновационной групп в высшие учебные заведения. Анализ поступления в высшие учебные заведения по направлениям показал, что 91% выпускников выбрали направления обучения согласно траектории движения по своему образовательному маршруту (приложение 2). Процент поступления контрольной группы учащихся в высшие учебные заведения составил 37,7%. 43,7% учащихся контрольной группы изменили первоначальные направления обучения.

Участникам инновационного проекта свойственны высокий личностный смысл обучения («Методика изучения мотивации обучения старшеклассников М.И.Лукьяновой и Н.В.Калининой»), развитая потребность в познании («Опросник диагностики самоактуализации личности»), сформировавшееся мировоззрение («Анкета по изучению уровня воспитанности учеников 7-11 классов»), свободное проявление коммуникативных и организаторских способностей (опросник «КОС» В.В. Синявского и Б.А. Федоришина»).

Высокий уровень учебно-познавательных компетенций выразился в готовности учащихся к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе в рамках гимназического научного общества  «Инсайт». На районных научно-практических конференциях учащиеся проекта завоевали 16 дипломов. Участники проекта стали участниками и призёрами областных, университетских конференций. Наблюдается положительная динамика уровня учебных достижений учащихся по предметам как выбранного направления,  так и качества образования в целом. На II этапе республиканской олимпиады по учебным предметам за время проекта учащимися получили 15 дипломов.

Все участники проекта имеют высокий уровень развития учебной мотивации. Преобладают позиционный и учебные мотивы. У 5 участников – внешние и внутренние мотивы выражены примерно в равной степени, у 6-х –  явное преобладание внутренних мотивов над внешними.  Семь учащихся реализуют учебные мотивы в поведении. У всех участников проекта есть наличие стремления к успеху в учебной деятельности.

Все участники проекта выбирают свой профессиональный путь путем самостоятельных размышлений. На данный момент тьютранты совершили осознанный выбор дальнейшего развития. У них присутствует уверенность в правильности принятого решения своего профессионального будущего.

Формированию коммуникативной компетенции способствовало  международное сотрудничество с Республикой Польша и Королевством Дании, благодаря которому учащиеся смогли показать хороший уровень знания английского  языка, раскрыть свой творческий потенциал, наладить культурное сотрудничество.

У учащихся выявлен средний уровень ценностно-смысловых компетенций.

Итоговая диагностика свидетельствует также о высоком уровне сформированности личностных компетенций инновационной группы учащихся. Необходимо отметить высокий уровень внутренней мотивации к участию в различных конкурсах и олимпиадах, активную совместную работу тьюторантов и тьюторов в рамках их индивидуальных образовательных маршрутов.

В ходе реализации проекта значительно повысился профессиональный уровень педагогов. Развитию исследовательских, презентационных, информационно-коммуникационных компетенций педагогов способствует их участие в работе различных семинаров, тренингов, занятий творческой группы, оказание консультативной помощи со стороны администрации и педагога-психолога, работа по самообразованию, участие в международных встречах педагогов.

Проведенный анализ динамики мотивации педагогов к участию в инновационном проекте показывает, что 100% опрошенных довольны своим участием в проекте. Знания особенностей компетентностного подхода демонстрируют 100% педагогов. По этому показателю с помощью проведения методических семинаров достигнута явная положительная динамика.

Среди трудностей по внедрению инновационного проекта выделяются отсутствие достаточного количества времени (100%), адаптация планов и программ к требованиям инновационного проекта (100%). Практическое использование новшеств учителями по итогам реализации проекта осуществляется через организацию методической работы в школе и самообразование. Все опрошенные педагоги убеждены в целесообразности введения новшеств и отмечают важность влияния материального стимулирования на освоение инноваций (100%).

Сопоставительный анализ полученных результатов с прогнозируемыми установил их соответствие.

Демонстрация и трансляция инновационного опыта

В текущем учебном году педагоги, участники инновационного проекта,  выступили на педагогических советах гимназии «Овладение педагогами приёмами и методами успешной социализации личности учащихся» и «Самостоятельная активная познавательная деятельность учащихся на рефлексивной основе» со следующими темами:

- «Формирование ключевых компетенций, необходимых при становлении личности учащихся через научно-исследовательскую деятельность» (Куц В.В.);

- «Внеурочная деятельность – необходимое условие для успешной социализации и развития обучающихся» (Бородина С.С.);

- «Практика социальной работы по организации процесса социализации личности учащегося» (Лысенко О.И.);

- «Сингапурская методика обучения» (Кинчак Л.А.);

- «Место самостоятельной работы учащихся в учебной деятельности» (Даниленко О.А.);

- «Практическая часть: моделирование самостоятельной исследовательской деятельности» (Куц В.В.).

Заместитель директора по учебной работе Кинчак Л.А. и педагоги-тьюторы  Бородина С.С., Литвинович Н.В. приняли участие с выступлением в работе районных семинаров по географии «Реализация компетентностного подхода на учебных занятиях по географии» и математике. Педагог-тьютор Севостьян И.В. подготовила и провела открытый урок для учителей Брестской области в рамках семинара «Инновационные подходы в практике работы с одарёнными учащимися при обучении иностранному языку», проводимого Брестским областным институтом развития образования.

В феврале  2019 г. в гимназии прошёл семинар «Система работы учреждения образования по созданию условий для развития личности учащихся в поликультурном пространстве» для директоров Ленинского района г. Бреста. На семинаре заместитель директора Кинчак Л.А. представила выступление «Формирование поликультурного образовательного пространства гимназии: управленческий аспект». Педагог-тьютор Севостьян И.В. провела урок по английскому языку «Мода и стиль» в 9 классе. Педагог-тьютор  Федорук Н.Н. показала занятие по учебному предмету «Искусство»  в 5 классе. В защите стендовых докладов приняли участие педагоги Куц В.В., педагог-психолог Лысенко О.И.  Мастер-класс «Бабуліна майстэрня» показала педагог-тьютрант Конанчук Н.Ф. Обобщение опыта работы объединения по интересам “Юный краевед” представила Бородина С.С.

Литвинович Н.В. (учитель математики и информатики), Федорук Н.Н. (учитель русского языка и литературы), Лысенко О.И. (педагог-психолог), Кинчак Л.А.(заместитель директора по учебной работе) являются участниками районных проблемных и творческих групп. Данные педагоги активно делились опытом работы в рамках районных методических формирований.

Севостьян И.В. (учитель английского языка), Федорук Н.Н. (учитель русского языка и литературы), Даниленко О.А. (учитель биологии и химии) являются участниками и руководителями гимназических творческих групп: «Формирование информационных компетенций при изучении предметов» и «Использование эффективных образовательных практик по реализации допрофильной подготовки и профильного обучения». В ходе работы творческих групп педагоги-тьюторы делились своими наработками по темам педагогических исследований.

В прошедшем году педагог-тьютор Куц В.В. принял участие в международной научно-практической конференции «Копытинские чтения» в Могилёвском государственном университете им. А.А. Кулешова. Статья была отмечена и вошла в сборник конференции.

В январе 2019 года был организован круглый стол участников инновационного проекта: педагогов, учащихся и их родителей. Тема круглого стола: «От школьного проекта к профессиональной карьере». На встречу были приглашены учащиеся 9-11 классов гимназии. Участники инновационного проекта высказали своё мнение об участие в проекте, представили свои достижения за полгода учёбы в высших учебных учреждениях.

Осуществлялось взаимодействие с учреждениями образования, реализующими инновационный проект, на основе социального партнёрства. В рамках данного взаимодействия проведено три семинара следующей тематики:

- «Развитие творческих способностей учащихся на основе ключевых компетенций»;

- «Реализация модели тьюторского сопровождения в проектно-исследовательской деятельности»;

- «Организация самообразовательной деятельности учащихся в рамках сетевого взаимодействия». В ходе работы семинаров педагоги-участники освещали свой опыт работы в рамках инновационного проекта.

В апреле 2019 года прошла итоговая конференция участников инновационного проекта школ и гимназий г. Бреста. В ходе конференции педагоги представили свои наработки по темам самообразования.

В 2018/2019 годах работа гимназии неоднократно освещалась  в средствах массовой информации (газета «Вечерний Брест» и интернет-портал «Виртуальный Брест») и на областном телевидении.

Заключение

Анализ деятельности педагогического коллектива ГУО «Гимназия № 3 г. Бреста» по реализации инновационного проекта «Внедрение модели сопровождения интеллектуально одарённой молодёжи в процессе её профессионального становления» в 2018/2019 учебном году позволяет сделать следующие выводы:

- цели и задачи внедрения образовательной модели в педагогическую практику учреждения образования выполнены;

- в учреждении образования созданы условия для эффективной реализации инновационного проекта;

- разработаны и успешно реализуются индивидуальные образовательные программы развития ключевых компетенций интеллектуально одарённых и высокомотивированных учащихся;

- наблюдается рост профессионального уровня педагогов-участников проекта;

- создана система тьюторского сопровождения учащихся как способа индивидуализации процесса обучения;

- налажено сетевое взаимодействие с учреждениями образования, реализующими инновационный проект;

- систематизирован и структурирован опыт педагогов-тьюторов по организации индивидуализации образовательного процесса для дальнейшей трансляции;

- систематизированы формы и методы работы с семьями интеллектуально одарённых учащихся по оказанию психолого-педагогической помощи в развитии и профессиональном становлении ребенка.

Рекомендации

Заместителю директора по учебной работе Кинчак Л.А. предоставить итоговую справку о результатах реализации инновационного проекта в ГУО «Брестский областной ИРО» до 15.05.2019.

Заместитель директора по учебной работе			Л.А. Кинчак

Приложение 1

Повышение педагогической компетентности путем исследования следующих тем на 2018/2019 учебный год

| № п/п | ФИО педагога | Тема |
| --- | --- | --- |
|  | Кинчак Л.А., заместитель директора по учебной работе, учитель химии и биологии первой квалификационной категории | Развитие тьюторской компетентности педагогов Формирование учебно-познавательной компетенции на уроках химии посредством тьюторского сопровождения |
|  | Конанчук Н.Ф., учитель белорусского языка и литературы высшей квалификационной категории | Цьютарскае суправаджэнне як сродак фарміравання вучэбна-пазнавальнай кампітэнцыі па беларускай мове і літаратуры |
|  | Федорук Н.Н., учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории | Использование принципов тьюторского сопровождения с целью развития исследовательской компетенции учащихся по русскому языку и литературе |
|  | Литвинович Н.В., учитель математики высшей квалификационной категории | Формирование учебно-познавательной компетенции на уроках математики посредством тьюторского сопровождения |
|  | Куц В.В., учитель истории высшей квалификационной категории | Тьюторское сопровождение как средство формирования исследовательской компетенции по истории |
|  | Севостьян И.В., учитель английского языка первой квалификационной категории | Формирование коммуникативной компетенции посредствам использования коммуникативных технологий обучения грамматике на уроках иностранного языка |
|  | Даниленко О.А., учитель биологии и химии первой квалификационной категории | Формирование информационной компетентности через использование мультимедийных технологий |
|  | Бородина С.С., учитель географии высшей квалификационной категории | Повышение эффективности урока географии через формирование у учащихся природоведческих компетенций |

Приложение 2

Профессиональное самоопределение участников проекта

| № п/п | Фамилия, имя участника проекта | Планируемое учебное заведение, специальность | Итоги поступления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годуйко Полина | УО «Белорусская государственная академия искусств», художник-иллюстратор | УО «Белорусская государственная академия искусств», художник-иллюстратор |
| 2 | Иванюк Екатерина | УО «Белорусский государственный медицинский университет», фармацевт | УО «Белорусский государственный медицинский университет», фармацевт |
| 3 | Ковалев Алексей | УО БГУ, программист | Западно-морский технологический, информатика |
| 4 | Мисиюк Игнат | УО БГУИР, программирование | УО БрГТУ, искусственный интеллект |
| 5 | Козлова Ольга | УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», ветеринар | УО «Гродненский государственный аграрный университет», ветеринар |
| 6 | Мартынюк Дарья | УО БрГТУ, программист | Краковский политех, программист |
| 7 | Тавкина Лиза | Варшавский университет, маркетолог | Варшавский университет, маркетолог |
| 8 | Шумская Вероника | УО «Белорусская государственная академия искусств», графический дизайнер | УО «Белорусская государственная академия искусств», графический дизайнер |
| 9 | Шибуня Кристина | УО БрГТУ, экономист | УО БрГТУ, экономист |
| 10 | Сурмач Вероника | УО БГПУ им. М.Танка, психолог | Люблинский университет, психолог |
| 11 | Байнарович Настя | УО «Гродненский государственный медицинский университет», врач | УО БрГУ им. А.С. Пушкина, биологический факультет |

Приложение 3

Итоги работы педагогов-тьюторов в 2018/2019 учебном году

| № п/п | ФИО педагога-тьютора | Результативность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кинчак Л.А., заместитель директора по учебной работе, учитель химии и биологии первой квалификационной категории | Диплом 1 степени – 2 Благодарность – 5 |
| 2 | Конанчук Н.Ф., учитель белорусского языка и литературы высшей квалификационной категории | Диплом 2 степени – 1 Диплом 3 степени – 1 |
| 3 | Федорук Н.Н., учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории | Диплом 1 степени – 1 Диплом 2 степени – 2 Диплом 3 степени – 1 Благодарность – 1 |
| 4 | Литвинович Н.В., учитель математики высшей квалификационной категории | Диплом 1 степени – 2 Благодарность – 2 |
| 5 | Куц В.В., учитель истории высшей квалификационной категории | Диплом 2 степени – 1 Диплом 3 степени – 1 |
| 6 | Севостьян И.В., учитель английского языка первой квалификационной категории | Диплом 2 степени – 1 Диплом 3 степени – 1 Благодарность – 1 |
| 7 | Даниленко О.А., учитель биологии и химии первой квалификационной категории | Диплом 2 степени – 1 Диплом 3 степени – 2 Благодарность – 3 |
| 8 | Бородина С.С., учитель географии высшей квалификационной категории | Диплом 2 степени – 2 Диплом 3 степени – 1 Благодарность – 4 |