**Приложение 10**

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Криничанская средняя школа Мозырского района»

Н.В.Новицкая

**Календарный план реализации программы инновационного проекта «Внедрение модели формирования культуры обучающихся в сфере энергетики в условиях сетевого взаимодействия**

**учреждений образования»**

**на 2020/2021 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **Работа с кадрами** | | | |
|  | Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного процесса и его результатов, выявление актуальных для учреждения образования проблем | июнь | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
|  | Создание инновационной команды по организационной и методической поддержке проекта | август | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
|  | Заседание педагогического совета «Основные направления работы школы в 2020/2021 учебном году» | август | Новицкая Н.В. |
|  | Издание приказа об организации инновационной деятельности | август | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
|  | Проведение инструктивно-методического совещаний и рефлексивных планерок | с августа 2020 | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
|  | Создание рабочих материалов проекта, определение их эффективности и целесообразности | сентябрь-октябрь | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н., члены инновационной группы |
|  | Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы, создание аннотированного списка литературы по инновационной деятельности каждого педагога | сентябрь | Новицкая Н.В., Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
|  | Проведение установочного семинара по организации инновационной деятельности в 2020/2021 учебном году | сентябрь-октябрь | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
|  | Консультация для педагогов по ведению документации инновационной деятельности | сентябрь – май | Кожемякина Л.Н. |
|  | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект | сентябрь | Новицкая Н.В., Кожемякина Л.Н. |
|  | Собеседование с педагогами, включенными в инновационную деятельность | сентябрь | Новицкая Н.В. |
|  | Анализ уровня профессионализма педагогов | Сентябрь, февраль | Панфиленко В.В. |
|  | Составление и согласование календарных планов работы педагогов, включенных в инновационную деятельность | сентябрь | Новицкая Н.В. |
|  | Изучение и утверждение материалов педагогического опыта, рекомендуемых для печати, участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д. | октябрь, февраль | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н., члены инновационной группы |
|  | Организация постоянно действующего методического семинара «Навыки педагогов как средство формирования культуры обучающихся в сфере энергетики» | ноябрь  январь  апрель | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
|  | Проведение учебной деловой игры «Разработка критериев эффективной оценки формирования культуры обучающихся в сфере энергетики» | ноябрь | Кожемякина Л.Н., Панфиленко В.В. |
|  | Заседание педагогического совета «Презентация продуктов инновационной деятельности» | март | Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
|  | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Панфиленко В.В. |
|  | Организация деятельности педагогов в рамках школьного центра «Энергосбережение-дело каждого!» | в течение года | Кожемякина Л.Н. |
|  | Повышение и квалификации учителей, занятых в инновационной деятельности в АПО, ГОИРО и др. | в течение года по плану повышения квалификации | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н. |
| **Инновационная работа** | | | |
|  | Формирование инициативных групп учащихся | сентябрь | Новицкая Н.В.,  классные руководители |
|  | Формирование банка методических разработок, участие в конкурсах методических разработок | сентябрь - октябрь | Учителя-инноваторы |
|  | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы | август | Кожемякина Л.Н. |
|  | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | сентябрь | Новицкая Н.В. |
|  | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантом проекта | сентябрь | Новицкая Н.В. |
|  | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | сентябрь | Панфиленко В.В. |
|  | Организация психологического мониторинга по теме инновации | сентябрь - ноябрь | Панфиленко В.В. |
|  | Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся | сентябрь-апрель | Учителя-предметники |
|  | Диагностика ключевых компетенций учащихся, личностного роста | октябрь | Панфиленко В.В. |
|  | Мониторинг состояния тревожности учащихся | октябрь, май | Панфиленко В.В. |
|  | Мониторинг стартовых и финальных показаний учебных достижений учащихся по учебным предметам | ноябрь, май | Классные руководители |
|  | Изучение отношения учащихся и их родителей к проблеме энергоресурсосбережения | ноябрь, май | Классные руководители |
|  | Совещание «Итоги инновационной деятельности» | январь | Кожемякина Л.Н. |
|  | Проведение недели «Энергосбережение – польза для каждого» | март | Кожемякина Л.Н. |
| 46 | Трансляция инновационного педагогического опыта в печатных и электронных изданиях | в течение учебного года | Педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 47 | Заседание инновационной группы по вопросам анализа результатов инновационной деятельности за весь период реализации проекта | апрель | Кожемякина Л.Н |
| 48 | Анализ собственной педагогической деятельности педагогов-участников инновационного проекта | май | Педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 49 | Заседание педагогического совета «Анализ результатов инновационной деятельности учреждения образования за 2018/2021 учебные годы» | май | Новицкая Н.В. |
| 50 | Организация и проведение  школьных мероприятий, способствующих формированию активной гражданской позиции учащихся | в течение учебного года | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 51 | Участие в различных формах воспитательной деятельности классных коллективов: специально организованные классные часы по формированию культуры обучающихся в сфере энергетики; включение учащихся в исследовательскую деятельность;  организация интерактивных, ролевых, игр, тренингов, организация акций | в течение учебного года | Педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 53 | Организация постоянно действующей и постоянно обновляющейся выставки литературы по проблематике и теме проекта | постоянно | Яркова Л.А. |
| 56 | Презентация результатов работы в рамках инновационного проекта | апрель | Кожемякина Л.Н. |
| 57 | Популяризация и освещение школьных мероприятий с вовлечением и использованием СМИ, школьного сайта | в течение учебного года | Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 58 | Проведение республиканского фестиваля инновационных педагогических идей «Открытие» | май | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| **Участие в научно-практических семинарах и конференциях** | | | |
| 1 | Участие в научно-практической конференции по итогам первого года работы в инновационном режиме | На момент проведения | Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 2 | Участие в республиканском фестивале инновационных педагогических идей «Открытие» | май | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| **Подведение итогов** | | | |
| 1 | Подготовка отчета по результатам инновационной работы за 2020/2021 учебный год | апрель | Новицкая Н.В.,  Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 2 | Создание и распространение информационных буклетов для родителей и учащихся | май | Педагоги, включенные в инновационную деятельность |
| 3 | Оценка качества отчетных материалов | май | Научный руководитель |
| 5 | Рассмотрение результатов инновационной работы в 2020/2021 учебном году на педагогическом совете учреждения образования | май | Новицкая Н.В., Кожемякина Л.Н., педагоги, включенные в инновационную деятельность |

Заместитель директора

по учебной работе Л.Н.Кожемякина