УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного учреждения образования «Лешницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Бурцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**Календарный план инновационной деятельности**

**на 2018/2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Формы представления результатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Организационные мероприятия**  |
| 1 | Создание группы педагогов - участников реализации инновационного проекта | Май-август 2018г. | Бурцева Н.В., директор учреждения образования |  Приказ  |
| 2 | Консультирование педагогов по работе в инновационный период | 1 раз месяц в течение  всего периода инновационной деятельности | Бурцева Н.В., директор учреждения образования, Круталевич С.Г.,заместитель директора по учебной работе  |  |
| 3 | Создание рабочих материалов проекта, определение их эффективности и целесообразности | Август –сентябрь2018 | Учителя-участники инновационного проекта | Рабочие материалы проекта |
| 4 | Подготовка диагностического инструментария и проведения мониторинга уровня воспитанности и сформированности духовно-нравственной культуры обучающихся | Подготовка - сентябрь 2018, мониторинг - в течение периода реализации инновационного проекта | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе  |  Анкеты, опросники, аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 5 | Создание банка нормативной правовой документации, регламентирующей реализацию инновационного проекта | Август –сентябрь2018, пополнение - в течение периода реализации инновационного проекта |  Руководство учреждения образования | Банк нормативной правовой документации  |
| 6 | Пополнение и обновление методического обеспечения реализации курса «Основы православной культуры» | в течение периода реализации инновационного проекта | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе,Петкевич Е.Н., ответственный за работу информационного центра,Илья Гончарукпротоирей Свято - Никольского храма г. Березино  | Копилка методических материалов к курсу «Основы православной культуры» |
| 7 | Освещение хода реализации инновационного проекта в средствах массовой информации, на школьном сайте | в течение периода реализации инновационного проекта | Венглинская В.Н.Жуковская Н.Н. | Статьи, фото, материалы для печати и размещения на школьном сайте |
| 8 | Популяризация и освещение школьных мероприятий в школьном печатном издании «VitaeМ» на школьном сайте. | в течение периода реализации инновационного проекта | Драко Е.Н.Петкевич Е.Н.Венглинская В.Н. | Статьи, фото, материалы для печати и размещения на школьном сайте |
| **Научно-методическая работа** |
| 1 | Информирование педагогического коллектива о цели, задачах и содержании инновационного проекта «Внедрение модели нравственного развития обучающихся в поликультурном образовательном пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа 2018-2021гг», о роли и ответственности каждого члена педагогического коллектива за ход и результат инновационной деятельности. Формирование инновационной команды | до 31.08.2018 | Бурцева Н.В. , директор учреждения образования | Формирование инновационной команды |
| 2 | Инструктивно-методическое совещание «Изучение Инструкции об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях образования Республики Беларусь и других нормативно-правовых документов» | до 31.08.2018  | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе  | Инструктивно-методическое совещание |
| 3 | Издание приказа об организации инновационной деятельности в учреждении образования и функциональных обязанностях членов инновационной группы | август 2018 года | Бурцева Н.В., директор учреждения образования, Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе  | Приказ |
| 4 | Родительское собрание «Реализация образовательного процесса в 2018/2019 учебном году в условиях инновационного проекта» | до 05.09.2017 | Бурцева Н.В. директор учреждения образования, Круталевич С.Г.,заместитель директора по учебной работе  | Материалы собрания |
| 5 | Разработка локальной нормативной документации, регламентирующей инновационную деятельность коллектива учреждения образования | до 10.09.2018 | Бурцева Н.В., директор учреждения образования,Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе  | Локальная нормативная документация |
| 6 | Собеседование с педагогами по определению тематики самообразования в рамках инновационного проекта  | до 20.09.2018 | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе, Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе  |  |
| 7 | Диагностика педагогического коллектива на предмет:выявления готовности к реализации инновационного проекта,наличия и преодоления барьеров инновационной деятельности | август сентябрь2018 | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе  | Анкеты, опросники, аналитические материалы по результатам диагностики |
| 8 |  Организация методической работы учреждения образования по тематике инновационного проекта | до 15.10 2018 | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе, руководители МО | План методической работы учреждения образования, методические разработки. |
| 9 | Организация постоянно действующего семинара  «Проблемы нравственного и духовного воспитания в условиях современной школы» | до 17.10.2018 | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе, Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе  | План работы постоянно действующего семинара, методические разработки |
| 10 |  Участие в православных педагогических чтениях  | в течение периода реализации инновационного проекта | Участники инновационного проекта | Материалы выступлений на педагогических чтениях |
| 11 | Создание и пополнение материально-технической и учебно-методической базы кабинета духовно-нравственного воспитания. Создание «Музея детства» на базе кабинета. | в течение периода реализации инновационного проекта | Бурцева Н.В., директор учреждения образования,участники инновационного проекта | Кабинет духовно-нравственного воспитания и «Музей детства» |
| 12 | Создание методического комплекса инновационного проекта: перспективные планы, методические разработки факультативных занятий, тематических классных часов, информационных часов, сценарии традиционных народных и православных праздников, уроков нравственности | в течение периода реализации инновационного проекта | Руководство учреждения образования, участники инновационного проекта | Перспективные планы, методические разработки факультативных занятий, тематических классных часов, информационных часов, сценарии традиционных народных и православных праздников, уроков нравственности |
| 13 | Разработка тематических памяток, буклетов для родителей по особенностям развития и духовно-нравственного воспитания детей и подростков в условиях семьи | в течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М., заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Тематические памятки, буклеты для родителей |
| 14 | Подготовка промежуточного отчёта по результатам инновационной деятельности | февраль - март 2020 | Руководство учреждения образования | Промежуточный отчёт по результатам инновационной деятельности |
| 15 | Подготовка итогового отчёта по результатам инновационной деятельности | февраль - март 2021 | Руководство учреждения образования | Итоговый отчёт по результатам инновационной деятельности |
| **Работа с педагогическими кадрами** |
| 1 |  Диагностика педагогического коллектива на предмет:выявления готовности к реализации инновационного проекта,наличия и преодоления барьеров инновационной деятельности | Август сентябрь2018 | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе  | Анкеты, опросники, аналитические материалы по результатам диагностики |
| 2 | Организация постоянно действующего семинара «Проблемы нравственного и духовного воспитания в условиях современной школы» | В течение периода реализации инновационного проекта | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе, Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе  | Материалыработы постоянно действующего семинара |
| 3 | Организация  повышения квалификации участников инновационного проекта | В течение периода реализации инновационного проекта | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе | Свидетельства о повышении квалификации, сертификаты |
| 4 | Участие в православных педагогических чтениях  | В течение периода реализации инновационного проекта | Участники инновационного проекта | Материалы выступлений на педагогических чтениях |
| 5 |  Работа педагогов над самообразованием по тематике инновационного проекта | В течение периода реализации инновационного проекта | Участники инновационного проекта | Материалы работы по самообразованию |
| 6 | Участие педагогов в конкурсах работ исследовательского характера различных уровней  | В течение периода реализации инновационного проекта | Участники инновационного проекта | Материалы выступлений |
| **Работа с обучающимися** |
| 1 |  Изучение образовательного запроса обучающихся и их законных представителей по вопросу организации факультативных занятий «Основы православной культуры» в учреждении образования  | Май, август, 2018 | Круталевич С.Г., заместитель директора по учебной работе | Комплектование групп обучающихся  |
| 2 | Работа объединения по интересам «Семья» | Согласно расписанию в ходе реализации инновационного проекта | Петкевич Е.Н., руководитель объединения по интересам | Разработки планов занятий |
| 3 | Организация взаимодействия учреждения образования и воскресной школы в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работеПеткевич Е.Н., преподаватель факультативного курса «Основы православной культуры» | Материалы и разработки совместных мероприятий, тематических акций  |
| 4 | Организация работы по православному краеведению: образовательные экскурсии для обучающихся и их родителей по святым и историческим местам, встреча с известными земляками, | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Создание библиографического справочника православного краеведения. |
| 5 | **«**Экология моей души» – создание и пополнение фонда видеотеки по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе | Материалы фонда видеотеки по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания |
| 6 | Работа отряда «Доброе сердце» в учреждении образования, развитие молодежного волонтерского движения с целью оказания помощи одиноким людям, инвалидам, ветеранам войны и труда. Уход за памятниками погибшим воинам | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, Елинская Л.А., педагог-организатор |  |
| 7 | Организация совместной работы учреждения образования с различными органами и организациями по профилактике девиантного поведения детей и подростков, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также мероприятий по профилактике суицидов, употребления психоактивных веществ. | В течение периода реализации инновационного проекта | Бурцева Н.В., директор учреждения образования, участники инновационного проекта |  |
| 8 | Проведение цикла нравственных бесед для обучающихся «Мир моей души» по вопросам формирования ценностных ориентаций, ответственного поведения и позитивного отношения к жизни:«Мир мальчиков и мир девочек: на пути к гармонии»; «Дружба и первая любовь в подростковом возрасте»;«Белорусская семья: история и современность»;«Национальные и общекультурные ценности в жизни современных мужчин и женщин»;«Профессиональное самоопределение мужчин и женщин в современном мире»; «Современные семейные ценности»  | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Методические разработки и материалы бесед |
| 9 |  Организация постоянно действующей тематической выставки декоративно-прикладного творчества «**Vitae**М Вас» | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе ,Елинская Л.А., педагог-организатор, участники инновационного проекта |  |
| 10 | Проведение образовательных семейных родительских чтений для учащихся | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Материалы образовательных родительских чтений |
| 11 | Реализация тематической акции «Почта доверия» - организация работы почтового ящика с целью выявления детей и подростков, находящихся в кризисной жизненной ситуации и оказания им психолого-педагогической помощи и социальной поддержки. | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе |  |
| 12 | Проведение в учреждении образования тематических циклов («Покровский», «Рождественский», «Пасхальный», «Восхождение») с реализацией комплекса воспитательных мероприятий  | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Материалы и методические разработки мероприятий, проведённых в рамках тематических циклов  |
| **Работа с родителями** |
| 1 | Проведение цикла бесед и лекториев для родителей «В кругу семьи рождается душа».Организация встреч педагогов и священнослужителей с родителями по вопросам ознакомления с православными нравственными традициями семейного воспитания. | В течение периода реализации инновационного проекта | Руководство учреждения образования, участники инновационного проекта, Илья Гончарук, протоиерей Свято-Никольского храма г. Березино | Материалы и методические разработки бесед и мероприятий |
| 2 | Проведение в учреждении образования традиционных белорусских национальных семейных праздников с участием родителей и обучающихся. | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Материалы и методические разработки мероприятий |
| 3 | Организация работы по православному краеведению: образовательные экскурсии для обучающихся и их родителей по святым и историческим местам, встреча с известными земляками, | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Создание библиографического справочника православного краеведения. |
| 4 | Пропаганда лучших традиций семейного воспитания «Мой семейный альбом» и « История моей страны и семьи в фотографиях» | В течение периода реализации инновационного проекта | Петкевич Е.Н., руководитель объединения по интересам «Семья» | Семейное портфолио (представлени е семьи и семейных традиций) |
| 5 | Анкетирование родителей с целью выявления проблем в осуществлении духовно-нравственного воспитания детей и подростков в условиях семейного воспитания. | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе | Анкеты и аналитические материалы по результатам анкетирования. |
| 6 | Проведение образовательных семейных родительских чтений для учащихся | В течение периода реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Материалы образовательных семейных родительских чтений |
| 7 | Проведение Дней национальной и православной кухни  | 1 раз в полугодие в период реализации инновационного проекта | Пискун Е.М.,заместитель директора по воспитательной работе, участники инновационного проекта | Сборник рецептов традиционной семейной белоруской кухни |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| 1 | Создание и пополнение материально-технической и учебно-методической базы кабинета духовно-нравственного воспитания в православных традициях белорусского народа | В течение периода реализации инновационного проекта | Директор учреждения образования Бурцева Н.В.,ответственный за работу информационного центра Петкевич Е.Н., |  |
| 2 | Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме духовно-нравственного воспитания включая электронные носители в Интернете  | В течение периода реализации инновационного проекта | Директор учреждения образования Бурцева Н.В.,ответственный за работу информационного центра Петкевич Е.Н., |  |