Отчет о выполнении календарного плана

по реализации инновационного проекта

«Внедрение методики формирования эмоциональной безопасности

у учащихся младшего школьного возраста (IV–V классы)

с легкой интеллектуальной недостаточностью»

за I четверть 2022/2023 учебного года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| 1. | Изучение нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности | До 12.09.2022 | Зубович С.А., Выходцева И.Н. | Выполнено  |
| 2. | Издание Приказа об организации инновационной деятельности | Пр. №363 от 01.09.2022 | Зубович С.А. | Выполнено |
| 3. | Утверждение программы психолого-педагогического сопровождения реализации инновационного проекта | 31.08.2022 | Зубович С.А. | Выполнено |
| 4. | Рассмотрение вопроса «Реализация инновационного проекта – включение в практико-исследовательскую деятельность» на педагогическом совете  | Пр. № 14 от 29.08.2022 | Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 5. | Проведение родительского собрания с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | Сентябрь 2022 г.  | Зубович С.А., Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 6. | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы | Сентябрь 2022 г. | Комлева Е.А., Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 7. | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность. Разработка локальных нормативных документов | 05.09.2022 | Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 8. | Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности: дневников педагогического исследования | 12.09.2022  | Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 9. | Консультации педагогов по ведению документации и содержанию инновационной деятельности | 12.09.2022 | Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 10. | Подготовка электронного ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект» | Октябрь 2022  | Зубович С.А., Выходцева И.Н. | Выполнено |
| 11. | Организация диагностики эмоционально-волевой сферы учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью  | Сентябрь 2022 | Казинец Н.А. | Выполнено |
| 12. | Конкретизация календарного плана реализации инновационного проекта тематикой занятий | Сентябрь 2022  | Кашкур О.И.,Новицкая С.В., Сенчило А.А. | Выполнено |

Заместитель директора по учебной работе И.Н.Выходцева