Государственное учреждение образования «Мурованоошмянковский учебно-педагогический комплекс

ясли-сад-средняя школа»

Педагогический проект

«Вместе строим здоровое будущее.

Профилактика алкоголизма в молодежной среде».

Педагог социальный

Диланян Ольга Юрьевна

Мурованая Ошмянка, 2020

Обоснование.  В последнее время всё чаще можно увидеть подростков в состоянии алкогольного опьянения, всё чаще можно увидеть девушек, открыто распивающих спиртные напитки. Уже с малых лет родители разрешают пробовать спиртные напитки своим детям. Затем подростки начинают употреблять алкоголь за компанию, затем пьют просто так, без причин. Частое употребление алкоголя становится вредной привычкой и может привести к алкоголизму.

Важным следствием роста зависимости от алкоголя стали увеличение уровней безопасности, социального сиротства и подростковой преступности. При этом наблюдается снижение рождаемости, увеличение смертности, снижение средней продолжительности жизни, рост заболеваемости, особенно среди детей и подростков. Что же касается подростков, то в этом возрасте, они во многом не осознают всю сложность и серьезность ситуации и им необходима дополнительная помощь, чтобы справиться с ней.

Тема подросткового алкоголизма была выбрана не случайно, так как детский и подростковый возраст – это особый период в жизни человека, в это время закладываются основы физического и душевного здоровья. Развивающийся мозг повышено чувствителен к действию токсических, ядовитых веществ.

Эта стала   актуальной и для нашего района. Именно учреждение образования выступает одним из основных социальных институтов, способных активно противостоять распространению употребления алкоголя среди подростков. Многие подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за распитие спиртных напитков.

Причинами алкоголизации подростков можно считать:

- доступность алкогольной продукции;

- расширение ассортимента алкогольных напитков;

- негативный пример взрослых,

- отсутствие жизненных идеалов и стремлений у молодежи и подростков,

- проблема свободного времени.

Приобщение подростков к алкоголю наблюдается в среднем в 13-14 лет, и, как правило, происходит либо в семье, либо среди сверстников. Знания подростков о влиянии алкоголя на организм человека являются общими и поверхностными. Большинство школьников считают алкоголь вредным для здоровья, однако это не останавливает их от его употребления. Употребление алкоголя наносит вред не только здоровью самого употребляющего, но и имеет огромные социальные последствия:

- рост преступности;

- увеличение смертности;

- увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель. Разработка и внедрение модели профилактики алкоголизма у учащихся учреждений образования; формирование установок на здоровый образ жизни; на освоение эффективных навыков поведения в сложных жизненных ситуациях; на альтернативные алкоголизму виды деятельности,

способствующие развитию жизненного стиля, ориентированного на успешность.

Задачи:

- Формирование у детей и подростков представления о социальных и психологических последствиях  употребления алкоголя  (в том числе пивного  алкоголизма);

- Определение мер профилактики употребления спиртных напитков;

- Создание среды, обеспечивающей физическое, нравственное и эмоциональное здоровье участников образовательного процесса;

- Обеспечение занятости детей в свободное время, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- Повышение психолого-педагогической грамотности педагогического коллектива и родителей учащихся, а также обучение их социально адаптивным стратегиям поведения, позволяющим оказать необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку подросткам.

- Привлечение внимания общественности, педагогов, родителей к проблеме подросткового алкоголизма.

Принципы:

- Добровольность, инициативность и активность всех участников,

- Свобода выбора направлений и видов деятельности,

- Демократизм,

- Вариативность.

Функции проекта:

- Воспитательная (воспитание и привитие навыков здорового образа жизни),

- Информационная (передача подросткам максимальный объем информации по теме проекта),

- Ориентированная (содействие формированию социальных ценностей),

- Коррекционная (обеспечивает условия для оптимального продвижения вперед каждого подростка в определенном виде деятельности).

Гипотеза. Внедрение предполагаемой модели профилактики алкоголизма позволит мотивировать учащихся на ведение здорового образа жизни.

Сроки реализации: сентябрь 2019-апрель 2020.

Этапы проекта.

Проект «Вместе строим здоровое будущее. Профилактика алкоголизма в молодежной среде» включает в себя следующие этапы:

Организационный этап (сентябрь-октябрь 2019 г.)

изучение научной и методической литературы, статистических и информационно-аналитических данных;

изучение законодательных актов;

анализ материально-технических условий для реализации проекта; определение диагностических методик;

выявление информированности подростков о вреде алкоголя;

мониторинг отношения подростков к алкоголю, а также знаний об административной и уголовной ответственности.

Подготовительный этап (октябрь 2019 г.)

изучение опыта других учебных заведений в данном направлении; подбор материала, прогноз результатов.

Практический этап (октябрь 2019 г. – апрель 2020 г.)

| Задача | Способ действия |  | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование у детей и подростков представлений о социальных и психологических последствиях алкоголизма (в том числе пивного алкоголизма ) | 1. Оформление стенда «Вред алкоголя для организма человека» |  | Педагог социальный | Октябрь 2019 |
|  | 2. Внеклассное мероприятие «Новое поколение выбирает здоровье» |  | Педагог-психолог, педагог социальный, врач, классные руководители. | Ноябрь 2019 |
|  | 3. Круглый стол «Самое интересное в твоей жизни только начинается» |  | Педагог-психолог | Декабрь 2019 |
|  | 4. Создание информационных зон «Крутая тусовка» |  | Классные руководители | Январь 2020 |
|  | 5. Беседа «История появления алкогольных напитков» |  | Педагог социальный | Январь 2020 |
|  | 6. Социологическое исследование на темы: «Проблема пьянства в молодежной среде», «Влияние алкоголя на потомство» |  | Педагог-психолог, педагог социальный | Январь-февраль 2020 |
|  | 7.Молодежная акция «Нет вредным привычкам!». |  | Педагог-психолог, педагог социальный, врач. | Февраль 2020 |
|  | 8. Правовой ликбез «Шаг за шагом к ответственности». |  | Педагог социальный, сотрудники ИДН | Октябрь 2019- апрель 2020 |
| Создавать среду, обеспечивающую физическое, нравственное и эмоциональное здоровье воспитанников. | 1.Индивидуальное консультирование с узкими специалистами |  | Нарколог, сотрудник ИДН, педагог-психолог. | По мере необходимости |
|  | 2.Конкурс рисунка «Здоровье-главная ценность». |  | Классные руководители, | Ноябрь 2019 |
|  | 3.Творческий конкурс «Открытое письмо ровеснику»: «Скажи «нет» вредным привычкам» |  | Педагог социальный, классные руководители | Декабрь 2019 |
|  | 4. Беседа для родителей «Алкоголь - наш враг». |  | Педагог-психолог, педагог социальный. | Январь 2020 |
|  | 5.Психологическая игра-тренинг «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». |  | Педагог-психолог | Февраль 2020 |
| Обеспечение занятости в свободное время, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | 1. Молодежно-физкультурный фестиваль «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» |  | Руководитель физической культуры | Октябрь 2019-апрель 2020, ежемесячно |
|  | 2. Акция «Не допустить беды» |  | Педагог-психолог, врач. | Март 2020 |
|  | 3. Объединения по интересам |  | Руководители объединений | Октябрь 2019-апрель 2020, согласно графику работы объединений |
| Повышение психолого-педагогической грамотности педагогического коллектива и родителей учащихся, а также обучение их социально адаптивным стратегиям поведения, позволяющим оказать необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку подросткам | 1. Родительское собрание «Профилактика алкоголизма, употребления психотропных и токсических веществ среди лиц подросткового возраста». |  | Администрация, СППС. | Декабрь 2019 |
|  | 2. Родительское собрание «Употребление подростками алкоголя (статистика), сопутствующие факторы и привычка родителей предлагать детям дома выпить. Какую роль играет позиция родителей в данном вопросе?»; |  | Администрация, СППС. | Март 2020 |

Заключительный этап.

1.Подготовка ряда статей в СМИ.

2. Оценка результатов проекта, анализ эффективности деятельности по проекту.

3.Оформление презентации по данному проекту.

Заключение.

Профилактика алкоголизма требует осуществления разнообразных мер, препятствующих употреблению алкоголя. В основе профилактики алкоголизма лежит здоровый образ жизни, воспитательная работа с воспитанниками, противоалкогольная пропаганда. Большое количество подростков употребляет спиртные напитки. Это глобальная проблема нашей страны. Нужно сделать все, чтобы спасти человечество от хронического заболевания «алкоголизм». Нельзя мириться с прогрессирующем распространением пьянства, наносящего ущерб здоровью людей, а особенно детей.

Проблема алкоголизма нуждается в коллективном решении и требует осуществления широких социальных, педагогических, медицинских, правовых мер.

Ожидаемый результат.

- Повышение уровня информированности подростков по данной проблеме.

- Снижение мотивации к употреблению алкоголя.

- Формирование у подростков представлений об общих человеческих ценностях, здоровом образе жизни.

- 100% вовлечение воспитанников во внеурочную деятельность.