УТВЕРЖДАЮ

 Директор

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Сульжицкая

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Программа реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования ответственного финансового поведения учащихся в учреждениях общего среднего образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Содержание работы | Информационно-методическоеобеспечение | Контроль и мониторинг | Подведение итогов |
|  с педагогами | с обучающимися |  с родителями |
| **Организационный****январь-август** **2016 г.** | 1.Инструктивно-методическоесовещание«Нормативные документы по инновационнойдеятельности».2. Изучение научно-педагогической литературы, нормативно-правовых документов, результатов инновационной деятельности других школ РБ, СНГ по теме проекта. 3.Идивидуальные и групповые консультации для педагогов по вопросам инновационной деятельности. | Изучение состояния финансовой грамотности учащихся на ІІ ступени общего среднего образования | 1.Разъяснительная работа по организации инновационного проекта.2.Изучение запросов родителей с целью оказания образовательных услуг по повышению финансовой грамотности  | 1.Разработка документов нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности.2.Разработка системы мониторинговых исследований по оценке качества результатов воспитания, качества воспитательной системы УО, качества управления инновационным проектом. | 1.Создание мониторинговой службы. | 1.Оформление документов для осуществления инновационной деятельности. 2. Создание творческих групп. |
| **Проек-****тировоч-ный****сентябрь-октябрь****2016г.** | 1.Заседание координационного совета по организации работы на проектировочном этапе.2. Уточнение программы инновационной деятельности и планов ее реализации. 3. Заседание творческих групп по разработке планов реализации Программы инновационной деятельности. 4.Составление плана формирования ответственного финансового поведениявсех участников проекта.5. Методический семинар. | 1. Организация образовательного процесса в условиях функционирования и развития инновационного проекта.2. Открытие клубов, факультативов финансовой направленности.3. Организацияработы клубов, факультативов в инновационном режиме. | 1.Родительское собрание по теме инновационного проекта.2. Круглый стол с представителямифинансовых учреждений, участвующих в реализации проекта, родителями с обсуждением вопросов организации работы учреждения в инновационном режиме. | 1.Разработка основных направлений деятельности. | 1. ВК «Планирование деятельности клубов, факультативов работающих в инновационном режиме».2.Диагностика готовности и мотивации педагогов к инновационной деятельности | Подготовка и оформление материалов |
| **Практический****сентябрь 2016 г. -****февраль 2019г.** | 1. Проведение теоретического семинара, психологического практикума, заседание методического совета по теме проекта.2. Семинар с участием консультантов проекта.3. Работа творческих групп по реализации Программы инновационного проекта.4. Заслушивание на педсоветах, совещании у директора отчётов творческих групп, клубов о работе по реализации инновационного проекта.5. Организация работы экспертных групп для подведения промежуточных результатов и коррекционной деятельности по реализации инновационного проекта.6. Ведение педагогических дневников.7.Промежуточная диагностика «Удовлетворённость педагогов деятельностью в инновационном режиме».  | 1.Инициирование образовательных услуг.2.Анализ сформированности финансовой грамотности учащихся3. Деятельность пресс-центра.4.Ведение дневников наблюдений.5.Промежуточная диагностика «Удовлетворённость запросов учащихся организацией работы по формированию ответственного финансового поведения». | 1.Проведение родительских собраний.2.Дни открытых дверей.3.Деловые встречи с участиемродителей, представителей финансовых структур по профориентации. | 1.Выпуск информационных бюллетеней, методических рекомендаций, памяток.2. Сертификация педагогов.3. Создание страницы «Инновация» на сайте школы.4. Публикация промежуточных результатов проекта в СМИ. | 1.Мониторинг проведения инновации. 2. ВК «Ведение педагогических дневников и дневников наблюдений обучающихся».3.ВК «Проведение промежуточных диагностических исследований обучающихся, педагогов, родителей».4.ВК «Деятельность творческих групп по реализации Программы инновационного проекта». | Творческие отчёты, презентация работы клубов Результаты диагностикиПубликации |
| **Обобща-ющий****март- май****2019г.** | 1.Итоговая диагностика«Удовлетворённость педагогов результатами инновационной деятельности».2. Выпуск сборника методических материалов и рекомендаций по реализации проекта. 3. Подготовка материалов инновационной работы по внедрению модели формирования ответственного финансового поведения учащихся для публикации в периодической печати.5. Подготовка итогового отчёта о реализации проекта. | 1. Творческие отчёты классных коллективов.2. Творческие отчёты учащихся по ведению дневников наблюдений.3.Итоговая диагностика: «Удовлетворённость запросов учащихся организацией работы по формированию ответственного финансового поведения». | 1. Родительское собрание «Эффективность деятельности учреждения образования по формированию ответственного финансового поведения учащихся»  | 1. Создание банка данных современных форм работы по формированию ответственного финансового поведения учащихся2.Презентация опыта и результатов инноваций. | 1.Мониторинг качества результатов воспитания, качества воспитательной системы, качества управления инновационным проектом, удовлетворенности родителей.2. ВК «Эффективность инновационной деятельности учреждения образования». | Трансляция опыта работы в инновационном режиме |
| **Внедрен-ческий-июнь-декабрь****2019г.** | Трансляция опыта инновационной деятельности на районных семинарах, конференциях, онлайн-собраниях. | Издание рекламной продукции (буклеты, листовки) связанной с деятельностью творческих групп, классных коллективов, работавших в инновационном режиме. | Памятки для родителей по формированию ответственного финансового поведения | 1. Издание методических сборников, практических материалов2.Презентация опыта и результатов инноваций на районных, областных республиканских семинарах, заседаниях районных методических формирований. | 1.Подготовка и публикация методических рекомендаций для педагогов по внедрению модели формирования ответственного финансового поведения учащихся2.Трансляция опыта инновационной деятельности: страница сайта «Инновация»; презентация опыта на школьных и районных семинарах. | Творческий отчёт всех участников образовательного процесса по теме инновации |